## Sheet1
东阳镇2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目实施情况表
序号 | 村 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 金额 （万元） | 建设内容 | 责任单位 | 责任人 | 资金来源 | 批复文号 | 批复时间 | 立项时间（赋码） | 招投标 情况 | 中标公司 | 合同签订时间 | 是否开工 | 第一笔 拨款金额 | 第一笔 拨付时间 | 第二笔 拨款金额 | 第二笔 拨付时间 | 第三笔 拨款金额 | 第三笔 拨付时间 | 第四笔 拨款金额 | 第四笔 拨付时间 | 已拨付总额 | 拨付比例 | 项目实 施情况 | 是否验收 | 质保金
1 | 徐埠村 | 徐埠村下徐组渠道衬砌及道路路灯工程 | 基础 设施 | 新建 | 徐埠村 下徐组 | 46 | 上涵管270.5m、下涵管268m、排水沟300m,路面硬化428㎡,路灯29盏 | 徐埠村 | 王国荣 | 省级 | 安农衔字[2024]102号 | 2024-11-27 | 2025-02-28 | 已完成 | 四川德旗建设有限公司 | 2025-04-11 | 是 | 23 | 2025-04-24 | 11.5 | 2025-04-28 | 11.5 | 2025-06-25 |  |  | 46 | 100% | 已完工 | 是 | 13658
2 | 黄城村 | 黄城村段溪组基础设施项目建设 | 基础 设施 | 新建 | 黄城村 段溪组 | 44.5 | 村庄循环路平整及硬化350m*4.5m*0.2m，道路桥4m*6m， | 黄城村 | 余春根 | 省级 | 安农衔字[2024]102号 | 2024-11-27 | 2025-02-28 | 已完成 | 江西华晟水利建筑工程有限公司 | 2025-04-24 | 是 | 22.25 | 2025-04-27 | 17.8 | 2025-06-25 | 4.45 | 2025-10-29 |  |  | 44.5 | 100% | 已完工 | 是 | 13350
3 | 新华村 | 新华村产业基地基础设施改造及水土保护工程 | 产业 项目 | 新建 | 新华村 徐家组 | 49.53 | 30T型槽1400m、六角块护坡1260㎡、道路硬化90m、抽水设备1套和机房 | 新华村 | 刘琴 | 中央 | 安农衔字[2024]112号 | 2024-12-20 | 2025-03-26 | 已完成 | 四川德旗建设有限公司 | 2025-05-16 | 是 | 24.765 | 2025-05-29 | 14.859 | 2025-06-17 | 4.95 | 2025-07-24 | 4.956 | 2025-12-18 | 49.53 | 100% | 已完工 | 是 | 14984
4 | 马源村 | 花卉基地道路硬化及护坡 | 基础 设施 | 新建 | 马源村 马源组 | 169.57 | 土方开挖回填，挡土墙护坡211m,硬化9000㎡ | 马源村 | 胡新民 | 中央 | 安农衔字[2024]113号 | 2024-12-20 | 2025-02-28 | 已完成 | 江西华晟水利建筑工程有限公司 | 2025-04-28 | 是 | 84.785 | 2025-04-28 | 67.828 | 2025-06-17 | 16.957 | 2025-12-18 |  |  | 169.57 | 100% | 已完工 | 是 | 50963
5 | 新华村 | 新华村李家组机耕道路扩宽硬化及维修工程 | 基础 设施 | 改建 | 新华村 李家组 | 30.6 | 路基清理平整2200㎡,路面维修195㎡,道路扩宽硬化1650㎡,水泥涵管8m | 新华村 | 刘琴 | 中央 | 安农衔字[2024]113号 | 2024-12-20 | 2025-02-28 | 已完成 | 江西晟江水利水电工程有限公司 | 2025-04-24 | 是 | 15.3 | 2025-04-27 | 12.24 | 2025-06-17 | 3.06 | 2025-10-29 |  |  | 30.6 | 100% | 已完工 | 是 | 9180
6 | 马源村 | 马源村路灯安装及维修 | 基础 设施 | 新建 | 马源村 各村组 | 10 | 新装路灯50盏，维修150盏 | 马源村 | 胡新民 | 市级 | 安农驻村字[2025]2号 | 2025-01-17 | 2025-03-26 | 已完成 | 江西晟江水利水电工程有限公司 | 2025-04-28 | 是 | 5 | 2025-04-28 | 5 | 2025-10-29 |  |  |  |  | 10 | 100% | 已完工 | 是
7 | 新华村 | 新华村徐家组门塘改造及村庄整治工程 | 基础 设施 | 改建 | 新华村 徐家组 | 10 | 清淤288m³，门塘护坡144.4㎡，门塘混凝土底54m³,新建明沟110m，门塘周边硬化48㎡，改造机耕桥一座 | 新华村 | 刘琴 | 市级 | 安农驻村字[2025]2号 | 2025-01-17 | 2025-03-26 | 已完成 | 江西省乐湘建设有限公司 | 2025-05-15 | 是 | 5 | 2025-05-29 | 5 | 2025-12-18 |  |  |  |  | 10 | 100% | 已完工 | 是
8 | 北山村 | 北山村上山背组、石塘组、喻吉组、戴家组改造提升 | 基础 设施 | 改建 | 北山村 上山背组 石塘组 喻吉组 | 109.45 | 混凝土地面1600㎡，碎石地面650㎡，挡土墙1300m，砖砌排水沟820m,水井5个等 | 北山村 | 喻良弟 | 市级 | 安农衔字[2025]2号 | 2025-01-17 | 2025-03-26 | 已完成 | 江西华晟水利建筑工程有限公司 | 2025-05-16 | 是 | 54.725 | 2025-05-29 | 21.89 | 2025-06-17 | 21.89 | 2025-07-24 | 10.945 | 2025-12-18 | 109.45 | 100% | 已完工 | 是 | 32945
9 | 战坪村 | 战坪村菌菇基地基础设施 | 产业 项目 | 新建 | 黄城村 渔塘组 | 158 | 棚内平整及硬化3240㎡，场地硬化1500㎡，保温棉6960㎡，温控设备12套 | 战坪村 | 余科根 | 省级 | 安农衔字[2025]11号 | 2025-04-02 | 2025-05-06 | 已完成 | 江西厚升建设工程有限公司 | 2025-07-15 | 是 | 79 | 2025-07-24 | 63.2 | 2025-09-10 |  |  | 15.8 | 2025-12-18 | 158 | 100% | 已完工 | 是 | 47402
10 | 马源村 | 马源村各村组自来水安装工程 | 基础 设施 | 新建 | 马源村 各村组 | 102 | 安装主75水管网5980米和入户25管网2960米，路面切割及修复、阀门40个、水表393户、弯头等 | 马源村 | 胡新民 | 中央 | 安农衔字 〔2025〕22号 | 2025-05-16 | 2025-07-07 | 已完成 | 江西华晟水利建筑工程有限公司 | 2025-09-01 | 是 | 51 | 2025-09-10 | 26 | 2025-09-26 | 15.3 | 2025-10-29 | 9.7 | 2025-12-18 | 102 | 100% | 已完工
11 | 塘口村 | 塘口村各村组公共照明工程 | 基础 设施 | 新建 | 塘口村 各村组 | 30 | 安装太阳能路灯100盏,维修路灯110盏 | 塘口村 | 刘李龙 | 县级 | 安农衔字 〔2025〕32号 | 2025-06-13 | 2025-07-07 | 已完成 | 江西隆宅建设工程有限公司 | 2025-08-09 | 是 | 15 | 2025-09-10 | 15 | 2025-12-18 |  |  |  |  | 30 | 100% | 已完工
12 | 东阳村 | 东阳村新雷组门塘整治工程 | 基础 设施 | 改建 | 东阳村 新雷组 | 12 | 门塘清淤，护坡91.2m | 东阳村 | 刘绍猛 | 县级 | 安农衔字 〔2025〕32号 | 2025-06-13 | 2025-07-28 | 已完成 | 江西玖拓建设工程有限公司 | 2025-08-29 | 是 | 6 | 2025-09-10 | 3.6 | 2025-10-29 | 2.4 | 2025-12-18 |  |  | 12 | 100% | 已完工
13 | 东阳村 | 东阳村东阳门塘整治工程 | 基础 设施 | 改建 | 东阳村 东阳组 | 15.6 | 门塘清淤，护坡120m | 东阳村 | 刘绍猛 | 县级 | 安农衔字 〔2025〕32号 | 2025-06-13 | 2025-07-07 | 已完成 | 江西玖拓建设工程有限公司 | 2025-08-29 | 是 | 7.8 | 2025-09-10 | 3.9 | 2025-10-29 | 3.9 | 2025-12-18 |  |  | 15.6 | 100% | 已完工
14 | 云溪村 | 云溪村钢钩大棚道路硬化 | 产业 项目 | 新建 | 云溪村 礼贤组 | 28.72 | 道路硬化300m*6m*0.2m | 云溪村 | 彭建新 | 中央 | 安农衔调字 〔2025〕7号 | 2025-06-23 | 2025-09-09 | 已完成 | 江西隆宅建设工程有限公司 | 2025-08-29 | 是 | 25.84 | 2025-12-16 | 2.88 | 2025-12-18 |  |  |  |  | 28.72 | 100% | 已完工
15 | 北山村 | 北山村北山新村组道路硬化工程 | 基础 设施 | 新建 | 北山村北山新村组 | 37.58 | 455m*4.5m道路硬化,太阳能路灯50盏 | 北山村 | 喻良弟 | 中央 | 安农衔调字 〔2025〕7号 | 2025-06-23 | 2025-09-09 | 已完成 | 江西省乐湘建设有限公司 | 2025-10-09 | 是 | 19.0372 | 2025-10-29 | 15 | 2025-10-29 | 3.5428 | 2025-12-18 |  |  | 37.58 | 100% | 已完工
[6 empty] | 853.55 | [19 empty] | 853.55 | 100%

## Sheet2
东阳镇巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目实施情况表
序号 | 村 | 项目名称 | 金额 （万元） | 资金 来源 | 批复文号 | 批复时间 | 项目实 施情况 | 是否验收
1 | 徐埠村 | 徐埠村下徐组渠道衬砌及道路路灯工程 | 46 | 省级 | 安农衔字[2024]102号 | 2024-11-27 | 已完工 | 是
2 | 黄城村 | 黄城村段溪组基础设施项目建设 | 44.5 | 省级 | 安农衔字[2024]102号 | 2024-11-27 | 已完工 | 是
3 | 新华村 | 新华村产业基地基础设施改造及水土保护工程 | 49.53 | 中央 | 安农衔字[2024]112号 | 2024-12-20 | 已完工
4 | 马源村 | 花卉基地道路硬化及护坡 | 169.57 | 中央 | 安农衔字[2024]113号 | 2024-12-20 | 已完工 | 是
5 | 新华村 | 新华村李家组机耕道路扩宽硬化及维修工程 | 30.6 | 中央 | 安农衔字[2024]113号 | 2024-12-20 | 已完工 | 是
6 | 马源村 | 马源村路灯安装及维修 | 10 | 第一书记 | 安农驻村字[2025]2号 | 2025-01-17 | 已完工 | 是
7 | 新华村 | 新华村徐家组门塘改造及村庄整治工程 | 10 | 第一书记 | 安农驻村字[2025]2号 | 2025-01-17 | 已完工
8 | 北山村 | 北山村上山背组、石塘组、喻吉组、戴家组改造提升 | 109.45 | 市级 | 安农衔字[2025]2号 | 2025-01-17 | 已完工 | 是
9 | 战坪村 | 战坪村菌菇基地基础设施 | 158 | 省级 | 安农衔字[2025]11号 | 2025-04-02 | 已完工 | 是
10 | 马源村 | 马源村各村组自来水安装工程 | 102 | 中央 | 安农衔字 〔2025〕22号 | 2025-05-16 | 已完工
11 | 塘口村 | 塘口村各村组公共照明工程 | 30 | 县级 | 安农衔字 〔2025〕32号 | 2025-06-13 | 已完工
12 | 东阳村 | 东阳村新雷组门塘整治工程 | 12 | 县级 | 安农衔字 〔2025〕32号 | 2025-06-13 | 已完工
13 | 东阳村 | 东阳村东阳门塘整治工程 | 15.6 | 县级 | 安农衔字 〔2025〕32号 | 2025-06-13 | 已完工
14 | 云溪村 | 云溪村钢钩大棚道路硬化 | 28.72 | 中央 | 安农衔调字 〔2025〕7号 | 2025-06-23 | 已完工 | 是
15 | 北山村 | 北山村北山新村组道路硬化工程 | 37.58 | 中央 | 安农衔调字 〔2025〕7号 | 2025-06-23 | 已完工
853.55