## 候选
附件6
安义县2026年民生实事人大票决候选项目清单
单位：万元
序号 | 项目名称 | 子项目名称 | 开竣工 时间 | 总投资 | 资金来源 |  | 能否保障用地（能√、不能×、不涉及用地－） | 预计2026年底能否竣工（能√、不能×） | 建设规模及内容 | 至2025年底完成 |  | 2026年计划 |  | 牵头单位 | 项目业主 | 责任单位 | 项目来源 | 类别 | 是否纳入2026年民生实事项目（填是或者否） | 备注
[5 empty] | 上级资金或自筹 | 县级配套 |  |  |  | 进展情况 | 投资额 | 年度主要建设工程内容 | 投资额
18个 |  | 23个子项目 |  | 22286 | 16611 | 5675 |  |  |  |  | 910 |  | 17731
1 | 安义县高层住宅消防安全隐患整治工程 |  | 2026.01-2026.12 | 800 | 0 | 800 | — | × | 1.安义县龙津镇等9个社区，29个小区的消防设施更新改造，针对消防栓存在不通水、管网损坏、消防水带、水枪缺失、消防箱损坏等消防安全设施进行全面整治，预计投资约600万元，预计维修更换消防水管5000米，配齐消防水带300个，水枪300个，维修消防箱500个； 2.安义县鼎湖镇：包括2个无物业小区（46栋高层）的消防设施更新改造，针对消防栓不通水，管网损坏、消防水带、水枪缺失、消防箱损坏等消防安全设施进行全面整治，含维修更换消防水管1800米，更换消防水带80个，水枪80个，维修消防箱160个等。 | 筹划 | 0 | 1.安义县龙津镇等9个社区，29个小区的消防设施更新改造，针对消防栓存在不通水、管网损坏、消防水带、水枪缺失、消防箱损坏等消防安全设施进行全面整治，预计投资约600万元，预计维修更换消防水管5000米，配齐消防水带300个，水枪300个，维修消防箱500个； 2.安义县鼎湖镇：包括2个无物业小区（46栋高层）的消防设施更新改造，针对消防栓不通水，管网损坏、消防水带、水枪缺失、消防箱损坏等消防安全设施进行全面整治，含维修更换消防水管1800米，更换消防水带80个，水枪80个，维修消防箱160个等。 | 800 | 县消防救援大队 县住建局 | 县城市社区管委会、龙津镇 | 县消防救援大队 县住建局 县住保中心 县城市社区管委会 龙津镇 鼎湖镇 | 龙津镇 鼎湖镇报送 | 安全保障 | 是 | 书记、县长勾选
2 | 安义县重点生态公益林防火能力提升 |  | 2026.05-2027.05 | 296 | 221 | 75 |  |  | 全县重点公益林区域新建PEE材质消防蓄水桶94个，不锈钢材质消防蓄水池23个。6个重点林区乡镇每个乡镇各购买2架无人机，其他5个乡镇（处）每个乡镇各购买1架无人机，原4个林业工作站每个站各购买1台无人机，共计21台无人机。利用无人机优化防火岗亭管理，对岗亭守卡员实行绩效考核。 |  |  | 全县重点公益林区域新建PEE材质消防蓄水桶94个，不锈钢材质消防蓄水池23个。6个重点林区乡镇每个乡镇各购买2架无人机，其他5个乡镇（处）每个乡镇各购买1架无人机，原4个林业工作站每个站各购买1台无人机，共计21台无人机。利用无人机优化防火岗亭管理，对岗亭守卡员实行绩效考核。 | 221 | 县林业局 |  | 县林业局 | 县林业局报送 | 安全保障 | 是 | 书记、县长勾选
3 | 安义县老年人生活服务配套项目 | 安义县居家养老上门服务和老年人津补贴精准发放项目 | 2026.01-2026.12 | 945 | 945 | 0 | — | √ | 一是为我县特殊困难老年人开展居家上门服务，提供助餐、助洁、助急等服务，强化对服务机构和服务人员的监管，提升服务质量；二是为生活困难老年人发放补贴，为高龄老人发放津补贴，强化发放对象认定的精准度。 | 前期准备工作 | 0 | 一是为我县特殊困难老年人开展居家上门服务，提供助餐、助洁、助急等服务，强化对服务机构和服务人员的监管，提升服务质量；二是为生活困难老年人发放补贴，为高龄老人发放津补贴，强化发放对象认定的精准度。 | 945 | 县民政局 | 县民政局 | 县民政局 各乡镇（处） | 县民政局报送 | 养老服务 | 是 | 书记、县长勾选
|  | 安义县城乡养老助餐服务项目 | 2026.10-2026.12 | 200 | 200 | 0 | — | √ | 由县民政局联合县农业农村局、县农投公司及各乡镇（处）探索全县10—15个“一老一小”幸福院实行市场化运行，提升城乡老人助餐服务能力，并由县农投公司招引第三方公司进行运营。 | 正在项目谋划阶段 | 0 | 由县民政局联合县农业农村局、县农投公司及各乡镇（处）探索全县10—15个“一老一小”幸福院实行市场化运行，提升城乡老人助餐服务能力，并由县农投公司招引第三方公司进行运营。 | 200 |  | 县民政局 | 县民政局 县农投公司 县农业农村局 各乡镇（处） | 县民政局 县农投公司报送 | 养老服务 | 是 | 书记、县长勾选
4 | 安义县基层医疗卫生能力提升改造项目 |  | 2026.06-2026.12 | 150 | 150 | 0 | √ | √ | 规范化建设一批公有产权村卫生室，其中提升改造26所，完善医疗设备，改善基层就医环境。开展乡村医生能力技术专项培训，内容包括基本公共卫生服务、慢性病的健康管理、常见病的规范诊治与管理常见急症的识别与处理、智医系统应用、中医适宜技术等，提高基层医务人员医疗服务能力。 | 谋划阶段 | 0 | 规范化建设一批公有产权村卫生室，其中提升改造29所，完善医疗设备，改善基层就医环境。开展乡村医生能力技术专项培训，内容包括基本公共卫生服务、慢性病的健康管理、常见病的规范诊治与管理常见急症的识别与处理、智医系统应用、中医适宜技术等，提高基层医务人员医疗服务能力。 | 150 | 县卫健委 | 县红十字会 | 县卫健委 各乡镇（处） | 2025年延续项目 | 卫生医疗 | 是 | 书记、县长勾选
5 | 安义县背街小巷亮灯工程 |  | 2026.08-2026.10 | 260 | 260 | 0 | — | √ | 对龙津镇103条背街小巷路灯进行全面检修，维修更换电线6000米，更新更换路灯300盏及灯杆100个。 | 筹划 | 0 | 对龙津镇103条背街小巷路灯进行全面检修，维修更换电线6000米，更新更换路灯300盏及灯杆100个。 | 260 | 县城管执法局 | 龙津镇 | 龙津镇 城市社区管委会 | 龙津镇报送 | 城市管理 | 是 | 书记、县长勾选
6 | 安义县农村快递“客货邮”融合发展逐步覆盖全县行政村工程 |  | 2026.01-2026.12 | 1600 | 1600 | 0 | — | √ | 前期完成长埠、石鼻、新民3个乡镇农村快递“客货邮”融合发展建设，覆盖35个行政村；后期建设其余8个乡镇（处），69个行政村，完成覆盖全县104个行政村目标。 | 前期完成长埠、石鼻、新民3个乡镇农村快递“客货邮”融合发展建设，覆盖35个行政村；后期建设其余8个乡镇、处，69个行政村，完成覆盖全县104个行政村目标 | 0 | 前期完成长埠、石鼻、新民3个乡镇农村快递“客货邮”融合发展建设，覆盖35个行政村；后期建设其余8个乡镇（处），69个行政村，完成覆盖全县104个行政村目标。 | 1600 | 县交通运输局 |  | 县交通运输局 县供销社 县邮政公司 | 县交通运输局报送 | 交通出行 | 是 | 书记、县长勾选
7 | 安义县既有住宅加装电梯和老旧电梯更新项目 | 安义县既有住宅加装电梯项目 | 2026.10-2026.12 | 200 | 200 | 0 | — | √ | 2026年在县城区既有住宅加装电梯5台。 | 项目挂网招标 | 20 | 2026年在县城区既有住宅加装电梯5台。 | 200 | 县住建局 县市监局 | 县住建局 | 县住建局 | 县住建局报送 | 住房保障 | 是 | 书记、县长勾选
|  | 安义县15年电梯以旧换新项目 | 2026.09-2026.12 | 135 | 135 | 0 | — | - | 15年电梯以旧换新9台。 | 启动前期手续 | 0 | 15年电梯以旧换新9台。 | 135 |  | 小区物业公司 | 县市监局 | 县市监局报送 | 住房保障 | 是 | 书记、县长勾选
8 | 安义县公交接送“学生专线”延伸工程 |  | 2026.03-2026.12 | 50 | 0 | 50 | — | √ | 开通27条乡镇“学生定制公交”，逐步延伸至自然村点接送学生，定时、定点、定车接送学生上下学，并逐步完善校车线路安防设施、学生避雨设施、临时上车点设置。 | 正在进行线路摸排 | 0 | 开通27条乡镇“学生定制公交”，逐步延伸至自然村点接送学生，定时、定点、定车接送学生上下学，并逐步完善校车线路安防设施、学生避雨设施、临时上车点设置。 | 50 | 县交通运输局 | 交通运输综合服务中心 | 县交通运输局 县教体局 县交警大队 | 县交通运输局报送 | 交通出行 | 是 | 书记、县长勾选
9 | 安义县城乡供水一体化县域统管项目 |  | 2026.01-2027.02 | 1700 | 1700 | 0 | — | √ | 推行以“县域统管”为核心的专业化、企业化农村供水运营管理模式，以安义县自来水公司为县域统管实施主体，签订统管协议，由政府提供五年期专项财政补助，确保统管企业（安义县自来水公司）能够承担全县供水服务、提升管理水平，并最终实现以水养水良性循环。补助方案具体分为以下两部分：①对5座（3座规模化水厂+2座小集中）拟最终保留的集中供水工程的年度运行成本补助。遵循“保本”（覆盖基本运行成本）原则进行核定，每座工程每年8万元的标准予以补助，专项用于补助所涉工程的电力消耗、净化消毒药剂购置、日常人工巡检等基本运行费用。②对农村供水主管网的年度维修养护补助，年均维养资金投入约为300万元，专项用于农村供水管网的巡检、测漏、除锈防腐、阀门更换、应急抢修以及必要的局部更新改造等。 | 项目已全面开工建设，施工单位已组织对下桥排涝沟1#、下桥排涝沟2#、圆上排涝渠、杨家排涝渠、洲尾排涝渠、雷家排涝渠等6条排涝渠进行全面清淤、渠道整治工作。截至2025年底，预计完成总工程量的60%，完成工程投资约810万元 | 880 | 完成县域统管方案制定、组织领导、协议起草、谈判签订、统管企业授权，落实补助资金，开展资产清查、收购及移交，搭建“1+N+X”服务架构，启动水价调整程序；到2026年底，启动建立服务体系、常态化考核机制、县域统管体系。 | 920 | 县水利局 | 县水利局 | 县水利局 县卫健委 县生态环境局 各乡镇（处） | 县水利局报送 | 乡村建设 | 是 | 书记、县长勾选
10 | 安义县道路交通安全提升项目 | 安义县“司机之家”建设工程 | 2026.03-2026.12 | 90 | 30 | 60 | — | √ | 第一期完成建设东阳、德乐、顺来3个“司机之家”，第二期沿县域国省干线“择优选点”，再打造3个“司机之家”。 | 组织项目申报 | 0 | 第一期完成建设东阳、德乐、顺来3个“司机之家”，第二期沿县域国省干线“择优选点”，再打造3个“司机之家”。 | 90 | 县交通运输局 | 县城投集团 | 县交通运输局 县公路中心 | 县交通运输局报送 | 交通出行 | 是 | 书记勾选
|  | 安义县公路生命安全防护建设工程 | 2026.06-2026.12 | 1200 | 560 | 640 | — | √ | 完成56公里国省道、在册农村公路安全防护工程设施建设，具体为波形护栏、减速板、各类标志、标牌、标线等。 | 正在进行项目初设 | 0 | 完成56公里国省道、在册农村公路安全防护工程设施建设，具体为波形护栏、减速板、各类标志、标牌、标线等。 | 1200 |  |  | 县交通运输局 县公路中心 | 县交通运输局报送 | 交通出行 | 是 | 书记勾选
11 | 安义县潦河北岸污水管网及处理设施提升改造工程 | 安义县潦河北岸污水管网及处理设施提升改造工程 | 2026.01-2027.06 | 12000 | 8300 | 3700 | — | × | 本项目包含潦河北岸截污干管上岸（含沥青加铺）、文峰路周边市政支管道改造、文峰路周边地块管网改造、隔里港截污干管上岸、沿河截污干管修复、智慧排水平台建设、污水处理厂扩容等7个子项目。共计新建及改造重力流污水管约12982米，管径DN200-DN1000，压力流污水管道98m，管径DN500；新建雨水管约6796米，管径DN200-DN1200；新建20000t/d污水提升泵站1座；建设智慧排水平台一套，污水处理厂扩容1.5万m3/d，提标1万m3/d（其中高效沉淀池提标3.0万m3/d）。 | 办理前期手续 | 10 | 项目挂网招标，签订施工合同，项目开工，完成室外管网、道路施工。 | 8300 | 县城管执法局 | 县城管执法局 | 县城管执法局 | 从争资项目挑选 | 城市管理 |  | 书记勾选
|  | 安义县农村污水处理设施运行项目 | 2026.08-2026.12 | 500 | 500 | 0 |  |  | 完成龙津街道台山村熊家组、况家组，万埠镇前岸村前岸组、团北村袁家组，东阳镇战坪村象田组、东阳村柘下组等3个乡镇下辖区内的6个行政村6个自然村未治理空白的村庄，新建污水收集管网与终端处理设施；对现有生活污水已治理，但原始治理模式或技术工艺不合理的村庄，因地制宜改造为资源化治理模式与工艺，同步完善污水收集管网、优化改造终端处理设施。确保设施稳定运行、达标排放，改善农村人居环境。 | 前期调研 | 0 | 完成龙津街道台山村熊家组、况家组，万埠镇前岸村前岸组、团北村袁家组，东阳镇战坪村象田组、东阳村柘下组等3个乡镇下辖区内的6个行政村6个自然村未治理空白的村庄，新建污水收集管网与终端处理设施；对现有生活污水已治理，但原始治理模式或技术工艺不合理的村庄，因地制宜改造为资源化治理模式与工艺，同步完善污水收集管网、优化改造终端处理设施。确保设施稳定运行、达标排放，改善农村人居环境。 | 500 | 县生态环境局 | 县生态环境局 | 县生态环境局、县农业农村局、县财政局、各乡镇（街道、处） | 县生态环境局报送 | 城市管理
12 | 安义县食品安全提升项目 |  | 2026.01-2026.12 | 110 | 0 | 110 | — | √ | 1.安义县食品“你点我检”三进行动事项：开展食品“你点我检”进校园、进集市、进社区活动12场，快检食品500批次，现场接收群众送样，接受群众点样，并对畅销食品进行抽样快检。 2.安义县食品安全重点领域防护能力提升事项：对全县学校、养老机构食堂进行风险监测12次，推动养老服务机构AI监管覆盖率100%，开展网络餐饮行业外卖食品落实“食安封签”制度，规范重点区域食品小摊贩经营行为。 3.安义县食用农产品全链条质量监测事项：对全县生产、流通领域食用农产品及粮油收储领域产品进行抽检820批次，检测农药残留、兽药残留、重金属超标等情况。 | 已快检3200批次 | 0 | 1.安义县食品“你点我检”三进行动事项：开展食品“你点我检”进校园、进集市、进社区活动，现场接收群众送样，接受群众点样，并对畅销食品进行抽样快检。 2.安义县食品安全重点领域防护能力提升事项：对全县学校、养老机构食堂进行风险监测，推动养老服务机构AI监管全覆盖，开展网络餐饮行业外卖食品落实“食安封签”制度，规范重点区域食品小摊贩经营行为。 3.安义县食用农产品全链条质量监测事项：对全县生产、流通领域食用农产品及粮油收储领域产品进行抽检，检测农药残留、兽药残留、重金属超标等情况。 | 110 | 县市监局 | 县市监局 | 县市监局 县教体局 县民政局 县人社局 县农业农村局 县发改委 | 县市监局报送 | 安全保障 | 是 | 县长勾选
13 | 安义县高质量就业创业项目 |  | 2026.02-2026.12 | 550 | 460 | 90 | — | √ | 1.安义县职业院校毕业生留安就业促进项目：积极与南职大、文理学院、职业技术学校搭建政校企联动培训平台，组织200名学生进入园区企业开展实习实训；持续开展访企拓岗工作，全年收集并发布适合毕业生的岗位不少于500个；举办不少于6场校园招聘活动，促进人才对接；全年开展院校毕业生培训不少于1000人次。做好来县就业服务，建设运营好人才驿站，争取留安就业人数300人。 2.安义县重点群体就业创业帮扶项目：聚焦高校毕业生、返乡农民工、退役军人、残疾人、脱贫户等重点群体，依托“5+2就业之家”“洪城就业通”平台，摸排底数掌握培训意愿，计划全年开展各类培训不少于20期，培训人数不少于700人次，常态化开展招聘活动，全年举办场次不少于50场。开发公益性岗位200个，通过“1131”帮扶机制，助力3000名困难群体实现稳定就业。 | 谋划阶段 | 0 | 1.安义县职业院校毕业生留安就业促进项目：积极与南职大、文理学院、职业技术学校搭建政校企联动培训平台，组织200名学生进入园区企业开展实习实训；持续开展访企拓岗工作，全年收集并发布适合毕业生的岗位不少于500个；举办不少于6场校园招聘活动，促进人才对接；全年开展院校毕业生培训不少于1000人次。做好来县就业服务，建设运营好人才驿站，争取留安就业人数300人。 2.安义县重点群体就业创业帮扶项目：聚焦高校毕业生、返乡农民工、退役军人、残疾人、脱贫户等重点群体，依托“5+2就业之家”“洪城就业通”平台，摸排底数掌握培训意愿，计划全年开展各类培训不少于20期，培训人数不少于700人次，常态化开展招聘活动，全年举办场次不少于50场。开发公益性岗位200个，通过“1131”帮扶机制，助力3000名困难群体实现稳定就业。 | 550 | 县人社局 县高新园区 | 县人社局 | 县人社局 县教体局 县农业农村局 县退役军人事务局 县商务局 县民政局 县文广旅游局 县残联 | 县人社局报送 | 就业培训 | 是 | 县长勾选
14 | 安义县“文化+健康”事业发展项目 |  | 2026.07-2026.12 | 200 | 200 | 0 | — | √ | 1.安义县登山游步道提升改造项目：对现有6条登山游步道进行提升改造。 2.安义县景区中医理疗馆项目：对县域内16个乡村运营点设立中医理疗馆，提供中医问诊及理疗服务（推拿、艾灸、针灸、足疗）。 | 谋划阶段 | 0 | 1.安义县登山游步道提升改造项目：对现有6条登山游步道进行提升改造。 2.安义县景区中医理疗馆项目：对县域内16个乡村运营点设立中医理疗馆，提供中医问诊及理疗服务（推拿、艾灸、针灸、足疗）。 | 200 | 县文广旅游局 | 县文广旅游局 | 县文广旅游局 县林业局 县卫健委 | 县文广旅游局报送 | 旅游发展 | 是 | 县长勾选
15 | 安义县中小学可躺式桌椅项目 |  | 2026.09-2026.12 | 200 | 200 | 0 | — | √ | 为全县高三、初三年级学生配备可躺式桌椅。 | 筹建 | 0 | 为全县高三、初三年级学生配备可躺式桌椅。 | 200 | 县教体局 | 安义中学 | 县教体局 | 县教体局报送 | 教育事业
16 | 安义县义务教育优质均衡项目 |  | 2026.06-2026.12 | 800 | 800 | 0 | — | √ | 对实验学校、乔乐学校、安义三小、黄洲中学进行优质均衡资源配置提升，进行校园校舍维修，完善校园文化建设。同时，对全县各中小学校老旧仪器设备进行更新，包括各功能室所需教学用仪器设备、教学教具等。 | 筹建 | 0 | 对实验学校、乔乐学校、安义三小、黄洲中学进行优质均衡资源配置提升，进行校园校舍维修，完善校园文化建设。同时，对全县各中小学校老旧仪器设备进行更新，包括各功能室所需教学用仪器设备、教学教具等。 | 800 | 县教体局 | 各校 | 县教体局 | 2025年延续项目 | 教育事业 |  | 县长勾选
17 | 安义县村（社区）公共健身设施提升工程 |  | 2026.09-2026.12 | 50 | 20 | 30 |  |  | 为长埠镇（义基村南车组、云庄村新塘组）、龙津镇（凤凰社区天誉凤凰樾小区、朝阳社区香榭大道住宅小区）、石鼻镇（京台村祠堂组、联合村田埠组，联合村前进组，对门村上岗组）、万埠镇（王家村王家组、大垅村沙塘村小组、坪源村德源村小组、桃二村孔合村小组）、乔乐乡（前泽村后泽熊家组、乔乐村乔乐新村、马溪村方岗组）等乡镇村（社区）健身设施补齐短板。 |  |  | 为长埠镇（义基村南车组、云庄村新塘组）、龙津镇（凤凰社区天誉凤凰樾小区、朝阳社区香榭大道住宅小区）、石鼻镇（京台村祠堂组、联合村田埠组，联合村前进组，对门村上岗组）、万埠镇（王家村王家组、大垅村沙塘村小组、坪源村德源村小组、桃二村孔合村小组）、乔乐乡（前泽村后泽熊家组、乔乐村乔乐新村、马溪村方岗组）等乡镇村（社区）健身设施补齐短板。 | 50 | 县教体局 |  | 县教体局 | 县教体局报送 | 城市管理 |  | 县长勾选
18 | 职教城、高新园区生活设施配套改善项目 | 南昌职业大学香樟校区商业街健身设施提升项目 | 2026.05-2026.07 | 50 | 50 | 0 | — | √ | 为了完善南昌职业大学香樟校区特色商业街设施配套，结合商业街商户设置互动型健身设施，如，计数跳绳、脚踏发电健身车、握力器、引体向上挑战器等。 | 完成场地选址及场地平整 |  | 为了完善南昌职业大学香樟校区特色商业街设施配套，结合商业街商户设置互动型健身设施，如，计数跳绳、脚踏发电健身车、握力器、引体向上挑战器等。 | 50 | 南昌职教城管委会 县高新园区管委会 |  | 县教投公司 | 县教投公司报送 | 城市管理 | 是
|  | 龙腾小区居民健身设施提升项目 | 2026.05-2026.08 | 80 | 80 | 0 | — | √ | 为践行全民健身理念，促进居民身体机能的良好发展，拟在龙腾小区建设体育健身设施，如乒乓球台、篮球场、单双杠、上肢牵引器、腰背按摩器等。 | 完成场地选址及场地平整 |  | 为践行全民健身理念，促进居民身体机能的良好发展，拟在龙腾小区建设体育健身设施，如乒乓球台、篮球场、单双杠、上肢牵引器、腰背按摩器等。 | 80 |  |  | 县教投公司 | 县教投公司报送 | 城市管理 | 是
|  | 安义高新园区公共厕所建设工程 | 2026.09-2026.12 | 120 | 0 | 120 | - | √ | 针对县高新园区人流车流密集区域公厕不足、大货车司机如厕难等问题，进一步完善园区“产城融合”便民服务设施，计划在园区锦绣东大道、雄一铝业北侧、孙虑城东路永高铝业商圈附近等重点区域建设3个公共厕所，每座公共厕所标准化配置6个独立卫生间、3个小便池及1个残疾人专用卫生间，入口建设公共休憩座椅，同步配套给排水管线、通风除臭系统、照明设施、洗手台、节水型洁具等，提升园区公共服务品质。 | 正在进行前期准备工作 | 0 | 完成项目建设，并投入使用。 | 120 |  | 县高新园区管委会 | 县高新园区管委会 | 县高新园区管委会报送 | 城市管理 | 是

## 1226（删除后） (hidden)
附件1
安义县2026年度民生实事票决项目谋划情况表
单位：万元
序号 | 项目整合名称 | 子项目名称 | 12月16日会议要求 | 开竣工时间 | 总投资 | 资金来源 |  | 能否保障用地（能√、不能×、不涉及用地－） | 预计2026年底能否竣工（能√、不能×） | 建设规模及内容 | 至2025年底完成 |  | 2026年计划 |  | 牵头单位 | 项目业主 | 责任单位 | 项目来源 | 类别 | 是否纳入2026年民生实事项目（填是或者否） | 备注
[6 empty] | 上级资金或自筹 | 县级配套 |  |  |  | 进展情况 | 投资额 | 年度主要建设工程内容 | 投资额
19个整合项目 |  | 48个子项目 （含5个事项） |  |  | 75688.63 | 46816.79 | 28871.84 |  |  |  |  | 1010 |  | 67629.71
1 | 安义县消防能力综合提升项目 | 安义县高层住宅消防安全隐患整治工程 | 请刘彬、县消防救援大队、县住建局牵头落实。 | 2026.01-2026.12 | 800 | 0 | 800 | — | × | 1.安义县龙津镇（总投资约600万元）等9个社区，29个小区的消防设施更新改造，针对消防栓存在不通水、管网损坏、消防水带、水枪缺失、消防箱损坏等消防安全设施进行全面整治，预计维修更换消防水管5000米，配齐消防水带300个，水枪300个，维修消防箱500个。 2.安义县鼎湖镇（总投资约200万元）：包括2个无物业小区（46栋高层）的消防设施更新改造，针对消防栓不通水，管网损坏、消防水带、水枪缺失、消防箱损坏等消防安全设施进行全面整治，含维修更换消防水管1800米，更换消防水带80个，水枪80个，维修消防箱160个等。 | 筹划 | 0 | 1.安义县龙津镇等9个社区，29个小区的消防设施更新改造，针对消防栓存在不通水、管网损坏、消防水带、水枪缺失、消防箱损坏等消防安全设施进行全面整治，预计投资约600万元，预计维修更换消防水管5000米，配齐消防水带300个，水枪300个，维修消防箱500个。 2.安义县鼎湖镇：包括2个无物业小区（46栋高层）的消防设施更新改造，针对消防栓不通水，管网损坏、消防水带、水枪缺失、消防箱损坏等消防安全设施进行全面整治，含维修更换消防水管1800米，更换消防水带80个，水枪80个，维修消防箱160个等。 | 600 | 县消防救援大队、县住建局 | 县城市社区管委会、龙津镇 | 县消防救援大队、县住建局、住保中心、龙津镇、鼎湖镇、县城市社区管委会 | 龙津镇、鼎湖镇报送 | 城市管理 | 是 | 责任单位已修改
2 | 安义县道路交通安全提升项目 | 安义县“司机之家”建设工程 | 请刘彬、县交通运输局牵头，会同县交警大队、各乡镇（处）联动起来，认真梳理乡村道路安全，让司机之家进一步延伸。 | 2026.03-2026.12 | 90 | 30 | 60 | — | √ | 在县域内打造3+3“司机之家”，按标准化建设，内部完善停车场、休息室、食堂、洗漱间、学习区、健身区等 | 组织项目申报 | 0 | 第一期完成建设东阳、德乐、顺来3个“司机之家”，第二期沿县域国省干线“择优选点”，再打造3个“司机之家” | 15000 | 县交通运输局 | 县城投集团 | 县交通运输局、县公路中心 | 县交通运输局报送 | 交通出行 | 是 | 责任单位已修改
|  | 安义县公路生命安全防护建设工程 |  | 2026.06-2026.12 | 1200 | 560 | 640 | — | √ | 完成56公里国省道、在册农村公路安全防护工程设施建设，具体为波形护栏、减速板、各类标志、标牌、标线等； | 正在进行项目初设 | 0 | 完成56公里国省道、在册农村公路安全防护工程设施建设，具体为波形护栏、减速板、各类标志、标牌、标线等； | 1200 |  |  | 县交通运输局、县公路中心 | 县交通运输局报送 | 交通出行 | 是 | 责任单位已修改
3 | 安义县食品安全提升项目 | 安义县食品“你点我检”三进行动事项 | 请余超、县市监局牵头，围绕企业、学校、单位食堂，及农产品、批零住餐、屠宰场，谋划综合性监测，加大资金预算，与省市专家进行联动，提升检测能力。 | 2026.03-2026.12 | 20 | 0 | 20 | — | √ | 开展食品“你点我检”进校园、进集市、进社区活动，现场接收群众送样，接受群众点样，并对畅销食品进行抽样快检。 1.拟开展食品“你点我检”活动12场，快检食品500批次； 2.拟开展“安心集市”服务，对全县重点集（农）贸市场进行食品快检，基本做到每周覆盖1个市场； 3.对全县食品生产企业、小作坊进行风险监测，做到全覆盖，每家主体监测1-2批次热销产品。 | 已快检3200批次 | 0 | 开展食品“你点我检”进校园、进集市、进社区活动，现场接收群众送样，接受群众点样，并对畅销食品进行抽样快检。 1.拟开展食品“你点我检”活动12场，快检食品500批次； 2.拟开展“安心集市”服务，对全县重点集（农）贸市场进行食品快检，基本做到每周覆盖1个市场； 3.对全县食品生产企业、小作坊进行风险监测，做到全覆盖，每家主体监测1-2批次热销产品。 | 20 | 县市监局 | 县市监局 | 县市监局 | 县市监局报送 | 安全保障 | 是 | 责任单位已修改
|  | 安义县食品安全重点领域防护能力提升事项 |  | 2026.03-2026.12 | 40 | 0 | 40 |  |  | 对全县学校、养老机构食堂进行风险监测，推动养老服务机构AI监管全覆盖，开展网络餐饮行业外卖食品落实“食安封签”制度，规范重点区域食品小摊贩经营行为。 1.拟对学校、养老机构食堂定期开展食品抽检、快检，基本做到每月1次；对学校大宗食材供应商加强质量检测，每半年1次； 2.拟将全县养老服务机构每家机构加装至少1台AI摄像头，并全量接入“互联网+AI监管”系统，为养老服务机构提供灭蝇灯、紫外线灯等设施，提升“三防”能力； 3.拟印制外卖食品封签条、散装食品标签牌，分别提供给外卖平台入网商户、食品销售经营者； 4.拟对职教城、创业街等重点区域食品小摊贩提供公示牌，做到依法经营。 |  |  | 对全县学校、养老机构食堂进行风险监测，推动养老服务机构AI监管全覆盖，开展网络餐饮行业外卖食品落实“食安封签”制度，规范重点区域食品小摊贩经营行为。 1.拟对学校、养老机构食堂定期开展食品抽检、快检，基本做到每月1次；对学校大宗食材供应商加强质量检测，每半年1次； 2.拟将全县养老服务机构每家机构加装至少1台AI摄像头，并全量接入“互联网+AI监管”系统，为养老服务机构提供灭蝇灯、紫外线灯等设施，提升“三防”能力； 3.拟印制外卖食品封签条、散装食品标签牌，分别提供给外卖平台入网商户、食品销售经营者； 4.拟对职教城、创业街等重点区域食品小摊贩提供公示牌，做到依法经营。 | 40 |  |  | 县市监局、县教体局、县民政局、县人社局 | 县市监局报送 | 安全保障 | 是 | 新增
|  | 安义县食用农产品全链条质量监测事项 |  | 2026.03-2026.12 | 50 | 0 | 50 | — | √ | 对全县生产、流通领域食用农产品及粮油收储领域产品进行抽检，检测农药残留、兽药残留、重金属超标等情况。 1.拟抽检生产环节食用农产品390批次、流通领域食用农产品400批次、粮油收储领域产品30批次； 2.拟完善企业食品安全追溯体系，提供相关台账文本、食品安全公示牌。 | 已抽检食用农产品400批次 | 0 | 对全县生产、流通领域食用农产品及粮油收储领域产品进行抽检，检测农药残留、兽药残留、重金属超标等情况。 1.拟抽检生产环节食用农产品390批次、流通领域食用农产品400批次、粮油收储领域产品30批次； 2.拟完善企业食品安全追溯体系，提供相关台账文本、食品安全公示牌。 | 30 |  | 县市监局 | 县市监局、县农业农村局、县发改委 | 县市监局报送 | 安全保障 | 是 | 责任单位已修改
4 | 安义县森林防火综合能力提升项目 | 安义县重点生态公益林防火能力提升 | 请杨武、林业牵头，围绕西山沿线乡镇、新民，结合登山步道、防火带、无人机、广播谋划，乡镇将情况报林业。 | 2026.03-2027.09 | 296 | 221 | 75 |  |  | 全县重点公益林区域新建PEE材质消防蓄水桶94个，不锈钢材质消防蓄水池23个。6个重点林区乡镇每个乡镇各购买2架无人机，其他5个乡镇（处）每个乡镇各购买1架无人机，原4个林业工作站每个站各购买1台无人机，共计21台无人机。利用无人机优化防火岗亭管理，对岗亭守卡员实行绩效考核。 |  |  | 全县重点公益林区域新建PEE材质消防蓄水桶94个，不锈钢材质消防蓄水池23个。6个重点林区乡镇每个乡镇各购买2架无人机，其他5个乡镇（处）每个乡镇各购买1架无人机，原4个林业工作站每个站各购买1台无人机，共计21台无人机。利用无人机优化防火岗亭管理，对岗亭守卡员实行绩效考核。 | 221 | 县林业局 |  | 县林业局 | 县林业局报送 | 安全保障 | 是 | 新增
5 | 安义县未成年人关心关爱行动 | 安义县困境儿童心理关爱服务与困境孤独症儿童康复服务 | 请万菁、县民政局、县教体局牵头，围绕留守儿童、困难儿童，重点关注缺少关爱的未成年群体。 | 2026.01-2026.12 | 166 | 166 | 0 | — | √ | 为133名儿童进行心理疏导，对有需要的中高风险儿童进行个案干预帮扶，精准化解困境儿童心理危机，提升其心理健康水平。同时针对全县范围内确定的孤独症儿童开展系统化、个性化的康复服务与专业训练支持，建立“儿童－家庭－教师”三位一体的康复服务体系，实现孤独症儿童康复能力稳步提升、家庭照护能力显著增强的目标。 | 前期准备工作 | 0 | 为133名儿童进行心理疏导，对有需要的中高风险儿童进行个案干预帮扶，精准化解困境儿童心理危机，提升其心理健康水平。同时针对全县范围内确定的孤独症儿童开展系统化、个性化的康复服务与专业训练支持，建立“儿童－家庭－教师”三位一体的康复服务体系，实现孤独症儿童康复能力稳步提升、家庭照护能力显著增强的目标。 | 166 | 县民政局、县教体局 | 县民政局 | 县民政局 | 县民政局报送 | 社会保障 | 是 | 责任单位已修改
|  | 爱心小屋项目 |  | 2026.04-2026.12 | 134 | 0 | 134 | — | √ | 按照每个儿童1万元的标准，对我县处于义务教育阶段的孤儿、事实无人抚养儿童的家庭生活居住环境与学习环境差的进行改造，改造内容包括：定制书桌椅、配备LED护眼台灯，添置床、柜子等，采购书包、文具等学习用品，并对房间实施适儿化改造。 | 前期准备工作 | 0 | 按照每个儿童1万元的标准，对我县处于义务教育阶段的孤儿、事实无人抚养儿童的家庭生活居住环境与学习环境差的进行改造，改造内容包括：定制书桌椅、配备LED护眼台灯，添置床、柜子等，采购书包、文具等学习用品，并对房间实施适儿化改造。 | 134 |  | 县民政局 | 县民政局、各乡镇 | 县民政局报送 | 社会保障 | 是
|  | “敞亮计划”护眼灯安装项目 | 请万箐、县教体局牵头，重新考虑护眼灯安装覆盖范围。 | 2026.01-2026.12 | 12 | 12 | 0 | — | √ | 计划整合社会公益资源，对县第八学校（二期）20间教室进行照明改造，开展普及护眼知识宣传活动。 | 筹建 | 0 | 完成县第八学校（二期）20间教室进行照明改造，开展普及护眼知识宣传活动。 | 12 |  | 县教体局 | 县教体局、县红十字会 | 2025年延续项目 | 社会保障 |  | 责任单位反馈删除，建议按照会议要求保留
|  | 安义县夏日清凉课堂－公办学校教室逐步配置空调项目 | 请万箐、县教体局牵头，各乡镇（处）配合，将学校空调安装数量反馈至县教体局，做到全覆盖。 | 2026.06-2026.12 | 160 | 160 | 0 | — | √ | 为全县乡镇中学采购教室空调共120台，及线路改造。 | 筹建 | 0 | 为全县乡镇中学采购教室空调共120台，及线路改造。 | 200 |  | 各校 | 县教体局 | 2025年延续项目 | 教育事业 |  | 责任单位已修改
|  | 安义县中小学“水花行动”建设项目 | 请万箐、县教体局牵头，县教投公司配合，依托市场化运作，对各乡镇（处）的中心学校进行游泳池建设全覆盖。 | 2026.06-2026.12 | 100 | 100 | 0 | — | √ | 安义县所有乡镇新增1个简易游泳池；教体局在龙津小学、逸夫小学、安义三小、龙安学校、龙津中学、安义二中6所学校各配置1个简易游泳池 | 筹建 | 0 | 安义县所有乡镇新增1个简易游泳池；教体局在龙津小学、逸夫小学、安义三小、龙安学校、龙津中学、安义二中6所学校各配置1个简易游泳池 | 150 |  | 各校 | 县教体局 | 县教体局报送 | 教育事业 |  | 责任单位已修改
|  | 安义县“预防青少年违法犯罪、促进未成年人健康成长”行动 | 请教体、县委政法委牵头，围绕青少年健康成长，重新谋划。 | 2026.06-2026.12 | 75 | - | 75 |  |  | 1.完善15所初级中学心理辅导室硬件建设。 2.对学生开展安全、法治、心理宣传教育，结合民法典宣传周、心理健康宣传月、宪法宣传周等开展专项宣传教育。 3.各中小学每学期至少一次邀请法治副校长进校开展法治讲座。 4.开展防欺凌宣传教育，每学期开展一次全员性摸排工作。 5.每学期对心理健康教师开展一次素养培训。 |  |  | 1.完善15所初级中学心理辅导室硬件建设。 2.对学生开展安全、法治、心理宣传教育，结合民法典宣传周、心理健康宣传月、宪法宣传周等开展专项宣传教育。 3.各中小学每学期至少一次邀请法治副校长进校开展法治讲座。 4.开展防欺凌宣传教育，每学期开展一次全员性摸排工作。 5.每学期对心理健康教师开展一次素养培训。 | 75 |  |  | 县教体局、县委政法委 | 县教体局、县委政法委报送 | 教育事业 |  | 责任单位已修改
|  | 公交接送“学生专线”延伸工程 | 请刘彬、县交通运输局牵头，各乡镇（处）报送交通线路，县交通运输局再次优化。 | 2026.03-2026.06 | 50 | 0 | 50 | — | √ | 乡镇学校设立27条“学生定制公交”，逐步延伸至自然村点接送学生，定时、定点、定车接送学生上下学，并逐步完善校车线路安防设施、学生避雨设施、临时上车点设置； | 正在进行线路摸排 | 0 | 开通27条乡镇“学生定制公交”，逐步延伸至自然村点接送学生，定时、定点、定车接送学生上下学，并逐步完善校车线路安防设施、学生避雨设施、临时上车点设置； | 50 | 县交通运输局 | 交通运输综合服务中心 | 县交通运输局、县教体局、县交警大队 | 县交通运输局报送 | 交通出行 | 是 | 责任单位已修改
6 | 安义县老年人生活服务配套项目 | 安义县居家养老上门服务和老年人津补贴精准发放项目 | 1.请万箐、县民政局牵头，各乡镇（处）配合，围绕“一老一小”幸福院，由县农投公司进行市场化运营，将龙津镇全覆盖，鼎湖镇、东阳镇参考执行；并探索全县新增10至15个幸福食堂点位。 2.请万箐、县民政局牵头，围绕全县养老服务、补贴、认定、居家养老上门等方面谋划项目。 | 2026.01-2026.12 | 945 | 945 | 0 | — | √ | 一是为我县特殊困难老年人开展居家上门服务，提供助餐、助洁、助急等服务，强化对服务机构和服务人员的监管，提升服务质量；二是为生活困难老年人发放补贴，为高龄老人发放津补贴，强化发放对象认定的精准度。 | 前期准备工作 | 0 | 一是为我县特殊困难老年人开展居家上门服务，提供助餐、助洁、助急等服务，强化对服务机构和服务人员的监管，提升服务质量；二是为生活困难老年人发放补贴，为高龄老人发放津补贴，强化发放对象认定的精准度。 | 945 | 县民政局 | 县民政局 | 县民政局、各乡镇（处） | 县民政局报送 | 养老服务 | 是 | 责任单位已修改
|  | 安义县打造老年助餐中央厨房项目 |  | 2026.06-2026.12 | 200 | 200 | 0 | — | √ | 由县民政局联合县农业农村局、县农投公司及各乡镇（处）探索全县10—15个“一老一小”幸福院实行市场化运行，提升城乡老人助餐服务能力，并由县农投公司招引第三方公司进行运营。 | 正在项目谋划阶段 | 0 | 由县民政局联合县农业农村局、县农投公司及各乡镇（处）探索全县10—15个“一老一小”幸福院实行市场化运行，提升城乡老人助餐服务能力，并由县农投公司招引第三方公司进行运营。 | 200 |  | 县民政局 | 县民政局、县现代农投公司、县农业农村局、各乡镇（处） | 县民政局、县现代农投公司报送 | 养老服务 | 是
7 | 安义县优化义务教育资源配置项目 | 安义县义务教育优质均衡项目 | 请万箐、县教体局牵头，重新梳理全县各乡镇（处）需进行优质均衡配置提升的点位。 | 2026.06-2026.12 | 800 | 800 | 0 | — | √ | 对实验学校、乔乐学校、安义三小、黄洲中学进行优质均衡资源配置提升，进行校园校舍维修，完善校园文化建设。同时，对全县各中小学校老旧仪器设备进行更新，包括各功能室所需教学用仪器设备、教学教具等 | 筹建 | 0 | 对实验学校、乔乐学校、安义三小、黄洲中学进行优质均衡资源配置提升，进行校园校舍维修，完善校园文化建设。同时，对全县各中小学校老旧仪器设备进行更新，包括各功能室所需教学用仪器设备、教学教具等 | 300 | 县教体局 | 各校 | 县教体局 | 2025年延续项目 | 教育事业 |  | 项目责任单位未修改
8 | 安义普通高中扩优提质项目 | 安义中学可躺式桌椅采购项目 | 请万箐、县教体局牵头，各乡镇（处）配合，重新考虑城区、各乡镇（处），从高三、初三，各年级、偏远、高低年级等综合考量。 | 2026.06-2026.12 | 200 | 200 | 0 | — | √ | 为全县高三、初三年级学生配备可躺式桌椅。 | 筹建 | 0 | 为全县高三、初三年级学生配备可躺式桌椅。 | 150 | 县教体局 | 安义中学 | 县教体局 | 县教体局报送 | 教育事业 |  | 责任单位已修改
9 | 安义县医疗水平提升项目 | 安义县公共场所配置自动体外除颤器（AED）事项 | 请杨武、县卫健委牵头，围绕村卫生室（各乡镇（处）覆盖50%），按轻重缓急，对各乡镇（处）村卫生室条件好坏进行排序，并不少于3个；重点对县高新园区、鼎湖镇、西二绕重点文旅等点位，明显不符合的抓紧纠正，统一标准，县财政局进行实地财审调查，进一步村医职业能力提升。 | 2026.01-2026.12 | 17.59 | 1.89 | 15.7 | — | √ | 在县高新园区、职教园区、红山管理处等人员密集场所配备自动体外除颤器（AED）3台（按照每万人1台AED的要求配置，目前，我县已投放AED36台，未含医疗机构、企事业单位、社区、学校自购），新增持证救护员不少于650人，普及培训不少于4500人次。 | 谋划阶段 | 0 | 在县高新园区、职教园区、红山管理处等人员密集场所配备自动体外除颤器（AED）3台（按照每万人1台AED的要求配置，目前，我县已投放AED36台，未含医疗机构、企事业单位、社区、学校自购），新增持证救护员不少于650人，普及培训不少于4500人次。 | 17.59 | 县卫健委 | 县红十字会 | 县红十字会 | 2025年延续项目 | 卫生医疗 | 是 | 责任单位已修改
|  | 安义县智能健康小屋建设项目 |  | 2026.05-2026.12 | 60 | 0 | 60 | √ | √ | 计划在高新园区、职教城及龙津镇社区选择3个点位设置标准化“智能健康小屋”。每个小屋面积约15-20平米，统一配备全自动血压计、血糖仪、身高体重仪、体脂秤及智能终端一体机等自助体检设备，将为群众提供健康体检服务。通过参与“健康小屋”体验，引导群众自我参与、自我管理，做到疾病的早预防、早发现、早干预、早治疗。 | 谋划阶段 | 0 | 计划在高新园区、职教城及龙津镇社区选择3个点位设置标准化“智能健康小屋”。每个小屋面积约15-20平米，统一配备全自动血压计、血糖仪、身高体重仪、体脂秤及智能终端一体机等自助体检设备，将为群众提供健康体检服务。通过参与“健康小屋”体验，引导群众自我参与、自我管理，做到疾病的早预防、早发现、早干预、早治疗。 | 60 |  |  | 县卫健委 | 县卫健委报送 | 卫生医疗 | 是 | 新增
|  | 安义县基层医疗卫生能力提升改造项目 |  | 2026.06-2026.12 | 250 | 0 | 250 | √ | √ | 规范化建设一批公有产权村卫生室，其中新建5所，提升改造27所，完善医疗设备，改善基层就医环境。开展乡村医生能力技术专项培训，内容包括基本公共卫生服务、慢性病的健康管理、常见病的规范诊治与管理常见急症的识别与处理、智医系统应用、中医适宜技术等，提高基层医务人员医疗服务能力。 | 谋划阶段 | 0 | 规范化建设一批公有产权村卫生室，其中新建5所，提升改造27所，完善医疗设备，改善基层就医环境。开展乡村医生能力技术专项培训，内容包括基本公共卫生服务、慢性病的健康管理、常见病的规范诊治与管理常见急症的识别与处理、智医系统应用、中医适宜技术等，提高基层医务人员医疗服务能力。 | 250 |  | 有关乡镇 | 县卫健委、有关乡镇 | 县卫健委报送 | 卫生医疗 | 是 | 责任单位已修改
10 | 安义县城区居民周边配套设施改善项目 | 安义县城镇农贸市场建设项目 | 请刘彬、县城管执法局牵头，将安义县城镇农贸市场建设项目中的2026年建设内容列出来。 | 2026.07-2027.12 | 15107.14 | 9300 | 5807.14 | √ | × | 项目用地面积约25亩，主要建设包括高新园区农贸市场12000㎡、冷链仓储4000㎡、附属用房1200㎡、门卫30㎡、车位260个、充电桩60个以及配套道路、围墙、给排水、强弱电、消防、监控等配套设施；城南鼎湖镇农贸市场1200㎡、附属用房120㎡、门卫10㎡、车位30个、充电桩10个以及配套道路、围墙、给排水、强弱电、消防、监控等配套设施。改造石鼻镇农贸市场3500㎡和摊位65个，改造升级排水、照明、通风、消防、卫生、监控等配套工程。 | 已编制可研报告、专项债券项目实施方案。 | 0 | 项目开工，完成石鼻镇农贸市场改造 | 8000 | 县城管执法局 | 县城管执法局 | 县城管执法局 | 从争资项目挑选 | 城市管理 |  | 项目责任单位未修改
|  | 安义县生活垃圾分类收集及压缩转运站项目 | 1.请刘彬、县城管执法局牵头，围绕全县路灯改造二期、便民服务点（高新园区公厕、司机之家、外卖、出租车、工人）谋划项目。 2.请刘彬、县城管执法局牵头，围绕潦河大市场、杨梅头广场等场所进行改造，新增便民城市驿站或服务点，对龙津镇、鼎湖镇、东阳镇、县高新园区进行排查，打造区域性便民服务点。 | 2026.05-2026.12 | 5100 | 3500 | 1600 | √ | √ | 项目总用地面积为17 634.74 平方米（约26.45 亩），整体分为四大部分：1、新建一座日处理能力350 吨的生活垃圾分类收集及压缩转运中心（其中设有日处理能力20 吨的厨余垃圾处理设施），包含转运车间、生产管理用房、消防一体化设施、大门、洗车台等建筑物以及绿化、场地铺装等配套设施，并购置生活垃圾压缩转运及厨余垃圾处理相关设备。2、环卫专用停车场，位于项目场地北部，用地面积约6 620.00 平方米（约9.93 亩），建设环卫车辆停车位、内部道路，并配套建设汽车充电桩等设施；3、场区进场道路，全长约110 米，宽度9 米，用地面积约1 645 平方米（约2.47 亩），包括门卫室、道岔、地磅及绿化等配套设施；4、环卫车辆购置132辆，含高压清洗车、低压清洗车、洗扫车、雾炮车等多种车型。 | 组织项目申报，完善项目前期手续 | 0 | 项目总用地面积为17 634.74 平方米（约26.45 亩），整体分为四大部分：1、新建一座日处理能力350 吨的生活垃圾分类收集及压缩转运中心（其中设有日处理能力20 吨的厨余垃圾处理设施），包含转运车间、生产管理用房、消防一体化设施、大门、洗车台等建筑物以及绿化、场地铺装等配套设施，并购置生活垃圾压缩转运及厨余垃圾处理相关设备。2、环卫专用停车场，位于项目场地北部，用地面积约6 620.00 平方米（约9.93 亩），建设环卫车辆停车位、内部道路，并配套建设汽车充电桩等设施；3、场区进场道路，全长约110 米，宽度9 米，用地面积约1 645 平方米（约2.47 亩），包括门卫室、道岔、地磅及绿化等配套设施；4、环卫车辆购置132辆，含高压清洗车、低压清洗车、洗扫车、雾炮车等多种车型。 | 5100 | 县城管执法局 | 县城管执法局 | 县城管执法局 | 县城管执法局报送 | 环境整治 |  | 项目责任单位未修改
|  | 安义县背街小巷亮灯工程 |  | 2026.05-2026.10 | 260 | 260 | 0 | — | √ | 对龙津镇103条背街小巷路灯进行全面检修，维修更换电线6000米，更新更换路灯300盏、灯杆100个。 | 筹划 | 0 | 对龙津镇103条背街小巷路灯进行全面检修，维修更换电线6000米，更新更换路灯300盏、灯杆100个。 | 260 |  | 龙津镇 | 龙津镇、城市社区管委会 | 龙津镇报送 | 城市管理 | 是 | 项目责任单位未修改
11 | 安义县体育配套设施提升项目 | 安义县公共体育场地建设项目 | 请万箐、县教体局牵头，县城投集团、县教投公司配合，围绕全县现有闲置场馆和用地，谋划一批篮球、羽毛球、乒乓球等体育场馆项目；各乡镇（处）以养老院、学校等闲置场所，同步探索体育场馆运营模式，进行场馆打造。 | 2026.11-2026.12 | 300 | 300 | 0 | √ | √ | 恒基大酒店旁有一块11亩的教育空地，可依托县林业局谋划的安义县生态体育公园项目，建设可容纳500人开展运动的运动场地（羽毛球场720平方米、篮球场2000平方米、乒乓球场490平方米）配套环境提升、智慧系统等基础设施。 | 筹建 | 0 | 恒基大酒店旁有一块11亩的教育空地，可依托县林业局谋划的安义县生态体育公园项目，建设可容纳500人开展运动的运动场地（羽毛球场720平方米、篮球场2000平方米、乒乓球场490平方米）配套环境提升、智慧系统等基础设施。 | 300 | 县教体局 | 县教体局 | 县教体局 | 县教体局报送 | 城市管理 |  | 责任单位反馈删除，建议按照会议要求保留
|  | 安义县学校体育场馆对外开放事项 |  | 2026.01-2026.12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 将实验学校、龙津中学、安义三小、龙津小学安义中学运动场馆在非教学时段面向群众开放。 |  |  | 将实验学校、龙津中学、安义三小、龙津小学安义中学运动场馆在非教学时段面向群众开放。 | 0 |  |  | 县教体局 | 县教体局报送 | 城市管理 |  | 责任单位已修改
|  | 安义县社区、小区公共健身设施配套工程 |  | 2026.09-2026.12 | 50 | 20 | 30 |  |  | 为长埠（义基村南车组、云庄村新塘组）、龙津（凤凰社区天誉凤凰樾小区、朝阳社区香榭大道住宅小区）、石鼻（京台村祠堂组、联合村田埠组，联合村前进组，对门村上岗组）、万埠（王家村王家组、大垅村沙塘村小组、坪源村德源村小组、桃二村孔合村小组）、乔乐（前泽村后泽熊家组、乔乐村乔乐新村、马溪村方岗组）等乡镇村（社区）健身设施补齐短板。 |  |  | 为长埠（义基村南车组、云庄村新塘组）、龙津（凤凰社区天誉凤凰樾小区、朝阳社区香榭大道住宅小区）、石鼻（京台村祠堂组、联合村田埠组，联合村前进组，对门村上岗组）、万埠（王家村王家组、大垅村沙塘村小组、坪源村德源村小组、桃二村孔合村小组）、乔乐（前泽村后泽熊家组、乔乐村乔乐新村、马溪村方岗组）等乡镇村（社区）健身设施补齐短板。 | 50 |  |  | 县教体局 | 县教体局报送 | 城市管理 |  | 责任单位已修改
12 | 职教城、高新园区生活设施配套改善项目 | 南昌职业大学香樟校区商业街健身设施提升项目 | 请张帆、高小华、职教城管委会、县教投公司牵头，围绕南职大等院校老师、学生群体，以及安南小镇周边居民，从衣食住行等方面认真思考，谋划一批惠民项目。 | 2026.01-2026.07 | 50 | 50 | 0 | — | √ | 为了完善南昌职业大学香樟校区特色商业街设施配套，结合商业街商户设置互动型健身设施，如，计数跳绳、脚踏发电健身车、握力器、引体向上挑战器等。 | 完成场地选址及场地平整 |  | 为了完善南昌职业大学香樟校区特色商业街设施配套，结合商业街商户设置互动型健身设施，如，计数跳绳、脚踏发电健身车、握力器、引体向上挑战器等。 | 50 | 南昌职教城管委会、县高新园区管委会 |  | 县教投公司 | 县教投公司报送 | 社会保障 | 是 | 新增
|  | 龙腾小区居民健身设施提升项目 |  | 2026.01-2026.08 | 80 | 80 | 0 | — | √ | 为践行全民健身理念，促进居民身体机能的良好发展，拟在龙腾小区建设体育健身设施，如乒乓球台、篮球场、单双杠、上肢牵引器、腰背按摩器等。 | 完成场地选址及场地平整 |  | 为践行全民健身理念，促进居民身体机能的良好发展，拟在龙腾小区建设体育健身设施，如乒乓球台、篮球场、单双杠、上肢牵引器、腰背按摩器等。 | 80 |  |  | 县教投公司 | 县教投公司报送 | 社会保障 | 是 | 新增
|  | 安义高新园区公共厕所建设工程 | 请赵伟、县高新园区牵头，围绕企业工人，谋划运动场馆、公共厕所等方面项目，不少于2个。 | 2026.09-2026.12 | 120 | 0 | 120 | - | √ | 针对县高新园区人流车流密集区域公厕不足、大货车司机如厕难等问题，进一步完善园区“产城融合”便民服务设施，计划在园区锦绣东大道、雄一铝业北侧、孙虑城东路永高铝业商圈附近等重点区域建设3个公共厕所，每座公共厕所标准化配置6个独立卫生间、3个小便池及1个残疾人专用卫生间，入口建设公共休憩座椅，同步配套给排水管线、通风除臭系统、照明设施、洗手台、节水型洁具等，提升园区公共服务品质。 | 正在进行前期准备工作 | 0 | 完成项目建设，并投入使用。 | 150 |  | 县高新园区管委会 | 县高新园区管委会 | 县高新园区管委会报送 | 城市管理 | 是 | 责任单位已修改
13 | 安义县高质量就业创业项目 | 安义铝工劳务品牌技能提升项目 | 请谭翼直、余超、县人社局牵头，县高新园区、县民政局、县退役军人事务局、县农业农村局配合，围绕铝工劳务品牌、安义职业院校学生、留县就业人员、返乡创业人员、退役军人、困难（脱贫户）群体，谋划技能培训和就业岗位，不少于2个。 | 2026.02-2026.12 | 100 | 80 | 20 | — | √ | 依托南昌职业大学劳务品牌技能培训基地、安义铝工就业之家（安企公司）、门窗企业及校企合作共建的12个实习实训基地，聚焦院校学生、企业员工、社会学员等群体，精准对接培训需求，开展分层分类培训。其中，南职大基地培训不少于500人次，安义铝工就业之家开展门窗制作及电商销售培训不少于200人次，门窗企业及12个实习实训基地开展企业岗前培训不少于1300人次，年度总培训规模不低于2000人次，为安义门窗产业转型升级提供坚实人才支撑。 | 谋划阶段 | 0 | 依托南昌职业大学劳务品牌技能培训基地、安义铝工就业之家（安企公司）、门窗企业及校企合作共建的12个实习实训基地，聚焦院校学生、企业员工、社会学员等群体，精准对接培训需求，开展分层分类培训。其中，南职大基地培训不少于500人次，安义铝工就业之家开展门窗制作及电商销售培训不少于200人次，门窗企业及12个实习实训基地开展企业岗前培训不少于1300人次，年度总培训规模不低于2000人次，为安义门窗产业转型升级提供坚实人才支撑。 | 100 | 县人社局、县高新园区 | 县人社局 | 县人社局、南职大、安企公司、铝型材协会、门窗协会 | 县人社局报送 | 就业培训 | 是 | 责任单位已修改
|  | 职业院校毕业生留安就业促进项目 |  | 2026.03-2026.12 | 200 | 150 | 50 | — | √ | 积极与南职大、文理学院、职业技术学校搭建政校企联动培训平台，组织200名学生进入园区企业开展实习实训；持续开展访企拓岗工作，全年收集并发布适合毕业生的岗位不少于500个；举办不少于6场校园招聘活动，促进人才对接；全年开展院校毕业生培训不少于1000人次。做好来县就业服务，建设运营好人才驿站，争取留安就业人数300人。 | 谋划阶段 | 0 | 积极与南职大、文理学院、职业技术学校搭建政校企联动培训平台，组织200名学生进入园区企业开展实习实训；持续开展访企拓岗工作，全年收集并发布适合毕业生的岗位不少于500个；举办不少于6场校园招聘活动，促进人才对接；全年开展院校毕业生培训不少于1000人次。做好来县就业服务，建设运营好人才驿站，争取留安就业人数300人。 | 200 |  | 县人社局 | 县教体局、南职大、文理学院、职业技术学校 | 县人社局报送 | 就业培训 | 是 | 责任单位已修改
|  | 安义县重点群体就业创业帮扶项目 |  | 2026.02-2026.12 | 350 | 310 | 40 | — | √ | 聚焦高校毕业生、返乡农民工、退役军人、残疾人、脱贫户等重点群体，依托“5+2就业之家”“洪城就业通”平台，摸排底数掌握培训意愿，计划全年开展各类培训不少于20期，培训人数不少于700人次，其中就业创业培训9期，计划培训370人；老人照护能力培训2期，培训人数20人；残疾人职业技能培训2期，培训人数30人；退役军人就业培训2期，培训人数80人；电商培训2期，培训人数100人；乡村运营及文化旅游培训3期，培训100人。强化创业扶持力度，全年发放创业担保贷款3000万元以上，为30名就业困难人员配备低成本创业设备。落实就业创业政策补贴，惠及1035人次。常态化开展招聘活动，全年举办场次不少于50场。开发公益性岗位200个，通过“1131”帮扶机制，助力3000名困难群体实现稳定就业。 | 谋划阶段 | 0 | 聚焦高校毕业生、返乡农民工、退役军人、残疾人、脱贫户等重点群体，依托“5+2就业之家”“洪城就业通”平台，摸排底数掌握培训意愿，计划全年开展各类培训不少于20期，培训人数不少于700人次，其中就业创业培训9期，计划培训370人；老人照护能力培训2期，培训人数20人；残疾人职业技能培训2期，培训人数30人；退役军人就业培训2期，培训人数80人；电商培训2期，培训人数100人；乡村运营及文化旅游培训3期，培训100人。强化创业扶持力度，全年发放创业担保贷款3000万元以上，为30名就业困难人员配备低成本创业设备。落实就业创业政策补贴，惠及1035人次。常态化开展招聘活动，全年举办场次不少于50场。开发公益性岗位200个，通过“1131”帮扶机制，助力3000名困难群体实现稳定就业。 | 350 |  | 县人社局 | 县农业农村局、县退役军人事务局、县商务局、县民政局、县文广旅游局、县残联 | 县人社局报送 | 就业培训 | 是 | 责任单位已修改
14 | 安义县农村居民生活环境提升项目 | 安义县宜居宜业和美乡村项目 | 请高小华、县农业农村局牵头，谋划脱贫户动态坚持帮扶、增收项目。 | 2026.09-2026.12 | 1200 | 1200 | 0 | — | √ | 房前屋后环境整治、道路硬化、村庄绿化、污水净化（户厕改造）、路灯亮化、三线整治。 | 正在项目谋划阶段 | 0 | 房前屋后环境整治、道路硬化、村庄绿化、污水净化（户厕改造）、路灯亮化、三线整治。 | 1200 | 县农业农村局 | 各乡镇 | 县农业农村局、各乡镇 | 县农业农村局报送 | 乡村建设 |  | 项目责任单位未修改
|  | 安义县2026年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目 |  | 2026.03-2026.12 | 5000 | 5000 | 0 | — | √ | 根据各乡镇申报2026年衔接资金项目入库项目，对各乡镇迫切需要建设的村进行基础设施和产业建设，改善农村居住环境，促进农村产业发展，提升农村人口幸福指数。 | 正在谋划2026年衔接资金项目库 | 0 | 根据各乡镇申报2026年衔接资金项目入库项目，对各乡镇迫切需要建设的村进行基础设施和产业建设，改善农村居住环境，促进农村产业发展，提升农村人口幸福指数。 | 5386 |  | 各乡镇 | 县农业农村局、各乡镇 | 2025年延续项目 | 乡村建设 |  | 责任单位已修改
|  | 农村快递“客货邮”融合发展逐步覆盖全县行政村工程 | 请刘彬、县交通运输局牵头，将“客货邮”项目中无人车内容进行删除。 | 2026.01-2026.12 | 1600 | 1000 | 600 | — | √ | 前期完成长埠、石鼻、新民3个乡镇、35个行政村农村快递“客货邮”融合发展建设；后期建设其余8个乡镇、处，69个行政村，完成覆盖全县104个行政村目标 | 前期完成长埠、石鼻、新民3个乡镇农村快递“客货邮”融合发展建设，覆盖35个行政村；后期建设其余8个乡镇、处，69个行政村，完成覆盖全县104个行政村目标 | 0 | 前期完成长埠、石鼻、新民3个乡镇农村快递“客货邮”融合发展建设，覆盖35个行政村；后期建设其余8个乡镇、处，69个行政村，完成覆盖全县104个行政村目标 | 1600 | 县交通运输局 |  | 县交通运输局、县供销社、县邮政公司 | 县交通运输局报送 | 交通出行 | 是 | 责任单位已修改
15 | 安义县水安全保障水环境治理项目 | 安义县城乡供水一体化县域统管项目 | 请高小华、县水利局牵头，县生态环境局、县农业农村局配合，围绕农村饮水安全进行谋划。 | 2026.01-2027.02 | 1700 | 1700 |  | — | √ | 主要建设内容包括：推行以“县域统管”为核心的专业化、企业化农村供水运营管理模式，以安义县自来水公司为县域统管实施主体，签订统管协议，由政府提供五年期专项财政补助，确保统管企业（安义县自来水公司）能够承担全县供水服务、提升管理水平，并最终实现以水养水良性循环。补助方案具体分为以下两部分：①对5座（3座规模化水厂+2座小集中）拟最终保留的集中供水工程的年度运行成本补助。遵循“保本”（覆盖基本运行成本）原则进行核定，每座工程每年8万元的标准予以补助，专项用于补助所涉工程的电力消耗、净化消毒药剂购置、日常人工巡检等基本运行费用。②对农村供水主管网的年度维修养护补助，年均维养资金投入约为300万元，专项用于农村供水管网的巡检、测漏、除锈防腐、阀门更换、应急抢修以及必要的局部更新改造等。 | 项目已全面开工建设，施工单位已组织对下桥排涝沟1#、下桥排涝沟2#、圆上排涝渠、杨家排涝渠、洲尾排涝渠、雷家排涝渠等6条排涝渠进行全面清淤、渠道整治工作。截至2025年底，预计完成总工程量的60%，完成工程投资约810万元 | 880 | 完成县域统管方案制定、组织领导、协议起草、谈判签订、统管企业授权，落实补助资金，开展资产清查、收购及移交，搭建“1+N+X”服务架构，启动水价调整程序；到2026年底，启动建立服务体系、常态化考核机制、县域统管体系。 | 916.22 | 县水利局 | 县水利局 | 县水利局、县卫健委、县生态环境局、各乡镇（处） | 县水利局报送 | 乡村建设 | 是 | 新增
|  | 安义县2026年灌溉排涝能力提升工程 |  | 2025.12-2026.12 | 1836.9 | 1836.9 | 0 | — | √ | 本工程主要建设内容包括对新民乡及周边区域，建设渠首工程：包括新建提灌站1座，拦水堰8座，山塘整治12座，渠首改造7座 骨干输配水工程：渠道工程12km，管道工程7.5km等。 | 目前已完成施工招投标，预计12月中旬签订施工合同，12月20日开工建设。 | 100 | 渠首工程：新建提灌站1座，拦水堰8座，山塘整治12座，渠首改造7座 骨干输配水工程：渠首工程12km，管道工程7.5km | 1736.9 |  | 县水利局 | 县水利局 | 县水利局报送 | 乡村建设 | 是 | 责任单位已修改
|  | 安义县饮用水源安全与水库水质监测项目 | - | 2026.01-2026.12 | 35 |  | 35 |  |  | 1.饮用水水源水质监测：对县级集中式饮用水水源地开展季度监测，监测《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中62项指标；对石鼻乡镇级集中式饮用水水源地、乔乐乡镇级集中式饮用水水源地开展季度常规性监测，监测《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中28项指标，掌握饮用水水源地水质情况。 2.对全县小Ⅱ型水库开展水质监测，监测4项常规水质指标，掌握水质动态变化。 3.对县级、乡镇级集中式饮用水水源地一级保护区开展规范化建设，建设隔离防护网、警示牌、标识牌、宣传牌等。 |  |  | 1.饮用水水源水质监测：对县级集中式饮用水水源地开展季度常规性监测，监测《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中62项指标；对石鼻乡镇级集中式饮用水水源地、乔乐乡镇级集中式饮用水水源地开展季度常规性监测，监测《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中28项指标，掌握饮用水水源地水质情况。 2.对全县小Ⅱ型水库开展水质监测，监测4项常规水质指标，掌握水质动态变化。 3.对县级、乡镇级集中式饮用水水源地一级保护区开展规范化建设，建设隔离防护网、警示牌、标识牌、宣传牌等。 | 35 | 县生态环境局 | 县生态环境局报送 | 县生态环境局 | 县生态环境局报送 | 环境整治 | 是 | 新增
16 | 安义县既有住宅加装电梯和老旧电梯更新项目 | 安义县既有住宅加装电梯项目 | 请刘彬、县住建局牵头，县市监局、县消防救援大队配合，作为备选。 | 2026.10-2026.12 | 800 | 500 | 300 | — | √ | 2024年在县城区既有住宅加装电梯10台，2025年在县城区既有住宅加装电梯5台，2026年在县城区既有住宅加装电梯5台。 | 项目挂网招标 | 20 | 2024年在县城区既有住宅加装电梯10台，2025年在县城区既有住宅加装电梯5台，2026年在县城区既有住宅加装电梯5台。 | 3940 | 县住建局、县市监局 | 县住建局 | 县住建局 | 县住建局报送 | 住房保障 | 是 | 项目责任单位未修改
|  | 安义县15年电梯以旧换新项目 |  | 2026.09-2026.12 | 135 | 135 | 0 | — | - | 15年电梯以旧换新9台 | 启动前期手续 | 0 | 15年电梯以旧换新9台 | 135 |  | 小区物业公司 | 县市监局 | 县市监局报送 | 住房保障 | 是 | 项目责任单位未修改
17 | 安义县“平急两用”项目 | 安义县城乡一体化应急避难场所提升改造项目 | 请谭翼直、县应急局牵头，围绕闲置场所、乡村运营点，谋划平急两用项目。 | 2026.12-2027.12 | 11500 | 4600 | 6900 | 主要对全县9个县级、11个乡镇(处)应急避难点实施系统性改造。县级避难点以容纳3000人以上避难为标准，将升级每个应急供水系统、应急供电系统，优化500m避难休息室、60m医疗救护室、应急物资储备室、应急广播、应急厕所等功能空间，完善200m文体活动区及智慧管理系统;乡镇避难点以容纳1000人避难为标准，每个配置消防水车、直饮水点、80kW应急发电机、移动照明平台、充电等核心设施，建设300m'避难休息室、40m医疗救护室、应急物资储备室、应急广播、应急厕所，利用现有文化站打造100m综合活动区形成“分级响应、平急两用”的城乡应急避难体系。 | 办理前期手续，项目开工 | 主要对全县9个县级、11个乡镇（处）应急避难点实施系统性改造。县级避难点以容纳3000人以上避难为标准，将升级每个应急供水系统、应急供电系统，优化500m避难休息室、60m医疗救护室、应急物资储备室、应急广播、应急厕所等功能空间，完善200m文体活动区及智慧管理系统；乡镇避难点以容纳1000人避难为标准，每个配置消防水车、直饮水点、80kW应急发电机、移动照明平台、充电等核心设施，建设300m'避难休息室、40m医疗救护室、应急物资储备室、应急广播、应急厕所，利用现有文化站打造100m综合活动区形成“分级响应、平急两用”的城乡应急避难体系。 |  |  | 办理前期手续，项目开工 | 4600 | 县应急管理局 |  | 县应急管理局 | 县应急管理局 | 安全保障 | 是 | 新增
|  | 安义县廉养旅居应急保障基地 |  | 2026.12-2027.12 | 12000 | 4800 | 7200 | 提升改造安义古村研学中心、古村民宿共360间客房。1.采用模块化设计，房间预留应急供氧、呼叫系统接口;2.平时功能设施:配套康养中心、健身场馆、餐饮综合体及旅游服务站;3.应急转换设施:建设应急物资储备室(储备折叠床、防护服等)、临时医疗处置点，设置独立通风系统及污水应急处理模块;4.配套工程:完善周边3公里交通路网及应急照明、供水供电系统。 | 办理前期手续，项目开工 | 提升改造安义古村研学中心、古村民宿共360间客房。1.采用模块化设计，房间预留应急供氧、呼叫系统接口；2.平时功能设施：配套康养中心、健身场馆、餐饮综合体及旅游服务站；3.应急转换设施：建设应急物资储备室（储备折叠床、防护服等）、临时医疗处置点，设置独立通风系统及污水应急处理模块；4.配套工程：完善周边3公里交通路网及应急照明、供水供电系统。 |  |  | 办理前期手续，项目开工 | 4800 |  |  | 安义古村群管委会 | 县应急管理局 | 安全保障 | 是 | 新增
18 | 安义县文化旅游事业发展项目 | 安义县博物馆馆藏文物保护开发项目 | 请刘彬、县文广旅游局牵头，围绕全县历史文化、红色文化、乡镇非遗、中医馆，融入乡村运营点，通过市场化运作，重新谋划。 | 2026.01-2026.12 | 179 | 179 | 0 | — | √ | 为重点文物配备4台专用独立柜、4台低平柜，给文物保存提供合适的存放空间。同时对新增重点文物展柜配置8台5m³恒湿设备调控展柜微环境，使文物展示微环境达到安全、稳定、洁净的状态。文物库房配备5台典藏柜，2台库房净化一体机，对重点文物以及重要出土文物配置558个囊匣、文物专用调湿保护袋128个、3个文物周转箱。配置必要的环境检测设备，达到及时掌握馆藏文物保存环境整体质量状况的目的；对25件/套文物进行保护修复。 | 持续推进 | 0 | 为重点文物配备4台专用独立柜、4台低平柜，给文物保存提供合适的存放空间。同时对新增重点文物展柜配置8台5m³恒湿设备调控展柜微环境，使文物展示微环境达到安全、稳定、洁净的状态。文物库房配备5台典藏柜，2台库房净化一体机，对重点文物以及重要出土文物配置558个囊匣、文物专用调湿保护袋128个、3个文物周转箱。配置必要的环境检测设备，达到及时掌握馆藏文物保存环境整体质量状况的目的；对25件/套文物进行保护修复。 | 200 | 县文广旅游局 | 县文化中心 | 县文广旅游局 | 县文广旅游局报送 | 文化建设 | 是 | 项目责任单位未修改
|  | 安义县登山游步道提升改造项目 |  | 2026.07-2026.12 | 120 | 0 | 120 | — | √ | 对现有6条登山游步道进行提升改造 | 谋划阶段 | 0 | 对现有6条登山游步道进行提升改造 | 120 |  | 县文广旅游局 | 县文广旅游局、县林业局 | 县文广旅游局报送 | 旅游发展 | 是 | 责任单位已修改
|  | 安义县龙津历史文化街区“露天影院”文化展陈惠民项目 |  | 2026.04-2026.06 | 120 | 120 | 0 | — | √ | 1.影棚硬件：采购安装专业影视放映设备1套（含投影、显示屏、音响等）；2.文化展陈：布置街区文化主题展览区（含展板、展品陈列架）；3.观影视听：配置观影用座椅及辅助视听设备。 | 组织申报 | 0 | 1.影棚硬件：采购安装专业影视放映设备1套（含投影、显示屏、音响等）；2.文化展陈：布置街区文化主题展览区（含展板、展品陈列架）；3.观影视听：配置观影用座椅及辅助视听设备。 | 120 |  | 江西安义古村群旅游开发有限公司 | 县旅游公司 | 县旅游公司报送 | 旅游发展 | 是 | 责任单位已修改
|  | 安义县景区中医理疗馆项目 |  | 2026.09-2026.12 | 80 | 0 | 80 |  |  | 对县域内16个乡村运营点设立中医理疗馆，提供中医问诊及理疗服务（推拿、艾灸、针灸、足疗） |  |  | 对县域内16个乡村运营点设立中医理疗馆，提供中医问诊及理疗（推拿、艾灸、针灸、足疗） | 80 |  | 江西安义古村群旅游开发有限公司 | 县文广旅游局、县卫健委 | 县文广旅游局报送 | 旅游发展 | 是 | 新增
19 | 安义县地下管网提升改造项目 | 安义县潦河北岸污水管网及处理设施提升改造工程 | - | 2026.01-2027.12 | 12000 | 8300 | 3700 | — | × | 本项目安义县潦河北岸污水管网及处理设施提升改造工程共包含潦河北岸截污干管上岸（含沥青加铺）、文峰路周边市政支管道改造、文峰路周边地块管网改造、隔里港截污干管上岸、沿河截污干管修复、智慧排水平台建设、污水处理厂扩容等7个子项目。共计新建及改造重力流污水管约12982米，管径DN200-DN1000，压力流污水管道98m，管径DN500；新建雨水管约6796米，管径DN200-DN1200；新建20000t/d污水提升泵站1座；建设智慧排水平台一套，污水处理厂扩容1.5万m3/d，提标1万m3/d（其中高效沉淀池提标3.0万m3/d） | 办理前期手续 | 10 | 项目挂网招标，签订施工合同，项目开工，完成室外管网、道路施工。 | 8300 | 县城管执法局 | 县城管执法局 | 县城管执法局 | 从争资项目挑选 | 环境整治 |  | 项目责任单位未修改
备注：截至目前，经各责任单位反馈，我委梳理汇总项目19个（子项目48个），对比12月16日项目20个(子项目89个），新增项目1个（子项目14个），删除项目2个（子项目55个）。

## 1226 (2) (hidden)
附件1
安义县2026年度民生实事票决项目谋划情况表
单位：万元
序号 | 项目整合名称 | 子项目名称 | 12月16日会议要求 | 开竣工时间 | 总投资 | 资金来源 |  | 能否保障用地（能√、不能×、不涉及用地－） | 预计2026年底能否竣工（能√、不能×） | 建设规模及内容 | 至2025年底完成 |  | 2026年计划 |  | 牵头单位 | 项目业主 | 责任单位 | 项目来源 | 类别 | 是否纳入2026年民生实事项目（填是或者否） | 备注
[6 empty] | 上级资金或自筹 | 县级配套 |  |  |  | 进展情况 | 投资额 | 年度主要建设工程内容 | 投资额
19个整合项目 |  | 62个子项目 （含5个事项） |  |  | 142920.22 | 111905.31 | 31014.91 |  |  |  |  | 22990.85 |  | 58315.96
1 | 安义县消防能力综合提升项目 | 安义县高层住宅消防安全隐患整治工程 | 请刘彬、县消防救援大队、县住建局牵头落实。 | 2026.01-2026.12 | 800 | 0 | 800 | — | × | 1.安义县龙津镇（总投资约600万元）等9个社区，29个小区的消防设施更新改造，针对消防栓存在不通水、管网损坏、消防水带、水枪缺失、消防箱损坏等消防安全设施进行全面整治，预计维修更换消防水管5000米，配齐消防水带300个，水枪300个，维修消防箱500个。 2.安义县鼎湖镇（总投资约200万元）：包括2个无物业小区（46栋高层）的消防设施更新改造，针对消防栓不通水，管网损坏、消防水带、水枪缺失、消防箱损坏等消防安全设施进行全面整治，含维修更换消防水管1800米，更换消防水带80个，水枪80个，维修消防箱160个等。 | 筹划 | 0 | 1.安义县龙津镇等9个社区，29个小区的消防设施更新改造，针对消防栓存在不通水、管网损坏、消防水带、水枪缺失、消防箱损坏等消防安全设施进行全面整治，预计投资约600万元，预计维修更换消防水管5000米，配齐消防水带300个，水枪300个，维修消防箱500个。 2.安义县鼎湖镇：包括2个无物业小区（46栋高层）的消防设施更新改造，针对消防栓不通水，管网损坏、消防水带、水枪缺失、消防箱损坏等消防安全设施进行全面整治，含维修更换消防水管1800米，更换消防水带80个，水枪80个，维修消防箱160个等。 | 600 | 县消防救援大队、县住建局 | 县城市社区管委会、龙津镇 | 县消防救援大队、县住建局、住保中心、龙津镇、鼎湖镇、县城市社区管委会 | 龙津镇、鼎湖镇报送 | 城市管理 | 是 | 责任单位已修改
|  | 安义县城区户内燃气安全装置安装工程 | - | 2026.06-2026.12 | 635 | 0 | 635 |  |  | 根据用户自愿原则及政府申报资金情况进行天然气已用气居民户内安全装置的加装，预计安装自闭阀1.56万户，报警器安装1.07万户。 |  |  | 政府申报资金，做好前期准备工作，并开工建设 |  | 县城市社区管委会 |  | 县城管执法局、县燃气公司 | 县城管执法局、县燃气公司报送 | 城市管理 |  | 项目责任单位未反馈
|  | 安义县楼宇电梯内安装电动自行车智能阻止系统项目 | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 县消防救援大队、县住保中心 | 县消防救援大队报送 | 城市管理 |  | 项目责任单位未反馈
2 | 安义县道路交通安全提升项目 | G354安义东互通至鼎湖镇段公路改建安义县南外环路工程 | 请刘彬、县交通运输局牵头，会同县交警大队、各乡镇（处）联动起来，认真梳理乡村道路安全，让司机之家进一步延伸。 | 2025.12-2027.08 | 44330 | 44330 | 0 | √ | × | 全长约10.72km，其中新建路段约7.64km，路基宽度32m，设计速度60km/h，一级公路标准。设计内容主要为：路基工程、路面工程、桥涵工程、交通工程及沿线设施等。 | 1.已取得可研初审意见书； 2.初步设计及概算初稿编制完成。 | 20000 | 完成整体工程量50% | 15000 | 县交通运输局 | 县城投集团 | 县城投集团、县交通运输局 | 县城投集团报送 | 交通出行 | 是 | 项目责任单位未修改
|  | 安义县“司机之家”建设工程 |  | 2026.03-2026.12 | 90 | 30 | 60 | — | √ | 在县域内打造3+3“司机之家”，按标准化建设，内部完善停车场、休息室、食堂、洗漱间、学习区、健身区等 | 组织项目申报 | 0 | 第一期完成建设东阳、德乐、顺来3个“司机之家”，第二期沿县域国省干线“择优选点”，再打造3个“司机之家” | 15 |  | 交通运输综合服务中心、县公路中心 | 县交通运输局、县公路中心 | 县交通运输局报送 | 交通出行 | 是 | 责任单位已修改
|  | 安义县公路生命安全防护建设工程 |  | 2026.06-2026.12 | 1200 | 560 | 640 | — | √ | 完成56公里国省道、在册农村公路安全防护工程设施建设，具体为波形护栏、减速板、各类标志、标牌、标线等； | 正在进行项目初设 | 0 | 完成56公里国省道、在册农村公路安全防护工程设施建设，具体为波形护栏、减速板、各类标志、标牌、标线等； |  |  |  | 县交通运输局、县公路中心 | 县交通运输局报送 | 交通出行 | 是 | 责任单位已修改
|  | 安义县重要路段红绿灯设施提升改造工程 |  | 2026.01-2026.12 | 100 | 100 | 0 |  |  | 在建设路与达端路路口、阳湖路与向阳路路口共2个路口安装红绿灯电子警察设备 |  |  | 在建设路与达端路路口、阳湖路与向阳路路口共2个路口安装红绿灯电子警察设备 |  |  |  | 县交警大队 | 县交警大队报送 | 交通出行 |  | 项目责任单位未修改
3 | 安义县食品安全提升项目 | 安义县食品“你点我检”三进行动事项 | 请余超、县市监局牵头，围绕企业、学校、单位食堂，及农产品、批零住餐、屠宰场，谋划综合性监测，加大资金预算，与省市专家进行联动，提升检测能力。 | 2026.03-2026.12 | 20 | 0 | 20 | — | √ | 开展食品“你点我检”进校园、进集市、进社区活动，现场接收群众送样，接受群众点样，并对畅销食品进行抽样快检。 1.拟开展食品“你点我检”活动12场，快检食品500批次； 2.拟开展“安心集市”服务，对全县重点集（农）贸市场进行食品快检，基本做到每周覆盖1个市场； 3.对全县食品生产企业、小作坊进行风险监测，做到全覆盖，每家主体监测1-2批次热销产品。 | 已快检3200批次 | 0 | 开展食品“你点我检”进校园、进集市、进社区活动，现场接收群众送样，接受群众点样，并对畅销食品进行抽样快检。 1.拟开展食品“你点我检”活动12场，快检食品500批次； 2.拟开展“安心集市”服务，对全县重点集（农）贸市场进行食品快检，基本做到每周覆盖1个市场； 3.对全县食品生产企业、小作坊进行风险监测，做到全覆盖，每家主体监测1-2批次热销产品。 | 20 | 县市监局 | 县市监局 | 县市监局 | 县市监局报送 | 安全保障 | 是 | 责任单位已修改
|  | 安义县食品安全重点领域防护能力提升事项 |  | 2026.03-2026.12 | 40 | 0 | 40 |  |  | 对全县学校、养老机构食堂进行风险监测，推动养老服务机构AI监管全覆盖，开展网络餐饮行业外卖食品落实“食安封签”制度，规范重点区域食品小摊贩经营行为。 1.拟对学校、养老机构食堂定期开展食品抽检、快检，基本做到每月1次；对学校大宗食材供应商加强质量检测，每半年1次； 2.拟将全县养老服务机构每家机构加装至少1台AI摄像头，并全量接入“互联网+AI监管”系统，为养老服务机构提供灭蝇灯、紫外线灯等设施，提升“三防”能力； 3.拟印制外卖食品封签条、散装食品标签牌，分别提供给外卖平台入网商户、食品销售经营者； 4.拟对职教城、创业街等重点区域食品小摊贩提供公示牌，做到依法经营。 |  |  | 对全县学校、养老机构食堂进行风险监测，推动养老服务机构AI监管全覆盖，开展网络餐饮行业外卖食品落实“食安封签”制度，规范重点区域食品小摊贩经营行为。 1.拟对学校、养老机构食堂定期开展食品抽检、快检，基本做到每月1次；对学校大宗食材供应商加强质量检测，每半年1次； 2.拟将全县养老服务机构每家机构加装至少1台AI摄像头，并全量接入“互联网+AI监管”系统，为养老服务机构提供灭蝇灯、紫外线灯等设施，提升“三防”能力； 3.拟印制外卖食品封签条、散装食品标签牌，分别提供给外卖平台入网商户、食品销售经营者； 4.拟对职教城、创业街等重点区域食品小摊贩提供公示牌，做到依法经营。 | 40 |  |  | 县市监局、县教体局、县民政局、县人社局 | 县市监局报送 | 安全保障 | 是 | 新增
|  | 安义县食用农产品全链条质量监测事项 |  | 2026.03-2026.12 | 50 | 0 | 50 | — | √ | 对全县生产、流通领域食用农产品及粮油收储领域产品进行抽检，检测农药残留、兽药残留、重金属超标等情况。 1.拟抽检生产环节食用农产品390批次、流通领域食用农产品400批次、粮油收储领域产品30批次； 2.拟完善企业食品安全追溯体系，提供相关台账文本、食品安全公示牌。 | 已抽检食用农产品400批次 | 0 | 对全县生产、流通领域食用农产品及粮油收储领域产品进行抽检，检测农药残留、兽药残留、重金属超标等情况。 1.拟抽检生产环节食用农产品390批次、流通领域食用农产品400批次、粮油收储领域产品30批次； 2.拟完善企业食品安全追溯体系，提供相关台账文本、食品安全公示牌。 | 30 |  | 县市监局 | 县市监局、县农业农村局、县发改委 | 县市监局报送 | 安全保障 | 是 | 责任单位已修改
4 | 安义县森林防火综合能力提升项目 | 安义县重点生态公益林防火能力提升 | 请杨武、林业牵头，围绕西山沿线乡镇、新民，结合登山步道、防火带、无人机、广播谋划，乡镇将情况报林业。 | 2026.03-2027.09 | 296 | 221 | 75 |  |  | 全县重点公益林区域新建PEE材质消防蓄水桶94个，不锈钢材质消防蓄水池23个。6个重点林区乡镇每个乡镇各购买2架无人机，其他5个乡镇（处）每个乡镇各购买1架无人机，原4个林业工作站每个站各购买1台无人机，共计21台无人机。利用无人机优化防火岗亭管理，对岗亭守卡员实行绩效考核。 |  |  | 全县重点公益林区域新建PEE材质消防蓄水桶94个，不锈钢材质消防蓄水池23个。6个重点林区乡镇每个乡镇各购买2架无人机，其他5个乡镇（处）每个乡镇各购买1架无人机，原4个林业工作站每个站各购买1台无人机，共计21台无人机。利用无人机优化防火岗亭管理，对岗亭守卡员实行绩效考核。 | 266 | 县林业局 |  | 县林业局 | 县林业局报送 | 安全保障 | 是 | 新增
5 | 安义县未成年人关心关爱行动 | 安义县困境儿童心理关爱服务与困境孤独症儿童康复服务 | 请万菁、县民政局、县教体局牵头，围绕留守儿童、困难儿童，重点关注缺少关爱的未成年群体。 | 2026.01-2026.12 | 166 | 166 | 0 | — | √ | 为133名儿童进行心理疏导，对有需要的中高风险儿童进行个案干预帮扶，精准化解困境儿童心理危机，提升其心理健康水平。同时针对全县范围内确定的孤独症儿童开展系统化、个性化的康复服务与专业训练支持，建立“儿童－家庭－教师”三位一体的康复服务体系，实现孤独症儿童康复能力稳步提升、家庭照护能力显著增强的目标。 | 前期准备工作 | 0 | 为133名儿童进行心理疏导，对有需要的中高风险儿童进行个案干预帮扶，精准化解困境儿童心理危机，提升其心理健康水平。同时针对全县范围内确定的孤独症儿童开展系统化、个性化的康复服务与专业训练支持，建立“儿童－家庭－教师”三位一体的康复服务体系，实现孤独症儿童康复能力稳步提升、家庭照护能力显著增强的目标。 | 166 | 县民政局、县教体局 | 县民政局 | 县民政局 | 县民政局报送 | 社会保障 | 是 | 责任单位已修改
|  | 爱心小屋项目 |  | 2026.04-2026.12 | 134 | 0 | 134 | — | √ | 按照每个儿童1万元的标准，对我县处于义务教育阶段的孤儿、事实无人抚养儿童的家庭生活居住环境与学习环境差的进行改造，改造内容包括：定制书桌椅、配备LED护眼台灯，添置床、柜子等，采购书包、文具等学习用品，并对房间实施适儿化改造。 | 前期准备工作 | 0 | 按照每个儿童1万元的标准，对我县处于义务教育阶段的孤儿、事实无人抚养儿童的家庭生活居住环境与学习环境差的进行改造，改造内容包括：定制书桌椅、配备LED护眼台灯，添置床、柜子等，采购书包、文具等学习用品，并对房间实施适儿化改造。 | 134 |  | 县民政局 | 县民政局、各乡镇 | 县民政局报送 | 社会保障 | 是
|  | “敞亮计划”护眼灯安装项目 | 请万箐、县教体局牵头，重新考虑护眼灯安装覆盖范围。 | 2026.01-2026.12 | 12 | 12 | 0 | — | √ | 计划整合社会公益资源，对县第八学校（二期）20间教室进行照明改造，开展普及护眼知识宣传活动。 | 筹建 | 0 | 完成县第八学校（二期）20间教室进行照明改造，开展普及护眼知识宣传活动。 | 12 |  | 县教体局 | 县教体局、县红十字会 | 2025年延续项目 | 社会保障 |  | 责任单位反馈删除，建议按照会议要求保留
|  | 安义县夏日清凉课堂－公办学校教室逐步配置空调项目 | 请万箐、县教体局牵头，各乡镇（处）配合，将学校空调安装数量反馈至县教体局，做到全覆盖。 | 2026.06-2026.12 | 160 | 160 | 0 | — | √ | 为全县乡镇中学采购教室空调共120台，及线路改造。 | 筹建 | 0 | 为全县乡镇中学采购教室空调共120台，及线路改造。 | 200 |  | 各校 | 县教体局 | 2025年延续项目 | 教育事业 |  | 责任单位已修改
|  | 安义县中小学“水花行动”建设项目 | 请万箐、县教体局牵头，县教投公司配合，依托市场化运作，对各乡镇（处）的中心学校进行游泳池建设全覆盖。 | 2026.06-2026.12 | 100 | 100 | 0 | — | √ | 安义县所有乡镇新增1个简易游泳池；教体局在龙津小学、逸夫小学、安义三小、龙安学校、龙津中学、安义二中6所学校各配置1个简易游泳池 | 筹建 | 0 | 安义县所有乡镇新增1个简易游泳池；教体局在龙津小学、逸夫小学、安义三小、龙安学校、龙津中学、安义二中6所学校各配置1个简易游泳池 | 150 |  | 各校 | 县教体局 | 县教体局报送 | 教育事业 |  | 责任单位已修改
|  | 安义县“预防青少年违法犯罪、促进未成年人健康成长”行动 | 请教体、县委政法委牵头，围绕青少年健康成长，重新谋划。 | 2026.06-2026.12 | 75 | - | 75 |  |  | 1.完善15所初级中学心理辅导室硬件建设。 2.对学生开展安全、法治、心理宣传教育，结合民法典宣传周、心理健康宣传月、宪法宣传周等开展专项宣传教育。 3.各中小学每学期至少一次邀请法治副校长进校开展法治讲座。 4.开展防欺凌宣传教育，每学期开展一次全员性摸排工作。 5.每学期对心理健康教师开展一次素养培训。 |  |  | 1.完善15所初级中学心理辅导室硬件建设。 2.对学生开展安全、法治、心理宣传教育，结合民法典宣传周、心理健康宣传月、宪法宣传周等开展专项宣传教育。 3.各中小学每学期至少一次邀请法治副校长进校开展法治讲座。 4.开展防欺凌宣传教育，每学期开展一次全员性摸排工作。 5.每学期对心理健康教师开展一次素养培训。 |  |  |  | 县教体局、县委政法委 | 县教体局、县委政法委报送 | 教育事业 |  | 责任单位已修改
|  | 公交接送“学生专线”延伸工程 | 请刘彬、县交通运输局牵头，各乡镇（处）报送交通线路，县交通运输局再次优化。 | 2026.03-2026.06 | 50 | 0 | 50 | — | √ | 乡镇学校设立27条“学生定制公交”，逐步延伸至自然村点接送学生，定时、定点、定车接送学生上下学，并逐步完善校车线路安防设施、学生避雨设施、临时上车点设置； | 正在进行线路摸排 | 0 | 开通27条乡镇“学生定制公交”，逐步延伸至自然村点接送学生，定时、定点、定车接送学生上下学，并逐步完善校车线路安防设施、学生避雨设施、临时上车点设置； | 50 | 县交通运输局 | 交通运输综合服务中心 | 县交通运输局、县教体局、县交警大队 | 县交通运输局报送 | 交通出行 | 是 | 责任单位已修改
6 | 安义县老年人生活服务配套项目 | 安义县居家养老上门服务和老年人津补贴精准发放项目 | 1.请万箐、县民政局牵头，各乡镇（处）配合，围绕“一老一小”幸福院，由县农投公司进行市场化运营，将龙津镇全覆盖，鼎湖镇、东阳镇参考执行；并探索全县新增10至15个幸福食堂点位。 2.请万箐、县民政局牵头，围绕全县养老服务、补贴、认定、居家养老上门等方面谋划项目。 | 2026.01-2026.12 | 945 | 945 | 0 | — | √ | 一是为我县特殊困难老年人开展居家上门服务，提供助餐、助洁、助急等服务，强化对服务机构和服务人员的监管，提升服务质量；二是为生活困难老年人发放补贴，为高龄老人发放津补贴，强化发放对象认定的精准度。 | 前期准备工作 | 0 | 一是为我县特殊困难老年人开展居家上门服务，提供助餐、助洁、助急等服务，强化对服务机构和服务人员的监管，提升服务质量；二是为生活困难老年人发放补贴，为高龄老人发放津补贴，强化发放对象认定的精准度。 | 945 | 县民政局 | 县民政局 | 县民政局、各乡镇（处） | 县民政局报送 | 养老服务 | 是 | 责任单位已修改
|  | 安义县打造老年助餐中央厨房项目 |  | 2026.06-2026.12 | 200 | 200 | 0 | — | √ | 由县民政局联合县农业农村局、县农投公司及各乡镇（处）探索全县10—15个“一老一小”幸福院实行市场化运行，提升城乡老人助餐服务能力，并由县农投公司招引第三方公司进行运营。 | 正在项目谋划阶段 | 0 | 由县民政局联合县农业农村局、县农投公司及各乡镇（处）探索全县10—15个“一老一小”幸福院实行市场化运行，提升城乡老人助餐服务能力，并由县农投公司招引第三方公司进行运营。 | 200 |  | 县民政局 | 县民政局、县现代农投公司、县农业农村局、各乡镇（处） | 县民政局、县现代农投公司报送 | 养老服务 | 是
7 | 安义县优化义务教育资源配置项目 | 安义县义务教育优质均衡项目 | 请万箐、县教体局牵头，重新梳理全县各乡镇（处）需进行优质均衡配置提升的点位。 | 2026.06-2026.12 | 800 | 800 | 0 | — | √ | 对实验学校、乔乐学校、安义三小、黄洲中学进行优质均衡资源配置提升，进行校园校舍维修，完善校园文化建设。同时，对全县各中小学校老旧仪器设备进行更新，包括各功能室所需教学用仪器设备、教学教具等 | 筹建 | 0 | 对实验学校、乔乐学校、安义三小、黄洲中学进行优质均衡资源配置提升，进行校园校舍维修，完善校园文化建设。同时，对全县各中小学校老旧仪器设备进行更新，包括各功能室所需教学用仪器设备、教学教具等 | 300 | 县教体局 | 各校 | 县教体局 | 2025年延续项目 | 教育事业 |  | 项目责任单位未修改
8 | 安义普通高中扩优提质项目 | 安义中学可躺式桌椅采购项目 | 请万箐、县教体局牵头，各乡镇（处）配合，重新考虑城区、各乡镇（处），从高三、初三，各年级、偏远、高低年级等综合考量。 | 2026.06-2026.12 | 200 | 200 | 0 | — | √ | 为全县高三、初三年级学生配备可躺式桌椅。 | 筹建 | 0 | 为全县高三、初三年级学生配备可躺式桌椅。 | 150 | 县教体局 | 安义中学 | 县教体局 | 县教体局报送 | 教育事业 |  | 责任单位已修改
9 | 安义县医疗水平提升项目 | 安义县公共场所配置自动体外除颤器（AED）事项 | 请杨武、县卫健委牵头，围绕村卫生室（各乡镇（处）覆盖50%），按轻重缓急，对各乡镇（处）村卫生室条件好坏进行排序，并不少于3个；重点对县高新园区、鼎湖镇、西二绕重点文旅等点位，明显不符合的抓紧纠正，统一标准，县财政局进行实地财审调查，进一步村医职业能力提升。 | 2026.01-2026.12 | 17.59 | 1.89 | 15.7 | — | √ | 在县高新园区、职教园区、红山管理处等人员密集场所配备自动体外除颤器（AED）3台（按照每万人1台AED的要求配置，目前，我县已投放AED36台，未含医疗机构、企事业单位、社区、学校自购），新增持证救护员不少于650人，普及培训不少于4500人次。 | 谋划阶段 | 0 | 在县高新园区、职教园区、红山管理处等人员密集场所配备自动体外除颤器（AED）3台（按照每万人1台AED的要求配置，目前，我县已投放AED36台，未含医疗机构、企事业单位、社区、学校自购），新增持证救护员不少于650人，普及培训不少于4500人次。 | 17.59 | 县卫健委 | 县红十字会 | 县红十字会 | 2025年延续项目 | 卫生医疗 | 是 | 责任单位已修改
|  | 安义县智能健康小屋建设项目 |  | 2026.05-2026.12 | 60 | 0 | 60 | √ | √ | 计划在高新园区、职教城及龙津镇社区选择3个点位设置标准化“智能健康小屋”。每个小屋面积约15-20平米，统一配备全自动血压计、血糖仪、身高体重仪、体脂秤及智能终端一体机等自助体检设备，将为群众提供健康体检服务。通过参与“健康小屋”体验，引导群众自我参与、自我管理，做到疾病的早预防、早发现、早干预、早治疗。 | 谋划阶段 | 0 | 计划在高新园区、职教城及龙津镇社区选择3个点位设置标准化“智能健康小屋”。每个小屋面积约15-20平米，统一配备全自动血压计、血糖仪、身高体重仪、体脂秤及智能终端一体机等自助体检设备，将为群众提供健康体检服务。通过参与“健康小屋”体验，引导群众自我参与、自我管理，做到疾病的早预防、早发现、早干预、早治疗。 |  |  |  | 县卫健委 | 县卫健委报送 | 卫生医疗 | 是 | 新增
|  | 安义县基层医疗卫生能力提升改造项目 |  | 2026.06-2026.12 | 250 | 0 | 250 | √ | √ | 规范化建设一批公有产权村卫生室，其中新建5所，提升改造27所，完善医疗设备，改善基层就医环境。开展乡村医生能力技术专项培训，内容包括基本公共卫生服务、慢性病的健康管理、常见病的规范诊治与管理常见急症的识别与处理、智医系统应用、中医适宜技术等，提高基层医务人员医疗服务能力。 | 谋划阶段 | 0 | 规范化建设一批公有产权村卫生室，其中新建5所，提升改造27所，完善医疗设备，改善基层就医环境。开展乡村医生能力技术专项培训，内容包括基本公共卫生服务、慢性病的健康管理、常见病的规范诊治与管理常见急症的识别与处理、智医系统应用、中医适宜技术等，提高基层医务人员医疗服务能力。 | 250 |  | 有关乡镇 | 县卫健委、有关乡镇 | 县卫健委报送 | 卫生医疗 | 是 | 责任单位已修改
10 | 安义县城区居民周边配套设施改善项目 | 安义县城镇农贸市场建设项目 | 请刘彬、县城管执法局牵头，将安义县城镇农贸市场建设项目中的2026年建设内容列出来。 | 2026.07-2027.12 | 15107.14 | 9300 | 5807.14 | √ | × | 项目用地面积约25亩，主要建设包括高新园区农贸市场12000㎡、冷链仓储4000㎡、附属用房1200㎡、门卫30㎡、车位260个、充电桩60个以及配套道路、围墙、给排水、强弱电、消防、监控等配套设施；城南鼎湖镇农贸市场1200㎡、附属用房120㎡、门卫10㎡、车位30个、充电桩10个以及配套道路、围墙、给排水、强弱电、消防、监控等配套设施。改造石鼻镇农贸市场3500㎡和摊位65个，改造升级排水、照明、通风、消防、卫生、监控等配套工程。 | 已编制可研报告、专项债券项目实施方案。 | 0 | 项目开工，完成石鼻镇农贸市场改造 | 8000 | 县城管执法局 | 县城管执法局 | 县城管执法局 | 从争资项目挑选 | 城市管理 |  | 项目责任单位未修改
|  | 安义县生活垃圾分类收集及压缩转运站项目 | 1.请刘彬、县城管执法局牵头，围绕全县路灯改造二期、便民服务点（高新园区公厕、司机之家、外卖、出租车、工人）谋划项目。 2.请刘彬、县城管执法局牵头，围绕潦河大市场、杨梅头广场等场所进行改造，新增便民城市驿站或服务点，对龙津镇、鼎湖镇、东阳镇、县高新园区进行排查，打造区域性便民服务点。 | 2026.05-2026.12 | 5100 | 3500 | 1600 | √ | √ | 项目总用地面积为17 634.74 平方米（约26.45 亩），整体分为四大部分：1、新建一座日处理能力350 吨的生活垃圾分类收集及压缩转运中心（其中设有日处理能力20 吨的厨余垃圾处理设施），包含转运车间、生产管理用房、消防一体化设施、大门、洗车台等建筑物以及绿化、场地铺装等配套设施，并购置生活垃圾压缩转运及厨余垃圾处理相关设备。2、环卫专用停车场，位于项目场地北部，用地面积约6 620.00 平方米（约9.93 亩），建设环卫车辆停车位、内部道路，并配套建设汽车充电桩等设施；3、场区进场道路，全长约110 米，宽度9 米，用地面积约1 645 平方米（约2.47 亩），包括门卫室、道岔、地磅及绿化等配套设施；4、环卫车辆购置132辆，含高压清洗车、低压清洗车、洗扫车、雾炮车等多种车型。 | 组织项目申报，完善项目前期手续 | 0 | 项目总用地面积为17 634.74 平方米（约26.45 亩），整体分为四大部分：1、新建一座日处理能力350 吨的生活垃圾分类收集及压缩转运中心（其中设有日处理能力20 吨的厨余垃圾处理设施），包含转运车间、生产管理用房、消防一体化设施、大门、洗车台等建筑物以及绿化、场地铺装等配套设施，并购置生活垃圾压缩转运及厨余垃圾处理相关设备。2、环卫专用停车场，位于项目场地北部，用地面积约6 620.00 平方米（约9.93 亩），建设环卫车辆停车位、内部道路，并配套建设汽车充电桩等设施；3、场区进场道路，全长约110 米，宽度9 米，用地面积约1 645 平方米（约2.47 亩），包括门卫室、道岔、地磅及绿化等配套设施；4、环卫车辆购置132辆，含高压清洗车、低压清洗车、洗扫车、雾炮车等多种车型。 | 5100 | 县城管执法局 | 县城管执法局 | 县城管执法局 | 县城管执法局报送 | 环境整治 |  | 项目责任单位未修改
|  | 安义县背街小巷亮灯工程 |  | 2026.05-2026.10 | 260 | 260 | 0 | — | √ | 对龙津镇103条背街小巷路灯进行全面检修，维修更换电线6000米，更新更换路灯300盏、灯杆100个。 | 筹划 | 0 | 对龙津镇103条背街小巷路灯进行全面检修，维修更换电线6000米，更新更换路灯300盏、灯杆100个。 | 260 |  | 龙津镇 | 龙津镇、城市社区管委会 | 龙津镇报送 | 城市管理 | 是 | 项目责任单位未修改
|  | 龙津220kV输变电工程 |  | 2026.03-2027.08 | 17354 | 17354 | 0 |  |  | 新建220kV变电站一座，主变2×180MVA，220kV出线4回，110kV出线7回，10kV出线20回；永修-双溪π入龙津变新建220kV线路总长10.8km；凤凰山－黄溪π入龙津变新建220kV线路总长4.5km。 |  |  | 新建220kV变电站一座，主变2×180MVA，220kV出线4回，110kV出线7回，10kV出线20回；永修-双溪π入龙津变新建220kV线路总长10.8km；凤凰山－黄溪π入龙津变新建220kV线路总长4.5km。 |  |  |  | 县供电公司 | 县供电公司报送 | 城市管理 |  | 责任单位已修改
|  | 安义社区食堂 | - | 2026.01-2026.12 | 200 | 200 | 0 |  |  | 项目总投资200万元，盘活社区闲置空间，完善城区居民周边生活配套，构建便捷的社区餐饮服务网络。 |  |  | 打造1—2个社区食堂样板。 |  | 县商务局 |  | 县商务局 | 县商务局 | 社会保障 | 是 | 新增项目，与民政局的安义县打造老年助餐中央厨房项目性质重合，建议删除
11 | 安义县体育配套设施提升项目 | 安义县公共体育场地建设项目 | 请万箐、县教体局牵头，县城投集团、县教投公司配合，围绕全县现有闲置场馆和用地，谋划一批篮球、羽毛球、乒乓球等体育场馆项目；各乡镇（处）以养老院、学校等闲置场所，同步探索体育场馆运营模式，进行场馆打造。 | 2026.11-2026.12 | 300 | 300 | 0 | √ | √ | 恒基大酒店旁有一块11亩的教育空地，可依托县林业局谋划的安义县生态体育公园项目，建设可容纳500人开展运动的运动场地（羽毛球场720平方米、篮球场2000平方米、乒乓球场490平方米）配套环境提升、智慧系统等基础设施。 | 筹建 | 0 | 恒基大酒店旁有一块11亩的教育空地，可依托县林业局谋划的安义县生态体育公园项目，建设可容纳500人开展运动的运动场地（羽毛球场720平方米、篮球场2000平方米、乒乓球场490平方米）配套环境提升、智慧系统等基础设施。 | 300 | 县教体局 | 县教体局 | 县教体局 | 县教体局报送 | 城市管理 |  | 责任单位反馈删除，建议按照会议要求保留
|  | 安义县学校体育场馆对外开放事项 |  | 2026.01-2026.12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 将实验学校、龙津中学、安义三小、龙津小学安义中学运动场馆在非教学时段面向群众开放。 |  |  | 将实验学校、龙津中学、安义三小、龙津小学安义中学运动场馆在非教学时段面向群众开放。 |  |  |  | 县教体局 | 县教体局报送 | 城市管理 |  | 责任单位已修改
|  | 安义县社区、小区公共健身设施配套工程 |  | 2026.09-2026.12 | 50 | 20 | 30 |  |  | 为长埠（义基村南车组、云庄村新塘组）、龙津（凤凰社区天誉凤凰樾小区、朝阳社区香榭大道住宅小区）、石鼻（京台村祠堂组、联合村田埠组，联合村前进组，对门村上岗组）、万埠（王家村王家组、大垅村沙塘村小组、坪源村德源村小组、桃二村孔合村小组）、乔乐（前泽村后泽熊家组、乔乐村乔乐新村、马溪村方岗组）等乡镇村（社区）健身设施补齐短板。 |  |  | 为长埠（义基村南车组、云庄村新塘组）、龙津（凤凰社区天誉凤凰樾小区、朝阳社区香榭大道住宅小区）、石鼻（京台村祠堂组、联合村田埠组，联合村前进组，对门村上岗组）、万埠（王家村王家组、大垅村沙塘村小组、坪源村德源村小组、桃二村孔合村小组）、乔乐（前泽村后泽熊家组、乔乐村乔乐新村、马溪村方岗组）等乡镇村（社区）健身设施补齐短板。 |  |  |  | 县教体局 | 县教体局报送 | 城市管理 |  | 责任单位已修改
12 | 职教城、高新园区生活设施配套改善项目 | 网纹红土公园游客设施提升项目 | 请张帆、高小华、职教城管委会、县教投公司牵头，围绕南职大等院校老师、学生群体，以及安南小镇周边居民，从衣食住行等方面认真思考，谋划一批惠民项目。 | 2026.01-2026.12 | 100 | 100 | 0 | — | √ | 为提升网纹红土公园游客的游览体验，计划将公园现有的设施进行维护提升，如气膜屋、木栈步道、敲击乐器设备等。此外，在公园内规划建设一条彩色健身步道。 | 完成场地选址及场地平整 |  | 为提升网纹红土公园游客的游览体验，计划将公园现有的设施进行维护提升，如气膜屋、木栈步道、敲击乐器设备等。此外，在公园内规划建设一条彩色健身步道。 |  | 南昌职教城管委会、县高新园区管委会 |  | 县教投公司 | 县教投公司报送 | 旅游发展 | 是 | 新增
|  | 南昌职业大学香樟校区商业街健身设施提升项目 |  | 2026.01-2026.07 | 50 | 50 | 0 | — | √ | 为了完善南昌职业大学香樟校区特色商业街设施配套，结合商业街商户设置互动型健身设施，如，计数跳绳、脚踏发电健身车、握力器、引体向上挑战器等。 | 完成场地选址及场地平整 |  | 为了完善南昌职业大学香樟校区特色商业街设施配套，结合商业街商户设置互动型健身设施，如，计数跳绳、脚踏发电健身车、握力器、引体向上挑战器等。 |  |  |  | 县教投公司 | 县教投公司报送 | 社会保障 | 是 | 新增
|  | 恒玖时利研学基地游客设施提升项目 |  | 2026.01-2026.07 | 50 | 50 | 0 | — | √ | 为打造研学、健身一体的安全研学基地，计划将基地户外场地小匠花田游乐设施进行提升改造，在空置场地增设康复类健身设备器材，如太极推手器、扭腰器、腿部按摩器等。 | 完成场地选址及场地平整 |  | 为打造研学、健身一体的安全研学基地，计划将基地户外场地小匠花田游乐设施进行提升改造，在空置场地增设康复类健身设备器材，如太极推手器、扭腰器、腿部按摩器等。 |  |  |  | 县教投公司 | 县教投公司报送 | 旅游发展 | 是 | 新增
|  | 龙腾小区居民健身设施提升项目 |  | 2026.01-2026.08 | 80 | 80 | 0 | — | √ | 为践行全民健身理念，促进居民身体机能的良好发展，拟在龙腾小区建设体育健身设施，如乒乓球台、篮球场、单双杠、上肢牵引器、腰背按摩器等。 | 完成场地选址及场地平整 |  | 为践行全民健身理念，促进居民身体机能的良好发展，拟在龙腾小区建设体育健身设施，如乒乓球台、篮球场、单双杠、上肢牵引器、腰背按摩器等。 |  |  |  | 县教投公司 | 县教投公司报送 | 社会保障 | 是 | 新增
|  | 安义高新园区公共厕所建设工程 | 请赵伟、县高新园区牵头，围绕企业工人，谋划运动场馆、公共厕所等方面项目，不少于2个。 | 2026.09-2026.12 | 120 | 0 | 120 | - | √ | 针对县高新园区人流车流密集区域公厕不足、大货车司机如厕难等问题，进一步完善园区“产城融合”便民服务设施，计划在园区锦绣东大道、雄一铝业北侧、孙虑城东路永高铝业商圈附近等重点区域建设3个公共厕所，每座公共厕所标准化配置6个独立卫生间、3个小便池及1个残疾人专用卫生间，入口建设公共休憩座椅，同步配套给排水管线、通风除臭系统、照明设施、洗手台、节水型洁具等，提升园区公共服务品质。 | 正在进行前期准备工作 | 0 | 完成项目建设，并投入使用。 | 150 |  | 县高新园区管委会 | 县高新园区管委会 | 县高新园区管委会报送 | 城市管理 | 是 | 责任单位已修改
13 | 安义县高质量就业创业项目 | 安义铝工劳务品牌技能提升项目 | 请谭翼直、余超、县人社局牵头，县高新园区、县民政局、县退役军人事务局、县农业农村局配合，围绕铝工劳务品牌、安义职业院校学生、留县就业人员、返乡创业人员、退役军人、困难（脱贫户）群体，谋划技能培训和就业岗位，不少于2个。 | 2026.02-2026.12 | 100 | 80 | 20 | — | √ | 依托南昌职业大学劳务品牌技能培训基地、安义铝工就业之家（安企公司）、门窗企业及校企合作共建的12个实习实训基地，聚焦院校学生、企业员工、社会学员等群体，精准对接培训需求，开展分层分类培训。其中，南职大基地培训不少于500人次，安义铝工就业之家开展门窗制作及电商销售培训不少于200人次，门窗企业及12个实习实训基地开展企业岗前培训不少于1300人次，年度总培训规模不低于2000人次，为安义门窗产业转型升级提供坚实人才支撑。 | 谋划阶段 | 0 | 依托南昌职业大学劳务品牌技能培训基地、安义铝工就业之家（安企公司）、门窗企业及校企合作共建的12个实习实训基地，聚焦院校学生、企业员工、社会学员等群体，精准对接培训需求，开展分层分类培训。其中，南职大基地培训不少于500人次，安义铝工就业之家开展门窗制作及电商销售培训不少于200人次，门窗企业及12个实习实训基地开展企业岗前培训不少于1300人次，年度总培训规模不低于2000人次，为安义门窗产业转型升级提供坚实人才支撑。 | 100 | 县人社局、县高新园区 | 县人社局 | 县人社局、南职大、安企公司、铝型材协会、门窗协会 | 县人社局报送 | 就业培训 | 是 | 责任单位已修改
|  | 职业院校毕业生留安就业促进项目 |  | 2026.03-2026.12 | 200 | 150 | 50 | — | √ | 积极与南职大、文理学院、职业技术学校搭建政校企联动培训平台，组织200名学生进入园区企业开展实习实训；持续开展访企拓岗工作，全年收集并发布适合毕业生的岗位不少于500个；举办不少于6场校园招聘活动，促进人才对接；全年开展院校毕业生培训不少于1000人次。做好来县就业服务，建设运营好人才驿站，争取留安就业人数300人。 | 谋划阶段 | 0 | 积极与南职大、文理学院、职业技术学校搭建政校企联动培训平台，组织200名学生进入园区企业开展实习实训；持续开展访企拓岗工作，全年收集并发布适合毕业生的岗位不少于500个；举办不少于6场校园招聘活动，促进人才对接；全年开展院校毕业生培训不少于1000人次。做好来县就业服务，建设运营好人才驿站，争取留安就业人数300人。 | 200 |  | 县人社局 | 县教体局、南职大、文理学院、职业技术学校 | 县人社局报送 | 就业培训 | 是 | 责任单位已修改
|  | 安义县重点群体就业创业帮扶项目 |  | 2026.02-2026.12 | 350 | 310 | 40 | — | √ | 聚焦高校毕业生、返乡农民工、退役军人、残疾人、脱贫户等重点群体，依托“5+2就业之家”“洪城就业通”平台，摸排底数掌握培训意愿，计划全年开展各类培训不少于20期，培训人数不少于700人次，其中就业创业培训9期，计划培训370人；老人照护能力培训2期，培训人数20人；残疾人职业技能培训2期，培训人数30人；退役军人就业培训2期，培训人数80人；电商培训2期，培训人数100人；乡村运营及文化旅游培训3期，培训100人。强化创业扶持力度，全年发放创业担保贷款3000万元以上，为30名就业困难人员配备低成本创业设备。落实就业创业政策补贴，惠及1035人次。常态化开展招聘活动，全年举办场次不少于50场。开发公益性岗位200个，通过“1131”帮扶机制，助力3000名困难群体实现稳定就业。 | 谋划阶段 | 0 | 聚焦高校毕业生、返乡农民工、退役军人、残疾人、脱贫户等重点群体，依托“5+2就业之家”“洪城就业通”平台，摸排底数掌握培训意愿，计划全年开展各类培训不少于20期，培训人数不少于700人次，其中就业创业培训9期，计划培训370人；老人照护能力培训2期，培训人数20人；残疾人职业技能培训2期，培训人数30人；退役军人就业培训2期，培训人数80人；电商培训2期，培训人数100人；乡村运营及文化旅游培训3期，培训100人。强化创业扶持力度，全年发放创业担保贷款3000万元以上，为30名就业困难人员配备低成本创业设备。落实就业创业政策补贴，惠及1035人次。常态化开展招聘活动，全年举办场次不少于50场。开发公益性岗位200个，通过“1131”帮扶机制，助力3000名困难群体实现稳定就业。 | 350 |  | 县人社局 | 县农业农村局、县退役军人事务局、县商务局、县民政局、县文广旅游局、县残联 | 县人社局报送 | 就业培训 | 是 | 责任单位已修改
14 | 安义县农村居民生活环境提升项目 | 安义县宜居宜业和美乡村项目 | 请高小华、县农业农村局牵头，谋划脱贫户动态坚持帮扶、增收项目。 | 2026.09-2026.12 | 1200 | 1200 | 0 | — | √ | 房前屋后环境整治、道路硬化、村庄绿化、污水净化（户厕改造）、路灯亮化、三线整治。 | 正在项目谋划阶段 | 0 | 房前屋后环境整治、道路硬化、村庄绿化、污水净化（户厕改造）、路灯亮化、三线整治。 | 1200 | 县农业农村局 | 各乡镇 | 县农业农村局、各乡镇 | 县农业农村局报送 | 乡村建设 |  | 项目责任单位未修改
|  | 安义县2026年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目 |  | 2026.03-2026.12 | 5000 | 5000 | 0 | — | √ | 根据各乡镇申报2026年衔接资金项目入库项目，对各乡镇迫切需要建设的村进行基础设施和产业建设，改善农村居住环境，促进农村产业发展，提升农村人口幸福指数。 | 正在谋划2026年衔接资金项目库 | 0 | 根据各乡镇申报2026年衔接资金项目入库项目，对各乡镇迫切需要建设的村进行基础设施和产业建设，改善农村居住环境，促进农村产业发展，提升农村人口幸福指数。 | 5386 |  | 各乡镇 | 县农业农村局、各乡镇 | 2025年延续项目 | 乡村建设 |  | 责任单位已修改
|  | 农村快递“客货邮”融合发展逐步覆盖全县行政村工程 | 请刘彬、县交通运输局牵头，将“客货邮”项目中无人车内容进行删除。 | 2026.01-2026.12 | 1600 | 1000 | 600 | — | √ | 前期完成长埠、石鼻、新民3个乡镇、35个行政村农村快递“客货邮”融合发展建设；后期建设其余8个乡镇、处，69个行政村，完成覆盖全县104个行政村目标 | 前期完成长埠、石鼻、新民3个乡镇农村快递“客货邮”融合发展建设，覆盖35个行政村；后期建设其余8个乡镇、处，69个行政村，完成覆盖全县104个行政村目标 | 0 | 前期完成长埠、石鼻、新民3个乡镇农村快递“客货邮”融合发展建设，覆盖35个行政村；后期建设其余8个乡镇、处，69个行政村，完成覆盖全县104个行政村目标 | 1600 | 县交通运输局 |  | 县交通运输局、县供销社、县邮政公司 | 县交通运输局报送 | 交通出行 | 是 | 责任单位已修改
15 | 安义县既有住宅加装电梯和老旧电梯更新项目 | 安义县既有住宅加装电梯项目 | 请刘彬、县住建局牵头，县市监局、县消防救援大队配合，作为备选。 | 2026.10-2026.12 | 800 | 500 | 300 | — | √ | 2024年在县城区既有住宅加装电梯10台，2025年在县城区既有住宅加装电梯5台，2026年在县城区既有住宅加装电梯5台。 | 项目挂网招标 | 20 | 2024年在县城区既有住宅加装电梯10台，2025年在县城区既有住宅加装电梯5台，2026年在县城区既有住宅加装电梯5台。 | 3940 | 县住建局、县市监局 | 县住建局 | 县住建局 | 县住建局报送 | 住房保障 | 是 | 项目责任单位未修改
|  | 安义县15年电梯以旧换新项目 |  | 2026.09-2026.12 | 135 | 135 | 0 | — | - | 15年电梯以旧换新9台 | 启动前期手续 | 0 | 15年电梯以旧换新9台 | 135 |  | 小区物业公司 | 县市监局 | 县市监局报送 | 住房保障 | 是 | 项目责任单位未修改
16 | 安义县水安全保障水环境治理项目 | 安义县城乡供水一体化县域统管项目 | 请高小华、县水利局牵头，县生态环境局、县农业农村局配合，围绕农村饮水安全进行谋划。 | 2026.01-2027.02 | 1700 | 1700 |  | — | √ | 主要建设内容包括：推行以“县域统管”为核心的专业化、企业化农村供水运营管理模式，以安义县自来水公司为县域统管实施主体，签订统管协议，由政府提供五年期专项财政补助，确保统管企业（安义县自来水公司）能够承担全县供水服务、提升管理水平，并最终实现以水养水良性循环。补助方案具体分为以下两部分：①对5座（3座规模化水厂+2座小集中）拟最终保留的集中供水工程的年度运行成本补助。遵循“保本”（覆盖基本运行成本）原则进行核定，每座工程每年8万元的标准予以补助，专项用于补助所涉工程的电力消耗、净化消毒药剂购置、日常人工巡检等基本运行费用。②对农村供水主管网的年度维修养护补助，年均维养资金投入约为300万元，专项用于农村供水管网的巡检、测漏、除锈防腐、阀门更换、应急抢修以及必要的局部更新改造等。 | 项目已全面开工建设，施工单位已组织对下桥排涝沟1#、下桥排涝沟2#、圆上排涝渠、杨家排涝渠、洲尾排涝渠、雷家排涝渠等6条排涝渠进行全面清淤、渠道整治工作。截至2025年底，预计完成总工程量的60%，完成工程投资约810万元 | 880 | 完成县域统管方案制定、组织领导、协议起草、谈判签订、统管企业授权，落实补助资金，开展资产清查、收购及移交，搭建“1+N+X”服务架构，启动水价调整程序；到2026年底，启动建立服务体系、常态化考核机制、县域统管体系。 | 916.22 | 县水利局 | 县水利局 | 县水利局、县发改委、县财政局、县卫健委、县环保局、各乡镇（处） | 县水利局报送 | 乡村建设 | 是 | 新增
|  | 安义县长石联圩涝区排涝能力建设项目 |  | 2025.10-2026.07 | 1796.22 | 896 | 900.22 | — | √ | 加固整治现状主排洪港及排渠总长13.82km；新建过路箱涵1座，拆除重建机耕桥5座，拆除过路箱涵1座，拆除重建盖板涵1座，拆除重建1座人行桥。 | 项目已全面开工建设，施工单位已组织对下桥排涝沟1#、下桥排涝沟2#、圆上排涝渠、杨家排涝渠、洲尾排涝渠、雷家排涝渠等6条排涝渠进行全面清淤、渠道整治工作。截至2025年底，预计完成总工程量的60%，完成工程投资约810万元 | 880 | 加固整治现状主排洪港及排渠总长13.82km；新建过路箱涵1座，拆除重建机耕桥5座，拆除过路箱涵1座，拆除重建盖板涵1座，拆除重建1座人行桥。 |  |  |  | 县水利局 | 县水利局报送 | 乡村建设 |  | 项目责任单位未修改
|  | 安义县万埠水山洪沟防洪治理工程 |  | 2025.10-2026.04 | 1066.52 | 1066.52 | 0 | √ | √ | 河道治理总长7.288km；疏浚全长0.896km；护岸总长4.393km；巡线道路整治1.089km；整治建筑物3座：其中拆除重建闸1座、堰坝改造1座、堰坝拆除1座。 | 目前已完成沿线全部护坡护岸，完成毛家堰改造、刘家堰拆除，沿线道路整治基本完工，目前进度完成50%。 | 700 | 河道治理总长7.288km；疏浚全长0.896km；护岸总长4.393km；巡线道路整治1.089km；整治建筑物3座：其中拆除重建闸1座、堰坝改造1座、堰坝拆除1座。 | 366.52 |  | 县水利局 | 县水利局 | 县水利局报送 | 乡村建设 | 是
|  | 安义县2026年15座山塘整治工程 |  | 2026.03-2026.12 | 350.85 | 0 | 350.85 | — | √ | 本工程主要建设内容包括：1.东阳镇正垅西垅山塘；2.万埠镇尖刀山山塘；3.长埠镇腰旦垅山塘；4.长埠镇中罗源垅山塘；5.长埠镇三八山塘；6.石鼻镇后垅山塘；7.新民乡丁家山塘；8.新民乡樟坑山塘；9.东阳镇西垅山塘；10.新民乡长坑垅山塘；11.新民乡马家坂山塘；12.新民乡蚂蚁坳山塘；13.长均乡后垅山塘；14.新民乡立新山塘；15.龙津镇道家垅山塘。15座山塘进行清淤扩容，大坝防渗涵管重建、溢洪道加固等。 | 目前项目正在编制实施方案等前期工作，预计2026年9月开工建设 | 350.85 | 本工程主要建设内容包括：1.东阳镇正垅西垅山塘；2.万埠镇尖刀山山塘；3.长埠镇腰旦垅山塘；4.长埠镇中罗源垅山塘；5.长埠镇三八山塘；6.石鼻镇后垅山塘；7.新民乡丁家山塘；8.新民乡樟坑山塘；9.东阳镇西垅山塘；10.新民乡长坑垅山塘；11.新民乡马家坂山塘；12.新民乡蚂蚁坳山塘；13.长均乡后垅山塘；14.新民乡立新山塘；15.龙津镇道家垅山塘。15座山塘进行清淤扩容，大坝防渗涵管重建、溢洪道加固等。 | 350.85 |  | 县水利局 | 县水利局 | 县水利局报送 | 乡村建设 | 是 | 责任单位已修改
|  | 安义县2026年灌溉排涝能力提升工程 |  | 2025.12-2026.12 | 1836.9 | 1836.9 | 0 | — | √ | 本工程主要建设内容包括对新民乡及周边区域，建设渠首工程：包括新建提灌站1座，拦水堰8座，山塘整治12座，渠首改造7座 骨干输配水工程：渠道工程12km，管道工程7.5km等。 | 目前已完成施工招投标，预计12月中旬签订施工合同，12月20日开工建设。 | 100 | 渠首工程：新建提灌站1座，拦水堰8座，山塘整治12座，渠首改造7座 骨干输配水工程：渠首工程12km，管道工程7.5km | 1736.9 |  | 县水利局 | 县水利局 | 县水利局报送 | 乡村建设 | 是 | 责任单位已修改
|  | 安义县入河排污口规范化建设项目 |  | 2026.01-2026.12 | 869 | 632 | 237 | — | √ | 对安义县区域内水体入河排污口进行规范化建设，拟安装水质在线监测系统2套、流量实时监控装置79套、视频监控设备79套。 | 已完成施工图编制，预计在11月底前完成预算编制工作，在12月底前完成政府采购公开招标，2025年12月底将开工建设。 | 50 | 对安义县区域内水体入河排污口进行规范化建设，拟安装水质在线监测系统2套、流量实时监控装置79套、视频监控设备79套。 | 578.88 |  | 县水利局 | 县水利局、县生态环境局 | 县水利局报送 | 环境整治 | 是 | 项目责任单位未修改
|  | 安义县饮用水源安全与水库水质监测项目 | - | 2026.01-2026.12 | 35 |  | 35 |  |  | 1.饮用水水源水质监测：对县级集中式饮用水水源地开展季度监测，监测《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中62项指标；对石鼻乡镇级集中式饮用水水源地、乔乐乡镇级集中式饮用水水源地开展季度常规性监测，监测《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中28项指标，掌握饮用水水源地水质情况。 2.对全县小Ⅱ型水库开展水质监测，监测4项常规水质指标，掌握水质动态变化。 3.对县级、乡镇级集中式饮用水水源地一级保护区开展规范化建设，建设隔离防护网、警示牌、标识牌、宣传牌等。 |  |  | 1.饮用水水源水质监测：对县级集中式饮用水水源地开展季度常规性监测，监测《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中62项指标；对石鼻乡镇级集中式饮用水水源地、乔乐乡镇级集中式饮用水水源地开展季度常规性监测，监测《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中28项指标，掌握饮用水水源地水质情况。 2.对全县小Ⅱ型水库开展水质监测，监测4项常规水质指标，掌握水质动态变化。 3.对县级、乡镇级集中式饮用水水源地一级保护区开展规范化建设，建设隔离防护网、警示牌、标识牌、宣传牌等。 |  | 县生态环境局 | 县生态环境局报送 | 县生态环境局 | 县生态环境局报送 | 环境整治 | 是 | 新增
17 | 安义县“平急两用”项目 | 安义县城乡一体化应急避难场所提升改造项目 | 请谭翼直、县应急局牵头，围绕闲置场所、乡村运营点，谋划平急两用项目。 | 2026.12-2027.12 | 11500 | 4600 | 6900 | 主要对全县9个县级、11个乡镇(处)应急避难点实施系统性改造。县级避难点以容纳3000人以上避难为标准，将升级每个应急供水系统、应急供电系统，优化500m避难休息室、60m医疗救护室、应急物资储备室、应急广播、应急厕所等功能空间，完善200m文体活动区及智慧管理系统;乡镇避难点以容纳1000人避难为标准，每个配置消防水车、直饮水点、80kW应急发电机、移动照明平台、充电等核心设施，建设300m'避难休息室、40m医疗救护室、应急物资储备室、应急广播、应急厕所，利用现有文化站打造100m综合活动区形成“分级响应、平急两用”的城乡应急避难体系。 | 办理前期手续，项目开工 | 主要对全县9个县级、11个乡镇（处）应急避难点实施系统性改造。县级避难点以容纳3000人以上避难为标准，将升级每个应急供水系统、应急供电系统，优化500m避难休息室、60m医疗救护室、应急物资储备室、应急广播、应急厕所等功能空间，完善200m文体活动区及智慧管理系统；乡镇避难点以容纳1000人避难为标准，每个配置消防水车、直饮水点、80kW应急发电机、移动照明平台、充电等核心设施，建设300m'避难休息室、40m医疗救护室、应急物资储备室、应急广播、应急厕所，利用现有文化站打造100m综合活动区形成“分级响应、平急两用”的城乡应急避难体系。 | 县应急管理局 | 县应急管理局 | 办理前期手续，项目开工 |  | 县应急管理局 |  | 县应急管理局 | 县应急管理局 | 安全保障 | 是 | 新增
|  | 安义县廉养旅居应急保障基地 |  | 2026.12-2027.12 | 12000 | 4800 | 7200 | 提升改造安义古村研学中心、古村民宿共360间客房。1.采用模块化设计，房间预留应急供氧、呼叫系统接口;2.平时功能设施:配套康养中心、健身场馆、餐饮综合体及旅游服务站;3.应急转换设施:建设应急物资储备室(储备折叠床、防护服等)、临时医疗处置点，设置独立通风系统及污水应急处理模块;4.配套工程:完善周边3公里交通路网及应急照明、供水供电系统。 | 办理前期手续，项目开工 | 提升改造安义古村研学中心、古村民宿共360间客房。1.采用模块化设计，房间预留应急供氧、呼叫系统接口；2.平时功能设施：配套康养中心、健身场馆、餐饮综合体及旅游服务站；3.应急转换设施：建设应急物资储备室（储备折叠床、防护服等）、临时医疗处置点，设置独立通风系统及污水应急处理模块；4.配套工程：完善周边3公里交通路网及应急照明、供水供电系统。 | 古村群管委会 | 县应急管理局 | 办理前期手续，项目开工 |  |  |  | 安义古村群管委会 | 县应急管理局 | 安全保障 | 是 | 新增
18 | 安义县文化旅游事业发展项目 | 安义县博物馆馆藏文物保护开发项目 | 请刘彬、县文广旅游局牵头，围绕全县历史文化、红色文化、乡镇非遗、中医馆，融入乡村运营点，通过市场化运作，重新谋划。 | 2026.01-2026.12 | 179 | 179 | 0 | — | √ | 为重点文物配备4台专用独立柜、4台低平柜，给文物保存提供合适的存放空间。同时对新增重点文物展柜配置8台5m³恒湿设备调控展柜微环境，使文物展示微环境达到安全、稳定、洁净的状态。文物库房配备5台典藏柜，2台库房净化一体机，对重点文物以及重要出土文物配置558个囊匣、文物专用调湿保护袋128个、3个文物周转箱。配置必要的环境检测设备，达到及时掌握馆藏文物保存环境整体质量状况的目的；对25件/套文物进行保护修复。 | 持续推进 | 0 | 为重点文物配备4台专用独立柜、4台低平柜，给文物保存提供合适的存放空间。同时对新增重点文物展柜配置8台5m³恒湿设备调控展柜微环境，使文物展示微环境达到安全、稳定、洁净的状态。文物库房配备5台典藏柜，2台库房净化一体机，对重点文物以及重要出土文物配置558个囊匣、文物专用调湿保护袋128个、3个文物周转箱。配置必要的环境检测设备，达到及时掌握馆藏文物保存环境整体质量状况的目的；对25件/套文物进行保护修复。 | 200 | 县文广旅游局 | 县文化中心 | 县文广旅游局 | 县文广旅游局报送 | 文化建设 | 是 | 项目责任单位未修改
|  | 安义县登山游步道提升改造项目 |  | 2026.07-2026.12 | 120 | 0 | 120 | — | √ | 对现有6条登山游步道进行提升改造 | 谋划阶段 | 0 | 对现有6条登山游步道进行提升改造 | 120 |  | 县文广旅游局 | 县文广旅游局、县林业局 | 县文广旅游局报送 | 旅游发展 | 是 | 责任单位已修改
|  | 安义县龙津历史文化街区“露天影院”文化展陈惠民项目 |  | 2026.04-2026.06 | 120 | 120 | 0 | — | √ | 1.影棚硬件：采购安装专业影视放映设备1套（含投影、显示屏、音响等）；2.文化展陈：布置街区文化主题展览区（含展板、展品陈列架）；3.观影视听：配置观影用座椅及辅助视听设备。 | 组织申报 | 0 | 1.影棚硬件：采购安装专业影视放映设备1套（含投影、显示屏、音响等）；2.文化展陈：布置街区文化主题展览区（含展板、展品陈列架）；3.观影视听：配置观影用座椅及辅助视听设备。 | 120 |  | 江西安义古村群旅游开发有限公司 | 县旅游公司 | 县旅游公司报送 | 旅游发展 | 是 | 责任单位已修改
|  | 安义古村景区基础配套与文化体验提升项目 |  | 2026.05-2026.12 | 180 | 180 | 0 | — | √ | 1.景区安防设施：新增100个智能监控设备、10套道路照明系统；2.古村民居修缮活化：修缮古民居500㎡（含墙体加固、风貌修复）；3.景区人居环境提升：改造村落公共空间3000㎡（含步道铺装、绿化补植）；4.文旅配套：新建田园主题观景大舞台（含基础舞台、简易观众区）。 | 组织项目申报 | 0 | 1.景区安防设施：新增100个智能监控设备、10套道路照明系统；2.古村民居修缮活化：修缮古民居500㎡（含墙体加固、风貌修复）；3.景区人居环境提升：改造村落公共空间3000㎡（含步道铺装、绿化补植）；4.文旅配套：新建田园主题观景大舞台（含基础舞台、简易观众区）。 | 180 |  | 江西安义古村群旅游开发有限公司 | 县古村群管委会 | 县古村群管委会报送 | 旅游发展 | 是 | 项目责任单位未修改
|  | 安义古村唐樟片区“祈福文化园”综合提质项目 |  | 2026.03-2026.09 | 180 | 180 | 0 | — | √ | 1.唐樟周边环境整治：清理及景观优化约1500㎡区域；2.古树保护：为唐樟古树增设30米范围防护围栏；3.祈福广场建设：新建400㎡硬质铺装广场（含祈福标识）；4.观景台建设：新建约500㎡观景平台（高度约25米，含护栏、休憩设施）；5.唐樟休憩长廊：新建100㎡仿古风格休憩长廊；6.配套设施：完善唐樟周边给排水、照明等基础管网。 | 组织申报 | 0 | 1.唐樟周边环境整治：清理及景观优化约1500㎡区域；2.古树保护：为唐樟古树增设30米范围防护围栏；3.祈福广场建设：新建400㎡硬质铺装广场（含祈福标识）；4.观景台建设：新建约500㎡观景平台（高度约25米，含护栏、休憩设施）；5.唐樟休憩长廊：新建100㎡仿古风格休憩长廊；6.配套设施：完善唐樟周边给排水、照明等基础管网。 | 180 |  |  | 县古村群管委会 | 县古村群管委会报送 | 旅游发展 | 是 | 项目责任单位未修改
|  | 安义文化传承与惠民演艺计划 |  | 2026.03-2026.12 | 20 | 0 | 20 |  |  | 系统梳理我县文物、非遗、文化艺术及图书资源，并编辑成册。组建演艺团队结合春节、端午、国庆及本地特色节庆深入社区、景区、校园等地点进行演出展览。 |  |  | 系统梳理我县文物、非遗、文化艺术及图书资源，并编辑成册。组建演艺团队结合春节、端午、国庆及本地特色节庆深入社区、景区、校园等地点进行演出展览。 |  |  |  | 县文广旅游局 | 县文广旅游局报送 | 文化建设 | 是 | 新增
|  | 安义县景区中医理疗馆项目 |  | 2026.09-2026.12 | 80 | 0 | 80 |  |  | 对县域内16个乡村运营点设立中医理疗馆，提供中医问诊及理疗服务（推拿、艾灸、针灸、足疗） |  |  | 对县域内16个乡村运营点设立中医理疗馆，提供中医问诊及理疗（推拿、艾灸、针灸、足疗） |  |  | 江西安义古村群旅游开发有限公司 | 县文广旅游局 县卫健委 | 县文广旅游局报送 | 旅游发展 | 是 | 新增
19 | 安义县地下管网提升改造项目 | 安义县潦河北岸污水管网及处理设施提升改造工程 | - | 2026.01-2027.12 | 12000 | 8300 | 3700 | — | × | 本项目安义县潦河北岸污水管网及处理设施提升改造工程共包含潦河北岸截污干管上岸（含沥青加铺）、文峰路周边市政支管道改造、文峰路周边地块管网改造、隔里港截污干管上岸、沿河截污干管修复、智慧排水平台建设、污水处理厂扩容等7个子项目。共计新建及改造重力流污水管约12982米，管径DN200-DN1000，压力流污水管道98m，管径DN500；新建雨水管约6796米，管径DN200-DN1200；新建20000t/d污水提升泵站1座；建设智慧排水平台一套，污水处理厂扩容1.5万m3/d，提标1万m3/d（其中高效沉淀池提标3.0万m3/d） | 办理前期手续 | 10 | 项目挂网招标，签订施工合同，项目开工，完成室外管网、道路施工。 | 8300 | 县城管执法局 | 县城管执法局 | 县城管执法局 | 从争资项目挑选 | 环境整治 |  | 项目责任单位未修改
备注：截至目前，经各责任单位反馈，我委梳理汇总项目18个（子项目47个），对比12月16日项目20个(子项目89个），新增项目1个（子项目14个），删除项目3个（子项目56个）。

## 1224（删除后） (2) (hidden)
附件1
安义县2026年度民生实事票决项目谋划情况表
单位：万元
序号 | 项目整合名称 | 子项目名称 | 12月16日会议要求 | 开竣工时间 | 总投资 | 资金来源 |  | 能否保障用地（能√、不能×、不涉及用地－） | 预计2026年底能否竣工（能√、不能×） | 建设规模及内容 | 至2025年底完成 |  | 2026年计划 |  | 牵头单位 | 项目业主 | 责任单位 | 项目来源 | 类别 | 是否纳入2026年民生实事项目（填是或者否） | 备注
[6 empty] | 上级资金或自筹 | 县级配套 |  |  |  | 进展情况 | 投资额 | 年度主要建设工程内容 | 投资额
19个整合项目 |  | 62个子项目 （含5个事项） |  |  | 142920.22 | 111905.31 | 31014.91 |  |  |  |  | 22990.85 |  | 58315.96
1 | 安义县消防能力综合提升项目 | 安义县高层住宅消防安全隐患整治工程 | 请刘彬、县消防救援大队、县住建局牵头落实。 | 2026.01-2026.12 | 800 | 0 | 800 | — | × | 1.安义县龙津镇（总投资约600万元）等9个社区，29个小区的消防设施更新改造，针对消防栓存在不通水、管网损坏、消防水带、水枪缺失、消防箱损坏等消防安全设施进行全面整治，预计维修更换消防水管5000米，配齐消防水带300个，水枪300个，维修消防箱500个。 2.安义县鼎湖镇（总投资约200万元）：包括2个无物业小区（46栋高层）的消防设施更新改造，针对消防栓不通水，管网损坏、消防水带、水枪缺失、消防箱损坏等消防安全设施进行全面整治，含维修更换消防水管1800米，更换消防水带80个，水枪80个，维修消防箱160个等。 | 筹划 | 0 | 1.安义县龙津镇等9个社区，29个小区的消防设施更新改造，针对消防栓存在不通水、管网损坏、消防水带、水枪缺失、消防箱损坏等消防安全设施进行全面整治，预计投资约600万元，预计维修更换消防水管5000米，配齐消防水带300个，水枪300个，维修消防箱500个。 2.安义县鼎湖镇：包括2个无物业小区（46栋高层）的消防设施更新改造，针对消防栓不通水，管网损坏、消防水带、水枪缺失、消防箱损坏等消防安全设施进行全面整治，含维修更换消防水管1800米，更换消防水带80个，水枪80个，维修消防箱160个等。 | 600 | 县消防救援大队、县住建局 | 县城市社区管委会、龙津镇 | 县消防救援大队、县住建局、住保中心、龙津镇、鼎湖镇、县城市社区管委会 | 龙津镇、鼎湖镇报送 | 城市管理 | 是 | 责任单位已修改
|  | 安义县楼宇电梯内安装电动自行车智能阻止系统项目 | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 县消防救援大队、县住保中心 | 县消防救援大队报送 | 城市管理 |  | 项目责任单位未反馈，建议不纳入
|  | 安义县城区户内燃气安全装置安装工程 | - | 2026.06-2026.12 | 635 | 0 | 635 |  |  | 根据用户自愿原则及政府申报资金情况进行天然气已用气居民户内安全装置的加装，预计安装自闭阀1.56万户，报警器安装1.07万户。 |  |  | 政府申报资金，做好前期准备工作，并开工建设 |  | 县城市社区管委会 |  | 县城管执法局、县燃气公司 | 县城管执法局、县燃气公司报送 | 城市管理 |  | 项目责任单位未反馈
2 | 安义县道路交通安全提升项目 | G354安义东互通至鼎湖镇段公路改建安义县南外环路工程 | 请刘彬、县交通运输局牵头，会同县交警大队、各乡镇（处）联动起来，认真梳理乡村道路安全，让司机之家进一步延伸。 | 2025.12-2027.08 | 44330 | 44330 | 0 | √ | × | 全长约10.72km，其中新建路段约7.64km，路基宽度32m，设计速度60km/h，一级公路标准。设计内容主要为：路基工程、路面工程、桥涵工程、交通工程及沿线设施等。 | 1.已取得可研初审意见书； 2.初步设计及概算初稿编制完成。 | 20000 | 完成整体工程量50% | 15000 | 县交通运输局 | 县城投集团 | 县城投集团、县交通运输局 | 县城投集团报送 | 交通出行 | 是 | 项目责任单位未修改
|  | 安义县“司机之家”建设工程 |  | 2026.03-2026.12 | 90 | 30 | 60 | — | √ | 在县域内打造3+3“司机之家”，按标准化建设，内部完善停车场、休息室、食堂、洗漱间、学习区、健身区等 | 组织项目申报 | 0 | 第一期完成建设东阳、德乐、顺来3个“司机之家”，第二期沿县域国省干线“择优选点”，再打造3个“司机之家” | 15 |  | 交通运输综合服务中心、县公路中心 | 县交通运输局、县公路中心 | 县交通运输局报送 | 交通出行 | 是 | 责任单位已修改
|  | 安义县公路生命安全防护建设工程 |  | 2026.06-2026.12 | 1200 | 560 | 640 | — | √ | 完成56公里国省道、在册农村公路安全防护工程设施建设，具体为波形护栏、减速板、各类标志、标牌、标线等； | 正在进行项目初设 | 0 | 完成56公里国省道、在册农村公路安全防护工程设施建设，具体为波形护栏、减速板、各类标志、标牌、标线等； |  |  |  | 县交通运输局、县公路中心 | 县交通运输局报送 | 交通出行 | 是 | 责任单位已修改
|  | 安义县重要路段红绿灯设施提升改造工程 |  | 2026.01-2026.12 | 100 | 100 | 0 |  |  | 在建设路与达端路路口、阳湖路与向阳路路口共2个路口安装红绿灯电子警察设备 |  |  | 在建设路与达端路路口、阳湖路与向阳路路口共2个路口安装红绿灯电子警察设备 |  |  |  | 县交警大队 | 县交警大队报送 | 交通出行 |  | 项目责任单位未修改
3 | 安义县食品安全提升项目 | 安义县食品“你点我检”三进行动事项 | 请余超、县市监局牵头，围绕企业、学校、单位食堂，及农产品、批零住餐、屠宰场，谋划综合性监测，加大资金预算，与省市专家进行联动，提升检测能力。 | 2026.03-2026.12 | 20 | 0 | 20 | — | √ | 开展食品“你点我检”进校园、进集市、进社区活动，现场接收群众送样，接受群众点样，并对畅销食品进行抽样快检。 1.拟开展食品“你点我检”活动12场，快检食品500批次； 2.拟开展“安心集市”服务，对全县重点集（农）贸市场进行食品快检，基本做到每周覆盖1个市场； 3.对全县食品生产企业、小作坊进行风险监测，做到全覆盖，每家主体监测1-2批次热销产品。 | 已快检3200批次 | 0 | 开展食品“你点我检”进校园、进集市、进社区活动，现场接收群众送样，接受群众点样，并对畅销食品进行抽样快检。 1.拟开展食品“你点我检”活动12场，快检食品500批次； 2.拟开展“安心集市”服务，对全县重点集（农）贸市场进行食品快检，基本做到每周覆盖1个市场； 3.对全县食品生产企业、小作坊进行风险监测，做到全覆盖，每家主体监测1-2批次热销产品。 | 20 | 县市监局 | 县市监局 | 县市监局 | 县市监局报送 | 安全保障 | 是 | 责任单位已修改
|  | 安义县食品安全重点领域防护能力提升事项 |  | 2026.03-2026.12 | 40 | 0 | 40 |  |  | 对全县学校、养老机构食堂进行风险监测，推动养老服务机构AI监管全覆盖，开展网络餐饮行业外卖食品落实“食安封签”制度，规范重点区域食品小摊贩经营行为。 1.拟对学校、养老机构食堂定期开展食品抽检、快检，基本做到每月1次；对学校大宗食材供应商加强质量检测，每半年1次； 2.拟将全县养老服务机构每家机构加装至少1台AI摄像头，并全量接入“互联网+AI监管”系统，为养老服务机构提供灭蝇灯、紫外线灯等设施，提升“三防”能力； 3.拟印制外卖食品封签条、散装食品标签牌，分别提供给外卖平台入网商户、食品销售经营者； 4.拟对职教城、创业街等重点区域食品小摊贩提供公示牌，做到依法经营。 |  |  | 对全县学校、养老机构食堂进行风险监测，推动养老服务机构AI监管全覆盖，开展网络餐饮行业外卖食品落实“食安封签”制度，规范重点区域食品小摊贩经营行为。 1.拟对学校、养老机构食堂定期开展食品抽检、快检，基本做到每月1次；对学校大宗食材供应商加强质量检测，每半年1次； 2.拟将全县养老服务机构每家机构加装至少1台AI摄像头，并全量接入“互联网+AI监管”系统，为养老服务机构提供灭蝇灯、紫外线灯等设施，提升“三防”能力； 3.拟印制外卖食品封签条、散装食品标签牌，分别提供给外卖平台入网商户、食品销售经营者； 4.拟对职教城、创业街等重点区域食品小摊贩提供公示牌，做到依法经营。 | 40 |  |  | 县市监局、县教体局、县民政局、县人社局 | 县市监局报送 | 安全保障 | 是 | 新增
|  | 安义县食用农产品全链条质量监测事项 |  | 2026.03-2026.12 | 50 | 0 | 50 | — | √ | 对全县生产、流通领域食用农产品及粮油收储领域产品进行抽检，检测农药残留、兽药残留、重金属超标等情况。 1.拟抽检生产环节食用农产品390批次、流通领域食用农产品400批次、粮油收储领域产品30批次； 2.拟完善企业食品安全追溯体系，提供相关台账文本、食品安全公示牌。 | 已抽检食用农产品400批次 | 0 | 对全县生产、流通领域食用农产品及粮油收储领域产品进行抽检，检测农药残留、兽药残留、重金属超标等情况。 1.拟抽检生产环节食用农产品390批次、流通领域食用农产品400批次、粮油收储领域产品30批次； 2.拟完善企业食品安全追溯体系，提供相关台账文本、食品安全公示牌。 | 30 |  | 县市监局 | 县市监局、县农业农村局、县发改委 | 县市监局报送 | 安全保障 | 是 | 责任单位已修改
4 | 安义县森林防火综合能力提升项目 | 安义县重点生态公益林防火能力提升 | 请杨武、林业牵头，围绕西山沿线乡镇、新民，结合登山步道、防火带、无人机、广播谋划，乡镇将情况报林业。 | 2026.03-2027.09 | 296 | 221 | 75 |  |  | 全县重点公益林区域新建PEE材质消防蓄水桶94个，不锈钢材质消防蓄水池23个。6个重点林区乡镇每个乡镇各购买2架无人机，其他5个乡镇（处）每个乡镇各购买1架无人机，原4个林业工作站每个站各购买1台无人机，共计21台无人机。利用无人机优化防火岗亭管理，对岗亭守卡员实行绩效考核。 |  |  | 全县重点公益林区域新建PEE材质消防蓄水桶94个，不锈钢材质消防蓄水池23个。6个重点林区乡镇每个乡镇各购买2架无人机，其他5个乡镇（处）每个乡镇各购买1架无人机，原4个林业工作站每个站各购买1台无人机，共计21台无人机。利用无人机优化防火岗亭管理，对岗亭守卡员实行绩效考核。 | 266 | 县林业局 |  | 县林业局 | 县林业局报送 | 安全保障 | 是 | 新增
5 | 安义县未成年人关心关爱行动 | 安义县困境儿童心理关爱服务与困境孤独症儿童康复服务 | 请万菁、县民政局、县教体局牵头，围绕留守儿童、困难儿童，重点关注缺少关爱的未成年群体。 | 2026.01-2026.12 | 166 | 166 | 0 | — | √ | 为133名儿童进行心理疏导，对有需要的中高风险儿童进行个案干预帮扶，精准化解困境儿童心理危机，提升其心理健康水平。同时针对全县范围内确定的孤独症儿童开展系统化、个性化的康复服务与专业训练支持，建立“儿童－家庭－教师”三位一体的康复服务体系，实现孤独症儿童康复能力稳步提升、家庭照护能力显著增强的目标。 | 前期准备工作 | 0 | 为133名儿童进行心理疏导，对有需要的中高风险儿童进行个案干预帮扶，精准化解困境儿童心理危机，提升其心理健康水平。同时针对全县范围内确定的孤独症儿童开展系统化、个性化的康复服务与专业训练支持，建立“儿童－家庭－教师”三位一体的康复服务体系，实现孤独症儿童康复能力稳步提升、家庭照护能力显著增强的目标。 | 166 | 县民政局、县教体局 | 县民政局 | 县民政局 | 县民政局报送 | 社会保障 | 是 | 责任单位已修改
|  | 爱心小屋项目 |  | 2026.04-2026.12 | 134 | 0 | 134 | — | √ | 按照每个儿童1万元的标准，对我县处于义务教育阶段的孤儿、事实无人抚养儿童的家庭生活居住环境与学习环境差的进行改造，改造内容包括：定制书桌椅、配备LED护眼台灯，添置床、柜子等，采购书包、文具等学习用品，并对房间实施适儿化改造。 | 前期准备工作 | 0 | 按照每个儿童1万元的标准，对我县处于义务教育阶段的孤儿、事实无人抚养儿童的家庭生活居住环境与学习环境差的进行改造，改造内容包括：定制书桌椅、配备LED护眼台灯，添置床、柜子等，采购书包、文具等学习用品，并对房间实施适儿化改造。 | 134 |  | 县民政局 | 县民政局、各乡镇 | 县民政局报送 | 社会保障 | 是
|  | “敞亮计划”护眼灯安装项目 | 请万箐、县教体局牵头，重新考虑护眼灯安装覆盖范围。 | 2026.01-2026.12 | 12 | 12 | 0 | — | √ | 计划整合社会公益资源，对县第八学校（二期）20间教室进行照明改造，开展普及护眼知识宣传活动。 | 筹建 | 0 | 完成县第八学校（二期）20间教室进行照明改造，开展普及护眼知识宣传活动。 | 12 |  | 县教体局 | 县教体局、县红十字会 | 2025年延续项目 | 社会保障 |  | 责任单位反馈删除，建议按照会议要求保留
|  | 安义县夏日清凉课堂－公办学校教室逐步配置空调项目 | 请万箐、县教体局牵头，各乡镇（处）配合，将学校空调安装数量反馈至县教体局，做到全覆盖。 | 2026.06-2026.12 | 160 | 160 | 0 | — | √ | 为全县乡镇中学采购教室空调共120台，及线路改造。 | 筹建 | 0 | 为全县乡镇中学采购教室空调共120台，及线路改造。 | 200 |  | 各校 | 县教体局 | 2025年延续项目 | 教育事业 |  | 责任单位已修改
|  | 安义县中小学“水花行动”建设项目 | 请万箐、县教体局牵头，县教投公司配合，依托市场化运作，对各乡镇（处）的中心学校进行游泳池建设全覆盖。 | 2026.06-2026.12 | 100 | 100 | 0 | — | √ | 安义县所有乡镇新增1个简易游泳池；教体局在龙津小学、逸夫小学、安义三小、龙安学校、龙津中学、安义二中6所学校各配置1个简易游泳池 | 筹建 | 0 | 安义县所有乡镇新增1个简易游泳池；教体局在龙津小学、逸夫小学、安义三小、龙安学校、龙津中学、安义二中6所学校各配置1个简易游泳池 | 150 |  | 各校 | 县教体局 | 县教体局报送 | 教育事业 |  | 责任单位已修改
|  | 安义县“预防青少年违法犯罪、促进未成年人健康成长”行动 | 请教体、县委政法委牵头，围绕青少年健康成长，重新谋划。 | 2026.06-2026.12 | 75 | - | 75 |  |  | 1.完善15所初级中学心理辅导室硬件建设。 2.对学生开展安全、法治、心理宣传教育，结合民法典宣传周、心理健康宣传月、宪法宣传周等开展专项宣传教育。 3.各中小学每学期至少一次邀请法治副校长进校开展法治讲座。 4.开展防欺凌宣传教育，每学期开展一次全员性摸排工作。 5.每学期对心理健康教师开展一次素养培训。 |  |  | 1.完善15所初级中学心理辅导室硬件建设。 2.对学生开展安全、法治、心理宣传教育，结合民法典宣传周、心理健康宣传月、宪法宣传周等开展专项宣传教育。 3.各中小学每学期至少一次邀请法治副校长进校开展法治讲座。 4.开展防欺凌宣传教育，每学期开展一次全员性摸排工作。 5.每学期对心理健康教师开展一次素养培训。 |  |  |  | 县教体局、县委政法委 | 县教体局、县委政法委报送 | 教育事业 |  | 责任单位已修改
|  | 公交接送“学生专线”延伸工程 | 请刘彬、县交通运输局牵头，各乡镇（处）报送交通线路，县交通运输局再次优化。 | 2026.03-2026.06 | 50 | 0 | 50 | — | √ | 乡镇学校设立27条“学生定制公交”，逐步延伸至自然村点接送学生，定时、定点、定车接送学生上下学，并逐步完善校车线路安防设施、学生避雨设施、临时上车点设置； | 正在进行线路摸排 | 0 | 开通27条乡镇“学生定制公交”，逐步延伸至自然村点接送学生，定时、定点、定车接送学生上下学，并逐步完善校车线路安防设施、学生避雨设施、临时上车点设置； | 50 | 县交通运输局 | 交通运输综合服务中心 | 县交通运输局、县教体局、县交警大队 | 县交通运输局报送 | 交通出行 | 是 | 责任单位已修改
6 | 安义县老年人生活服务配套项目 | 安义县居家养老上门服务和老年人津补贴精准发放项目 | 1.请万箐、县民政局牵头，各乡镇（处）配合，围绕“一老一小”幸福院，由县农投公司进行市场化运营，将龙津镇全覆盖，鼎湖镇、东阳镇参考执行；并探索全县新增10至15个幸福食堂点位。 2.请万箐、县民政局牵头，围绕全县养老服务、补贴、认定、居家养老上门等方面谋划项目。 | 2026.01-2026.12 | 945 | 945 | 0 | — | √ | 一是为我县特殊困难老年人开展居家上门服务，提供助餐、助洁、助急等服务，强化对服务机构和服务人员的监管，提升服务质量；二是为生活困难老年人发放补贴，为高龄老人发放津补贴，强化发放对象认定的精准度。 | 前期准备工作 | 0 | 一是为我县特殊困难老年人开展居家上门服务，提供助餐、助洁、助急等服务，强化对服务机构和服务人员的监管，提升服务质量；二是为生活困难老年人发放补贴，为高龄老人发放津补贴，强化发放对象认定的精准度。 | 945 | 县民政局 | 县民政局 | 县民政局、各乡镇（处） | 县民政局报送 | 养老服务 | 是 | 责任单位已修改
|  | 安义县打造老年助餐中央厨房项目 |  | 2026.06-2026.12 | 200 | 200 | 0 | — | √ | 由县民政局联合县农业农村局、县农投公司及各乡镇（处）探索全县10—15个“一老一小”幸福院实行市场化运行，提升城乡老人助餐服务能力，并由县农投公司招引第三方公司进行运营。 | 正在项目谋划阶段 | 0 | 由县民政局联合县农业农村局、县农投公司及各乡镇（处）探索全县10—15个“一老一小”幸福院实行市场化运行，提升城乡老人助餐服务能力，并由县农投公司招引第三方公司进行运营。 | 200 |  | 县民政局 | 县民政局、县现代农投公司、县农业农村局、各乡镇（处） | 县民政局、县现代农投公司报送 | 养老服务 | 是
7 | 安义县优化义务教育资源配置项目 | 安义县义务教育优质均衡项目 | 请万箐、县教体局牵头，重新梳理全县各乡镇（处）需进行优质均衡配置提升的点位。 | 2026.06-2026.12 | 800 | 800 | 0 | — | √ | 对实验学校、乔乐学校、安义三小、黄洲中学进行优质均衡资源配置提升，进行校园校舍维修，完善校园文化建设。同时，对全县各中小学校老旧仪器设备进行更新，包括各功能室所需教学用仪器设备、教学教具等 | 筹建 | 0 | 对实验学校、乔乐学校、安义三小、黄洲中学进行优质均衡资源配置提升，进行校园校舍维修，完善校园文化建设。同时，对全县各中小学校老旧仪器设备进行更新，包括各功能室所需教学用仪器设备、教学教具等 | 300 | 县教体局 | 各校 | 县教体局 | 2025年延续项目 | 教育事业 |  | 项目责任单位未修改
8 | 安义普通高中扩优提质项目 | 安义中学可躺式桌椅采购项目 | 请万箐、县教体局牵头，各乡镇（处）配合，重新考虑城区、各乡镇（处），从高三、初三，各年级、偏远、高低年级等综合考量。 | 2026.06-2026.12 | 200 | 200 | 0 | — | √ | 为全县高三、初三年级学生配备可躺式桌椅。 | 筹建 | 0 | 为全县高三、初三年级学生配备可躺式桌椅。 | 150 | 县教体局 | 安义中学 | 县教体局 | 县教体局报送 | 教育事业 |  | 责任单位已修改
9 | 安义县医疗水平提升项目 | 安义县公共场所配置自动体外除颤器（AED）事项 | 请杨武、县卫健委牵头，围绕村卫生室（各乡镇（处）覆盖50%），按轻重缓急，对各乡镇（处）村卫生室条件好坏进行排序，并不少于3个；重点对县高新园区、鼎湖镇、西二绕重点文旅等点位，明显不符合的抓紧纠正，统一标准，县财政局进行实地财审调查，进一步村医职业能力提升。 | 2026.01-2026.12 | 17.59 | 1.89 | 15.7 | — | √ | 在县高新园区、职教园区、红山管理处等人员密集场所配备自动体外除颤器（AED）3台（按照每万人1台AED的要求配置，目前，我县已投放AED36台，未含医疗机构、企事业单位、社区、学校自购），新增持证救护员不少于650人，普及培训不少于4500人次。 | 谋划阶段 | 0 | 在县高新园区、职教园区、红山管理处等人员密集场所配备自动体外除颤器（AED）3台（按照每万人1台AED的要求配置，目前，我县已投放AED36台，未含医疗机构、企事业单位、社区、学校自购），新增持证救护员不少于650人，普及培训不少于4500人次。 | 17.59 | 县卫健委 | 县红十字会 | 县红十字会 | 2025年延续项目 | 卫生医疗 | 是 | 责任单位已修改
|  | 安义县智能健康小屋建设项目 |  | 2026.05-2026.12 | 60 | 0 | 60 | √ | √ | 计划在高新园区、职教城及龙津镇社区选择3个点位设置标准化“智能健康小屋”。每个小屋面积约15-20平米，统一配备全自动血压计、血糖仪、身高体重仪、体脂秤及智能终端一体机等自助体检设备，将为群众提供健康体检服务。通过参与“健康小屋”体验，引导群众自我参与、自我管理，做到疾病的早预防、早发现、早干预、早治疗。 | 谋划阶段 | 0 | 计划在高新园区、职教城及龙津镇社区选择3个点位设置标准化“智能健康小屋”。每个小屋面积约15-20平米，统一配备全自动血压计、血糖仪、身高体重仪、体脂秤及智能终端一体机等自助体检设备，将为群众提供健康体检服务。通过参与“健康小屋”体验，引导群众自我参与、自我管理，做到疾病的早预防、早发现、早干预、早治疗。 |  |  |  | 县卫健委 | 县卫健委报送 | 卫生医疗 | 是 | 新增
|  | 安义县基层医疗卫生能力提升改造项目 |  | 2026.06-2026.12 | 250 | 0 | 250 | √ | √ | 规范化建设一批公有产权村卫生室，其中新建5所，提升改造27所，完善医疗设备，改善基层就医环境。开展乡村医生能力技术专项培训，内容包括基本公共卫生服务、慢性病的健康管理、常见病的规范诊治与管理常见急症的识别与处理、智医系统应用、中医适宜技术等，提高基层医务人员医疗服务能力。 | 谋划阶段 | 0 | 规范化建设一批公有产权村卫生室，其中新建5所，提升改造27所，完善医疗设备，改善基层就医环境。开展乡村医生能力技术专项培训，内容包括基本公共卫生服务、慢性病的健康管理、常见病的规范诊治与管理常见急症的识别与处理、智医系统应用、中医适宜技术等，提高基层医务人员医疗服务能力。 | 250 |  | 有关乡镇 | 县卫健委、有关乡镇 | 县卫健委报送 | 卫生医疗 | 是 | 责任单位已修改
10 | 安义县城区居民周边配套设施改善项目 | 安义县城镇农贸市场建设项目 | 请刘彬、县城管执法局牵头，将安义县城镇农贸市场建设项目中的2026年建设内容列出来。 | 2026.07-2027.12 | 15107.14 | 9300 | 5807.14 | √ | × | 项目用地面积约25亩，主要建设包括高新园区农贸市场12000㎡、冷链仓储4000㎡、附属用房1200㎡、门卫30㎡、车位260个、充电桩60个以及配套道路、围墙、给排水、强弱电、消防、监控等配套设施；城南鼎湖镇农贸市场1200㎡、附属用房120㎡、门卫10㎡、车位30个、充电桩10个以及配套道路、围墙、给排水、强弱电、消防、监控等配套设施。改造石鼻镇农贸市场3500㎡和摊位65个，改造升级排水、照明、通风、消防、卫生、监控等配套工程。 | 已编制可研报告、专项债券项目实施方案。 | 0 | 项目开工，完成石鼻镇农贸市场改造 | 8000 | 县城管执法局 | 县城管执法局 | 县城管执法局 | 从争资项目挑选 | 城市管理 |  | 项目责任单位未修改
|  | 安义县生活垃圾分类收集及压缩转运站项目 | 1.请刘彬、县城管执法局牵头，围绕全县路灯改造二期、便民服务点（高新园区公厕、司机之家、外卖、出租车、工人）谋划项目。 2.请刘彬、县城管执法局牵头，围绕潦河大市场、杨梅头广场等场所进行改造，新增便民城市驿站或服务点，对龙津镇、鼎湖镇、东阳镇、县高新园区进行排查，打造区域性便民服务点。 | 2026.05-2026.12 | 5100 | 3500 | 1600 | √ | √ | 项目总用地面积为17 634.74 平方米（约26.45 亩），整体分为四大部分：1、新建一座日处理能力350 吨的生活垃圾分类收集及压缩转运中心（其中设有日处理能力20 吨的厨余垃圾处理设施），包含转运车间、生产管理用房、消防一体化设施、大门、洗车台等建筑物以及绿化、场地铺装等配套设施，并购置生活垃圾压缩转运及厨余垃圾处理相关设备。2、环卫专用停车场，位于项目场地北部，用地面积约6 620.00 平方米（约9.93 亩），建设环卫车辆停车位、内部道路，并配套建设汽车充电桩等设施；3、场区进场道路，全长约110 米，宽度9 米，用地面积约1 645 平方米（约2.47 亩），包括门卫室、道岔、地磅及绿化等配套设施；4、环卫车辆购置132辆，含高压清洗车、低压清洗车、洗扫车、雾炮车等多种车型。 | 组织项目申报，完善项目前期手续 | 0 | 项目总用地面积为17 634.74 平方米（约26.45 亩），整体分为四大部分：1、新建一座日处理能力350 吨的生活垃圾分类收集及压缩转运中心（其中设有日处理能力20 吨的厨余垃圾处理设施），包含转运车间、生产管理用房、消防一体化设施、大门、洗车台等建筑物以及绿化、场地铺装等配套设施，并购置生活垃圾压缩转运及厨余垃圾处理相关设备。2、环卫专用停车场，位于项目场地北部，用地面积约6 620.00 平方米（约9.93 亩），建设环卫车辆停车位、内部道路，并配套建设汽车充电桩等设施；3、场区进场道路，全长约110 米，宽度9 米，用地面积约1 645 平方米（约2.47 亩），包括门卫室、道岔、地磅及绿化等配套设施；4、环卫车辆购置132辆，含高压清洗车、低压清洗车、洗扫车、雾炮车等多种车型。 | 5100 | 县城管执法局 | 县城管执法局 | 县城管执法局 | 县城管执法局报送 | 环境整治 |  | 项目责任单位未修改
|  | 安义县背街小巷亮灯工程 |  | 2026.05-2026.10 | 260 | 260 | 0 | — | √ | 对龙津镇103条背街小巷路灯进行全面检修，维修更换电线6000米，更新更换路灯300盏、灯杆100个。 | 筹划 | 0 | 对龙津镇103条背街小巷路灯进行全面检修，维修更换电线6000米，更新更换路灯300盏、灯杆100个。 | 260 |  | 龙津镇 | 龙津镇、城市社区管委会 | 龙津镇报送 | 城市管理 | 是 | 项目责任单位未修改
|  | 龙津220kV输变电工程 |  | 2026.03-2027.08 | 17354 | 17354 | 0 |  |  | 新建220kV变电站一座，主变2×180MVA，220kV出线4回，110kV出线7回，10kV出线20回；永修-双溪π入龙津变新建220kV线路总长10.8km；凤凰山－黄溪π入龙津变新建220kV线路总长4.5km。 |  |  | 新建220kV变电站一座，主变2×180MVA，220kV出线4回，110kV出线7回，10kV出线20回；永修-双溪π入龙津变新建220kV线路总长10.8km；凤凰山－黄溪π入龙津变新建220kV线路总长4.5km。 |  |  |  | 县供电公司 | 县供电公司报送 | 城市管理 |  | 责任单位已修改
|  | 安义社区食堂 | - | 2026.01-2026.12 | 200 | 200 | 0 |  |  | 项目总投资200万元，盘活社区闲置空间，完善城区居民周边生活配套，构建便捷的社区餐饮服务网络。 |  |  | 打造1—2个社区食堂样板。 |  | 县商务局 |  | 县商务局 | 县商务局 | 社会保障 | 是 | 新增项目，与民政局的安义县打造老年助餐中央厨房项目性质重合，建议删除
11 | 安义县体育配套设施提升项目 | 安义县公共体育场地建设项目 | 请万箐、县教体局牵头，县城投集团、县教投公司配合，围绕全县现有闲置场馆和用地，谋划一批篮球、羽毛球、乒乓球等体育场馆项目；各乡镇（处）以养老院、学校等闲置场所，同步探索体育场馆运营模式，进行场馆打造。 | 2026.11-2026.12 | 300 | 300 | 0 | √ | √ | 恒基大酒店旁有一块11亩的教育空地，可依托县林业局谋划的安义县生态体育公园项目，建设可容纳500人开展运动的运动场地（羽毛球场720平方米、篮球场2000平方米、乒乓球场490平方米）配套环境提升、智慧系统等基础设施。 | 筹建 | 0 | 恒基大酒店旁有一块11亩的教育空地，可依托县林业局谋划的安义县生态体育公园项目，建设可容纳500人开展运动的运动场地（羽毛球场720平方米、篮球场2000平方米、乒乓球场490平方米）配套环境提升、智慧系统等基础设施。 | 300 | 县教体局 | 县教体局 | 县教体局 | 县教体局报送 | 城市管理 |  | 责任单位反馈删除，建议按照会议要求保留
|  | 安义县学校体育场馆对外开放事项 |  | 2026.01-2026.12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 将实验学校、龙津中学、安义三小、龙津小学安义中学运动场馆在非教学时段面向群众开放。 |  |  | 将实验学校、龙津中学、安义三小、龙津小学安义中学运动场馆在非教学时段面向群众开放。 |  |  |  | 县教体局 | 县教体局报送 | 城市管理 |  | 责任单位已修改
|  | 安义县社区、小区公共健身设施配套工程 |  | 2026.09-2026.12 | 50 | 20 | 30 |  |  | 为长埠（义基村南车组、云庄村新塘组）、龙津（凤凰社区天誉凤凰樾小区、朝阳社区香榭大道住宅小区）、石鼻（京台村祠堂组、联合村田埠组，联合村前进组，对门村上岗组）、万埠（王家村王家组、大垅村沙塘村小组、坪源村德源村小组、桃二村孔合村小组）、乔乐（前泽村后泽熊家组、乔乐村乔乐新村、马溪村方岗组）等乡镇村（社区）健身设施补齐短板。 |  |  | 为长埠（义基村南车组、云庄村新塘组）、龙津（凤凰社区天誉凤凰樾小区、朝阳社区香榭大道住宅小区）、石鼻（京台村祠堂组、联合村田埠组，联合村前进组，对门村上岗组）、万埠（王家村王家组、大垅村沙塘村小组、坪源村德源村小组、桃二村孔合村小组）、乔乐（前泽村后泽熊家组、乔乐村乔乐新村、马溪村方岗组）等乡镇村（社区）健身设施补齐短板。 |  |  |  | 县教体局 | 县教体局报送 | 城市管理 |  | 责任单位已修改
12 | 职教城、高新园区生活设施配套改善项目 | 网纹红土公园游客设施提升项目 | 请张帆、高小华、职教城管委会、县教投公司牵头，围绕南职大等院校老师、学生群体，以及安南小镇周边居民，从衣食住行等方面认真思考，谋划一批惠民项目。 | 2026.01-2026.12 | 100 | 100 | 0 | — | √ | 为提升网纹红土公园游客的游览体验，计划将公园现有的设施进行维护提升，如气膜屋、木栈步道、敲击乐器设备等。此外，在公园内规划建设一条彩色健身步道。 | 完成场地选址及场地平整 |  | 为提升网纹红土公园游客的游览体验，计划将公园现有的设施进行维护提升，如气膜屋、木栈步道、敲击乐器设备等。此外，在公园内规划建设一条彩色健身步道。 |  | 南昌职教城管委会、县高新园区管委会 |  | 县教投公司 | 县教投公司报送 | 旅游发展 | 是 | 新增
|  | 南昌职业大学香樟校区商业街健身设施提升项目 |  | 2026.01-2026.07 | 50 | 50 | 0 | — | √ | 为了完善南昌职业大学香樟校区特色商业街设施配套，结合商业街商户设置互动型健身设施，如，计数跳绳、脚踏发电健身车、握力器、引体向上挑战器等。 | 完成场地选址及场地平整 |  | 为了完善南昌职业大学香樟校区特色商业街设施配套，结合商业街商户设置互动型健身设施，如，计数跳绳、脚踏发电健身车、握力器、引体向上挑战器等。 |  |  |  | 县教投公司 | 县教投公司报送 | 社会保障 | 是 | 新增
|  | 恒玖时利研学基地游客设施提升项目 |  | 2026.01-2026.07 | 50 | 50 | 0 | — | √ | 为打造研学、健身一体的安全研学基地，计划将基地户外场地小匠花田游乐设施进行提升改造，在空置场地增设康复类健身设备器材，如太极推手器、扭腰器、腿部按摩器等。 | 完成场地选址及场地平整 |  | 为打造研学、健身一体的安全研学基地，计划将基地户外场地小匠花田游乐设施进行提升改造，在空置场地增设康复类健身设备器材，如太极推手器、扭腰器、腿部按摩器等。 |  |  |  | 县教投公司 | 县教投公司报送 | 旅游发展 | 是 | 新增
|  | 龙腾小区居民健身设施提升项目 |  | 2026.01-2026.08 | 80 | 80 | 0 | — | √ | 为践行全民健身理念，促进居民身体机能的良好发展，拟在龙腾小区建设体育健身设施，如乒乓球台、篮球场、单双杠、上肢牵引器、腰背按摩器等。 | 完成场地选址及场地平整 |  | 为践行全民健身理念，促进居民身体机能的良好发展，拟在龙腾小区建设体育健身设施，如乒乓球台、篮球场、单双杠、上肢牵引器、腰背按摩器等。 |  |  |  | 县教投公司 | 县教投公司报送 | 社会保障 | 是 | 新增
|  | 安义高新园区公共厕所建设工程 | 请赵伟、县高新园区牵头，围绕企业工人，谋划运动场馆、公共厕所等方面项目，不少于2个。 | 2026.09-2026.12 | 120 | 0 | 120 | - | √ | 针对县高新园区人流车流密集区域公厕不足、大货车司机如厕难等问题，进一步完善园区“产城融合”便民服务设施，计划在园区锦绣东大道、雄一铝业北侧、孙虑城东路永高铝业商圈附近等重点区域建设3个公共厕所，每座公共厕所标准化配置6个独立卫生间、3个小便池及1个残疾人专用卫生间，入口建设公共休憩座椅，同步配套给排水管线、通风除臭系统、照明设施、洗手台、节水型洁具等，提升园区公共服务品质。 | 正在进行前期准备工作 | 0 | 完成项目建设，并投入使用。 | 150 |  | 县高新园区管委会 | 县高新园区管委会 | 县高新园区管委会报送 | 城市管理 | 是 | 责任单位已修改
13 | 安义县高质量就业创业项目 | 安义铝工劳务品牌技能提升项目 | 请谭翼直、余超、县人社局牵头，县高新园区、县民政局、县退役军人事务局、县农业农村局配合，围绕铝工劳务品牌、安义职业院校学生、留县就业人员、返乡创业人员、退役军人、困难（脱贫户）群体，谋划技能培训和就业岗位，不少于2个。 | 2026.02-2026.12 | 100 | 80 | 20 | — | √ | 依托南昌职业大学劳务品牌技能培训基地、安义铝工就业之家（安企公司）、门窗企业及校企合作共建的12个实习实训基地，聚焦院校学生、企业员工、社会学员等群体，精准对接培训需求，开展分层分类培训。其中，南职大基地培训不少于500人次，安义铝工就业之家开展门窗制作及电商销售培训不少于200人次，门窗企业及12个实习实训基地开展企业岗前培训不少于1300人次，年度总培训规模不低于2000人次，为安义门窗产业转型升级提供坚实人才支撑。 | 谋划阶段 | 0 | 依托南昌职业大学劳务品牌技能培训基地、安义铝工就业之家（安企公司）、门窗企业及校企合作共建的12个实习实训基地，聚焦院校学生、企业员工、社会学员等群体，精准对接培训需求，开展分层分类培训。其中，南职大基地培训不少于500人次，安义铝工就业之家开展门窗制作及电商销售培训不少于200人次，门窗企业及12个实习实训基地开展企业岗前培训不少于1300人次，年度总培训规模不低于2000人次，为安义门窗产业转型升级提供坚实人才支撑。 | 100 | 县人社局、县高新园区 | 县人社局 | 县人社局、南职大、安企公司、铝型材协会、门窗协会 | 县人社局报送 | 就业培训 | 是 | 责任单位已修改
|  | 职业院校毕业生留安就业促进项目 |  | 2026.03-2026.12 | 200 | 150 | 50 | — | √ | 积极与南职大、文理学院、职业技术学校搭建政校企联动培训平台，组织200名学生进入园区企业开展实习实训；持续开展访企拓岗工作，全年收集并发布适合毕业生的岗位不少于500个；举办不少于6场校园招聘活动，促进人才对接；全年开展院校毕业生培训不少于1000人次。做好来县就业服务，建设运营好人才驿站，争取留安就业人数300人。 | 谋划阶段 | 0 | 积极与南职大、文理学院、职业技术学校搭建政校企联动培训平台，组织200名学生进入园区企业开展实习实训；持续开展访企拓岗工作，全年收集并发布适合毕业生的岗位不少于500个；举办不少于6场校园招聘活动，促进人才对接；全年开展院校毕业生培训不少于1000人次。做好来县就业服务，建设运营好人才驿站，争取留安就业人数300人。 | 200 |  | 县人社局 | 县教体局、南职大、文理学院、职业技术学校 | 县人社局报送 | 就业培训 | 是 | 责任单位已修改
|  | 安义县重点群体就业创业帮扶项目 |  | 2026.02-2026.12 | 350 | 310 | 40 | — | √ | 聚焦高校毕业生、返乡农民工、退役军人、残疾人、脱贫户等重点群体，依托“5+2就业之家”“洪城就业通”平台，摸排底数掌握培训意愿，计划全年开展各类培训不少于20期，培训人数不少于700人次，其中就业创业培训9期，计划培训370人；老人照护能力培训2期，培训人数20人；残疾人职业技能培训2期，培训人数30人；退役军人就业培训2期，培训人数80人；电商培训2期，培训人数100人；乡村运营及文化旅游培训3期，培训100人。强化创业扶持力度，全年发放创业担保贷款3000万元以上，为30名就业困难人员配备低成本创业设备。落实就业创业政策补贴，惠及1035人次。常态化开展招聘活动，全年举办场次不少于50场。开发公益性岗位200个，通过“1131”帮扶机制，助力3000名困难群体实现稳定就业。 | 谋划阶段 | 0 | 聚焦高校毕业生、返乡农民工、退役军人、残疾人、脱贫户等重点群体，依托“5+2就业之家”“洪城就业通”平台，摸排底数掌握培训意愿，计划全年开展各类培训不少于20期，培训人数不少于700人次，其中就业创业培训9期，计划培训370人；老人照护能力培训2期，培训人数20人；残疾人职业技能培训2期，培训人数30人；退役军人就业培训2期，培训人数80人；电商培训2期，培训人数100人；乡村运营及文化旅游培训3期，培训100人。强化创业扶持力度，全年发放创业担保贷款3000万元以上，为30名就业困难人员配备低成本创业设备。落实就业创业政策补贴，惠及1035人次。常态化开展招聘活动，全年举办场次不少于50场。开发公益性岗位200个，通过“1131”帮扶机制，助力3000名困难群体实现稳定就业。 | 350 |  | 县人社局 | 县农业农村局、县退役军人事务局、县商务局、县民政局、县文广旅游局、县残联 | 县人社局报送 | 就业培训 | 是 | 责任单位已修改
14 | 安义县农村居民生活环境提升项目 | 安义县宜居宜业和美乡村项目 | 请高小华、县农业农村局牵头，谋划脱贫户动态坚持帮扶、增收项目。 | 2026.09-2026.12 | 1200 | 1200 | 0 | — | √ | 房前屋后环境整治、道路硬化、村庄绿化、污水净化（户厕改造）、路灯亮化、三线整治。 | 正在项目谋划阶段 | 0 | 房前屋后环境整治、道路硬化、村庄绿化、污水净化（户厕改造）、路灯亮化、三线整治。 | 1200 | 县农业农村局 | 各乡镇 | 县农业农村局、各乡镇 | 县农业农村局报送 | 乡村建设 |  | 项目责任单位未修改
|  | 安义县2026年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目 |  | 2026.03-2026.12 | 5000 | 5000 | 0 | — | √ | 根据各乡镇申报2026年衔接资金项目入库项目，对各乡镇迫切需要建设的村进行基础设施和产业建设，改善农村居住环境，促进农村产业发展，提升农村人口幸福指数。 | 正在谋划2026年衔接资金项目库 | 0 | 根据各乡镇申报2026年衔接资金项目入库项目，对各乡镇迫切需要建设的村进行基础设施和产业建设，改善农村居住环境，促进农村产业发展，提升农村人口幸福指数。 | 5386 |  | 各乡镇 | 县农业农村局、各乡镇 | 2025年延续项目 | 乡村建设 |  | 责任单位已修改
|  | 农村快递“客货邮”融合发展逐步覆盖全县行政村工程 | 请刘彬、县交通运输局牵头，将“客货邮”项目中无人车内容进行删除。 | 2026.01-2026.12 | 1600 | 1000 | 600 | — | √ | 前期完成长埠、石鼻、新民3个乡镇、35个行政村农村快递“客货邮”融合发展建设；后期建设其余8个乡镇、处，69个行政村，完成覆盖全县104个行政村目标 | 前期完成长埠、石鼻、新民3个乡镇农村快递“客货邮”融合发展建设，覆盖35个行政村；后期建设其余8个乡镇、处，69个行政村，完成覆盖全县104个行政村目标 | 0 | 前期完成长埠、石鼻、新民3个乡镇农村快递“客货邮”融合发展建设，覆盖35个行政村；后期建设其余8个乡镇、处，69个行政村，完成覆盖全县104个行政村目标 | 1600 | 县交通运输局 |  | 县交通运输局、县供销社、县邮政公司 | 县交通运输局报送 | 交通出行 | 是 | 责任单位已修改
15 | 安义县既有住宅加装电梯和老旧电梯更新项目 | 安义县既有住宅加装电梯项目 | 请刘彬、县住建局牵头，县市监局、县消防救援大队配合，作为备选。 | 2026.10-2026.12 | 800 | 500 | 300 | — | √ | 2024年在县城区既有住宅加装电梯10台，2025年在县城区既有住宅加装电梯5台，2026年在县城区既有住宅加装电梯5台。 | 项目挂网招标 | 20 | 2024年在县城区既有住宅加装电梯10台，2025年在县城区既有住宅加装电梯5台，2026年在县城区既有住宅加装电梯5台。 | 3940 | 县住建局、县市监局 | 县住建局 | 县住建局 | 县住建局报送 | 住房保障 | 是 | 项目责任单位未修改
|  | 安义县15年电梯以旧换新项目 |  | 2026.09-2026.12 | 135 | 135 | 0 | — | - | 15年电梯以旧换新9台 | 启动前期手续 | 0 | 15年电梯以旧换新9台 | 135 |  | 小区物业公司 | 县市监局 | 县市监局报送 | 住房保障 | 是 | 项目责任单位未修改
16 | 安义县水安全保障水环境治理项目 | 安义县城乡供水一体化县域统管项目 | 请高小华、县水利局牵头，县生态环境局、县农业农村局配合，围绕农村饮水安全进行谋划。 | 2026.01-2027.02 | 1700 | 1700 |  | — | √ | 主要建设内容包括：推行以“县域统管”为核心的专业化、企业化农村供水运营管理模式，以安义县自来水公司为县域统管实施主体，签订统管协议，由政府提供五年期专项财政补助，确保统管企业（安义县自来水公司）能够承担全县供水服务、提升管理水平，并最终实现以水养水良性循环。补助方案具体分为以下两部分：①对5座（3座规模化水厂+2座小集中）拟最终保留的集中供水工程的年度运行成本补助。遵循“保本”（覆盖基本运行成本）原则进行核定，每座工程每年8万元的标准予以补助，专项用于补助所涉工程的电力消耗、净化消毒药剂购置、日常人工巡检等基本运行费用。②对农村供水主管网的年度维修养护补助，年均维养资金投入约为300万元，专项用于农村供水管网的巡检、测漏、除锈防腐、阀门更换、应急抢修以及必要的局部更新改造等。 | 项目已全面开工建设，施工单位已组织对下桥排涝沟1#、下桥排涝沟2#、圆上排涝渠、杨家排涝渠、洲尾排涝渠、雷家排涝渠等6条排涝渠进行全面清淤、渠道整治工作。截至2025年底，预计完成总工程量的60%，完成工程投资约810万元 | 880 | 完成县域统管方案制定、组织领导、协议起草、谈判签订、统管企业授权，落实补助资金，开展资产清查、收购及移交，搭建“1+N+X”服务架构，启动水价调整程序；到2026年底，启动建立服务体系、常态化考核机制、县域统管体系。 | 916.22 | 县水利局 | 县水利局 | 县水利局、县发改委、县财政局、县卫健委、县环保局、各乡镇（处） | 县水利局报送 | 乡村建设 | 是 | 新增
|  | 安义县长石联圩涝区排涝能力建设项目 |  | 2025.10-2026.07 | 1796.22 | 896 | 900.22 | — | √ | 加固整治现状主排洪港及排渠总长13.82km；新建过路箱涵1座，拆除重建机耕桥5座，拆除过路箱涵1座，拆除重建盖板涵1座，拆除重建1座人行桥。 | 项目已全面开工建设，施工单位已组织对下桥排涝沟1#、下桥排涝沟2#、圆上排涝渠、杨家排涝渠、洲尾排涝渠、雷家排涝渠等6条排涝渠进行全面清淤、渠道整治工作。截至2025年底，预计完成总工程量的60%，完成工程投资约810万元 | 880 | 加固整治现状主排洪港及排渠总长13.82km；新建过路箱涵1座，拆除重建机耕桥5座，拆除过路箱涵1座，拆除重建盖板涵1座，拆除重建1座人行桥。 |  |  |  | 县水利局 | 县水利局报送 | 乡村建设 |  | 项目责任单位未修改
|  | 安义县万埠水山洪沟防洪治理工程 |  | 2025.10-2026.04 | 1066.52 | 1066.52 | 0 | √ | √ | 河道治理总长7.288km；疏浚全长0.896km；护岸总长4.393km；巡线道路整治1.089km；整治建筑物3座：其中拆除重建闸1座、堰坝改造1座、堰坝拆除1座。 | 目前已完成沿线全部护坡护岸，完成毛家堰改造、刘家堰拆除，沿线道路整治基本完工，目前进度完成50%。 | 700 | 河道治理总长7.288km；疏浚全长0.896km；护岸总长4.393km；巡线道路整治1.089km；整治建筑物3座：其中拆除重建闸1座、堰坝改造1座、堰坝拆除1座。 | 366.52 |  | 县水利局 | 县水利局 | 县水利局报送 | 乡村建设 | 是
|  | 安义县2026年15座山塘整治工程 |  | 2026.03-2026.12 | 350.85 | 0 | 350.85 | — | √ | 本工程主要建设内容包括：1.东阳镇正垅西垅山塘；2.万埠镇尖刀山山塘；3.长埠镇腰旦垅山塘；4.长埠镇中罗源垅山塘；5.长埠镇三八山塘；6.石鼻镇后垅山塘；7.新民乡丁家山塘；8.新民乡樟坑山塘；9.东阳镇西垅山塘；10.新民乡长坑垅山塘；11.新民乡马家坂山塘；12.新民乡蚂蚁坳山塘；13.长均乡后垅山塘；14.新民乡立新山塘；15.龙津镇道家垅山塘。15座山塘进行清淤扩容，大坝防渗涵管重建、溢洪道加固等。 | 目前项目正在编制实施方案等前期工作，预计2026年9月开工建设 | 350.85 | 本工程主要建设内容包括：1.东阳镇正垅西垅山塘；2.万埠镇尖刀山山塘；3.长埠镇腰旦垅山塘；4.长埠镇中罗源垅山塘；5.长埠镇三八山塘；6.石鼻镇后垅山塘；7.新民乡丁家山塘；8.新民乡樟坑山塘；9.东阳镇西垅山塘；10.新民乡长坑垅山塘；11.新民乡马家坂山塘；12.新民乡蚂蚁坳山塘；13.长均乡后垅山塘；14.新民乡立新山塘；15.龙津镇道家垅山塘。15座山塘进行清淤扩容，大坝防渗涵管重建、溢洪道加固等。 | 350.85 |  | 县水利局 | 县水利局 | 县水利局报送 | 乡村建设 | 是 | 责任单位已修改
|  | 安义县2026年灌溉排涝能力提升工程 |  | 2025.12-2026.12 | 1836.9 | 1836.9 | 0 | — | √ | 本工程主要建设内容包括对新民乡及周边区域，建设渠首工程：包括新建提灌站1座，拦水堰8座，山塘整治12座，渠首改造7座 骨干输配水工程：渠道工程12km，管道工程7.5km等。 | 目前已完成施工招投标，预计12月中旬签订施工合同，12月20日开工建设。 | 100 | 渠首工程：新建提灌站1座，拦水堰8座，山塘整治12座，渠首改造7座 骨干输配水工程：渠首工程12km，管道工程7.5km | 1736.9 |  | 县水利局 | 县水利局 | 县水利局报送 | 乡村建设 | 是 | 责任单位已修改
|  | 安义县入河排污口规范化建设项目 |  | 2026.01-2026.12 | 869 | 632 | 237 | — | √ | 对安义县区域内水体入河排污口进行规范化建设，拟安装水质在线监测系统2套、流量实时监控装置79套、视频监控设备79套。 | 已完成施工图编制，预计在11月底前完成预算编制工作，在12月底前完成政府采购公开招标，2025年12月底将开工建设。 | 50 | 对安义县区域内水体入河排污口进行规范化建设，拟安装水质在线监测系统2套、流量实时监控装置79套、视频监控设备79套。 | 578.88 |  | 县水利局 | 县水利局、县生态环境局 | 县水利局报送 | 环境整治 | 是 | 项目责任单位未修改
|  | 安义县饮用水源安全与水库水质监测项目 | - | 2026.01-2026.12 | 35 |  | 35 |  |  | 1.饮用水水源水质监测：对县级集中式饮用水水源地开展季度监测，监测《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中62项指标；对石鼻乡镇级集中式饮用水水源地、乔乐乡镇级集中式饮用水水源地开展季度常规性监测，监测《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中28项指标，掌握饮用水水源地水质情况。 2.对全县小Ⅱ型水库开展水质监测，监测4项常规水质指标，掌握水质动态变化。 3.对县级、乡镇级集中式饮用水水源地一级保护区开展规范化建设，建设隔离防护网、警示牌、标识牌、宣传牌等。 |  |  | 1.饮用水水源水质监测：对县级集中式饮用水水源地开展季度常规性监测，监测《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中62项指标；对石鼻乡镇级集中式饮用水水源地、乔乐乡镇级集中式饮用水水源地开展季度常规性监测，监测《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中28项指标，掌握饮用水水源地水质情况。 2.对全县小Ⅱ型水库开展水质监测，监测4项常规水质指标，掌握水质动态变化。 3.对县级、乡镇级集中式饮用水水源地一级保护区开展规范化建设，建设隔离防护网、警示牌、标识牌、宣传牌等。 |  | 县生态环境局 | 县生态环境局报送 | 县生态环境局 | 县生态环境局报送 | 环境整治 | 是 | 新增
17 | 安义县“平急两用”项目 | 安义县城乡一体化应急避难场所提升改造项目 | 请谭翼直、县应急局牵头，围绕闲置场所、乡村运营点，谋划平急两用项目。 | 2026.12-2027.12 | 11500 | 4600 | 6900 | 主要对全县9个县级、11个乡镇(处)应急避难点实施系统性改造。县级避难点以容纳3000人以上避难为标准，将升级每个应急供水系统、应急供电系统，优化500m避难休息室、60m医疗救护室、应急物资储备室、应急广播、应急厕所等功能空间，完善200m文体活动区及智慧管理系统;乡镇避难点以容纳1000人避难为标准，每个配置消防水车、直饮水点、80kW应急发电机、移动照明平台、充电等核心设施，建设300m'避难休息室、40m医疗救护室、应急物资储备室、应急广播、应急厕所，利用现有文化站打造100m综合活动区形成“分级响应、平急两用”的城乡应急避难体系。 | 办理前期手续，项目开工 | 主要对全县9个县级、11个乡镇（处）应急避难点实施系统性改造。县级避难点以容纳3000人以上避难为标准，将升级每个应急供水系统、应急供电系统，优化500m避难休息室、60m医疗救护室、应急物资储备室、应急广播、应急厕所等功能空间，完善200m文体活动区及智慧管理系统；乡镇避难点以容纳1000人避难为标准，每个配置消防水车、直饮水点、80kW应急发电机、移动照明平台、充电等核心设施，建设300m'避难休息室、40m医疗救护室、应急物资储备室、应急广播、应急厕所，利用现有文化站打造100m综合活动区形成“分级响应、平急两用”的城乡应急避难体系。 | 县应急管理局 | 县应急管理局 | 办理前期手续，项目开工 |  | 县应急管理局 |  | 县应急管理局 | 县应急管理局 | 安全保障 | 是 | 新增
|  | 安义县廉养旅居应急保障基地 |  | 2026.12-2027.12 | 12000 | 4800 | 7200 | 提升改造安义古村研学中心、古村民宿共360间客房。1.采用模块化设计，房间预留应急供氧、呼叫系统接口;2.平时功能设施:配套康养中心、健身场馆、餐饮综合体及旅游服务站;3.应急转换设施:建设应急物资储备室(储备折叠床、防护服等)、临时医疗处置点，设置独立通风系统及污水应急处理模块;4.配套工程:完善周边3公里交通路网及应急照明、供水供电系统。 | 办理前期手续，项目开工 | 提升改造安义古村研学中心、古村民宿共360间客房。1.采用模块化设计，房间预留应急供氧、呼叫系统接口；2.平时功能设施：配套康养中心、健身场馆、餐饮综合体及旅游服务站；3.应急转换设施：建设应急物资储备室（储备折叠床、防护服等）、临时医疗处置点，设置独立通风系统及污水应急处理模块；4.配套工程：完善周边3公里交通路网及应急照明、供水供电系统。 | 古村群管委会 | 县应急管理局 | 办理前期手续，项目开工 |  |  |  | 安义古村群管委会 | 县应急管理局 | 安全保障 | 是 | 新增
18 | 安义县文化旅游事业发展项目 | 安义县博物馆馆藏文物保护开发项目 | 请刘彬、县文广旅游局牵头，围绕全县历史文化、红色文化、乡镇非遗、中医馆，融入乡村运营点，通过市场化运作，重新谋划。 | 2026.01-2026.12 | 179 | 179 | 0 | — | √ | 为重点文物配备4台专用独立柜、4台低平柜，给文物保存提供合适的存放空间。同时对新增重点文物展柜配置8台5m³恒湿设备调控展柜微环境，使文物展示微环境达到安全、稳定、洁净的状态。文物库房配备5台典藏柜，2台库房净化一体机，对重点文物以及重要出土文物配置558个囊匣、文物专用调湿保护袋128个、3个文物周转箱。配置必要的环境检测设备，达到及时掌握馆藏文物保存环境整体质量状况的目的；对25件/套文物进行保护修复。 | 持续推进 | 0 | 为重点文物配备4台专用独立柜、4台低平柜，给文物保存提供合适的存放空间。同时对新增重点文物展柜配置8台5m³恒湿设备调控展柜微环境，使文物展示微环境达到安全、稳定、洁净的状态。文物库房配备5台典藏柜，2台库房净化一体机，对重点文物以及重要出土文物配置558个囊匣、文物专用调湿保护袋128个、3个文物周转箱。配置必要的环境检测设备，达到及时掌握馆藏文物保存环境整体质量状况的目的；对25件/套文物进行保护修复。 | 200 | 县文广旅游局 | 县文化中心 | 县文广旅游局 | 县文广旅游局报送 | 文化建设 | 是 | 项目责任单位未修改
|  | 安义县登山游步道提升改造项目 |  | 2026.07-2026.12 | 120 | 0 | 120 | — | √ | 对现有6条登山游步道进行提升改造 | 谋划阶段 | 0 | 对现有6条登山游步道进行提升改造 | 120 |  | 县文广旅游局 | 县文广旅游局、县林业局 | 县文广旅游局报送 | 旅游发展 | 是 | 责任单位已修改
|  | 安义县龙津历史文化街区“露天影院”文化展陈惠民项目 |  | 2026.04-2026.06 | 120 | 120 | 0 | — | √ | 1.影棚硬件：采购安装专业影视放映设备1套（含投影、显示屏、音响等）；2.文化展陈：布置街区文化主题展览区（含展板、展品陈列架）；3.观影视听：配置观影用座椅及辅助视听设备。 | 组织申报 | 0 | 1.影棚硬件：采购安装专业影视放映设备1套（含投影、显示屏、音响等）；2.文化展陈：布置街区文化主题展览区（含展板、展品陈列架）；3.观影视听：配置观影用座椅及辅助视听设备。 | 120 |  | 江西安义古村群旅游开发有限公司 | 县旅游公司 | 县旅游公司报送 | 旅游发展 | 是 | 责任单位已修改
|  | 安义古村景区基础配套与文化体验提升项目 |  | 2026.05-2026.12 | 180 | 180 | 0 | — | √ | 1.景区安防设施：新增100个智能监控设备、10套道路照明系统；2.古村民居修缮活化：修缮古民居500㎡（含墙体加固、风貌修复）；3.景区人居环境提升：改造村落公共空间3000㎡（含步道铺装、绿化补植）；4.文旅配套：新建田园主题观景大舞台（含基础舞台、简易观众区）。 | 组织项目申报 | 0 | 1.景区安防设施：新增100个智能监控设备、10套道路照明系统；2.古村民居修缮活化：修缮古民居500㎡（含墙体加固、风貌修复）；3.景区人居环境提升：改造村落公共空间3000㎡（含步道铺装、绿化补植）；4.文旅配套：新建田园主题观景大舞台（含基础舞台、简易观众区）。 | 180 |  | 江西安义古村群旅游开发有限公司 | 县古村群管委会 | 县古村群管委会报送 | 旅游发展 | 是 | 项目责任单位未修改
|  | 安义古村唐樟片区“祈福文化园”综合提质项目 |  | 2026.03-2026.09 | 180 | 180 | 0 | — | √ | 1.唐樟周边环境整治：清理及景观优化约1500㎡区域；2.古树保护：为唐樟古树增设30米范围防护围栏；3.祈福广场建设：新建400㎡硬质铺装广场（含祈福标识）；4.观景台建设：新建约500㎡观景平台（高度约25米，含护栏、休憩设施）；5.唐樟休憩长廊：新建100㎡仿古风格休憩长廊；6.配套设施：完善唐樟周边给排水、照明等基础管网。 | 组织申报 | 0 | 1.唐樟周边环境整治：清理及景观优化约1500㎡区域；2.古树保护：为唐樟古树增设30米范围防护围栏；3.祈福广场建设：新建400㎡硬质铺装广场（含祈福标识）；4.观景台建设：新建约500㎡观景平台（高度约25米，含护栏、休憩设施）；5.唐樟休憩长廊：新建100㎡仿古风格休憩长廊；6.配套设施：完善唐樟周边给排水、照明等基础管网。 | 180 |  |  | 县古村群管委会 | 县古村群管委会报送 | 旅游发展 | 是 | 项目责任单位未修改
|  | 安义文化传承与惠民演艺计划 |  | 2026.03-2026.12 | 20 | 0 | 20 |  |  | 系统梳理我县文物、非遗、文化艺术及图书资源，并编辑成册。组建演艺团队结合春节、端午、国庆及本地特色节庆深入社区、景区、校园等地点进行演出展览。 |  |  | 系统梳理我县文物、非遗、文化艺术及图书资源，并编辑成册。组建演艺团队结合春节、端午、国庆及本地特色节庆深入社区、景区、校园等地点进行演出展览。 |  |  |  | 县文广旅游局 | 县文广旅游局报送 | 文化建设 | 是 | 新增
|  | 安义县景区中医理疗馆项目 |  | 2026.09-2026.12 | 80 | 0 | 80 |  |  | 对县域内16个乡村运营点设立中医理疗馆，提供中医问诊及理疗服务（推拿、艾灸、针灸、足疗） |  |  | 对县域内16个乡村运营点设立中医理疗馆，提供中医问诊及理疗（推拿、艾灸、针灸、足疗） |  |  | 江西安义古村群旅游开发有限公司 | 县文广旅游局 县卫健委 | 县文广旅游局报送 | 旅游发展 | 是 | 新增
19 | 安义县地下管网提升改造项目 | 安义县潦河北岸污水管网及处理设施提升改造工程 | - | 2026.01-2027.12 | 12000 | 8300 | 3700 | — | × | 本项目安义县潦河北岸污水管网及处理设施提升改造工程共包含潦河北岸截污干管上岸（含沥青加铺）、文峰路周边市政支管道改造、文峰路周边地块管网改造、隔里港截污干管上岸、沿河截污干管修复、智慧排水平台建设、污水处理厂扩容等7个子项目。共计新建及改造重力流污水管约12982米，管径DN200-DN1000，压力流污水管道98m，管径DN500；新建雨水管约6796米，管径DN200-DN1200；新建20000t/d污水提升泵站1座；建设智慧排水平台一套，污水处理厂扩容1.5万m3/d，提标1万m3/d（其中高效沉淀池提标3.0万m3/d） | 办理前期手续 | 10 | 项目挂网招标，签订施工合同，项目开工，完成室外管网、道路施工。 | 8300 | 县城管执法局 | 县城管执法局 | 县城管执法局 | 从争资项目挑选 | 环境整治 |  | 项目责任单位未修改
备注：截至目前，经我委收集汇总，各责任单位反馈项目19个（子项目62个），对比12月16日项目20个（子项目89个），新增项目1个（子项目14个），删除项目2个（子项目41个）。

## 1224 (hidden)
附件1
安义县2026年度民生实事票决项目谋划情况表
单位：万元
序号 | 项目整合名称 | 子项目名称 | 12月16日会议要求 | 开竣工时间 | 总投资 | 资金来源 |  | 能否保障用地（能√、不能×、不涉及用地－） | 预计2026年底能否竣工（能√、不能×） | 建设规模及内容 | 至2025年底完成 |  | 2026年计划 |  | 牵头单位 | 项目业主 | 责任单位 | 项目来源 | 类别 | 是否纳入2026年民生实事项目（填是或者否） | 备注
[6 empty] | 上级资金或自筹 | 县级配套 |  |  |  | 进展情况 | 投资额 | 年度主要建设工程内容 | 投资额
19个整合项目 |  | 63个子项目 （含5个事项） |  |  | 143190.22 | 111905.31 | 31284.91 |  |  |  |  | 35848.68 |  | 126725.98
1 | 安义县消防能力综合提升项目 | 安义县高层住宅消防安全隐患整治工程 | 请刘彬、县消防救援大队、县住建局牵头落实。 | 2026.01-2026.12 | 800 | 0 | 800 | — | × | 1.安义县龙津镇（总投资约600万元）等9个社区，29个小区的消防设施更新改造，针对消防栓存在不通水、管网损坏、消防水带、水枪缺失、消防箱损坏等消防安全设施进行全面整治，预计维修更换消防水管5000米，配齐消防水带300个，水枪300个，维修消防箱500个。 2.安义县鼎湖镇（总投资约200万元）：包括2个无物业小区（46栋高层）的消防设施更新改造，针对消防栓不通水，管网损坏、消防水带、水枪缺失、消防箱损坏等消防安全设施进行全面整治，含维修更换消防水管1800米，更换消防水带80个，水枪80个，维修消防箱160个等。 | 筹划 | 0 | 1.安义县龙津镇等9个社区，29个小区的消防设施更新改造，针对消防栓存在不通水、管网损坏、消防水带、水枪缺失、消防箱损坏等消防安全设施进行全面整治，预计投资约600万元，预计维修更换消防水管5000米，配齐消防水带300个，水枪300个，维修消防箱500个。 2.安义县鼎湖镇：包括2个无物业小区（46栋高层）的消防设施更新改造，针对消防栓不通水，管网损坏、消防水带、水枪缺失、消防箱损坏等消防安全设施进行全面整治，含维修更换消防水管1800米，更换消防水带80个，水枪80个，维修消防箱160个等。 | 600 | 县消防救援大队、县住建局 | 县城市社区管委会、龙津镇 | 县消防救援大队、县住建局、住保中心、龙津镇、鼎湖镇、县城市社区管委会 | 龙津镇、鼎湖镇报送 | 城市管理 | 是 | 责任单位已修改
|  | 安义县城区户内燃气安全装置安装工程 | - | 2026.06-2026.12 | 635 | 0 | 635 |  |  | 根据用户自愿原则及政府申报资金情况进行天然气已用气居民户内安全装置的加装，预计安装自闭阀1.56万户，报警器安装1.07万户。 |  |  | 政府申报资金，做好前期准备工作，并开工建设 |  | 县城市社区管委会 |  | 县城管执法局、县燃气公司 | 县城管执法局、县燃气公司报送 | 城市管理 |  | 项目责任单位未反馈
|  | 安义县楼宇电梯内安装电动自行车智能阻止系统项目 | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 县消防救援大队、县住保中心 | 县消防救援大队报送 | 城市管理 |  | 项目责任单位未反馈，建议不纳入
2 | 安义县道路交通安全提升项目 | G354安义东互通至鼎湖镇段公路改建安义县南外环路工程 | 请刘彬、县交通运输局牵头，会同县交警大队、各乡镇（处）联动起来，认真梳理乡村道路安全，让司机之家进一步延伸。 | 2025.12-2027.08 | 44330 | 44330 | 0 | √ | × | 全长约10.72km，其中新建路段约7.64km，路基宽度32m，设计速度60km/h，一级公路标准。设计内容主要为：路基工程、路面工程、桥涵工程、交通工程及沿线设施等。 | 1.已取得可研初审意见书； 2.初步设计及概算初稿编制完成。 | 20000 | 完成整体工程量50% | 15000 | 县交通运输局 | 县城投集团 | 县城投集团 县交通运输局 | 县城投集团报送 | 交通出行 | 是 | 项目责任单位未修改
|  | 安义县农村道路提升改造工程 |  | 2026.08-2026.12 | 0 | 0 | 0 | — | √ | 围绕全县道路建设需求，对30公里农村公路进行拓宽、升级改造 | 正在进行项目摸排梳理 | 0 | 围绕全县道路建设需求，对30公里农村公路进行拓宽、升级改造 | 6100 |  | 各乡镇 | 县交通运输局 | 县交通运输局报送 | 交通出行 |  | 责任单位反馈删除
|  | 安义县“司机之家”建设工程 |  | 2026.03-2026.12 | 300 | 30 | 270 | — | √ | 在县域内打造3+3“司机之家”，按标准化建设，内部完善停车场、休息室、食堂、洗漱间、学习区、健身区等 | 组织项目申报 | 0 | 第一期完成建设东阳、德乐、顺来3个“司机之家”，第二期沿县域国省干线“择优选点”，再打造3个“司机之家” | 15 |  | 交通运输综合服务中心、县公路中心 | 县交通运输局县公路中心 | 县交通运输局报送 | 交通出行 | 是 | 责任单位已修改
|  | 安义县公路生命安全防护建设工程 |  | 2026.06-2026.12 | 1200 | 560 | 640 | — | √ | 完成56公里国省道、在册农村公路安全防护工程设施建设，具体为波型护栏、减速板、各类标志、标牌、标线等； | 正在进行项目初设 | 0 | 完成56公里国省道、在册农村公路安全防护工程设施建设，具体为波型护栏、减速板、各类标志、标牌、标线等； |  |  |  | 县交通运输局县公路中心 | 县交通运输局报送 | 交通出行 | 是 | 责任单位已修改
|  | 安义县重要路段红绿灯设施提升改造工程 |  | 2026.01-2026.12 | 100 | 100 | - |  |  | 在建设路与达端路路口、阳湖路与向阳路路口共2个路口安装红绿灯电子警察设备 |  |  | 在建设路与达端路路口、阳湖路与向阳路路口共2个路口安装红绿灯电子警察设备 |  |  |  | 县交警大队 | 县交警大队报送 | 交通出行 |  | 项目责任单位未修改
3 | 安义县食品安全提升项目 | 安义县食品“你点我检”三进行动事项 | 请余超、县市监局牵头，围绕企业、学校、单位食堂，及农产品、批零住餐、屠宰场，谋划综合性监测，加大资金预算，与省市专家进行联动，提升检测能力。 | 2026.03-2026.12 | 20 | 0 | 20 | — | √ | 开展食品“你点我检”进校园、进集市、进社区活动，现场接收群众送样，接受群众点样，并对畅销食品进行抽样快检。 1.拟开展食品“你点我检”活动12场，快检食品500批次； 2.拟开展“安心集市”服务，对全县重点集（农）贸市场进行食品快检，基本做到每周覆盖1个市场； 3.对全县食品生产企业、小作坊进行风险监测，做到全覆盖，每家主体监测1-2批次热销产品。 | 已快检3200批次 | 0 | 开展食品“你点我检”进校园、进集市、进社区活动，现场接收群众送样，接受群众点样，并对畅销食品进行抽样快检。 1.拟开展食品“你点我检”活动12场，快检食品500批次； 2.拟开展“安心集市”服务，对全县重点集（农）贸市场进行食品快检，基本做到每周覆盖1个市场； 3.对全县食品生产企业、小作坊进行风险监测，做到全覆盖，每家主体监测1-2批次热销产品。 | 20 | 县市监局 | 县市监局 | 县市监局 | 县市监局报送 | 安全保障 | 是 | 责任单位已修改
|  | 安义县食品安全重点领域防护能力提升事项 |  | 2026.03-2026.12 | 40 | 0 | 40 |  |  | 对全县学校、养老机构食堂进行风险监测，推动养老服务机构AI监管全覆盖，开展网络餐饮行业外卖食品落实“食安封签”制度，规范重点区域食品小摊贩经营行为。 1.拟对学校、养老机构食堂定期开展食品抽检、快检，基本做到每月1次；对学校大宗食材供应商加强质量检测，每半年1次； 2.拟将全县养老服务机构每家机构加装至少1台AI摄像头，并全量接入“互联网+AI监管”系统，为养老服务机构提供灭蝇灯、紫外线灯等设施，提升“三防”能力； 3.拟印制外卖食品封签条、散装食品标签牌，分别提供给外卖平台入网商户、食品销售经营者； 4.拟对职教城、创业街等重点区域食品小摊贩提供公示牌，做到依法经营。 |  |  | 对全县学校、养老机构食堂进行风险监测，推动养老服务机构AI监管全覆盖，开展网络餐饮行业外卖食品落实“食安封签”制度，规范重点区域食品小摊贩经营行为。 1.拟对学校、养老机构食堂定期开展食品抽检、快检，基本做到每月1次；对学校大宗食材供应商加强质量检测，每半年1次； 2.拟将全县养老服务机构每家机构加装至少1台AI摄像头，并全量接入“互联网+AI监管”系统，为养老服务机构提供灭蝇灯、紫外线灯等设施，提升“三防”能力； 3.拟印制外卖食品封签条、散装食品标签牌，分别提供给外卖平台入网商户、食品销售经营者； 4.拟对职教城、创业街等重点区域食品小摊贩提供公示牌，做到依法经营。 | 40 |  |  | 县市监局 县教体局 县民政局 县人社局 | 县市监局报送 | 安全保障 | 是 | 新增
|  | 安义县食用农产品全链条质量监测事项 |  | 2026.03-2026.12 | 50 | 0 | 50 | — | √ | 对全县生产、流通领域食用农产品及粮油收储领域产品进行抽检，检测农药残留、兽药残留、重金属超标等情况。 1.拟抽检生产环节食用农产品390批次、流通领域食用农产品400批次、粮油收储领域产品30批次； 2.拟完善企业食品安全追溯体系，提供相关台账文本、食品安全公示牌。 | 已抽检食用农产品400批次 | 0 | 对全县生产、流通领域食用农产品及粮油收储领域产品进行抽检，检测农药残留、兽药残留、重金属超标等情况。 1.拟抽检生产环节食用农产品390批次、流通领域食用农产品400批次、粮油收储领域产品30批次； 2.拟完善企业食品安全追溯体系，提供相关台账文本、食品安全公示牌。 | 30 |  | 县市监局 | 县市监局 县农业农村局 县发改委 | 县市监局报送 | 安全保障 | 是 | 责任单位已修改
4 | 安义县森林防火综合能力提升项目 | 安义县森林火灾应急能力建设项目 | - | 2026.12-2027.12 | 0 | 0 | 0 | × | × | 在全县涉林重点区域新建蓄水池120口，铺设管道75公里，配套消防栓150个；对全县65个防火值守岗亭配置设备，包括：风力灭火机、电动喷雾器等火情初期扑救设备；对全县69名林长制护林员和乡镇聘请的巡山员，添置服装和一批空中巡查设备，提升火灾防控能力。 | 谋划阶段 | 0 | 办理前期手续，项目开工 | 3000 | 县林业局 | 县应急管理局 县林业局 | 县应急管理局 | 县应急管理局报送 | 安全保障 |  | 责任单位反馈删除
|  | 安义县重点生态公益林防火能力提升 | 请杨武、林业牵头，围绕西山沿线乡镇、新民，结合登山步道、防火带、无人机、广播谋划，乡镇将情况报林业。 | 2026.03-2027.09 | 296 | 221 | 75 |  |  | 全县重点公益林区域新建PEE材质消防蓄水桶94个，不锈钢材质消防蓄水池23个。6个重点林区乡镇每个乡镇各购买2台无人机，其他5个乡镇（处）每个乡镇各购买1台无人机，原4个林业工作站每个站各购买1台无人机，共计21台无人机。利用无人机优化防火岗亭管理，对岗亭守卡员实行绩效考核。 |  |  | 全县重点公益林区域新建PEE材质消防蓄水桶94个，不锈钢材质消防蓄水池23个。6个重点林区乡镇每个乡镇各购买2台无人机，其他5个乡镇（处）每个乡镇各购买1台无人机，原4个林业工作站每个站各购买1台无人机，共计21台无人机。利用无人机优化防火岗亭管理，对岗亭守卡员实行绩效考核。 | 266 |  |  | 县林业局 | 县林业局报送 | 安全保障 | 是 | 新增
5 | 安义县未成年人关心关爱行动 | 安义县困境儿童心理关爱服务与困境孤独症儿童康复服务 | 请万菁、县民政局、县教体局牵头，围绕留守儿童、困难儿童，重点关注缺少关爱的未成年群体。 | 2026.01-2026.12 | 166 | 166 | 0 | — | √ | 为133名儿童进行心理疏导，对有需要的中高风险儿童进行个案干预帮扶，精准化解困境儿童心理危机，提升其心理健康水平。同时针对全县范围内确定的孤独症儿童开展系统化、个性化的康复服务与专业训练支持，建立“儿童-家庭-教师”三位一体的康复服务体系，实现孤独症儿童康复能力稳步提升、家庭照护能力显著增强的目标。 | 前期准备工作 | 0 | 为133名儿童进行心理疏导，对有需要的中高风险儿童进行个案干预帮扶，精准化解困境儿童心理危机，提升其心理健康水平。同时针对全县范围内确定的孤独症儿童开展系统化、个性化的康复服务与专业训练支持，建立“儿童-家庭-教师”三位一体的康复服务体系，实现孤独症儿童康复能力稳步提升、家庭照护能力显著增强的目标。 | 166 | 县民政局、县教体局 | 县民政局 | 县民政局 | 县民政局报送 | 社会保障 | 是 | 责任单位已修改
|  | 爱心小屋项目 |  | 2026.04-2026.12 | 134 | 0 | 134 | — | √ | 按照每个儿童1万元的标准，对我县处于义务教育阶段的孤儿、事实无人抚养儿童的家庭生活居住环境与学习环境差的进行改造，改造内容包括：定制书桌椅、配备LED护眼台灯，添置床、柜子等，采购书包、文具等学习用品，并对房间实施适儿化改造。 | 前期准备工作 | 0 | 按照每个儿童1万元的标准，对我县处于义务教育阶段的孤儿、事实无人抚养儿童的家庭生活居住环境与学习环境差的进行改造，改造内容包括：定制书桌椅、配备LED护眼台灯，添置床、柜子等，采购书包、文具等学习用品，并对房间实施适儿化改造。 | 134 |  | 县民政局 | 县民政局 各乡镇 | 县民政局报送 | 社会保障 | 是
|  | 安义县青少年肥胖筛查与治疗事项 | - | 2026.04-2026.12 | 0 | 0 | 0 | — | √ | 组建肥胖防治多学科联合诊治团队（MDT），对全县中小学校6-18岁学生开展肥胖筛查，降低肥胖人群体重及并发症的发生率。 | 谋划阶段 | 0 | 组建肥胖防治多学科联合诊治团队（MDT），对全县中小学校6-18岁学生开展肥胖筛查，降低肥胖人群体重及并发症的发生率。 | 50 |  | 县卫健委 县教体局 | 县卫健委 | 县卫健委报送 | 卫生医疗 |  | 责任单位反馈删除
|  | “敞亮计划”护眼灯安装项目 | 请万箐、县教体局牵头，重新考虑护眼灯安装覆盖范围。 | 2026.01-2026.12 | 12 | 12 | 0 | — | √ | 计划整合社会公益资源，对县第八学校（二期）20间教室进行照明改造，开展普及护眼知识宣传活动。 | 筹建 | 0 | 完成县第八学校（二期）20间教室进行照明改造，开展普及护眼知识宣传活动。 | 12 |  | 县教体局 | 县教体局 县红十字会 | 2025年延续项目 | 社会保障 |  | 责任单位反馈删除，建议按照会议要求保留
|  | 安义县夏日清凉课堂－公办学校教室逐步配置空调项目 | 请万箐、县教体局牵头，各乡镇（处）配合，将学校空调安装数量反馈至县教体局，做到全覆盖。 | 2026.06-2026.12 | 160 | 160 | 0 | — | √ | 为全县乡镇中学采购教室空调共120台，及线路改造。 | 筹建 | 0 | 为全县乡镇中学采购教室空调共120台，及线路改造。 | 200 |  | 各校 | 县教体局 | 2025年延续项目 | 教育事业 |  | 责任单位已修改
|  | 安义县标准化幼儿园综合提升项目 | - | 2026.06-2026.12 | 0 | 0 | 0 | — | √ | 本项目对江西省安义县龙津镇区幼儿园、县幼儿园及分园、新民幼儿园、万埠中心幼儿园进行建设，包括建筑工程、装饰工程和场地改造、设备设施购置等。 | 筹建 | 0 | 本项目对江西省安义县龙津镇区幼儿园、县幼儿园及分园、新民幼儿园、万埠中心幼儿园进行建设，包括建筑工程、装饰工程和场地改造、设备设施购置等。 | 300 |  | 各校 | 县教体局 | 县教体局报送 | 教育事业 |  | 责任单位反馈删除
|  | 安义县中小学“水花行动”建设项目 | 请万箐、县教体局牵头，县教投公司配合，依托市场化运作，对各乡镇（处）的中心学校进行游泳池建设全覆盖。 | 2026.06-2026.12 | 100 | 100 | 0 | — | √ | 安义县所有乡镇新增1个简易游泳池；教体局在龙津小学、逸夫小学、安义三小、龙安学校、龙津中学、安义二中6所学校各配置1个简易游泳池 | 筹建 | 0 | 安义县所有乡镇新增1个简易游泳池；教体局在龙津小学、逸夫小学、安义三小、龙安学校、龙津中学、安义二中6所学校各配置1个简易游泳池 | 150 |  | 各校 | 县教体局 | 县教体局报送 | 教育事业 |  | 责任单位已修改
|  | 安义县“预防青少年违法犯罪、促进未成年人健康成长”行动 | 请教体、县委政法委牵头，围绕青少年健康成长，重新谋划。 | 2026.06-2026.12 | 75 | - | 75 |  |  | 1.完善15所初级中学心理辅导室硬件建设。 2.对学生开展安全、法治、心理宣传教育，结合民法典宣传周、心理健康宣传月、宪法宣传周等开展专项宣传教育。 3.各中小学每学期至少一次邀请法治副校长进校开展法治讲座。 4.开展防欺凌宣传教育，每学期开展一次全员性摸排工作。 5.每学期对心理健康教师开展一次素养培训。 |  |  | 1.完善15所初级中学心理辅导室硬件建设。 2.对学生开展安全、法治、心理宣传教育，结合民法典宣传周、心理健康宣传月、宪法宣传周等开展专项宣传教育。 3.各中小学每学期至少一次邀请法治副校长进校开展法治讲座。 4.开展防欺凌宣传教育，每学期开展一次全员性摸排工作。 5.每学期对心理健康教师开展一次素养培训。 |  |  |  | 县教体局、县委政法委 | 县教体局、县委政法委报送 | 教育事业 |  | 责任单位已修改
|  | 公交接送“学生专线”延伸工程 | 请刘彬、县交通运输局牵头，各乡镇（处）报送交通线路，县交通运输局再次优化。 | 2026.03-2026.6 | 50 | 0 | 50 | — | √ | 乡镇学校设立27条“学生定制公交”，逐步延伸至自然村点接送学生，定时、定点、定车接送学生上下学，并逐步完善校车线路安防设施、学生避雨设施、临时上车点设置； | 正在进行线路摸排 | 0 | 开通27条乡镇“学生定制公交”，逐步延伸至自然村点接送学生，定时、定点、定车接送学生上下学，并逐步完善校车线路安防设施、学生避雨设施、临时上车点设置； | 50 | 县交通运输局 | 交通运输综合服务中心 | 县交通运输 县教体局 县交警大队 | 县交通运输局报送 | 交通出行 | 是 | 责任单位已修改
6 | 安义县老年人生活服务配套项目 | 安义县居家养老上门服务和老年人津补贴精准发放项目 | 1.请万箐、县民政局牵头，各乡镇（处）配合，围绕“一老一小”幸福院，由县农投公司进行市场化运营，将龙津镇全覆盖，鼎湖镇、东阳镇参考执行；并探索全县新增10至15个幸福食堂点位。 2.请万箐、县民政局牵头，围绕全县养老服务、补贴、认定、居家养老上门等方面谋划项目。 | 2026.01-2026.12 | 945 | 945 | 0 | — | √ | 一是为我县特殊困难老年人开展居家上门服务，提供助餐、助洁、助急等服务，强化对服务机构和服务人员的监管，提升服务质量；二是为生活困难老年人发放补贴，为高龄老人发放津补贴，强化发放对象认定的精准度。 | 前期准备工作 | 0 | 一是为我县特殊困难老年人开展居家上门服务，提供助餐、助洁、助急等服务，强化对服务机构和服务人员的监管，提升服务质量；二是为生活困难老年人发放补贴，为高龄老人发放津补贴，强化发放对象认定的精准度。 | 945 | 县民政局 | 县民政局 | 县民政局 各乡镇（处） | 县民政局报送 | 养老服务 | 是 | 责任单位已修改
|  | 安义县打造老年助餐中央厨房项目 |  | 2026.06-2026.12 | 200 | 200 | 0 | — | √ | 由县民政局联合县农业农村局、县农投公司及各乡镇（处）探索全县10—15个“一老一小”幸福院实行市场化运行，提升城乡老人助餐服务能力，并由县农投公司招引第三方公司进行运营。 | 正在项目谋划阶段 | 0 | 由县民政局联合县农业农村局、县农投公司及各乡镇（处）探索全县10—15个“一老一小”幸福院实行市场化运行，提升城乡老人助餐服务能力，并由县农投公司招引第三方公司进行运营。 | 200 |  | 县民政局 | 县民政局 县现代农投公司 县农业农村局 各乡镇（处） | 县民政局、县现代农投公司报送 | 养老服务 | 是
|  | 安义县城乡老年助餐服务体系（幸福食堂）项目 | - | 2026.06-2026.12 | 0 | 0 | 0 | — | √ | 项目建设内容包括“标准化食堂+固定送餐点”助餐服务网络，深度联动社区及本地农企建立食材直供体系，开发适老餐与定制餐，同时搭建智能结算系统，实现刷卡、刷脸支付及助餐补贴自动结算，全面提升老年助餐服务的便捷性与普惠性。 | 正在项目谋划阶段 | 0 | 项目建设内容包括“标准化食堂+固定送餐点”助餐服务网络，深度联动社区及本地农企建立食材直供体系，开发适老餐与定制餐，同时搭建智能结算系统，实现刷卡、刷脸支付及助餐补贴自动结算，全面提升老年助餐服务的便捷性与普惠性。 | 350 |  | 县民政局 县现代农投公司 | 县民政局 县现代农投公司 | 县民政局、县现代农投公司报送 | 养老服务 |  | 责任单位反馈删除
|  | 安义县“一老一小”保障事项 | - | 2026.01-2026.12 | 0 | 0 | 0 | — | √ | 每月按时发放高龄补贴、特困供养金及特困人员护理补贴、孤儿、事实无人抚养儿童生活保障金。 | 办理前期手续 | 0 | 每月按时发放高龄补贴、特困供养金及特困人员护理补贴、孤儿、事实无人抚养儿童生活保障金。 | 2900.28 |  | 县民政局 | 县民政局 | 2025年延续项目 | 社会保障 |  | 责任单位反馈删除
|  | 安义县2025年社区居家养老服务站装修改造项目 | - | 2026.05-2026.12 | 0 | 0 | 0 | — | √ | 将世纪安义中央城、安义中梁首府、建工·公园壹号、安义新安碧桂园配套建设的养老用房装修改造为社区居家养老服务站，为老人提供日间照料服务、健康管理服务、文化娱乐服务、生活协助等服务 | 前期准备工作 | 0 | 将世纪安义中央城、安义中梁首府、建工·公园壹号、安义新安碧桂园配套建设的养老用房装修改造为社区居家养老服务站，为老人提供日间照料服务、健康管理服务、文化娱乐服务、生活协助等服务 | 169 |  | 县民政局 | 县民政局 | 县民政局报送 | 养老服务 |  | 责任单位反馈删除
7 | 安义县优化义务教育资源配置项目 | 安义县义务教育优质均衡项目 | 请万箐、县教体局牵头，重新梳理全县各乡镇（处）需进行优质均衡配置提升的点位。 | 2026.06-2026.12 | 800 | 800 | 0 | — | √ | 对实验学校、乔乐学校、安义三小、黄洲中学进行优质均衡资源配置提升，进行校园校舍维修，完善校园文化建设。同时，对全县各中小学校老旧仪器设备进行更新，包括各功能室所需教学用仪器设备、教学教具等 | 筹建 | 0 | 对实验学校、乔乐学校、安义三小、黄洲中学进行优质均衡资源配置提升，进行校园校舍维修，完善校园文化建设。同时，对全县各中小学校老旧仪器设备进行更新，包括各功能室所需教学用仪器设备、教学教具等 | 300 | 县教体局 | 各校 | 县教体局 | 2025年延续项目 | 教育事业 |  | 项目责任单位未修改
|  | 安义县中小学校仪器设备更新项目 |  | 2026.06-2026.12 | 0 | 0 | 0 | — | √ | 对全县各中小学校老旧仪器设备进行更新，包括各功能室所需教学用仪器设备、教学教具等 | 筹建 | 0 | 对全县各中小学校老旧仪器设备进行更新，包括各功能室所需教学用仪器设备、教学教具等 | 500 |  | 各校 | 县教体局 | 县教体局报送 | 教育事业 |  | 责任单位反馈删除
|  | 安义县中小学体育设施建设与健身器材更新项目 |  | 2026.11-2026.12 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | 修建长埠中心小学、安义三小操场跑道、体育教学基础设施， | 筹建 | 0 | 修建长埠中心小学、安义三小操场跑道、体育教学基础设施， | 160 |  | 县教体局 | 县教体局 | 县教体局报送 | 教育事业 |  | 责任单位反馈删除
|  | 安义县校园食堂提升改造工程 |  | 2026.06-2026.12 | 0 | 0 | 0 | — | √ | 拟对全县部分中小学食堂进行升级改造，包括硬件装修，设备设施更新添置 | 已对全县8所公办学校食堂进行升级改造 | 180 | 拟对全县部分中小学食堂进行升级改造，包括硬件装修，设备设施更新添置 | 200 |  | 县教体局 | 县教体局 | 县教体局报送 | 教育事业 |  | 责任单位反馈删除
|  | 安义县中小学老旧食堂改造项目 | - | 2026.06-2026.12 | 0 | 0 | 0 | — | √ | 对长埠中学、龙津中学等学校老旧食堂进行改造提升及烹饪消毒设备更新 | 筹建 | 0 | 对长埠中学、龙津中学等学校老旧食堂进行改造提升及烹饪消毒设备更新 | 240 |  | 各校 | 县教体局 | 县教体局报送 | 教育事业 |  | 责任单位反馈删除
8 | 安义普通高中扩优提质项目 | 安义县第八学校（二期）项目 | 请万箐、县教体局牵头，各乡镇（处）配合，重新考虑城区、各乡镇（处），从高三、初三，各年级、偏远、高低年级等综合考量。 | 2026.03-2027.12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 安义县第八学校（二期）用地面积21072.67平方米，建筑面积14808.70平方米，包括地上建筑面积13090.88平方米，地下建筑面积1717.82平方米。设置初中18个班，容纳学生900人，主要建设内容为土建工程、装饰工程、安装工程、给排水工程、电气工程、绿化景观工程、室外道路、场地硬化工程、室外运动场地及设施等配套工程。 |  |  | 完成教学楼及综合楼封顶 | 3000 | 县教体局 | 县教体局 | 县教体局 | 从争资项目挑选 | 教育事业 |  | 责任单位反馈删除
|  | 安义普通高中提升改造工程 |  | 2026.06-2028.12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 新建安义中学综合教学楼10000㎡；及学生宿舍楼、运动场改造。 |  |  | 完成运动场和综合楼三层 | 4050 |  | 县教体局 | 县教体局 | 从争资项目挑选 | 教育事业 |  | 责任单位反馈删除
|  | 安义中学可躺式桌椅采购项目 |  | 2026.06-2026.12 | 200 | 200 | 0 | — | √ | 为全县高三、初三年级学生配备可躺式桌椅。 | 筹建 | 0 | 为全县高三、初三年级学生配备可躺式桌椅。 | 150 |  | 安义中学 | 县教体局 | 县教体局报送 | 教育事业 |  | 责任单位已修改
|  | 安义县高中教育工作事项 |  | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 县教体局 | 县教体局报送 | 教育事业 |  | 责任单位反馈删除
9 | 安义县医疗水平提升项目 | 安义县急救能力提升项目 | - | 2026.04-2026.12 | 0 | 0 | 0 | — | √ | 为提升我县院前急救水平，筑牢应急救护防线，切实增强县乡两级急诊急救技术能力，提高危急重症救治率。本项目将实施三项重点工作：一是更新老旧救护车，优化急救转运硬件基础；二是配齐救护车设备，为120救护车及乡镇卫生院配置便携式监护仪、除颤仪、心电图机、呼吸机等救护设备及北斗车载导航系统，强化急救保障能力；三是推进120急救信息化建设，搭建急救指挥调度平台，实现呼救定位、车辆调度、患者信息实时传输一体化管理；四是组织全县救护车司机、医护人员开展应急救护能力专项培训，全面提升县域应急及救援处置效能，守护群众生命健康。 | 谋划阶段 | 0 | 为提升我县院前急救水平，筑牢应急救护防线，切实增强县乡两级急诊急救技术能力，提高危急重症救治率。本项目将实施三项重点工作：一是更新老旧救护车，优化急救转运硬件基础；二是配齐救护车设备，为120救护车及乡镇卫生院配置便携式监护仪、除颤仪、心电图机、呼吸机等救护设备及北斗车载导航系统，强化急救保障能力；三是推进120急救信息化建设，搭建急救指挥调度平台，实现呼救定位、车辆调度、患者信息实时传输一体化管理；四是组织全县救护车司机、医护人员开展应急救护能力专项培训，全面提升县域应急及救援处置效能，守护群众生命健康。 | 300 | 县卫健委 | 县卫健委 | 县卫健委 | 县卫健委报送 | 卫生医疗 |  | 责任单位反馈删除
|  | 安义县中医院能力提升改造建设项目 | - | 2025.10-2026.12 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | 利用安义县人民医院老院区现有医疗设施基础，提升改造成安义县中医院新院区。对住院楼、综合楼、医技楼、感染楼进行改造，改造面积19762.03㎡，新建一栋一层的垃圾中转站37.50㎡。改造后床位数250张，配套完善供氧、给排水、供电、供暖、消防、场地道路、医疗废水、卫生间等配套基础设施和附属设施。其他改造内容：主入口大门改造面积35.00㎡，住院楼入口雨棚改造73.26㎡，停车位工程改造面积2042.19㎡，机动车棚改造面积1222.77㎡，室外铺装及道路改造面积6077.91㎡，室外附属设施改造面积8120.00㎡，屋面新建中式屋檐503.87m，配置空调外机遮罩306个，院区智能化工程1项，污水站设备更换1项，院区室内外标识标牌导视系统专项设计1项，院区文化建设专项设计1项等。 | 启动项目建设 | 1157.83 | 利用安义县人民医院老院区现有医疗设施基础，提升改造成安义县中医院新院区。对住院楼、综合楼、医技楼、感染楼进行改造，改造面积19762.03㎡，新建一栋一层的垃圾中转站37.50㎡。改造后床位数250张，配套完善供氧、给排水、供电、供暖、消防、场地道路、医疗废水、卫生间等配套基础设施和附属设施。其他改造内容：主入口大门改造面积35.00㎡，住院楼入口雨棚改造73.26㎡，停车位工程改造面积2042.19㎡，机动车棚改造面积1222.77㎡，室外铺装及道路改造面积6077.91㎡，室外附属设施改造面积8120.00㎡，屋面新建中式屋檐503.87m，配置空调外机遮罩306个，院区智能化工程1项，污水站设备更换1项，院区室内外标识标牌导视系统专项设计1项，院区文化建设专项设计1项等。 | 8625.44 |  | 县中医院 | 县卫健委 | 从争资项目挑选 | 卫生医疗 |  | 责任单位反馈删除
|  | 安义县脑卒中风险筛查评估事项 | - | 2026.05-2026.12 | 0 | 0 | 0 | — | √ | 为40岁以上人群提供免费健康检查，全方位捕捉健康风险信号，通过建立完善的健康档案，实施危险程度分类管理，有效帮助高危人群控制潜在危险因素，降低发病风险。 | 谋划阶段 | 0 | 为40岁以上人群提供免费健康检查，全方位捕捉健康风险信号，通过建立完善的健康档案，实施危险程度分类管理，有效帮助高危人群控制潜在危险因素，降低发病风险。 | 500 |  | 县卫健委 | 县卫健委 | 市民报送 | 卫生医疗 |  | 责任单位反馈删除
|  | 安义县消化道癌症筛查评估事项 | - | 2026.04-2026.12 | 0 | 0 | 0 | — | √ | 为40-74周岁人群提供免费消化道癌评估，全方位捕捉健康风险信号，通过建立完善的健康档案，实施危险程度分类管理，对高风险人群进行消化道癌筛查，有效帮助高危人群控制潜在危险因素，降低发病风险。 | 谋划阶段 | 0 | 为40-74周岁人群提供免费消化道癌评估，全方位捕捉健康风险信号，通过建立完善的健康档案，实施危险程度分类管理，对高风险人群进行消化道癌筛查，有效帮助高危人群控制潜在危险因素，降低发病风险。 | 100 |  | 县卫健委 | 县卫健委 | 县卫健委报送 | 卫生医疗 |  | 责任单位反馈删除
|  | 安义县公共场所配置自动体外除颤器（AED）事项 | 请杨武、县卫健委牵头，围绕村卫生室（各乡镇（处）覆盖50%），按轻重缓急，对各乡镇（处）村卫生室条件好坏进行排序，并不少于3个；重点对县高新园区、鼎湖镇、西二绕重点文旅等点位，明显不符合的抓紧纠正，统一标准，县财政局进行实地财审调查，进一步村医职业能力提升。 | 2026.01-2026.12 | 17.59 | 1.89 | 15.7 | — | √ | 在县高新园区、职教园区、红山管理处等人员密集场所配备自动体外除颤器（AED）3台（按照每万人1台AED的要求配置，目前，我县已投放AED36台，未含医疗机构、企事业单位、社区、学校自购），新增持证救护员不少于650人，普及培训不少于4500人次。 | 谋划阶段 | 0 | 在县高新园区、职教园区、红山管理处等人员密集场所配备自动体外除颤器（AED）3台（按照每万人1台AED的要求配置，目前，我县已投放AED36台，未含医疗机构、企事业单位、社区、学校自购），新增持证救护员不少于650人，普及培训不少于4500人次。 | 17.59 |  | 县红十字会 | 县红十字会 | 2025年延续项目 | 卫生医疗 | 是 | 责任单位已修改
|  | 安义县智能健康小屋建设项目 |  | 2026.05-2026.12 | 60 | 0 | 60 | √ | √ | 计划在高新园区、职教城及龙津镇社区选择3个点位设置标准化“智能健康小屋”。每个小屋面积约15-20平米，统一配备全自动血压计、血糖仪、身高体重仪、体脂秤及智能终端一体机等自助体检设备，将为群众提供健康体检服务。通过参与“健康小屋”体验，引导群众自我参与、自我管理，做到疾病的早预防、早发现、早干预、早治疗。 | 谋划阶段 | 0 | 计划在高新园区、职教城及龙津镇社区选择3个点位设置标准化“智能健康小屋”。每个小屋面积约15-20平米，统一配备全自动血压计、血糖仪、身高体重仪、体脂秤及智能终端一体机等自助体检设备，将为群众提供健康体检服务。通过参与“健康小屋”体验，引导群众自我参与、自我管理，做到疾病的早预防、早发现、早干预、早治疗。 |  |  |  | 县卫健委 | 县卫健委报送 | 卫生医疗 | 是 | 新增
|  | 安义县基层医疗卫生能力提升改造项目 |  | 2026.06-2026.12 | 250 | 0 | 250 | √ | √ | 规范化建设一批公有产权村卫生室，其中新建5所，提升改造27所，完善医疗设备，改善基层就医环境。开展乡村医生能力技术专项培训，内容包括基本公共卫生服务、慢性病的健康管理、常见病的规范诊治与管理常见急症的识别与处理、智医系统应用、中医适宜技术等，提高基层医务人员医疗服务能力。 | 谋划阶段 | 0 | 规范化建设一批公有产权村卫生室，其中新建5所，提升改造27所，完善医疗设备，改善基层就医环境。开展乡村医生能力技术专项培训，内容包括基本公共卫生服务、慢性病的健康管理、常见病的规范诊治与管理常见急症的识别与处理、智医系统应用、中医适宜技术等，提高基层医务人员医疗服务能力。 | 250 |  | 有关乡镇 | 县卫健委 有关乡镇 | 县卫健委报送 | 卫生医疗 | 是 | 责任单位已修改
10 | 安义县城区居民周边配套设施改善项目 | 安义县城镇农贸市场建设项目 | 请刘彬、县城管执法局牵头，将安义县城镇农贸市场建设项目中的2026年建设内容列出来。 | 2026.07-2027.12 | 15107.14 | 9300 | 5807.14 | √ | × | 项目用地面积约25亩，主要建设包括高新园区农贸市场12000㎡、冷链仓储4000㎡、附属用房1200㎡、门卫30㎡、车位260个、充电桩60个以及配套道路、围墙、给排水、强弱电、消防、监控等配套设施；城南鼎湖镇农贸市场1200㎡、附属用房120㎡、门卫10㎡、车位30个、充电桩10个以及配套道路、围墙、给排水、强弱电、消防、监控等配套设施。改造石鼻镇农贸市场3500㎡和摊位65个，改造升级排水、照明、通风、消防、卫生、监控等配套工程。 | 已编制可研报告、专项债券项目实施方案。 | 0 | 项目开工，完成石鼻镇农贸市场改造 | 8000 | 县城管执法局 | 县城管执法局 | 县城管执法局 | 从争资项目挑选 | 城市管理 |  | 项目责任单位未修改
|  | 安义县生活垃圾分类收集及压缩转运站项目 | 1.请刘彬、县城管执法局牵头，围绕全县路灯改造二期、便民服务点（高新园区公厕、司机之家、外卖、出租车、工人）谋划项目。 2.请刘彬、县城管执法局牵头，围绕潦河大市场、杨梅头广场等场所进行改造，新增便民城市驿站或服务点，对龙津镇、鼎湖镇、东阳镇、县高新园区进行排查，打造区域性便民服务点。 | 2026.05-2026.12 | 5100 | 3500 | 1600 | √ | √ | 项目总用地面积为17 634.74 平方米（约26.45 亩），整体分为四大部分：1、新建一座日处理能力350 吨的生活垃圾分类收集及压缩转运中心（其中设有日处理能力20 吨的厨余垃圾处理设施），包含转运车间、生产管理用房、消防一体化设施、大门、洗车台等建筑物以及绿化、场地铺装等配套设施，并购置生活垃圾压缩转运及厨余垃圾处理相关设备。2、环卫专用停车场，位于项目场地北部，用地面积约6 620.00 平方米（约9.93 亩），建设环卫车辆停车位、内部道路，并配套建设汽车充电桩等设施；3、场区进场道路，全长约110 米，宽度9 米，用地面积约1 645 平方米（约2.47 亩），包括门卫室、道岔、地磅及绿化等配套设施；4、环卫车辆购置132辆，含高压清洗车、低压清洗车、洗扫车、雾炮车等多种车型。 | 组织项目申报，完善项目前期手续 | 0 | 项目总用地面积为17 634.74 平方米（约26.45 亩），整体分为四大部分：1、新建一座日处理能力350 吨的生活垃圾分类收集及压缩转运中心（其中设有日处理能力20 吨的厨余垃圾处理设施），包含转运车间、生产管理用房、消防一体化设施、大门、洗车台等建筑物以及绿化、场地铺装等配套设施，并购置生活垃圾压缩转运及厨余垃圾处理相关设备。2、环卫专用停车场，位于项目场地北部，用地面积约6 620.00 平方米（约9.93 亩），建设环卫车辆停车位、内部道路，并配套建设汽车充电桩等设施；3、场区进场道路，全长约110 米，宽度9 米，用地面积约1 645 平方米（约2.47 亩），包括门卫室、道岔、地磅及绿化等配套设施；4、环卫车辆购置132辆，含高压清洗车、低压清洗车、洗扫车、雾炮车等多种车型。 | 5100 | 县城管执法局 | 县城管执法局 | 县城管执法局 | 县城管执法局报送 | 环境整治 |  | 项目责任单位未修改
|  | 安义县城区垃圾站及环卫设备提升改造项目 |  | 2025.12-2026.12 | 0 | 0 | 0 | — | √ | 项目改建后，形成垃圾转运能力150吨/日，较现有垃圾转运能力130吨/日增加20吨/日。预计新增年节能量17.6吨标准煤，减少碳排放量36.3吨。本项目对安义县城区乡镇范围内生活垃圾压缩站、城区及乡镇垃圾中转站设备、环卫车辆进行更新购置，淘汰老化、破损、高耗设备。其中：1.更新购置生活垃圾压缩站配套设备及车辆21套；2.更新购置城区及乡镇垃圾中转站配套设备及车辆54套；3.更新购置环卫车辆139辆。 | 已挂意向公开，正在审核预算 | 1000 | 项目改建后，形成垃圾转运能力150吨/日，较现有垃圾转运能力130吨/日增加20吨/日。预计新增年节能量17.6吨标准煤，减少碳排放量36.3吨。本项目对安义县城区乡镇范围内生活垃圾压缩站、城区及乡镇垃圾中转站设备、环卫车辆进行更新购置，淘汰老化、破损、高耗设备。其中：1.更新购置生活垃圾压缩站配套设备及车辆21套；2.更新购置城区及乡镇垃圾中转站配套设备及车辆54套；3.更新购置环卫车辆139辆。 | 6114 |  | 县城管执法局 | 县城管执法局 | 从争资项目挑选 | 环境整治 |  | 责任单位反馈删除
|  | 安义县背街小巷亮灯工程 |  | 2026.05-2026.10 | 260 | 260 | 0 | — | √ | 对龙津镇103条背街小巷路灯进行全面检修，维修更换电线6000米，更新更换路灯300盏、灯杆100个。 | 筹划 | 0 | 对龙津镇103条背街小巷路灯进行全面检修，维修更换电线6000米，更新更换路灯300盏、灯杆100个。 | 260 |  | 龙津镇 | 龙津镇、 城市社区管委会 | 龙津镇报送 | 城市管理 | 是 | 项目责任单位未修改
|  | 安义县城中村宜居环境提升工程 |  | 2026.03-2026.12 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | 对城中村功能性规划，分步、分区域完善配套设施，建设内容对路面进行硬化与修复、环境卫生提升、污水净化、补充和完善公共区域照明等。 | 正在前期谋划 | 0 | 对城中村功能性规划，分步、分区域完善配套设施，建设内容对路面进行硬化与修复、环境卫生提升、污水净化、补充和完善公共区域照明等。 | 1000 |  | 龙津镇 | 龙津镇 | 龙津镇报送 | 城市管理 |  | 责任单位反馈删除
|  | 龙津220kV输变电工程 |  | 2026.03-2027.08 | 17354 | 17354 | 0 |  |  | 新建220kV变电站一座，主变2×180MVA，220kV出线4回，110kV出线7回，10kV出线20回；永修-双溪π入龙津变新建220kV线路总长10.8km；凤凰山-黄溪π入龙津变新建220kV线路总长4.5km。 |  |  | 新建220kV变电站一座，主变2×180MVA，220kV出线4回，110kV出线7回，10kV出线20回；永修-双溪π入龙津变新建220kV线路总长10.8km；凤凰山-黄溪π入龙津变新建220kV线路总长4.5km。 |  |  |  | 县供电公司 | 县供电公司报数 | 城市管理 |  | 责任单位已修改
|  | 安义社区食堂 | - | 2026.1-2026.12 | 200 | 200 | 0 |  |  | 项目总投资200万元，盘活社区闲置空间，完善城区居民周边生活配套，构建便捷的社区餐饮服务网络。 |  |  | 打造1-2个社区食堂样板。 |  | 县商务局 |  | 县商务局 | 县商务局 | 社会保障 | 是 | 新增
11 | 安义县体育配套设施提升项目 | 安义县惠民体育中心项目 | - | 2026.01-2026.12 | 0 | 0 | 0 | — | √ | （一）室内体育场馆（6000㎡）：​综合球类馆（3000㎡）：包含标准篮球场2片、羽毛球场4片、乒乓球台12张（分成人区8张、少儿区4张），可灵活切换场地用途；​专项健身馆（1500㎡）：设器械健身区（配置专业健身器材30台）、瑜伽馆、健身操房，配套通风换气系统；​恒温游泳馆（1500㎡）：建设标准泳池（25m×12.5m）+儿童戏水池（10m×8m），配备水循环处理系统，实现全年开放。（二）配套服务功能区（建筑面积1500㎡）​管理服务中心：含办公区、游客咨询台、卫生间、母婴室等；​便民服务区：设置体育用品便利店、轻食咖啡区、医疗急救站（配备AED设备2台、常用药品）； | 启动前期手续 | 0 | （一）室内体育场馆（6000㎡）：​综合球类馆（3000㎡）：包含标准篮球场2片、羽毛球场4片、乒乓球台12张（分成人区8张、少儿区4张），可灵活切换场地用途；​专项健身馆（1500㎡）：设器械健身区（配置专业健身器材30台）、瑜伽馆、健身操房，配套通风换气系统；​恒温游泳馆（1500㎡）：建设标准泳池（25m×12.5m）+儿童戏水池（10m×8m），配备水循环处理系统，实现全年开放。（二）配套服务功能区（建筑面积1500㎡）​管理服务中心：含办公区、游客咨询台、卫生间、母婴室等；​便民服务区：设置体育用品便利店、轻食咖啡区、医疗急救站（配备AED设备2台、常用药品）； | 1000 | 县教体局 | 县城投集团 | 县城投集团 | 县城投集团报送 | 城市管理 |  | 责任单位反馈删除
|  | 安义县公共体育场地建设项目 | 请万箐、县教体局牵头，县城投集团、县教投公司配合，围绕全县现有闲置场馆和用地，谋划一批篮球、羽毛球、乒乓球等体育场馆项目；各乡镇（处）以养老院、学校等闲置场所，同步探索体育场馆运营模式，进行场馆打造。 | 2026.11-2026.12 | 300 | 300 | 0 | √ | √ | 恒基大酒店旁有一块11亩的教育空地，可依托县林业局谋划的安义县生态体育公园项目，建设可容纳500人开展运动的运动场地（羽毛球场720平方米、篮球场2000平方米、乒乓球场490平方米）配套环境提升、智慧系统等基础设施。 | 筹建 | 0 | 恒基大酒店旁有一块11亩的教育空地，可依托县林业局谋划的安义县生态体育公园项目，建设可容纳500人开展运动的运动场地（羽毛球场720平方米、篮球场2000平方米、乒乓球场490平方米）配套环境提升、智慧系统等基础设施。 | 300 |  | 县教体局 | 县教体局 | 县教体局报送 | 城市管理 |  | 责任单位反馈删除，建议按照会议要求保留
|  | 安义县学校体育场馆对外开放事项 |  | 2026.01-2026.12 | -- | -- | -- |  |  | 将实验学校、龙津中学、安义三小、龙津小学安义中学运动场馆在非教学时段面向群众开放。 |  |  | 将实验学校、龙津中学、安义三小、龙津小学安义中学运动场馆在非教学时段面向群众开放。 |  |  |  | 县教体局 | 县教体局报送 | 城市管理 |  | 责任单位已修改
|  | 安义县社区、小区公共健身设施配套工程 |  | 2026.09-2026.12 | 50 | 20 | 30 |  |  | 为长埠（义基村南车组、云庄村新塘组）、龙津（凤凰社区天誉凤凰樾小区、朝阳社区香榭大道住宅小区）、石鼻（京台村祠堂组、联合村田埠组，联合村前进组，对门村上岗组）、万埠（王家村王家组、大垅村沙塘村小组、坪源村德源村小组、桃二村孔合村小组）、乔乐（前泽村后泽熊家组、乔乐村乔乐新村、马溪村方岗组）等乡镇村（社区）健身设施补齐短板。 |  |  | 为长埠（义基村南车组、云庄村新塘组）、龙津（凤凰社区天誉凤凰樾小区、朝阳社区香榭大道住宅小区）、石鼻（京台村祠堂组、联合村田埠组，联合村前进组，对门村上岗组）、万埠（王家村王家组、大垅村沙塘村小组、坪源村德源村小组、桃二村孔合村小组）、乔乐（前泽村后泽熊家组、乔乐村乔乐新村、马溪村方岗组）等乡镇村（社区）健身设施补齐短板。 |  |  |  | 县教体局 | 县教体局报送 | 城市管理 |  | 责任单位已修改
|  | 安义县健身跑道设施提升改造项目 |  | 2026.09-2026.12 | 60 | 0 | 60 |  |  | 沿潦河北岸建设塑胶跑道约3公里 |  |  | 沿潦河北岸建设塑胶跑道约3公里 |  |  |  | 县教体局 | 县教体局报送 | 城市管理 |  | 责任单位反馈删除
12 | 职教城、高新园区生活设施配套改善项目 | 安义县职教城畅行共享单车项目 | - | 2025.10-2026.05 | 0 | 0 | 0 | — | √ | 进一步完善职教城区域内交通配套设施，将智慧元素、科技元素与职教城管理有机结合，最优化处理职教城出行生态系统和最小化降低对自然环境造成的影响，在职教城区域分批次投放共享自行车及电单车共1500辆，投放点位主要集中于校园周边。 | 完成场地选址及场地平整 | 400 | 进一步完善职教城区域内交通配套设施，将智慧元素、科技元素与职教城管理有机结合，最优化处理职教城出行生态系统和最小化降低对自然环境造成的影响，在职教城区域分批次投放共享自行车及电单车共1500辆，投放点位主要集中于校园周边。 | 800 | 南昌职教城管委会、县高新园区管委会 | 县教投公司 | 县教投公司 | 县教投公司报送 | 交通出行 |  | 责任单位反馈删除
|  | 安义高新园区新纺南路新建工程 | 作为项目推进，不列入民生实事项目 | 2026.06-2026.11 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | 路线全长0.34公里，道路宽14米（其中行车道10米，两侧绿化带各2米），设计时速30km/h，按城市支路双向两车道的标准设计。主要建设内容为道路工程、管网工程、绿化工程、照明工程、强弱电等工序施工。 | 正在进行前期准备工作 | 0 | 路线全长0.34公里，道路宽14米（其中行车道10米，两侧绿化带各2米），设计时速30km/h，按城市支路双向两车道的标准设计。主要建设内容为道路工程、管网工程、绿化工程、照明工程、强弱电等工序施工。 | 460 |  | 安义县工业投资发展有限公司 | 县工投公司 | 县工投公司报送 | 交通出行 |  | 按照会议要求，不列入民生项目
|  | 中国（南昌）现代职教城配套电力建设一期项目 | - | 2026.02-2026.12 | 0 | 0 | 0 | — | √ | 由110kv城南变电站出线，路由龙安大道、职教大道、工匠大道南山大道、中国（南昌）现代职教城部分路网Ⅰ等项目，为职教城片区供电，建设总长17.5km | 完成立项及可研评审 | 0 | 由110kv城南变电站出线，路由龙安大道、职教大道、工匠大道南山大道、中国（南昌）现代职教城部分路网Ⅰ等项目，为职教城片区供电，建设总长17.5km | 1857.34 |  | 县教投公司 | 南昌职教城管委会 | 南昌职教城管委会报送 | 城市管理 |  | 责任单位反馈删除
|  | 中国（南昌）现代职教城自来水管网三期3万吨加压泵站工程 | - | 2025.10-2026.09 | 0 | 0 | 0 | — | √ | 建设内容为职教城内规划3万m/d给水加压站，加压泵站设计规模为3万m/d，采用无人值守自动化运行方式，泵站共设置3座构筑物：加压泵房（与加氯间、配电间合建）1座、单池有效容积3000㎡的清水池2座。 | 建设内容分为土建部分施工及设备安装两个部分，2025年内完成土建施工 | 400 | 建设内容为职教城内规划3万m/d给水加压站，加压泵站设计规模为3万m/d，采用无人值守自动化运行方式，泵站共设置3座构筑物：加压泵房（与加氯间、配电间合建）1座、单池有效容积3000㎡的清水池2座。 | 600 |  | 县教投公司 | 南昌职教城管委会 | 县教投公司报送 | 城市管理 |  | 责任单位反馈删除
|  | 安义高新园区前进东路路灯及绿化提升改造工程 | - | 2026.01-2026.06 | 0 | 0 | 0 | — | √ | 对安义高新园区前进东路旧有路灯及绿化进行更换改造，具体为：新增太阳能路灯110套；新增草坪约2800㎡，种植四季桂、小叶女贞球、红花檵木球共计约740株。 | 正在进行前期准备工作 | 0 | 对安义高新园区前进东路旧有路灯及绿化进行更换改造，具体为：新增太阳能路灯110套；新增草坪约2800㎡，种植四季桂、小叶女贞球、红花檵木球共计约740株。 | 100 |  | 县高新园区管委会 | 县高新园区管委会 | 县高新园区管委会报送 | 城市管理 |  | 责任单位反馈删除
|  | 网纹红土公园游客设施提升项目 | 请张帆、高小华、职教城管委会、县教投公司牵头，围绕南职大等院校老师、学生群体，以及安南小镇周边居民，从衣食住行等方面认真思考，谋划一批惠民项目。 | 2026.1-2026.12 | 100 | 100 | 0 | — | √ | 为提升网纹红土公园游客的游览体验，计划将公园现有的设施进行维护提升，如气膜屋、木栈步道、敲击乐器设备等。此外，在公园内规划建设一条彩色健身步道。 | 完成场地选址及场地平整 |  | 为提升网纹红土公园游客的游览体验，计划将公园现有的设施进行维护提升，如气膜屋、木栈步道、敲击乐器设备等。此外，在公园内规划建设一条彩色健身步道。 |  |  |  | 县教投公司 | 县教投公司报送 | 旅游发展 | 是 | 新增
|  | 南昌职业大学香樟校区商业街健身设施提升项目 |  | 2026.1-2026.7 | 50 | 50 | 0 | — | √ | 为了完善南昌职业大学香樟校区特色商业街设施配套，结合商业街商户设置互动型健身设施，如，计数跳绳、脚踏发电健身车、握力器、引体向上挑战器等。 | 完成场地选址及场地平整 |  | 为了完善南昌职业大学香樟校区特色商业街设施配套，结合商业街商户设置互动型健身设施，如，计数跳绳、脚踏发电健身车、握力器、引体向上挑战器等。 |  |  |  | 县教投公司 | 县教投公司报送 | 社会保障 | 是 | 新增
|  | 恒玖时利研学基地游客设施提升项目 |  | 2026.1-2026.7 | 50 | 50 | 0 | — | √ | 为打造研学、健身一体的安全研学基地，计划将基地户外场地小匠花田游乐设施进行提升改造，在空置场地增设康复类健身设备器材，如太极推手器、扭腰器、腿部按摩器等。 | 完成场地选址及场地平整 |  | 为打造研学、健身一体的安全研学基地，计划将基地户外场地小匠花田游乐设施进行提升改造，在空置场地增设康复类健身设备器材，如太极推手器、扭腰器、腿部按摩器等。 |  |  |  | 县教投公司 | 县教投公司报送 | 旅游发展 | 是 | 新增
|  | 龙腾小区居民健身设施提升项目 |  | 2026.1-2026.8 | 80 | 80 | 0 | — | √ | 为践行全民健身理念，促进居民身体机能的良好发展，拟在龙腾小区建设体育健身设施，如乒乓球台、篮球场、单双杠、上肢牵引器、腰背按摩器等。 | 完成场地选址及场地平整 |  | 为践行全民健身理念，促进居民身体机能的良好发展，拟在龙腾小区建设体育健身设施，如乒乓球台、篮球场、单双杠、上肢牵引器、腰背按摩器等。 |  |  |  | 县教投公司 | 县教投公司报送 | 社会保障 | 是 | 新增
|  | 安义高新园区公共厕所建设工程 | 请赵伟、县高新园区牵头，围绕企业工人，谋划运动场馆、公共厕所等方面项目，不少于2个。 | 2026.09-2026.12 | 120 | 0 | 120 | - | √ | 针对县高新园区人流车流密集区域公厕不足、大货车司机如厕难等问题，进一步完善园区“产城融合”便民服务设施，计划在园区锦绣东大道、雄一铝业北侧、孙虑城东路永高铝业商圈附近等重点区域建设3个公共厕所，每座公共厕所标准化配置6个独立卫生间、3个小便池及1个残疾人专用卫生间，入口建设公共休憩座椅，同步配套给排水管线、通风除臭系统、照明设施、洗手台、节水型洁具等，提升园区公共服务品质。 | 正在进行前期准备工作 | 0 | 完成项目建设，并投入使用。 | 150 |  | 县高新园区管委会 | 县高新园区管委会 | 县高新园区管委会报送 | 城市管理 | 是 | 责任单位已修改
|  | 安义高新园区人才公寓项目 | - | 2026.06-2026.12 | 0 | 0 | 0 | - | √ | 对安义门窗小镇邻里中心4-7楼100套一居室进行提升改造，每户改造面积约30平方米，共计改造面积约3000平方米，改造内容主要包括室内空间优化布局、墙体拆改与翻新、地面铺装更新、门窗更换升级、水电管线改造及配套设施安装（含给排水、强弱电、通风系统等），同时完善室内基础装修（墙面刷漆、吊顶处理等）与卫浴橱柜配置，打造满足人才居住需求的舒适、便捷型公寓空间。 | 正在进行前期准备工作 | 0 | 完成项目建设，并投入使用。 | 1000 |  | 县高新园区管委会 | 县高新园区管委会 | 县高新园区管委会报送 | 城市管理 |  | 责任单位反馈删除
13 | 安义县高质量就业创业项目 | 安义铝工劳务品牌技能提升项目 | 请谭翼直、余超、县人社局牵头，县高新园区、县民政局、县退役军人事务局、县农业农村局配合，围绕铝工劳务品牌、安义职业院校学生、留县就业人员、返乡创业人员、退役军人、困难（脱贫户）群体，谋划技能培训和就业岗位，不少于2个。 | 2026.02-2026.12 | 100 | 80 | 20 | — | √ | 依托南昌职业大学劳务品牌技能培训基地、安义铝工就业之家（安企公司）、门窗企业及校企合作共建的12个实习实训基地，聚焦院校学生、企业员工、社会学员等群体，精准对接培训需求，开展分层分类培训。其中，南职大基地培训不少于500人次，安义铝工就业之家开展门窗制作及电商销售培训不少于200人次，门窗企业及12个实习实训基地开展企业岗前培训不少于1300人次，年度总培训规模不低于2000人次，为安义门窗产业转型升级提供坚实人才支撑。 | 谋划阶段 | 0 | 依托南昌职业大学劳务品牌技能培训基地、安义铝工就业之家（安企公司）、门窗企业及校企合作共建的12个实习实训基地，聚焦院校学生、企业员工、社会学员等群体，精准对接培训需求，开展分层分类培训。其中，南职大基地培训不少于500人次，安义铝工就业之家开展门窗制作及电商销售培训不少于200人次，门窗企业及12个实习实训基地开展企业岗前培训不少于1300人次，年度总培训规模不低于2000人次，为安义门窗产业转型升级提供坚实人才支撑。 | 100 | 县人社局、县高新园区 | 县人社局 | 县人社局 南职大 安企公司 铝型材协会 门窗协会 | 县人社局报送 | 就业培训 | 是 | 责任单位已修改
|  | 安义县国家级高技能人才培训基地培训事项 |  | 2026.12-2027.12 | 0 | 0 | 0 | — | × | 项目位于安义县南昌职业大学内，聚焦高校毕业生、返乡农民工、退役军人等群体，主要建设包括焊工、车工、电工、工业机器人系统操作等培训区，硬件建设及安全体系建设要求达到标准。开展不少于5门精品课程，年度培训规模计划达500人次以上， | 谋划阶段 | 0 | 组织申报 | 700 |  | 南昌职业大学 | 县人社局 | 县人社局报送 | 就业培训 |  | 责任单位反馈删除
|  | 职业院校毕业生留安就业促进项目 |  | 2026.03-2026.12 | 200 | 150 | 50 | — | √ | 积极与南职大、文理学院、职业技术学校搭建政校企联动培训平台，组织200名学生进入园区企业开展实习实训；持续开展访企拓岗工作，全年收集并发布适合毕业生的岗位不少于500个；举办不少于6场校园招聘活动，促进人才对接；全年开展院校毕业生培训不少于1000人次。做好来县就业服务，建设运营好人才驿站，争取留安就业人数300人。 | 谋划阶段 | 0 | 积极与南职大、文理学院、职业技术学校搭建政校企联动培训平台，组织200名学生进入园区企业开展实习实训；持续开展访企拓岗工作，全年收集并发布适合毕业生的岗位不少于500个；举办不少于6场校园招聘活动，促进人才对接；全年开展院校毕业生培训不少于1000人次。做好来县就业服务，建设运营好人才驿站，争取留安就业人数300人。 | 200 |  | 县人社局 | 县教体局 南职大 文理学院 职业技术学校 | 县人社局报送 | 就业培训 | 是 | 责任单位已修改
|  | 安义县重点群体就业创业帮扶项目 |  | 2026.02-2026.12 | 350 | 310 | 40 | — | √ | 聚焦高校毕业生、返乡农民工、退役军人、残疾人、脱贫户等重点群体，依托“5+2就业之家”、“洪城就业通”平台，摸排底数掌握培训意愿，计划全年开展各类培训不少于20期，培训人数不少于700人次，其中就业创业培训9期，计划培训370人；老人照护能力培训2期，培训人数20人；残疾人职业技能培训2期，培训人数30人；退役军人就业培训2期，培训人数80人；电商培训2期，培训人数100人；乡村运营及文化旅游培训3期，培训100人。强化创业扶持力度，全年发放创业担保贷款3000万元以上，为30名就业困难人员配备低成本创业设备。落实就业创业政策补贴，惠及1035人次。常态化开展招聘活动，全年举办场次不少于50场。开发公益性岗位200个，通过“1131”帮扶机制，助力3000名困难群体实现稳定就业。 | 谋划阶段 | 0 | 聚焦高校毕业生、返乡农民工、退役军人、残疾人、脱贫户等重点群体，依托“5+2就业之家”、“洪城就业通”平台，摸排底数掌握培训意愿，计划全年开展各类培训不少于20期，培训人数不少于700人次，其中就业创业培训9期，计划培训370人；老人照护能力培训2期，培训人数20人；残疾人职业技能培训2期，培训人数30人；退役军人就业培训2期，培训人数80人；电商培训2期，培训人数100人；乡村运营及文化旅游培训3期，培训100人。强化创业扶持力度，全年发放创业担保贷款3000万元以上，为30名就业困难人员配备低成本创业设备。落实就业创业政策补贴，惠及1035人次。常态化开展招聘活动，全年举办场次不少于50场。开发公益性岗位200个，通过“1131”帮扶机制，助力3000名困难群体实现稳定就业。 | 350 |  | 县人社局 | 县农业农村局 县退役军人事务局 县商务局 县民政局 县文旅局 县残联 | 县人社局报送 | 就业培训 | 是 | 责任单位已修改
14 | 安义县农村居民生活环境提升项目 | 安义县宜居宜业和美乡村项目 | 请高小华、县农业农村局牵头，谋划脱贫户动态坚持帮扶、增收项目。 | 2026.9-2026.12 | 1200 | 1200 | 0 | — | √ | 房前屋后环境整治、道路硬化、村庄绿化、污水净化（户厕改造）、路灯亮化、三线整治。 | 正在项目谋划阶段 | 0 | 房前屋后环境整治、道路硬化、村庄绿化、污水净化（户厕改造）、路灯亮化、三线整治。 | 1200 | 县农业农村局 | 各乡镇 | 县农业农村局、各乡镇 | 县农业农村局报送 | 乡村建设 |  | 项目责任单位未修改
|  | 安义县2026年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目 |  | 2026.03-2026.12 | 5000 | 5000 | 0 | — | √ | 根据各乡镇申报2026年衔接资金项目入库项目，对各乡镇迫切需要建设的村进行基础设施和产业建设，改善农村居住环境，促进农村产业发展，提升农村人口幸福指数。 | 正在谋划2026年衔接资金项目库 | 0 | 根据各乡镇申报2026年衔接资金项目入库项目，对各乡镇迫切需要建设的村进行基础设施和产业建设，改善农村居住环境，促进农村产业发展，提升农村人口幸福指数。 | 5386 |  | 各乡镇 | 县农业农村局、各乡镇 | 2025年延续项目 | 乡村建设 |  | 责任单位已修改
|  | 安义县城乡统筹供水保障项目 | - | 2024.12-2026.12 | 0 | 0 | 0 | - | √ | 工程的主要建设内容包括管网延伸工程、小型集中供水工程改造及安义县水质监测及自动化系统建设，总规模24393m3/d，其中县城水厂管网延伸规模20100m3/d，县城水厂管网延伸（万埠加压站）共覆盖设计人口44355人（其中管网延伸覆盖10218人）。 | 目前已完成乔乐乡谢坊电站水源地除险加固工程，供水主管网累计铺设228.5km，完成68.8%；长埠镇凌家集中供水工程、新民乡山上村铁子脑集中供水工程、新民山上村山上组集中供水工程提升改造已完成65%） | 6520 | 工程的主要建设内容包括管网延伸工程、小型集中供水工程改造及安义县水质监测及自动化系统建设，总规模24393m3/d，其中县城水厂管网延伸规模20100m3/d，县城水厂管网延伸（万埠加压站）共覆盖设计人口44355人（其中管网延伸覆盖10218人）。 | 6520.06 | 县水利局 | 县水利局 | 县水利局 | 2025年延续项目 | 乡村建设 |  | 责任单位反馈删除
|  | 农村快递“客货邮”融合发展逐步覆盖全县行政村工程 | 请刘彬、县交通运输局牵头，将“客货邮”项目中无人车内容进行删除。 | 2026.01-2026.12 | 1600 | 1000 | 600 | — | √ | 前期完成长埠、石鼻、新民3个乡镇、35个行政村农村快递“客货邮”融合发展建设；后期建设其余8个乡镇、处，69个行政村，完成覆盖全县104个行政村目标 | 前期完成长埠、石鼻、新民3个乡镇农村快递“客货邮”融合发展建设，覆盖35个行政村；后期建设其余8个乡镇、处，69个行政村，完成覆盖全县104个行政村目标 | 0 | 前期完成长埠、石鼻、新民3个乡镇农村快递“客货邮”融合发展建设，覆盖35个行政村；后期建设其余8个乡镇、处，69个行政村，完成覆盖全县104个行政村目标 | 1600 | 县交通运输局 |  | 县交通运输局 县供销社 县邮政公司 | 县交通运输局报送 | 交通出行 | 是 | 责任单位已修改
|  | 安义县2026年农村环境治理项目 | - | 2026.01-2026.12 | 0 | 0 | 0 | — | √ | 对龙津镇、万埠镇未治理空白村新建污水收集管网和终端设施，对已治理需改造提升村完善污水收集管网和原有终端设施拆除及重建。 | 该项目正在申报。 | 0 | 对龙津镇、万埠镇未治理空白村新建污水收集管网和终端设施，对已治理需改造提升村完善污水收集管网和原有终端设施拆除及重建。 | 4193.9 | 县生态环境局 | 县生态环境局 | 县生态环境局 | 县生态环境局报送 | 乡村建设 |  | 责任单位反馈删除
15 | 安义县既有住宅加装电梯和老旧电梯更新项目 | 安义县既有住宅加装电梯项目 | 请刘彬、县住建局牵头，县市监局、县消防救援大队配合，作为备选。 | 2026.10-2026.12 | 800 | 500 | 300 | — | √ | 2024年在县城区既有住宅加装电梯10台，2025年在县城区既有住宅加装电梯5台，2026年在县城区既有住宅加装电梯5台。 | 项目挂网招标 | 20 | 2024年在县城区既有住宅加装电梯10台，2025年在县城区既有住宅加装电梯5台，2026年在县城区既有住宅加装电梯5台。 | 3940 | 县住建局、县市监局 | 县住建局 | 县住建局 | 县住建局报送 | 住房保障 | 是 | 项目责任单位未修改
|  | 安义县15年电梯以旧换新项目 |  | 2026.09-2026.12 | 135 | 135 | 0 | — | - | 15年电梯以旧换新9台 | 启动前期手续 | 0 | 15年电梯以旧换新9台 | 135 |  | 小区物业公司 | 县市监局 | 县市监局报送 | 住房保障 | 是 | 项目责任单位未修改
16 | 安义县水安全保障水环境治理项目 | 安义县城乡供水一体化县域统管项目 | 请高小华、县水利局牵头，县生态环境局、县农业农村局配合，围绕农村饮水安全进行谋划。 | 2026.01-2027.02 | 1700 | 1700 |  | — | √ | 主要建设内容包括：推行以“县域统管”为核心的专业化、企业化农村供水运营管理模式，以安义县自来水公司为县域统管实施主体，签订统管协议，由政府提供五年期专项财政补助，确保统管企业（安义县自来水公司）能够承担全县供水服务、提升管理水平，并最终实现以水养水良性循环。补助方案具体分为以下两部分：①对5座（3座规模化水厂+2座小集中）拟最终保留的集中供水工程的年度运行成本补助。遵循“保本”（覆盖基本运行成本）原则进行核定，每座工程每年8万元的标准予以补助，专项用于补助所涉工程的电力消耗、净化消毒药剂购置、日常人工巡检等基本运行费用。②对农村供水主管网的年度维修养护补助，年均维养资金投入约为300万元，专项用于农村供水管网的巡检、测漏、除锈防腐、阀门更换、应急抢修以及必要的局部更新改造等。 | 项目已全面开工建设，施工单位已组织对下桥排涝沟1#、下桥排涝沟2#、圆上排涝渠、杨家排涝渠、洲尾排涝渠、雷家排涝渠等6条排涝渠进行全面清淤、渠道整治工作。截至2025年底，预计完成总工程量的60%，完成工程投资约810万元 | 880 | 完成县域统管方案制定、组织领导、协议起草、谈判签订、统管企业授权，落实补助资金，开展资产清查、收购及移交，搭建“1+N+X”服务架构，启动水价调整程序；到2026年底，启动建立服务体系、常态化考核机制、县域统管体系。 | 916.22 | 县水利局 | 县水利局 | 县水利局、县发改委、县财政局、县卫健委、县环保局、各乡镇（处） | 县水利局报送 | 乡村建设 | 是 | 新增
|  | 安义县长石联圩涝区排涝能力建设项目 |  | 2025.10-2026.07 | 1796.22 | 896 | 900.22 | — | √ | 加固整治现状主排洪港及排渠总长13.82km；新建过路箱涵1座，拆除重建机耕桥5座，拆除过路箱涵1座，拆除重建盖板涵1座，拆除重建1座人行桥。 | 项目已全面开工建设，施工单位已组织对下桥排涝沟1#、下桥排涝沟2#、圆上排涝渠、杨家排涝渠、洲尾排涝渠、雷家排涝渠等6条排涝渠进行全面清淤、渠道整治工作。截至2025年底，预计完成总工程量的60%，完成工程投资约810万元 | 880 | 加固整治现状主排洪港及排渠总长13.82km；新建过路箱涵1座，拆除重建机耕桥5座，拆除过路箱涵1座，拆除重建盖板涵1座，拆除重建1座人行桥。 |  |  |  | 县水利局 | 县水利局报送 | 乡村建设 |  | 项目责任单位未修改
|  | 安义县万埠水山洪沟防洪治理工程 |  | 2025.10-2026.04 | 1066.52 | 1066.52 | 0 | √ | √ | 河道治理总长7.288km；疏浚全长0.896km；护岸总长4.393km；巡线道路整治1.089km；整治建筑物3座：其中拆除重建闸1座、堰坝改造1座、堰坝拆除1座。 | 目前已完成沿线全部护坡护岸，完成毛家堰改造、刘家堰拆除，沿线道路整治基本完工，目前进度完成50%。 | 700 | 河道治理总长7.288km；疏浚全长0.896km；护岸总长4.393km；巡线道路整治1.089km；整治建筑物3座：其中拆除重建闸1座、堰坝改造1座、堰坝拆除1座。 | 366.52 |  | 县水利局 | 县水利局 | 县水利局报送 | 乡村建设 | 是
|  | 安义县2026年15座山塘整治工程 |  | 2026.03-2026.12 | 350.85 | 0 | 350.85 | — | √ | 本工程主要建设内容包括:1.东阳镇正垅西垅山塘；2.万埠镇尖刀山山塘；3.长埠镇腰旦垅山塘；4.长埠镇中罗源垅山塘；5.长埠镇三八山塘；6.石鼻镇后垅山塘；7.新民乡丁家山塘；8.新民乡樟坑山塘；9.东阳镇西垅山塘；10.新民乡长坑垅山塘；11.新民乡马家坂山塘；12.新民乡蚂蚁坳山塘；13.长均乡后垅山塘；14.新民乡立新山塘；15.龙津镇道家垅山塘。15座山塘进行清淤扩容，大坝防渗涵管重建、溢洪道加固等。 | 目前项目正在编制实施方案等前期工作，预计2026年9月开工建设 | 350.85 | 本工程主要建设内容包括:1.东阳镇正垅西垅山塘；2.万埠镇尖刀山山塘；3.长埠镇腰旦垅山塘；4.长埠镇中罗源垅山塘；5.长埠镇三八山塘；6.石鼻镇后垅山塘；7.新民乡丁家山塘；8.新民乡樟坑山塘；9.东阳镇西垅山塘；10.新民乡长坑垅山塘；11.新民乡马家坂山塘；12.新民乡蚂蚁坳山塘；13.长均乡后垅山塘；14.新民乡立新山塘；15.龙津镇道家垅山塘。15座山塘进行清淤扩容，大坝防渗涵管重建、溢洪道加固等。 | 350.85 |  | 县水利局 | 县水利局 | 县水利局报送 | 乡村建设 | 是 | 责任单位已修改
|  | 安义县2026年灌溉排涝能力提升工程 |  | 2025.12-2026.12 | 1836.9 | 1836.9 | 0 | — | √ | 本工程主要建设内容包括对新民乡及周边区域，建设渠首工程：包括新建提灌站1座，拦水堰8座，山塘整治12座，渠首改造7座 骨干输配水工程：渠首工程12km，管道工程7.5km等。 | 目前已完成施工招投标，预计12月中旬签订施工合同，12月20日开工建设。 | 100 | 渠首工程：新建提灌站1座，拦水堰8座，山塘整治12座，渠首改造7座 骨干输配水工程：渠首工程12km，管道工程7.5km | 1736.9 |  | 县水利局 | 县水利局 | 县水利局报送 | 乡村建设 | 是 | 责任单位已修改
|  | 安义县入河排污口规范化建设项目 |  | 2026.01-2026.12 | 869 | 632 | 237 | — | √ | 对安义县区域内水体入河排污口进行规范化建设，拟安装水质在线监测系统2套、流量实时监控装置79套、视频监控设备79套。 | 已完成施工图编制，预计在11月底前完成预算编制工作，在12月底前完成政府采购公开招标，2025年12月底将开工建设。 | 50 | 对安义县区域内水体入河排污口进行规范化建设，拟安装水质在线监测系统2套、流量实时监控装置79套、视频监控设备79套。 | 578.88 |  | 县水利局 | 县水利局 县生态环境局 | 县水利局报送 | 环境整治 | 是 | 项目责任单位未修改
|  | 安义县饮用水源安全与水库水质监测项目 | - | 2026.01-2026.12 | 35 |  | 35 |  |  | 1.饮用水水源水质监测：对县级集中式饮用水水源地开展季度监测，监测《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中62项指标；对石鼻乡镇级集中式饮用水水源地、乔乐乡镇级集中式饮用水水源地开展季度常规性监测，监测《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中28项指标，掌握饮用水水源地水质情况。 2.对全县小Ⅱ型水库开展水质监测，监测4项常规水质指标，掌握水质动态变化。 3.对县级、乡镇级集中式饮用水水源地一级保护区开展规范化建设，建设隔离防护网、警示牌、标识牌、宣传牌等。 |  |  | 1.饮用水水源水质监测：对县级集中式饮用水水源地开展季度常规性监测，监测《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中62项指标；对石鼻乡镇级集中式饮用水水源地、乔乐乡镇级集中式饮用水水源地开展季度常规性监测，监测《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中28项指标，掌握饮用水水源地水质情况。 2.对全县小Ⅱ型水库开展水质监测，监测4项常规水质指标，掌握水质动态变化。 3.对县级、乡镇级集中式饮用水水源地一级保护区开展规范化建设，建设隔离防护网、警示牌、标识牌、宣传牌等。 |  | 县生态环境局 | 县生态环境局报送 | 县生态环境局 | 县生态环境局报送 | 环境整治 | 是 | 新增
|  | 安义县新东龙中型灌区新建工程 | - | 2025.12-2027.04 | 0 | 0 | 0 | - | × | 项目实施后新增灌溉面积0.92万亩，改善灌溉面积5.23万亩。主要建设内容：1.渠首工程：新建提灌站3座，改建提灌站7座，拆除重建拦水堰31座，维修加固拦水堰4座；山塘整治56座； 2.骨干输配水工程：①渠道整治工程98.36km，其中渠道衬砌79.79km（衬砌0.6m宽矩形渠道8.86km、衬砌0.8m宽矩形渠道10.57km、衬砌1.0m宽矩形渠道22.05km、衬砌1.2m宽矩形渠道6.59km、衬砌1.5m宽矩形渠道3.29km、重力式砼挡墙渠道28.43km），渠道清淤18.57km；②新建管道31.56km。 3.骨干排水工程：排水沟清淤61.48km，排水沟护岸2.67km； 4.骨干渠（沟）系建筑物及配套设施工程：新建及改建分水闸8座，拆除重建机耕桥13座，拆除重建渡槽3座，埋设界桩358座，警示牌64座，标志牌1座； 5.量测及管理设施和灌区信息化工程：骨干工程以上全面覆盖的信息化工程，其中量水设施及水位监测192处，数字孪生系统1套。 | 项目可研、初设已取得批复，目前已通过省级和国家发展改革委评审，正在上报国家财政部审核 | 100 | 渠首工程及部分骨干输配水工程建设。 | 5000 | 县水利局 | 县水利局 | 县水利局 | 从争资项目挑选 | 乡村建设 |  | 责任单位反馈删除
|  | 中国（南昌）现代职教城引调水工程 | - | 2025.11-2028.12 | 0 | 0 | 0 | - | × | 潦河新建引水泵站（功率约3×500kW），引水规模15万方/天，引水管径DN1200，管线长2.94Km；新建2#一体化预制泵站（功率约2×45Kw），提水规模2万方/天，提水管径DN300，管道总长2.04Km；新建3#一体化预制泵站（功率约1×45kW），提水规模1万方/天，提水管径DN200，管道总长0.265Km；对舒家水库、前溪水库、深垅水库进行清淤防渗处理；对南福河、湖下河、兴才河及安南河进行提升整治。 | 已取得可研批复，项目勘察单位已抽选，正在江西省中介超市选取初设单位，已将项目需求挂网公示 | 2500 | 铺设引水管道管径为DN1200，管长约3.0km。 | 3500 |  | 县水利局 | 县水利局 | 从争资项目挑选 | 乡村建设 |  | 责任单位反馈删除
17 | 安义县“平急两用”项目 | 安义县城乡一体化应急避难场所提升改造项目 | 请谭翼直、县应急局牵头，围绕闲置场所、乡村运营点，谋划平急两用项目。 | 2026.12-2027.12 | 11500 | 4600 | 6900 | 主要对全县9个县级、11个乡镇(处)应急避难点实施系统性改造。县级避难点以容纳3000人以上避难为标准，将升级每个应急供水系统、应急供电系统，优化500m避难休息室、60m医疗救护室、应急物资储备室、应急广播、应急厕所等功能空间，完善200m文体活动区及智慧管理系统;乡镇避难点以容纳1000人避难为标准，每个配置消防水车、直饮水点、80kW应急发电机、移动照明平台、充电等核心设施，建设300m'避难休息室、40m医疗救护室、应急物资储备室、应急广播、应急厕所，利用现有文化站打造100m综合活动区形成“分级响应、平急两用”的城乡应急避难体系。 | 办理前期手续，项目开工 | 主要对全县9个县级、11个乡镇(处)应急避难点实施系统性改造。县级避难点以容纳3000人以上避难为标准，将升级每个应急供水系统、应急供电系统，优化500m避难休息室、60m医疗救护室、应急物资储备室、应急广播、应急厕所等功能空间，完善200m文体活动区及智慧管理系统;乡镇避难点以容纳1000人避难为标准，每个配置消防水车、直饮水点、80kW应急发电机、移动照明平台、充电等核心设施，建设300m'避难休息室、40m医疗救护室、应急物资储备室、应急广播、应急厕所，利用现有文化站打造100m综合活动区形成“分级响应、平急两用”的城乡应急避难体系。 | 县应急管理局 | 县应急管理局 | 办理前期手续，项目开工 |  | 县应急管理局 |  | 县应急管理局 | 县应急管理局 | 安全保障 | 是 | 新增
|  | 安义县廉养旅居应急保障基地 |  | 2026.12-2027.12 | 12000 | 4800 | 7200 | 提升改造安义古村研学中心、古村民宿共360间客房。1.采用模块化设计，房间预留应急供氧、呼叫系统接口;2.平时功能设施:配套康养中心、健身场馆、餐饮综合体及旅游服务站;3.应急转换设施:建设应急物资储备室(储备折叠床、防护服等)、临时医疗处置点，设置独立通风系统及污水应急处理模块;4.配套工程:完善周边3公里交通路网及应急照明、供水供电系统。 | 办理前期手续，项目开工 | 提升改造安义古村研学中心、古村民宿共360间客房。1.采用模块化设计，房间预留应急供氧、呼叫系统接口;2.平时功能设施:配套康养中心、健身场馆、餐饮综合体及旅游服务站;3.应急转换设施:建设应急物资储备室(储备折叠床、防护服等)、临时医疗处置点，设置独立通风系统及污水应急处理模块;4.配套工程:完善周边3公里交通路网及应急照明、供水供电系统。 | 古村群管委会 | 县应急管理局 | 办理前期手续，项目开工 |  |  |  | 安义古村群管委会 | 县应急管理局 | 安全保障 | 是 | 新增
18 | 安义县文化旅游事业发展项目 | 安义县博物馆馆藏文物保护开发项目 | 请刘彬、县文广旅游局牵头，围绕全县历史文化、红色文化、乡镇非遗、中医馆，融入乡村运营点，通过市场化运作，重新谋划。 | 2026.01-2026.12 | 179 | 179 | 0 | — | √ | 为重点文物配备4台专用独立柜、4台低平柜，给文物保存提供合适的存放空间。同时对新增重点文物展柜配置8台5m³恒湿设备调控展柜微环境，使文物展示微环境达到安全、稳定、洁净的状态。文物库房配备5台典藏柜，2台库房净化一体机，对重点文物以及重要出土文物配置558个囊匣、文物专用调湿保护袋128个、3个文物周转箱。配置必要的环境检测设备，达到及时掌握馆藏文物保存环境整体质量状况的目的；对25件/套文物进行保护修复。 | 持续推进 | 0 | 为重点文物配备4台专用独立柜、4台低平柜，给文物保存提供合适的存放空间。同时对新增重点文物展柜配置8台5m³恒湿设备调控展柜微环境，使文物展示微环境达到安全、稳定、洁净的状态。文物库房配备5台典藏柜，2台库房净化一体机，对重点文物以及重要出土文物配置558个囊匣、文物专用调湿保护袋128个、3个文物周转箱。配置必要的环境检测设备，达到及时掌握馆藏文物保存环境整体质量状况的目的；对25件/套文物进行保护修复。 | 200 | 县文广旅游局 | 县文化中心 | 县文广旅游局 | 县文广旅游局报送 | 文化建设 | 是 | 项目责任单位未修改
|  | 安义县孺子书房进乡镇项目 |  | 2026.01-2026.12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8家孺子书房全部建设完成。（鼎湖分馆、古村分馆、解放路分馆、万埠分馆、人民路分馆、新民分馆、前进路分馆和石鼻分馆），并对书屋进行管理运营 |  |  | 8家孺子书房全部建设完成。（鼎湖分馆、古村分馆、解放路分馆、万埠分馆、人民路分馆、新民分馆、前进路分馆和石鼻分馆），并对书屋进行管理运营 |  |  |  | 县文广旅游局 | 县文广旅游局报送 | 文化建设 |  | 责任单位反馈删除
|  | 安义县登山游步道提升改造项目 |  | 2026.07-2026.12 | 120 | 0 | 120 | — | √ | 对现有6条登山游步道进行提升改造 | 谋划阶段 | 0 | 对现有6条登山游步道进行提升改造 | 120 |  | 县文广旅游局 | 县文广旅游局 县林业局 | 县文广旅游局报送 | 旅游发展 | 是 | 责任单位已修改
|  | 安义县旅游厕所管理维护事项 |  | 2026.07-2026.12 | 0 | 0 | 0 | — | √ | 对我县在全国旅游厕所管理系统中的旅游厕所进行管理维护，在“全国旅游厕所管理系统”中，旅游景区厕所、公共文化场馆厕所80%以上达到“旅游2022版国家标准”Ⅱ类以上。 | 谋划阶段 | 0 | 对我县在全国旅游厕所管理系统中的旅游厕所进行管理维护，在“全国旅游厕所管理系统”中，旅游景区厕所、公共文化场馆厕所80%以上达到“旅游2022版国家标准”Ⅱ类以上。 | 100 |  | 县文广旅游局 县文化中心 | 县文广旅游局 | 县文广旅游局报送 | 城市管理 |  | 责任单位反馈删除
|  | 安义古村群文物普查事项 |  | 2026.01-2026.10 | 0 | 0 | 0 | — | √ | 对安义古村群进行文物普查，充分运用无人机航拍、三维建模等先进技术，结合传统实地踏查，精准记录文物的位置、年代、保存现状等关键信息。 | 新发现不可移动文物19处 | 0 | 对安义古村群进行文物普查，充分运用无人机航拍、三维建模等先进技术，结合传统实地踏查，精准记录文物的位置、年代、保存现状等关键信息。 | 20 |  | 县文广旅游局 | 县文广旅游局 | 县文广旅游局报送 | 文化建设 |  | 责任单位反馈删除
|  | 安义县龙津历史文化街区“露天影院”文化展陈惠民项目 |  | 2026.04-2026.06 | 120 | 120 | 0 | — | √ | 1.影棚硬件：采购安装专业影视放映设备1套（含投影、显示屏、音响等）；2.文化展陈：布置街区文化主题展览区（含展板、展品陈列架）；3.观影视听：配置观影用座椅及辅助视听设备。 | 组织申报 | 0 | 1.影棚硬件：采购安装专业影视放映设备1套（含投影、显示屏、音响等）；2.文化展陈：布置街区文化主题展览区（含展板、展品陈列架）；3.观影视听：配置观影用座椅及辅助视听设备。 | 120 |  | 江西安义古村群旅游开发有限公司 | 县旅游公司 | 县旅游公司报送 | 旅游发展 | 是 | 责任单位已修改
|  | 安义县“一码游安义”全域智慧文旅服务平台建设事项 |  | 2026.03-2026.09 | 0 | 0 | 0 | — | √ | 1.智慧平台开发：搭建“一码游”综合服务平台（含导览、购票、预约、消费等功能）；2.文旅点位覆盖：在全县文旅点位布设20台自助服务终端，联动乡村运营点实现“一码通”（含购票、咨询、接送服务）；3.惠民权益：推出“安义旅游年卡”，向本地居民、学生、退役军人等发放50元/人旅游消费券；4.平台推广：实现“一部手机玩转安义”，覆盖全县文旅资源的智慧化服务。 | 组织申报 | 0 | 1.智慧平台开发：搭建“一码游”综合服务平台（含导览、购票、预约、消费等功能）；2.文旅点位覆盖：在全县文旅点位布设20台自助服务终端，联动乡村运营点实现“一码通”（含购票、咨询、接送服务）；3.惠民权益：推出“安义旅游年卡”，向本地居民、学生、退役军人等发放50元/人旅游消费券；4.平台推广：实现“一部手机玩转安义”，覆盖全县文旅资源的智慧化服务。 | 200 |  | 安义县安融文化传媒有限公司 | 县旅游公司 | 县旅游公司报送 | 旅游发展 |  | 责任单位反馈删除
|  | 安义县全域乡村旅游便民共享服务提质事项 |  | 2026.06-2026.12 | 0 | 0 | 0 | — | √ | 1.特色旅游带打造：建设“骑行+古村”“徒步+田园”“骑行+登山”3条特色旅游带（完善标识标牌、休憩驿站、观景平台，串联沿线乡村运营点）；2.旅游环线配套：构建“一日游”环线（串联古村景区、苗木基地、圣水堂森林公园等）；3.服务设施升级：全县乡村运营点配套充电设施、卫生设施（含母婴室），新增休憩座椅、饮水点；4.惠民活动：每年举办12场游客与市民共享的乡村趣味运动会、登山赛等活动。 | 组织申报 | 0 | 1.特色旅游带打造：建设“骑行+古村”“徒步+田园”“骑行+登山”3条特色旅游带（完善标识标牌、休憩驿站、观景平台，串联沿线乡村运营点）；2.旅游环线配套：构建“一日游”环线（串联古村景区、苗木基地、圣水堂森林公园等）；3.服务设施升级：全县乡村运营点配套充电设施、卫生设施（含母婴室），新增休憩座椅、饮水点；4.惠民活动：每年举办12场游客与市民共享的乡村趣味运动会、登山赛等活动。 | 1000 |  | 安义县安融乡村运营有限公司 | 县旅游公司 | 县旅游公司报送 | 旅游发展 |  | 责任单位反馈删除
|  | 安义古村景区基础配套与文化体验提升项目 |  | 2026.05-2026.12 | 180 | 180 | 0 | — | √ | 1.景区安防设施：新增100个智能监控设备、10套道路照明系统；2.古村民居修缮活化：修缮古民居500㎡（含墙体加固、风貌修复）；3.景区人居环境提升：改造村落公共空间3000㎡（含步道铺装、绿化补植）；4.文旅配套：新建田园主题观景大舞台（含基础舞台、简易观众区）。 | 组织项目申报 | 0 | 1.景区安防设施：新增100个智能监控设备、10套道路照明系统；2.古村民居修缮活化：修缮古民居500㎡（含墙体加固、风貌修复）；3.景区人居环境提升：改造村落公共空间3000㎡（含步道铺装、绿化补植）；4.文旅配套：新建田园主题观景大舞台（含基础舞台、简易观众区）。 | 180 |  | 江西安义古村群旅游开发有限公司 | 县古村群管委会 | 县古村群管委会报送 | 旅游发展 | 是 | 项目责任单位未修改
|  | 安义古村唐樟片区“祈福文化园”综合提质项目 |  | 2026.03-2026.09 | 180 | 180 | 0 | — | √ | 1.唐樟周边环境整治：清理及景观优化约1500㎡区域；2.古树保护：为唐樟古树增设30米范围防护围栏；3.祈福广场建设：新建400㎡硬质铺装广场（含祈福标识）；4.观景台建设：新建约500㎡观景平台（高度约25米，含护栏、休憩设施）；5.唐樟休憩长廊：新建100㎡仿古风格休憩长廊；6.配套设施：完善唐樟周边给排水、照明等基础管网。 | 组织申报 | 0 | 1.唐樟周边环境整治：清理及景观优化约1500㎡区域；2.古树保护：为唐樟古树增设30米范围防护围栏；3.祈福广场建设：新建400㎡硬质铺装广场（含祈福标识）；4.观景台建设：新建约500㎡观景平台（高度约25米，含护栏、休憩设施）；5.唐樟休憩长廊：新建100㎡仿古风格休憩长廊；6.配套设施：完善唐樟周边给排水、照明等基础管网。 | 180 |  |  | 县古村群管委会 | 县古村群管委会报送 | 旅游发展 | 是 | 项目责任单位未修改
|  | 安义文化传承与惠民演艺计划 |  | 2026.03-2026.12 | 20 | 0 | 20 |  |  | 系统梳理我县文物、非遗、文化艺术及图书资源，并编辑成册。组建演艺团队结合春节、端午、国庆及本地特色节庆深入社区、景区、校园等地点进行演出展览。 |  |  | 系统梳理我县文物、非遗、文化艺术及图书资源，并编辑成册。组建演艺团队结合春节、端午、国庆及本地特色节庆深入社区、景区、校园等地点进行演出展览。 |  |  |  | 县文广旅游局 | 县文广旅游局报送 | 文化建设 | 是 | 新增
|  | 安义县景区中医理疗馆项目 |  | 2026.09-2026.12 | 80 | 0 | 80 |  |  | 对县域内16个乡村运营点设立中医理疗馆，提供中医问诊及理疗服务（推拿、艾灸、针灸、足疗） |  |  | 对县域内16个乡村运营点设立中医理疗馆，提供中医问诊及理疗（推拿、艾灸、针灸、足疗） |  |  | 江西安义古村群旅游开发有限公司 | 县文广旅游局 县卫健委 | 县文广旅游局报送 | 旅游发展 | 是 | 新增
19 | 安义县地下管网提升改造项目 | 安义县潦河北岸污水管网及处理设施提升改造工程 | - | 2026.01-2027.12 | 12000 | 8300 | 3700 | — | × | 本项目安义县潦河北岸污水管网及处理设施提升改造工程共包含潦河北岸截污干管上岸（含沥青加铺）、文峰路周边市政支管道改造、文峰路周边地块管网改造、隔里港截污干管上岸、沿河截污干管修复、智慧排水平台建设、污水处理厂扩容等7个子项目。共计新建及改造重力流污水管约12982米，管径DN200-DN1000，压力流污水管道98m，管径DN500；新建雨水管约6796米，管径DN200-DN1200；新建20000t/d污水提升泵站1座；建设智慧排水平台一套，污水处理厂扩容1.5万m3/d，提标1万m3/d（其中高效沉淀池提标3.0万m3/d） | 办理前期手续 | 10 | 项目挂网招标，签订施工合同，项目开工，完成室外管网、道路施工。 | 8300 | 县城管执法局 | 县城管执法局 | 县城管执法局 | 从争资项目挑选 | 环境整治 |  | 项目责任单位未修改
20 | 安义县城区危房集中整治工程 | 安义县城区整体危房改造工程 | 作为项目推进，不列入民生实事项目 | 2026.01-2026.12 | 0 | 0 | 0 | — | √ | 南昌市安义县城区整体危房改造工程对安义县中心城区龙津镇、石鼻镇范围内国有土地上政府产权的C类危房进行结构加固处理及破损修复，共涉及加固房屋共21栋，总建筑面积约29492.31平方米。 | 南昌市安义县城区整体危房改造工程对安义县中心城区龙津镇、石鼻镇范围内国有土地上政府产权的C类危房进行结构加固处理及破损修复，共涉及加固房屋共21栋，总建筑面积约29492.31平方米。 | 600 | 南昌市安义县城区整体危房改造工程对安义县中心城区龙津镇、石鼻镇范围内国有土地上政府产权的C类危房进行结构加固处理及破损修复，共涉及加固房屋共21栋，总建筑面积约29492.31平方米。 | 200 | 县住建局 | 县住建局 | 县住建局 | 从争资项目挑选 | 住房保障 |  | 责任单位反馈删除
21 | 安义县畅通微循环道路工程 | 安义县“路网联通路”建设工程 | 作为项目推进，不列入民生实事项目 | 2026.05-2026.12 | 0 | 0 | 0 | — | √ | 重点打通石鼻通湾里和龙津通新民2条“断头路” | 组织项目申报 | 0 | 重点打通石鼻通湾里和龙津通新民2条“断头路” | 3500 | 县住建局 | 县公路中心、龙津镇 | 县交通运输局 | 县交通运输局报送 | 交通出行 |  | 责任单位反馈删除
备注：截至目前，经我委收集汇总，各责任单位反馈项目19个（子项目63个），对比12月16日项目20个(子项目89个），新增项目1个（子项目14个），删除项目2个（子项目40个）。

## 1212版本 (hidden)
附件1
安义县2026年民生实事项目清单
单位：万元
序号 | 项目整合名称 | 子项目名称 | 开竣工时间 | 总投资 | 资金来源 |  | 能否保障用地（能√、不能×、不涉及用地－） | 预计2026年底能否竣工（能√、不能×） | 建设规模及内容 | 至2025年底完成 |  | 2026年计划 |  | 牵头单位 | 项目业主 | 责任单位 | 项目来源 | 类别 | 是否纳入2026年民生实事项目（填是或者否） | 备注
[5 empty] | 上级资金或自筹 | 县级配套 |  |  |  | 进展情况 | 投资额 | 年度主要建设工程内容 | 投资额
20个整合项目 |  | 72个子项目（含21个事项） |  | 268720.39 | 222390.01 | 46330.38 |  |  |  |  | 34968.68 |  | 126725.98
1 | 安义县消防能力综合提升项目 | 安义县高层住宅消防安全隐患整治工程 | 2026.01-2026.12 | 800 | 0 | 800 | — | × | 1.安义县龙津镇等9个社区，29个小区的消防设施更新改造，针对消防栓存在不通水、管网损坏、消防水带、水枪缺失、消防箱损坏等消防安全设施进行全面整治，预计维修更换消防水管5000米，配齐消防水带300个，水枪300个，维修消防箱500个。 2.安义县鼎湖镇（总投资约200万元）：包括2个无物业小区（46栋高层）的消防设施更新改造，针对消防栓不通水，管网损坏、消防水带、水枪缺失、消防箱损坏等消防安全设施进行全面整治，含维修更换消防水管1800米，更换消防水带80个，水枪80个，维修消防箱160个等。 | 筹划 | 0 | 1.安义县龙津镇等9个社区，29个小区的消防设施更新改造，针对消防栓存在不通水、管网损坏、消防水带、水枪缺失、消防箱损坏等消防安全设施进行全面整治，预计投资约600万元，预计维修更换消防水管5000米，配齐消防水带300个，水枪300个，维修消防箱500个。 2.安义县鼎湖镇：包括2个无物业小区（46栋高层）的消防设施更新改造，针对消防栓不通水，管网损坏、消防水带、水枪缺失、消防箱损坏等消防安全设施进行全面整治，含维修更换消防水管1800米，更换消防水带80个，水枪80个，维修消防箱160个等。 | 600 | 县消防救援大队、县住建局 | 县城市社区管委会、龙津镇 | 县住建局、消防救援大队、住保中心、龙津镇、鼎湖镇、县城市社区管委会 | 龙津镇、鼎湖镇报送 | 城市管理 | 是
|  | 安义县城区户内燃气安全装置安装工程 | 2026.12-2027.12 | 635 | 635 | 0 |  |  | 根据用户自愿原则及政府申报资金情况进行天然气已用气居民户内安全装置的加装，预计安装自闭阀1.56万户，报警器安装1.07万户。 |  |  | 政府申报资金，做好前期准备工作，并开工建设 |  | 县城市社区管委会 |  | 县城管执法局、县燃气公司 | 县城管执法局、县燃气公司报送 | 城市管理
|  | 安义县楼宇电梯内安装电动自行车智能阻止系统项目 | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 县消防救援大队、县住保中心 | 县消防救援大队报送 | 城市管理 |  | 责任单位未反馈
2 | “新安义人”生活设施配套改善项目 | 安义县职教城畅行共享单车项目 | 2025.10-2026.05 | 1200 | 1200 | 0 | — | √ | 进一步完善职教城区域内交通配套设施，将智慧元素、科技元素与职教城管理有机结合，最优化处理职教城出行生态系统和最小化降低对自然环境造成的影响，在职教城区域分批次投放共享自行车及电单车共1500辆，投放点位主要集中于校园周边。 | 完成场地选址及场地平整 | 400 | 进一步完善职教城区域内交通配套设施，将智慧元素、科技元素与职教城管理有机结合，最优化处理职教城出行生态系统和最小化降低对自然环境造成的影响，在职教城区域分批次投放共享自行车及电单车共1500辆，投放点位主要集中于校园周边。 | 800 | 南昌职教城管委会、县高新园区管委会 | 县教投公司 | 县教投公司 | 县教投公司报送 | 交通出行 |  | 责任单位反馈删除
|  | 安义高新园区新纺南路新建工程 | 2026.06-2026.11 | 460 | 460 | 0 | √ | √ | 路线全长0.34公里，道路宽14米（其中行车道10米，两侧绿化带各2米），设计时速30km/h，按城市支路双向两车道的标准设计。主要建设内容为道路工程、管网工程、绿化工程、照明工程、强弱电等工序施工。 | 正在进行前期准备工作 | 0 | 路线全长0.34公里，道路宽14米（其中行车道10米，两侧绿化带各2米），设计时速30km/h，按城市支路双向两车道的标准设计。主要建设内容为道路工程、管网工程、绿化工程、照明工程、强弱电等工序施工。 | 460 |  | 安义县工业投资发展有限公司 | 县工投公司 | 县工投公司报送 | 交通出行 |  | 责任单位反馈删除
|  | 中国（南昌）现代职教城配套电力建设一期项目 | 2026.02-2026.12 | 1857.34 | 1857.34 | 0 | — | √ | 由110kv城南变电站出线，路由龙安大道、职教大道、工匠大道南山大道、中国（南昌）现代职教城部分路网Ⅰ等项目，为职教城片区供电，建设总长17.5km | 完成立项及可研评审 | 0 | 由110kv城南变电站出线，路由龙安大道、职教大道、工匠大道南山大道、中国（南昌）现代职教城部分路网Ⅰ等项目，为职教城片区供电，建设总长17.5km | 1857.34 |  | 县教投公司 | 南昌职教城管委会 | 南昌职教城管委会报送 | 城市管理 |  | 责任单位反馈删除
|  | 中国（南昌）现代职教城自来水管网三期3万吨加压泵站工程 | 2025.10-2026.09 | 1000 | 1000 | 0 | — | √ | 建设内容为职教城内规划3万m/d给水加压站，加压泵站设计规模为3万m/d，采用无人值守自动化运行方式，泵站共设置3座构筑物：加压泵房（与加氯间、配电间合建）1座、单池有效容积3000㎡的清水池2座。 | 建设内容分为土建部分施工及设备安装两个部分，2025年内完成土建施工 | 400 | 建设内容为职教城内规划3万m/d给水加压站，加压泵站设计规模为3万m/d，采用无人值守自动化运行方式，泵站共设置3座构筑物：加压泵房（与加氯间、配电间合建）1座、单池有效容积3000㎡的清水池2座。 | 600 |  | 县教投公司 | 南昌职教城管委会 | 县教投公司报送 | 城市管理 |  | 责任单位反馈删除
|  | 安义高新园区前进东路路灯及绿化提升改造工程 | 2026.01-2026.06 | 100 | 100 | 0 | — | √ | 对安义高新园区前进东路旧有路灯及绿化进行更换改造，具体为：新增太阳能路灯110套；新增草坪约2800㎡，种植四季桂、小叶女贞球、红花檵木球共计约740株。 | 正在进行前期准备工作 | 0 | 对安义高新园区前进东路旧有路灯及绿化进行更换改造，具体为：新增太阳能路灯110套；新增草坪约2800㎡，种植四季桂、小叶女贞球、红花檵木球共计约740株。 | 100 |  | 县高新园区管委会 | 县高新园区管委会 | 县高新园区管委会报送 | 城市管理 |  | 责任单位反馈删除
|  | 网纹红土公园游客设施提升项目 | 2026.1-2026.12 | 100 | 100 | 0 | — | √ | 为提升网纹红土公园游客的游览体验，计划将公园现有的设施进行维护提升，如气膜屋、木栈步道、敲击乐器设备等。此外，在公园内规划建设一条彩色健身步道。 | 完成场地选址及场地平整 |  | 为提升网纹红土公园游客的游览体验，计划将公园现有的设施进行维护提升，如气膜屋、木栈步道、敲击乐器设备等。此外，在公园内规划建设一条彩色健身步道。 |  |  |  | 县教投公司 | 县教投公司报送 | 旅游发展 | 是 | 新增
|  | 南昌职业大学香樟校区商业街健身设施提升项目 | 2026.1-2026.7 | 50 | 50 | 0 | — | √ | 为了完善南昌职业大学香樟校区特色商业街设施配套，结合商业街商户设置互动型健身设施，如，计数跳绳、脚踏发电健身车、握力器、引体向上挑战器等。 | 完成场地选址及场地平整 |  | 为了完善南昌职业大学香樟校区特色商业街设施配套，结合商业街商户设置互动型健身设施，如，计数跳绳、脚踏发电健身车、握力器、引体向上挑战器等。 |  |  |  | 县教投公司 | 县教投公司报送 | 社会保障 | 是 | 新增
|  | 恒玖时利研学基地游客设施提升项目 | 2026.1-2026.7 | 50 | 50 | 0 | — | √ | 为打造研学、健身一体的安全研学基地，计划将基地户外场地小匠花田游乐设施进行提升改造，在空置场地增设康复类健身设备器材，如太极推手器、扭腰器、腿部按摩器等。 | 完成场地选址及场地平整 |  | 为打造研学、健身一体的安全研学基地，计划将基地户外场地小匠花田游乐设施进行提升改造，在空置场地增设康复类健身设备器材，如太极推手器、扭腰器、腿部按摩器等。 |  |  |  | 县教投公司 | 县教投公司报送 | 旅游发展 | 是 | 新增
|  | 龙腾小区居民健身设施提升项目 | 2026.1-2026.8 | 80 | 80 | 0 | — | √ | 为践行全民健身理念，促进居民身体机能的良好发展，拟在龙腾小区建设体育健身设施，如乒乓球台、篮球场、单双杠、上肢牵引器、腰背按摩器等。 | 完成场地选址及场地平整 |  | 为践行全民健身理念，促进居民身体机能的良好发展，拟在龙腾小区建设体育健身设施，如乒乓球台、篮球场、单双杠、上肢牵引器、腰背按摩器等。 |  |  |  | 县教投公司 | 县教投公司报送 | 社会保障 | 是 | 新增
|  | 安义高新园区公共厕所建设工程 | 2026.06-2026.12 | 120 | 0 | 120 | - | √ | 针对县高新园区人流车流密集区域公厕不足、大货车司机如厕难等问题，进一步完善园区“产城融合”便民服务设施，计划在园区锦绣东大道、雄一铝业北侧、孙虑城东路永高铝业商圈附近等重点区域建设3个公共厕所，每座公共厕所标准化配置6个独立卫生间、3个小便池及1个残疾人专用卫生间，入口建设公共休憩座椅，同步配套给排水管线、通风除臭系统、照明设施、洗手台、节水型洁具等，提升园区公共服务品质。 | 正在进行前期准备工作 | 0 | 完成项目建设，并投入使用。 | 150 |  | 县高新园区管委会 | 县高新园区管委会 | 县高新园区管委会报送 | 城市管理 | 是
|  | 安义高新园区人才公寓项目 | 2026.06-2026.12 | 1000 | 0 | 1000 | - | √ | 对安义门窗小镇邻里中心4-7楼100套一居室进行提升改造，每户改造面积约30平方米，共计改造面积约3000平方米，改造内容主要包括室内空间优化布局、墙体拆改与翻新、地面铺装更新、门窗更换升级、水电管线改造及配套设施安装（含给排水、强弱电、通风系统等），同时完善室内基础装修（墙面刷漆、吊顶处理等）与卫浴橱柜配置，打造满足人才居住需求的舒适、便捷型公寓空间。 | 正在进行前期准备工作 | 0 | 完成项目建设，并投入使用。 | 1000 |  | 县高新园区管委会 | 县高新园区管委会 | 县高新园区管委会报送 | 城市管理 |  | 责任单位反馈删除
3 | 安义县体育配套设施提升项目 | 安义县惠民体育中心项目 | 2026.01-2026.12 | 1000 | 0 | 1000 | — | √ | （一）室内体育场馆（6000㎡）：​综合球类馆（3000㎡）：包含标准篮球场2片、羽毛球场4片、乒乓球台12张（分成人区8张、少儿区4张），可灵活切换场地用途；​专项健身馆（1500㎡）：设器械健身区（配置专业健身器材30台）、瑜伽馆、健身操房，配套通风换气系统；​恒温游泳馆（1500㎡）：建设标准泳池（25m×12.5m）+儿童戏水池（10m×8m），配备水循环处理系统，实现全年开放。（二）配套服务功能区（建筑面积1500㎡）​管理服务中心：含办公区、游客咨询台、卫生间、母婴室等；​便民服务区：设置体育用品便利店、轻食咖啡区、医疗急救站（配备AED设备2台、常用药品）； | 启动前期手续 | 0 | （一）室内体育场馆（6000㎡）：​综合球类馆（3000㎡）：包含标准篮球场2片、羽毛球场4片、乒乓球台12张（分成人区8张、少儿区4张），可灵活切换场地用途；​专项健身馆（1500㎡）：设器械健身区（配置专业健身器材30台）、瑜伽馆、健身操房，配套通风换气系统；​恒温游泳馆（1500㎡）：建设标准泳池（25m×12.5m）+儿童戏水池（10m×8m），配备水循环处理系统，实现全年开放。（二）配套服务功能区（建筑面积1500㎡）​管理服务中心：含办公区、游客咨询台、卫生间、母婴室等；​便民服务区：设置体育用品便利店、轻食咖啡区、医疗急救站（配备AED设备2台、常用药品）； | 1000 | 县教体局 | 县城投集团 | 县城投集团 | 县城投集团报送 | 城市管理 |  | 责任单位反馈删除
|  | 安义县公共体育场地建设项目 | 2026.11-2026.12 | 300 | 300 | 0 | √ | √ | 恒基大酒店旁有一块11亩的教育空地，可依托县林业局谋划的安义县生态体育公园项目，建设可容纳500人开展运动的运动场地（羽毛球场720平方米、篮球场2000平方米、乒乓球场490平方米）配套环境提升、智慧系统等基础设施。 | 筹建 | 0 | 恒基大酒店旁有一块11亩的教育空地，可依托县林业局谋划的安义县生态体育公园项目，建设可容纳500人开展运动的运动场地（羽毛球场720平方米、篮球场2000平方米、乒乓球场490平方米）配套环境提升、智慧系统等基础设施。 | 300 |  | 县教体局 | 县教体局 | 县教体局报送 | 城市管理 |  | 截至2025.12.19晚9点，县教体局未反馈情况
|  | 安义县学校体育场馆对外开放事项 | 2026.01-2026.12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 将实验学校、龙津中学、安义三小、龙津小学安义中学运动场馆在非教学时段面向群众开放。 |  |  | 将实验学校、龙津中学、安义三小、龙津小学安义中学运动场馆在非教学时段面向群众开放。 |  |  |  | 县教体局 | 县教体局报送 | 城市管理
|  | 安义县社区、小区公共健身设施配套工程 | 2026.09-2026.12 | 50 | 20 | 30 |  |  | 为长埠、龙津社区、石鼻、万埠、乔乐等乡镇村（社区）采购健身设施。 |  |  | 为长埠、龙津社区、石鼻、万埠、乔乐等乡镇村（社区）采购健身设施。 |  |  |  | 县教体局 | 县教体局报送 | 城市管理
|  | 安义县健身跑道设施提升改造项目 | 2026.09-2026.12 | 60 | 0 | 60 |  |  | 沿潦河北岸建设塑胶跑道约3公里 |  |  | 沿潦河北岸建设塑胶跑道约3公里 |  |  |  | 县教体局 | 县教体局报送 | 城市管理
4 | 安义普通高中扩优提质项目 | 安义县第八学校（二期）项目 | 2026.03-2027.12 | 6800 | 6800 | 0 |  |  | 安义县第八学校（二期）用地面积21072.67平方米，建筑面积14808.70平方米，包括地上建筑面积13090.88平方米，地下建筑面积1717.82平方米。设置初中18个班，容纳学生900人，主要建设内容为土建工程、装饰工程、安装工程、给排水工程、电气工程、绿化景观工程、室外道路、场地硬化工程、室外运动场地及设施等配套工程。 |  |  | 完成教学楼及综合楼封顶 | 3000 | 县教体局 | 县教体局 | 县教体局 | 从争资项目挑选 | 教育事业 |  | 截至2025.12.19晚9点，县教体局未反馈情况
|  | 安义普通高中提升改造工程 | 2026.06-2028.12 | 10200 | 10200 | 0 |  |  | 新建安义中学综合教学楼10000㎡；及学生宿舍楼、运动场改造。 |  |  | 完成运动场和综合楼三层 | 4050 |  | 县教体局 | 县教体局 | 从争资项目挑选 | 教育事业
|  | 安义中学可躺式桌椅采购项目 | 2026.06-2026.12 | 200 | 200 | 0 | — | √ | 为安义中学配备可躺式桌椅4000套。 | 筹建 | 0 | 为安义中学配备可躺式桌椅4000套。 | 150 |  | 安义中学 | 县教体局 | 县教体局报送 | 教育事业
|  | 安义县高中教育工作事项 | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 县教体局 | 县教体局报送 | 教育事业
5 | 安义县未成年人关心关爱行动 | 安义县困境儿童心理关爱服务与困境孤独症儿童康复服务 | 2026.01-2026.12 | 166 | 166 | 0 | — | √ | 为133名儿童进行心理疏导，对有需要的中高风险儿童进行个案干预帮扶，精准化解困境儿童心理危机，提升其心理健康水平。同时针对全县范围内确定的孤独症儿童开展系统化、个性化的康复服务与专业训练支持，建立“儿童-家庭-教师”三位一体的康复服务体系，实现孤独症儿童康复能力稳步提升、家庭照护能力显著增强的目标。 | 前期准备工作 | 0 | 为133名儿童进行心理疏导，对有需要的中高风险儿童进行个案干预帮扶，精准化解困境儿童心理危机，提升其心理健康水平。同时针对全县范围内确定的孤独症儿童开展系统化、个性化的康复服务与专业训练支持，建立“儿童-家庭-教师”三位一体的康复服务体系，实现孤独症儿童康复能力稳步提升、家庭照护能力显著增强的目标。 | 166 | 县民政局、县教体局 | 县民政局 | 县民政局 | 县民政局报送 | 社会保障 | 是
|  | 爱心小屋项目 | 2026.04-2026.12 | 134 | 0 | 134 | — | √ | 按照每个儿童1万元的标准，对我县处于义务教育阶段的孤儿、事实无人抚养儿童的家庭生活居住环境与学习环境差的进行改造，改造内容包括：定制书桌椅、配备LED护眼台灯，添置床、柜子等，采购书包、文具等学习用品，并对房间实施适儿化改造。 | 前期准备工作 | 0 | 按照每个儿童1万元的标准，对我县处于义务教育阶段的孤儿、事实无人抚养儿童的家庭生活居住环境与学习环境差的进行改造，改造内容包括：定制书桌椅、配备LED护眼台灯，添置床、柜子等，采购书包、文具等学习用品，并对房间实施适儿化改造。 | 134 |  | 县民政局 | 县民政局 各乡镇 | 县民政局报送 | 社会保障 | 是
|  | 安义县青少年肥胖筛查与治疗事项 | 2026.04-2026.12 | 50 | 50 | 0 | — | √ | 组建肥胖防治多学科联合诊治团队（MDT），对全县中小学校6-18岁学生开展肥胖筛查，降低肥胖人群体重及并发症的发生率。 | 谋划阶段 | 0 | 组建肥胖防治多学科联合诊治团队（MDT），对全县中小学校6-18岁学生开展肥胖筛查，降低肥胖人群体重及并发症的发生率。 | 50 |  | 县卫健委 县教体局 | 县卫健委 | 县卫健委报送 | 卫生医疗 |  | 责任单位反馈删除
|  | “敞亮计划”护眼灯安装项目 | 2026.01-2026.12 | 12 | 12 | 0 | — | √ | 计划整合社会公益资源，对县第八学校（二期）20间教室进行照明改造，开展普及护眼知识宣传活动。 | 筹建 | 0 | 完成县第八学校（二期）20间教室进行照明改造，开展普及护眼知识宣传活动。 | 12 |  | 县教体局 | 县教体局 县红十字会 | 2025年延续项目 | 社会保障 |  | 截至2025.12.19晚9点，县教体局未反馈情况
|  | 安义县夏日清凉课堂－公办学校教室逐步配置空调项目 | 2026.06-2026.12 | 160 | 160 | 0 | — | √ | 为安义县万埠中学、新民中学、长埠中学、石鼻中学、黄洲中学、安义五中采购学校教室空调共120台。 | 筹建 | 0 | 为安义县万埠中学、新民中学、长埠中学、石鼻中学、黄洲中学、安义五中采购学校教室空调共120台。 | 200 |  | 各校 | 县教体局 | 2025年延续项目 | 教育事业
|  | 安义县标准化幼儿园综合提升项目 | 2026.06-2026.12 | 800 | 800 | 0 | — | √ | 本项目对江西省安义县龙津镇区幼儿园、县幼儿园及分园、新民幼儿园、万埠中心幼儿园进行建设，包括建筑工程、装饰工程和场地改造、设备设施购置等。 | 筹建 | 0 | 本项目对江西省安义县龙津镇区幼儿园、县幼儿园及分园、新民幼儿园、万埠中心幼儿园进行建设，包括建筑工程、装饰工程和场地改造、设备设施购置等。 | 300 |  | 各校 | 县教体局 | 县教体局报送 | 教育事业
|  | 安义县中小学“水花行动”建设项目 | 2026.06-2026.12 | 100 | 100 | 0 | — | √ | 为安义县龙津小学、逸夫小学、安义三小、龙安学校、龙津中学、安义二中、体校7所学校共配置10个简易游泳池 | 筹建 | 0 | 为安义县龙津小学、逸夫小学、安义三小、龙安学校、龙津中学、安义二中、体校7所学校共配置10个简易游泳池 | 150 |  | 各校 | 县教体局 | 县教体局报送 | 教育事业
|  | 安义县“预防青少年违法犯罪、促进未成年人健康成长”行动 | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 县教体局、县委政法委 | 县教体局、县委政法委报送 | 教育事业
|  | 公交接送“学生专线”延伸工程 | 2026.03-2026.6 | 50 | 0 | 50 | — | √ | 乡镇学校设立27条“学生定制公交”，逐步延伸至自然村点接送学生，定时、定点、定车接送学生上下学，并逐步完善校车线路安防设施、学生避雨设施、临时上车点设置； | 正在进行线路摸排 | 0 | 开通27条乡镇“学生定制公交”，逐步延伸至自然村点接送学生，定时、定点、定车接送学生上下学，并逐步完善校车线路安防设施、学生避雨设施、临时上车点设置； | 50 |  | 交通运输综合服务中心 | 县交通运输 县教体局 县交警大队 | 县交通运输局报送 | 交通出行 | 是
6 | 安义县老年人生活服务配套项目 | 安义县居家养老上门服务和老年人津补贴精准发放项目 | 2026.01-2026.12 | 945 | 945 | 0 | — | √ | 一是为我县特殊困难老年人开展居家上门服务，提供助餐、助洁、助急等服务，强化对服务机构和服务人员的监管，提升服务质量；二是为生活困难老年人发放补贴，为高龄老人发放津补贴，强化发放对象认定的精准度。 | 前期准备工作 | 0 | 一是为我县特殊困难老年人开展居家上门服务，提供助餐、助洁、助急等服务，强化对服务机构和服务人员的监管，提升服务质量；二是为生活困难老年人发放补贴，为高龄老人发放津补贴，强化发放对象认定的精准度。 | 945 | 县民政局 | 县民政局 | 县民政局 各乡镇（处） | 县民政局报送 | 养老服务 | 是
|  | 安义县打造老年助餐中央厨房项目 | 2026.06-2026.12 | 200 | 200 | 0 | — | √ | 由县民政局联合县农业农村局、县农投公司及各乡镇（处）探索全县 10—15 个“一老一小”幸福院实行市场化运行，提升城乡老人助餐服务能力，并由县农投公司招引第三方公司进行运营。 | 正在项目谋划阶段 | 0 | 由县民政局联合县农业农村局、县农投公司及各乡镇（处）探索全县 10—15 个“一老一小”幸福院实行市场化运行，提升城乡老人助餐服务能力，并由县农投公司招引第三方公司进行运营。 | 200 |  | 县民政局 | 县民政局 县现代农投公司 县农业农村局 各乡镇（处） | 县民政局、县现代农投公司报送 | 养老服务 | 是
|  | 安义县城乡老年助餐服务体系（幸福食堂）项目 | 2026.06-2026.12 | 350 | 350 | 0 | — | √ | 项目建设内容包括“标准化食堂+固定送餐点”助餐服务网络，深度联动社区及本地农企建立食材直供体系，开发适老餐与定制餐，同时搭建智能结算系统，实现刷卡、刷脸支付及助餐补贴自动结算，全面提升老年助餐服务的便捷性与普惠性。 | 正在项目谋划阶段 | 0 | 项目建设内容包括“标准化食堂+固定送餐点”助餐服务网络，深度联动社区及本地农企建立食材直供体系，开发适老餐与定制餐，同时搭建智能结算系统，实现刷卡、刷脸支付及助餐补贴自动结算，全面提升老年助餐服务的便捷性与普惠性。 | 350 |  | 县民政局 县现代农投公司 | 县民政局 县现代农投公司 | 县民政局、县现代农投公司报送 | 养老服务 |  | 责任单位反馈删除
|  | 安义县“一老一小”保障事项 | 2026.01-2026.12 | 2900.28 | 2900.28 | 0 | — | √ | 每月按时发放高龄补贴、特困供养金及特困人员护理补贴、孤儿、事实无人抚养儿童生活保障金。 | 办理前期手续 | 0 | 每月按时发放高龄补贴、特困供养金及特困人员护理补贴、孤儿、事实无人抚养儿童生活保障金。 | 2900.28 |  | 县民政局 | 县民政局 | 2025年延续项目 | 社会保障 |  | 责任单位反馈删除
|  | 安义县2025年社区居家养老服务站装修改造项目 | 2026.05-2026.12 | 169 | 169 | 0 | — | √ | 将世纪安义中央城、安义中梁首府、建工·公园壹号、安义新安碧桂园配套建设的养老用房装修改造为社区居家养老服务站，为老人提供日间照料服务、健康管理服务、文化娱乐服务、生活协助等服务 | 前期准备工作 | 0 | 将世纪安义中央城、安义中梁首府、建工·公园壹号、安义新安碧桂园配套建设的养老用房装修改造为社区居家养老服务站，为老人提供日间照料服务、健康管理服务、文化娱乐服务、生活协助等服务 | 169 |  | 县民政局 | 县民政局 | 县民政局报送 | 养老服务 |  | 责任单位反馈删除
7 | 安义县农村居民生活环境提升项目 | 安义县宜居宜业和美乡村项目 | 2026.11-2026.12 | 1200 | 1200 | 0 | — | √ | 房前屋后环境整治、道路硬化、村庄绿化、污水净化（户厕改造）、路灯亮化、三线整治。 | 正在项目谋划阶段 | 0 | 房前屋后环境整治、道路硬化、村庄绿化、污水净化（户厕改造）、路灯亮化、三线整治。 | 1200 | 县农业农村局 | 各乡镇 | 县农业农村局、各乡镇 | 县农业农村局报送 | 乡村建设 |  | 截至2025.12.19晚9点，县农业农村局未反馈情况
|  | 安义县2026年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目 | 2026.03-2026.12 | 5386 | 5386 | 0 | — | √ | 根据各乡镇申报2026年衔接资金项目入库项目，对各乡镇迫切需要建设的村进行基础设施和产业建设，改善农村居住环境，促进农村产业发展，提升农村人口幸福指数。 | 正在谋划2026年衔接资金项目库 | 0 | 根据各乡镇申报2026年衔接资金项目入库项目，对各乡镇迫切需要建设的村进行基础设施和产业建设，改善农村居住环境，促进农村产业发展，提升农村人口幸福指数。 | 5386 |  | 各乡镇 | 县农业农村局、各乡镇 | 2025年延续项目 | 乡村建设
|  | 安义县城乡统筹供水保障项目 | 2024.12-2026.12 | 13046 | 13046 | 0 | - | √ | 工程的主要建设内容包括管网延伸工程、小型集中供水工程改造及安义县水质监测及自动化系统建设，总规模24393m3/d，其中县城水厂管网延伸规模20100m3/d，县城水厂管网延伸（万埠加压站）共覆盖设计人口44355人（其中管网延伸覆盖10218人）。 | 目前已完成乔乐乡谢坊电站水源地除险加固工程，供水主管网累计铺设228.5km，完成68.8%；长埠镇凌家集中供水工程、新民乡山上村铁子脑集中供水工程、新民山上村山上组集中供水工程提升改造已完成65%） | 6520 | 工程的主要建设内容包括管网延伸工程、小型集中供水工程改造及安义县水质监测及自动化系统建设，总规模24393m3/d，其中县城水厂管网延伸规模20100m3/d，县城水厂管网延伸（万埠加压站）共覆盖设计人口44355人（其中管网延伸覆盖10218人）。 | 6520.06 | 县水利局 | 县水利局 | 县水利局 | 2025年延续项目 | 乡村建设 |  | 责任单位反馈删除
|  | 农村快递“客货邮”融合发展逐步覆盖全县行政村工程 | 2026.01-2026.12 | 1600 | 1000 | 600 | — | √ | 先期完成长埠、石鼻、新民3个乡镇、35个行政村农村快递“客货邮”融合发展建设；后期建设其余8个乡镇、处，69个行政村，完成覆盖全县104个行政村目标 | 已完成项目工可 | 0 | 先期完成长埠、石鼻、新民3个乡镇农村快递“客货邮”融合发展建设，覆盖35个行政村；后期建设其余8个乡镇、处，69个行政村，完成覆盖全县104个行政村目标 | 1600 | 县交通运输局 |  | 县交通运输局 县供销社 县邮政公司 | 县交通运输局报送 | 交通出行 | 是
|  | 安义县2026年农村环境治理项目 | 2026.01-2026.12 | 4193.9 | 3145.43 | 1048.47 | — | √ | 对龙津镇、万埠镇未治理空白村新建污水收集管网和终端设施，对已治理需改造提升村完善污水收集管网和原有终端设施拆除及重建。 | 该项目正在申报。 | 0 | 对龙津镇、万埠镇未治理空白村新建污水收集管网和终端设施，对已治理需改造提升村完善污水收集管网和原有终端设施拆除及重建。 | 4193.9 | 县生态环境局 | 县生态环境局 | 县生态环境局 | 县生态环境局报送 | 乡村建设 |  | 责任单位反馈删除
8 | 安义县水安全保障水环境治理项目 | 安义县长石联圩涝区排涝能力建设项目 | 2025.10-2026.07 | 1796.22 | 896 | 900.22 | — | √ | 加固整治现状主排洪港及排渠总长13.82km；新建过路箱涵1座，拆除重建机耕桥5座，拆除过路箱涵1座，拆除重建盖板涵1座，拆除重建1座人行桥。 | 项目已全面开工建设，施工单位已组织对下桥排涝沟1#、下桥排涝沟2#、圆上排涝渠、杨家排涝渠、洲尾排涝渠、雷家排涝渠等6条排涝渠进行全面清淤、渠道整治工作。截至2025年底，预计完成总工程量的60%，完成工程投资约810万元 | 880 | 加固整治现状主排洪港及排渠总长13.82km；新建过路箱涵1座，拆除重建机耕桥5座，拆除过路箱涵1座，拆除重建盖板涵1座，拆除重建1座人行桥。 | 916.22 | 县水利局 | 县水利局 | 县水利局 | 县水利局报送 | 乡村建设 | 是
|  | 安义县万埠水山洪沟防洪治理工程 | 2025.10-2026.04 | 1066.52 | 1066.52 | 0 | √ | √ | 河道治理总长7.288km；疏浚全长0.896km；护岸总长4.393km；巡线道路整治1.089km；整治建筑物3座：其中拆除重建闸1座、堰坝改造1座、堰坝拆除1座。 | 目前已完成沿线全部护坡护岸，完成毛家堰改造、刘家堰拆除，沿线道路整治基本完工，目前进度完成50%。 | 700 | 河道治理总长7.288km；疏浚全长0.896km；护岸总长4.393km；巡线道路整治1.089km；整治建筑物3座：其中拆除重建闸1座、堰坝改造1座、堰坝拆除1座。 | 366.52 |  | 县水利局 | 县水利局 | 县水利局报送 | 乡村建设 | 是
|  | 安义县2026年15座山塘整治工程 | 2026.03-2026.12 | 350.85 | 0 | 350.85 | — | √ | 本工程主要建设内容包括:1.东阳镇正垅西垅山塘；2.万埠镇尖刀山山塘；3.长埠镇腰旦垅山塘；4.长埠镇中罗源垅山塘；5.长埠镇三八山塘；6.石鼻镇后垅山塘；7.新民乡丁家山塘；8.新民乡樟坑山塘；9.东阳镇西垅山塘；10.新民乡长坑垅山塘；11.新民乡马家坂山塘；12.新民乡蚂蚁坳山塘；13.长均乡后垅山塘；14.新民乡立新山塘；15.龙津镇道家垅山塘。15座山塘进行清淤扩容，大坝防渗涵管重建、溢洪道加固等。 | 目前项目正在编制实施方案等前期工作，预计2026年9月开工建设 | 350.85 | 本工程主要建设内容包括:1.东阳镇正垅西垅山塘；2.万埠镇尖刀山山塘；3.长埠镇腰旦垅山塘；4.长埠镇中罗源垅山塘；5.长埠镇三八山塘；6.石鼻镇后垅山塘；7.新民乡丁家山塘；8.新民乡樟坑山塘；9.东阳镇西垅山塘；10.新民乡长坑垅山塘；11.新民乡马家坂山塘；12.新民乡蚂蚁坳山塘；13.长均乡后垅山塘；14.新民乡立新山塘；15.龙津镇道家垅山塘。15座山塘进行清淤扩容，大坝防渗涵管重建、溢洪道加固等。 | 350.85 |  | 县水利局 | 县水利局 | 县水利局报送 | 乡村建设 | 是
|  | 安义县新民乡区域灌溉排涝能力提升工程 | 2025.12-2026.12 | 1836.9 | 1836.9 | 0 | — | √ | 本工程主要建设内容包括渠首工程：新建提灌站1座，拦水堰8座，山塘整治12座，渠首改造7座 骨干输配水工程：渠首工程12km，管道工程7.5km | 目前已完成施工招投标，预计12月中旬签订施工合同，12月20日开工建设。 | 100 | 本工程主要建设内容包括渠首工程：新建提灌站1座，拦水堰8座，山塘整治12座，渠首改造7座 骨干输配水工程：渠首工程12km，管道工程7.5km | 1736.9 |  | 县水利局 | 县水利局 | 县水利局报送 | 乡村建设 | 是
|  | 安义县入河排污口规范化建设项目 | 2026.01-2026.12 | 869 | 632 | 237 | — | √ | 对安义县区域内水体入河排污口进行规范化建设，拟安装水质在线监测系统2套、流量实时监控装置79套、视频监控设备79套。 | 已完成施工图编制，预计在11月底前完成预算编制工作，在12月底前完成政府采购公开招标，2025年12月底将开工建设。 | 50 | 对安义县区域内水体入河排污口进行规范化建设，拟安装水质在线监测系统2套、流量实时监控装置79套、视频监控设备79套。 | 578.88 |  | 县水利局 | 县水利局 县生态环境局 | 县水利局报送 | 环境整治 | 是
|  | 安义县饮用水源安全与水库水质监测项目 | 2026.01-2026.12 | 35 |  | 35 |  |  | 1.饮用水水源水质监测：对县级集中式饮用水水源地开展季度监测，监测《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中62项指标；对石鼻乡镇级集中式饮用水水源地、乔乐乡镇级集中式饮用水水源地开展季度常规性监测，监测《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中28项指标，掌据饮用水水源地水质情况。 2.对全县小Ⅱ型水库开展水质监测，监测4项常规水质指标，掌据水质动态变化。 3.对县级、乡镇级集中式饮用水水源地一级保护区开展规范化建设，建设隔离防护网、警示牌、标识牌、宣传牌等。 |  |  | 1.饮用水水源水质监测：对县级集中式饮用水水源地开展季度常规性监测，监测《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中62项指标；对石鼻乡镇级集中式饮用水水源地、乔乐乡镇级集中式饮用水水源地开展季度常规性监测，监测《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中28项指标，掌据饮用水水源地水质情况。 2.对全县小Ⅱ型水库开展水质监测，监测4项常规水质指标，掌据水质动态变化。 3.对县级、乡镇级集中式饮用水水源地一级保护区开展规范化建设，建设隔离防护网、警示牌、标识牌、宣传牌等。 |  | 县生态环境局 | 县生态环境局报送 | 县生态环境局 | 县生态环境局报送 |  | 是 | 新增
|  | 安义县新东龙中型灌区新建工程 | 2025.12-2027.04 | 21480 | 21480 | 0 | - | × | 项目实施后新增灌溉面积0.92万亩，改善灌溉面积5.23万亩。主要建设内容：1.渠首工程：新建提灌站3座，改建提灌站7座，拆除重建拦水堰31座，维修加固拦水堰4座；山塘整治56座； 2.骨干输配水工程：①渠道整治工程98.36km，其中渠道衬砌79.79km（衬砌0.6m宽矩形渠道8.86km、衬砌0.8m宽矩形渠道10.57km、衬砌1.0m宽矩形渠道22.05km、衬砌1.2m宽矩形渠道6.59km、衬砌1.5m宽矩形渠道3.29km、重力式砼挡墙渠道28.43km），渠道清淤18.57km；②新建管道31.56km。 3.骨干排水工程：排水沟清淤61.48km，排水沟护岸2.67km； 4.骨干渠（沟）系建筑物及配套设施工程：新建及改建分水闸8座，拆除重建机耕桥13座，拆除重建渡槽3座，埋设界桩358座，警示牌64座，标志牌1座； 5.量测及管理设施和灌区信息化工程：骨干工程以上全面覆盖的信息化工程，其中量水设施及水位监测192处，数字孪生系统1套。 | 项目可研、初设已取得批复，目前已通过省级和国家发展改革委评审，正在上报国家财政部审核 | 100 | 渠首工程及部分骨干输配水工程建设。 | 5000 | 县水利局 | 县水利局 | 县水利局 | 从争资项目挑选 | 乡村建设 |  | 责任单位反馈删除
|  | 中国（南昌）现代职教城引调水工程 | 2025.11-2028.12 | 21004.38 | 21004.38 | 0 | - | × | 潦河新建引水泵站（功率约3×500kW），引水规模15万方/天，引水管径DN1200，管线长2.94Km；新建2#一体化预制泵站（功率约2×45Kw），提水规模2万方/天，提水管径DN300，管道总长2.04Km；新建3#一体化预制泵站（功率约1×45kW），提水规模1万方/天，提水管径DN200，管道总长0.265Km；对舒家水库、前溪水库、深垅水库进行清淤防渗处理；对南福河、湖下河、兴才河及安南河进行提升整治。 | 已取得可研批复，项目勘察单位已抽选，正在江西省中介超市选取初设单位，已将项目需求挂网公示 | 2500 | 铺设引水管道管径为DN1200，管长约3.0km。 | 3500 |  | 县水利局 | 县水利局 | 从争资项目挑选 | 乡村建设 |  | 责任单位反馈删除
9 | 安义县城区居民周边配套设施改善项目 | 安义县城镇农贸市场建设项目 | 2026.07-2027.12 | 15107.14 | 9300 | 5807.14 | √ | × | 项目用地面积约25亩，主要建设包括高新园区农贸市场12000㎡、冷链仓储4000㎡、附属用房1200㎡、门卫30㎡、车位260个、充电桩60个以及配套道路、围墙、给排水、强弱电、消防、监控等配套设施；城南鼎湖镇农贸市场1200㎡、附属用房120㎡、门卫10㎡、车位30个、充电桩10个以及配套道路、围墙、给排水、强弱电、消防、监控等配套设施。改造石鼻镇农贸市场3500㎡和摊位65个，改造升级排水、照明、通风、消防、卫生、监控等配套工程。 | 已编制可研报告、专项债券项目实施方案。 | 0 | 项目开工，完成鼻镇农贸市场改造 | 8000 | 县城管执法局 | 县城管执法局 | 县城管执法局 | 从争资项目挑选 | 城市管理
|  | 安义县生活垃圾分类收集及压缩转运站项目 | 2026.05-2026.12 | 5100 | 3500 | 1600 | √ | √ | 项目总用地面积为17 634.74 平方米（约26.45 亩），整体分为四大部分：1、新建一座日处理能力350 吨的生活垃圾分类收集及压缩转运中心（其中设有日处理能力20 吨的厨余垃圾处理设施），包含转运车间、生产管理用房、消防一体化设施、大门、洗车台等建筑物以及绿化、场地铺装等配套设施，并购置生活垃圾压缩转运及厨余垃圾处理相关设备。2、环卫专用停车场，位于项目场地北部，用地面积约6 620.00 平方米（约9.93 亩），建设环卫车辆停车位、内部道路，并配套建设汽车充电桩等设施；3、场区进场道路，全长约110 米，宽度9 米，用地面积约1 645 平方米（约2.47 亩），包括门卫室、道岔、地磅及绿化等配套设施；4、环卫车辆购置132辆，含高压清洗车、低压清洗车、洗扫车、雾炮车等多种车型。 | 组织项目申报，完善项目前期手续 | 0 | 项目总用地面积为17 634.74 平方米（约26.45 亩），整体分为四大部分：1、新建一座日处理能力350 吨的生活垃圾分类收集及压缩转运中心（其中设有日处理能力20 吨的厨余垃圾处理设施），包含转运车间、生产管理用房、消防一体化设施、大门、洗车台等建筑物以及绿化、场地铺装等配套设施，并购置生活垃圾压缩转运及厨余垃圾处理相关设备。2、环卫专用停车场，位于项目场地北部，用地面积约6 620.00 平方米（约9.93 亩），建设环卫车辆停车位、内部道路，并配套建设汽车充电桩等设施；3、场区进场道路，全长约110 米，宽度9 米，用地面积约1 645 平方米（约2.47 亩），包括门卫室、道岔、地磅及绿化等配套设施；4、环卫车辆购置132辆，含高压清洗车、低压清洗车、洗扫车、雾炮车等多种车型。 | 5100 | 县城管执法局 | 县城管执法局 | 县城管执法局 | 县城管执法局报送 | 环境整治
|  | 安义县城区垃圾站及环卫设备提升改造项目 | 2025.12-2026.12 | 7114 | 1970 | 5144 | — | √ | 项目改建后，形成垃圾转运能力150吨/日，较现有垃圾转运能力130吨/日增加20吨/日。预计新增年节能量17.6吨标准煤，减少碳排放量36.3吨。本项目对安义县城区乡镇范围内生活垃圾压缩站、城区及乡镇垃圾中转站设备、环卫车辆进行更新购置，淘汰老化、破损、高耗设备。其中：1.更新购置生活垃圾压缩站配套设备及车辆21套；2.更新购置城区及乡镇垃圾中转站配套设备及车辆54套；3.更新购置环卫车辆139辆。 | 已挂意向公开，正在审核预算 | 1000 | 项目改建后，形成垃圾转运能力150吨/日，较现有垃圾转运能力130吨/日增加20吨/日。预计新增年节能量17.6吨标准煤，减少碳排放量36.3吨。本项目对安义县城区乡镇范围内生活垃圾压缩站、城区及乡镇垃圾中转站设备、环卫车辆进行更新购置，淘汰老化、破损、高耗设备。其中：1.更新购置生活垃圾压缩站配套设备及车辆21套；2.更新购置城区及乡镇垃圾中转站配套设备及车辆54套；3.更新购置环卫车辆139辆。 | 6114 |  | 县城管执法局 | 县城管执法局 | 从争资项目挑选 | 环境整治
|  | 安义县背街小巷亮灯工程 | 2026.05-2026.10 | 260 | 260 | 0 | — | √ | 对龙津镇103条背街小巷路灯进行全面检修，维修更换电线6000米，更新更换路灯300盏、灯杆100个。 | 筹划 | 0 | 对龙津镇103条背街小巷路灯进行全面检修，维修更换电线6000米，更新更换路灯300盏、灯杆100个。 | 260 |  | 龙津镇 | 龙津镇、 城市社区管委会 | 龙津镇报送 | 城市管理 | 是
|  | 安义县城中村宜居环境提升工程 | 2026.03-2026.12 | 1000 | 1000 | 0 | √ | √ | 对城中村功能性规划，分步、分区域完善配套设施，建设内容对路面进行硬化与修复、环境卫生提升、污水净化、补充和完善公共区域照明等。 | 正在前期谋划 | 0 | 对城中村功能性规划，分步、分区域完善配套设施，建设内容对路面进行硬化与修复、环境卫生提升、污水净化、补充和完善公共区域照明等。 | 1000 |  | 龙津镇 | 龙津镇 | 龙津镇报送 | 城市管理 |  | 项目单位反馈建议删除
|  | 龙津220kV输变电工程 | 2026.03-2026.12 | 15975 | 15975 | 0 |  |  | 新建220kV变电站一座，主变2×180MVA，220kV出线4回，110kV出线7回，10kV出线20回；永修-双溪π入龙津变新建220kV线路总长10.8km；凤凰山-黄溪π入龙津变新建220kV线路总长4.5km。 |  |  | 新建220kV变电站一座，主变2×180MVA，220kV出线4回，110kV出线7回，10kV出线20回；永修-双溪π入龙津变新建220kV线路总长10.8km；凤凰山-黄溪π入龙津变新建220kV线路总长4.5km。 |  |  |  | 县供电公司 | 县供电公司报数 | 城市管理
|  | 安义社区食堂 | 2026.1-2026.12 | 200 | 200 | 0 |  |  | 项目总投资 200 万元，盘活社区闲置空间，完善城区居民周边生活配套，构建便捷的社区餐饮服务网络。 |  |  | 打造1-2个社区食堂样板。 |  | 县商务局 |  | 县商务局 | 县商务局 | 社会保障 | 是 | 新增
10 | 安义县高质量就业创业项目 | 安义铝工劳务品牌技能提升项目 | 2026.02-2026.12 | 100 | 80 | 20 | — | √ | 依托南昌职业大学劳务品牌技能培训基地、安义铝工就业之家（安企公司）、门窗企业及校企合作共建的12个实习实训基地，聚焦院校学生、企业员工、社会学员等群体，精准对接培训需求，开展分层分类培训。其中，南职大基地培训不少于500人次，安义铝工就业之家开展门窗制作及电商销售培训不少于200人次，门窗企业及12个实习实训基地开展企业岗前培训不少于1300人次，年度总培训规模不低于2000人次，为安义门窗产业转型升级提供坚实人才支撑。 | 谋划阶段 | 0 | 依托南昌职业大学劳务品牌技能培训基地、安义铝工就业之家（安企公司）、门窗企业及校企合作共建的12个实习实训基地，聚焦院校学生、企业员工、社会学员等群体，精准对接培训需求，开展分层分类培训。其中，南职大基地培训不少于500人次，安义铝工就业之家开展门窗制作及电商销售培训不少于200人次，门窗企业及12个实习实训基地开展企业岗前培训不少于1300人次，年度总培训规模不低于2000人次，为安义门窗产业转型升级提供坚实人才支撑。 | 100 | 县人社局、县高新园区 | 县人社局 | 南职大 安企公司 铝型材协会 门窗协会 | 县人社局报送 | 就业培训 | 是
|  | 安义县国家级高技能人才培训基地培训事项 | 2026.12-2027.12 | 1000 | 1000 | 0 | — | × | 项目位于安义县南昌职业大学内，聚焦高校毕业生、返乡农民工、退役军人等群体，主要建设包括焊工、车工、电工、工业机器人系统操作等培训区，硬件建设及安全体系建设要求达到标准。开展不少于5门精品课程，年度培训规模计划达500人次以上， | 谋划阶段 | 0 | 组织申报 | 700 |  | 南昌职业大学 | 县人社局 | 县人社局报送 | 就业培训 |  | 责任单位反馈删除
|  | 职业院校毕业生留安就业促进项目 | 2026.03-2026.12 | 200 | 150 | 50 | — | √ | 积极与南职大、文理学院、职业技术学校搭建政校企联动培训平台，组织200名学生进入园区企业开展实习实训；持续开展访企拓岗工作，全年收集并发布适合毕业生的岗位不少500个；举办不少于6场校园招聘活动，促进人才对接；全年开展院校毕业生培训不少于1000人次。做好来县就业服务，建设运营好人才驿站，争取留安就业人数300人。 | 谋划阶段 | 0 | 积极与南职大、文理学院、职业技术学校搭建政校企联动培训平台，组织200名学生进入园区企业开展实习实训；持续开展访企拓岗工作，全年收集并发布适合毕业生的岗位不少500个；举办不少于6场校园招聘活动，促进人才对接；全年开展院校毕业生培训不少于1000人次。做好来县就业服务，建设运营好人才驿站，争取留安就业人数300人。 | 200 |  | 县人社局 | 县教体局 南职大 文理学院 职业技术学校 | 县人社局报送 | 就业培训 | 是
|  | 安义县重点群体就业创业帮扶项目 | 2026.02-2026.12 | 350 | 310 | 40 | — | √ | 聚焦高校毕业生、返乡农民工、退役军人、残疾人、脱贫户等重点群体，依托“5+2就业之家”、“洪城就业通”平台，摸排底数掌握培训意愿，计划全年开展各类培训不少于20期，培训人数不少于700人次，其中就业创业培训9期，计划培训370人；老人照护能力培训2期，培训人数20人；残疾人职业技能培训2期，培训人数30人；退役军人就业培训2期，培训人数80人；电商培训2期，培训人数100人；乡村运营及文化旅游培训3期，培训100人。强化创业扶持力度，全年发放创业担保贷款3000万元以上，为30名就业困难人员配备低成本创业设备。落实就业创业政策补贴，惠及1035人次。常态化开展招聘活动，全年举办场次不少于50场。开发公益性岗位200个，通过“1131”帮扶机制，助力3000名困难群体实现稳定就业。 | 谋划阶段 | 0 | 聚焦高校毕业生、返乡农民工、退役军人、残疾人、脱贫户等重点群体，依托“5+2就业之家”、“洪城就业通”平台，摸排底数掌握培训意愿，计划全年开展各类培训不少于20期，培训人数不少于700人次，其中就业创业培训9期，计划培训370人；老人照护能力培训2期，培训人数20人；残疾人职业技能培训2期，培训人数30人；退役军人就业培训2期，培训人数80人；电商培训2期，培训人数100人；乡村运营及文化旅游培训3期，培训100人。强化创业扶持力度，全年发放创业担保贷款3000万元以上，为30名就业困难人员配备低成本创业设备。落实就业创业政策补贴，惠及1035人次。常态化开展招聘活动，全年举办场次不少于50场。开发公益性岗位200个，通过“1131”帮扶机制，助力3000名困难群体实现稳定就业。 | 350 |  | 县人社局 | 县农业农村局 县退役军人事务局 县商务局 县民政局 县文旅局 县残联 | 县人社局报送 | 就业培训 | 是
11 | 安义县医疗水平提升项目 | 安义县急救能力提升项目 | 2026.04-2026.12 | 300 | 100 | 200 | — | √ | 为提升我县院前急救水平，筑牢应急救护防线，切实增强县乡两级急诊急救技术能力，提高危急重症救治率。本项目将实施三项重点工作：一是更新老旧救护车，优化急救转运硬件基础；二是配齐救护车设备，为120救护车及乡镇卫生院配置便携式监护仪、除颤仪、心电图机、呼吸机等救护设备及北斗车载导航系统，强化急救保障能力；三是推进120急救信息化建设，搭建急救指挥调度平台，实现呼救定位、车辆调度、患者信息实时传输一体化管理；四是组织全县救护车司机、医护人员开展应急救护能力专项培训，全面提升县域应急及救援处置效能，守护群众生命健康。 | 谋划阶段 | 0 | 为提升我县院前急救水平，筑牢应急救护防线，切实增强县乡两级急诊急救技术能力，提高危急重症救治率。本项目将实施三项重点工作：一是更新老旧救护车，优化急救转运硬件基础；二是配齐救护车设备，为120救护车及乡镇卫生院配置便携式监护仪、除颤仪、心电图机、呼吸机等救护设备及北斗车载导航系统，强化急救保障能力；三是推进120急救信息化建设，搭建急救指挥调度平台，实现呼救定位、车辆调度、患者信息实时传输一体化管理；四是组织全县救护车司机、医护人员开展应急救护能力专项培训，全面提升县域应急及救援处置效能，守护群众生命健康。 | 300 | 县卫健委 | 县卫健委 | 县卫健委 | 县卫健委报送 | 卫生医疗 |  | 责任单位反馈删除
|  | 安义县中医院能力提升改造建设项目 | 2025.10-2026.12 | 9783.27 | 9783.27 | 0 | √ | √ | 利用安义县人民医院老院区现有医疗设施基础，提升改造成安义县中医院新院区。对住院楼、综合楼、医技楼、感染楼进行改造，改造面积19762.03㎡，新建一栋一层的垃圾中转站37.50㎡。改造后床位数250张，配套完善供氧、给排水、供电、供暖、消防、场地道路、医疗废水、卫生间等配套基础设施和附属设施。其他改造内容：主入口大门改造面积35.00㎡，住院楼入口雨棚改造73.26㎡，停车位工程改造面积2042.19㎡，机动车棚改造面积1222.77㎡，室外铺装及道路改造面积6077.91㎡，室外附属设施改造面积8120.00㎡，屋面新建中式屋檐503.87m，配置空调外机遮罩306个，院区智能化工程1项，污水站设备更换1项，院区室内外标识标牌导视系统专项设计1项，院区文化建设专项设计1项等。 | 启动项目建设 | 1157.83 | 利用安义县人民医院老院区现有医疗设施基础，提升改造成安义县中医院新院区。对住院楼、综合楼、医技楼、感染楼进行改造，改造面积19762.03㎡，新建一栋一层的垃圾中转站37.50㎡。改造后床位数250张，配套完善供氧、给排水、供电、供暖、消防、场地道路、医疗废水、卫生间等配套基础设施和附属设施。其他改造内容：主入口大门改造面积35.00㎡，住院楼入口雨棚改造73.26㎡，停车位工程改造面积2042.19㎡，机动车棚改造面积1222.77㎡，室外铺装及道路改造面积6077.91㎡，室外附属设施改造面积8120.00㎡，屋面新建中式屋檐503.87m，配置空调外机遮罩306个，院区智能化工程1项，污水站设备更换1项，院区室内外标识标牌导视系统专项设计1项，院区文化建设专项设计1项等。 | 8625.44 |  | 县中医院 | 县卫健委 | 从争资项目挑选 | 卫生医疗 |  | 责任单位反馈删除
|  | 安义县脑卒中风险筛查评估事项 | 2026.05-2026.12 | 500 | 500 | 0 | — | √ | 为40岁以上人群提供免费健康检查，全方位捕捉健康风险信号，通过建立完善的健康档案，实施危险程度分类管理，有效帮助高危人群控制潜在危险因素，降低发病风险。 | 谋划阶段 | 0 | 为40岁以上人群提供免费健康检查，全方位捕捉健康风险信号，通过建立完善的健康档案，实施危险程度分类管理，有效帮助高危人群控制潜在危险因素，降低发病风险。 | 500 |  | 县卫健委 | 县卫健委 | 市民报送 | 卫生医疗 |  | 责任单位反馈删除
|  | 安义县消化道癌症筛查评估事项 | 2026.04-2026.12 | 100 | 100 | 0 | — | √ | 为40-74周岁人群提供免费消化道癌评估，全方位捕捉健康风险信号，通过建立完善的健康档案，实施危险程度分类管理，对高风险人群进行消化道癌筛查，有效帮助高危人群控制潜在危险因素，降低发病风险。 | 谋划阶段 | 0 | 为40-74周岁人群提供免费消化道癌评估，全方位捕捉健康风险信号，通过建立完善的健康档案，实施危险程度分类管理，对高风险人群进行消化道癌筛查，有效帮助高危人群控制潜在危险因素，降低发病风险。 | 100 |  | 县卫健委 | 县卫健委 | 县卫健委报送 | 卫生医疗 |  | 责任单位反馈删除
|  | 安义县公共场所配置自动体外除颤器（AED）事项 | 2026.01-2026.12 | 17.59 | 1.89 | 15.7 | — | √ | 在县高新园区、职教园区、红山管理处等人员密集场所配备自动体外除颤器（AED）3台（按照每万人1台AED的要求配置，目前，我县已投放AED33台，未含医疗机构、企事业单位、社区、学校自购），新增持证救护员不少于650人，普及培训不少于4500人次。 | 谋划阶段 | 0 | 在县高新园区、职教园区、红山管理处等人员密集场所配备自动体外除颤器（AED）3台（按照每万人1台AED的要求配置，目前，我县已投放AED33台，未含医疗机构、企事业单位、社区、学校自购），新增持证救护员不少于650人，普及培训不少于4500人次。 | 17.59 |  | 县红十字会 | 县红十字会 | 2025年延续项目 | 卫生医疗 | 是
|  | 安义县智能健康小屋建设项目 | 2026.05-2026.12 | 60 | 0 | 60 | √ | √ | 计划在高新园区、职教城及龙津镇社区选择3个点位设置标准化“智能健康小屋”。每个小屋面积约15-20平米，统一配备全自动血压计、血糖仪、身高体重仪、体脂秤及智能终端一体机等自助体检设备，将为群众提供健康体检服务。通过参与“健康小屋”体验，引导群众自我参与、自我管理，做到疾病的早预防、早发现、早干预、早治疗。 | 谋划阶段 | 0 | 计划在高新园区、职教城及龙津镇社区选择3个点位设置标准化“智能健康小屋”。每个小屋面积约15-20平米，统一配备全自动血压计、血糖仪、身高体重仪、体脂秤及智能终端一体机等自助体检设备，将为群众提供健康体检服务。通过参与“健康小屋”体验，引导群众自我参与、自我管理，做到疾病的早预防、早发现、早干预、早治疗。 |  |  |  | 县卫健委 | 县卫健委报送 | 卫生医疗 | 是 | 新增
|  | 安义县基层医疗卫生能力提升改造项目 | 2026.06-2026.12 | 250 | 0 | 250 | √ | √ | 规范化建设一批公有产权村卫生室，其中新建5所，提升改造27所，完善医疗设备，改善基层就医环境。开展乡村医生能力技术专项培训，内容包括基本公共卫生服务、慢性病的健康管理、常见病的规范诊治与管理常见急症的识别与处理、智医系统应用、中医适宜技术等，提高基层医务人员医疗服务能力。 | 谋划阶段 | 0 | 规范化建设一批公有产权村卫生室，其中新建5所，提升改造27所，完善医疗设备，改善基层就医环境。开展乡村医生能力技术专项培训，内容包括基本公共卫生服务、慢性病的健康管理、常见病的规范诊治与管理常见急症的识别与处理、智医系统应用、中医适宜技术等，提高基层医务人员医疗服务能力。 | 250 |  | 有关乡镇 | 县卫健委 有关乡镇 | 县卫健委报送 | 卫生医疗 | 是
12 | 安义县食品安全提升项目 | 安义县食品“你点我检”三进行动事项 | 2026.03-2026.12 | 20 | 0 | 20 | — | √ | 开展食品“你点我检”进校园、进集市、进社区活动，现场接收群众送样，接受群众点样，并对畅销食品进行抽样快检。 1.拟开展食品“你点我检”活动12场，快检食品500批次； 2.拟开展“安心集市”服务，对全县重点集（农）贸市场进行食品快检，基本做到每周覆盖1个市场； 3.对全县食品生产企业、小作坊进行风险监测，做到全覆盖，每家主体监测1-2批次热销产品。 | 已快检3200批次 | 0 | 开展食品“你点我检”进校园、进集市、进社区活动，现场接收群众送样，接受群众点样，并对畅销食品进行抽样快检。 1.拟开展食品“你点我检”活动12场，快检食品500批次； 2.拟开展“安心集市”服务，对全县重点集（农）贸市场进行食品快检，基本做到每周覆盖1个市场； 3.对全县食品生产企业、小作坊进行风险监测，做到全覆盖，每家主体监测1-2批次热销产品。 | 20 | 县市监局 | 县市监局 | 县市监局 | 县市监局报送 | 安全保障 | 是
|  | 安义县食品安全重点领域防护能力提升事项 | 2026.03-2026.12 | 40 | 0 | 40 |  |  | 对全县学校、养老机构食堂进行风险监测，推动养老服务机构AI监管全覆盖，开展网络餐饮行业外卖食品落实“食安封签”制度，规范重点区域食品小摊贩经营行为。 1.拟对学校、养老机构食堂定期开展食品抽检、快检，基本做到每月1次；对学校大宗食材供应商加强质量检测，每半年1次； 2.拟将全县养老服务机构每家机构加装至少1台AI摄像头，并全量接入“互联网+AI监管”系统，为养老服务机构提供灭蝇灯、紫外线灯等设施，提升“三防”能力； 3.拟印制外卖食品封签条、散装食品标签牌，分别提供给外卖平台入网商户、食品销售经营者； 4.拟对职教城、创业街等重点区域食品小摊贩提供公示牌，做到依法经营。 |  |  | 对全县学校、养老机构食堂进行风险监测，推动养老服务机构AI监管全覆盖，开展网络餐饮行业外卖食品落实“食安封签”制度，规范重点区域食品小摊贩经营行为。 1.拟对学校、养老机构食堂定期开展食品抽检、快检，基本做到每月1次；对学校大宗食材供应商加强质量检测，每半年1次； 2.拟将全县养老服务机构每家机构加装至少1台AI摄像头，并全量接入“互联网+AI监管”系统，为养老服务机构提供灭蝇灯、紫外线灯等设施，提升“三防”能力； 3.拟印制外卖食品封签条、散装食品标签牌，分别提供给外卖平台入网商户、食品销售经营者； 4.拟对职教城、创业街等重点区域食品小摊贩提供公示牌，做到依法经营。 | 40 |  |  | 县市监局 县教体局 县民政局 县人社局 | 县市监局报送 | 安全保障 | 是 | 新增
|  | 安义县食用农产品全链条质量监测事项 | 2026.03-2026.12 | 50 | 0 | 50 | — | √ | 对全县生产、流通领域食用农产品及粮油收储领域产品进行抽检，检测农药残留、兽药残留、重金属超标等情况。 1.拟抽检生产环节食用农产品390批次、流通领域食用农产品400批次、粮油收储领域产品30批次； 2.拟完善企业食品安全追溯体系，提供相关台账文本、食品安全公示牌。 | 已抽检食用农产品400批次 | 0 | 对全县生产、流通领域食用农产品及粮油收储领域产品进行抽检，检测农药残留、兽药残留、重金属超标等情况。 1.拟抽检生产环节食用农产品390批次、流通领域食用农产品400批次、粮油收储领域产品30批次； 2.拟完善企业食品安全追溯体系，提供相关台账文本、食品安全公示牌。 | 30 |  | 县市监局 | 县市监局 县农业农村局 县发改委 | 县市监局报送 | 安全保障 | 是
13 | 安义县文化旅游事业发展项目 | 安义县博物馆馆藏文物保护开发项目 | 2026.01-2026.12 | 179 | 179 | 0 | — | √ | 为重点文物配备4台专用独立柜、4台低平柜，给文物保存提供合适的存放空间。同时对新增重点文物展柜配置8台5m³恒湿设备调控展柜微环境，使文物展示微环境达到安全、稳定、洁净的状态。文物库房配备5台典藏柜，2台库房净化一体机，对重点文物以及重要出土文物配置558个囊匣、文物专用调湿保护袋128个、3个文物周转箱。配置必要的环境检测设备，达到及时掌握馆藏文物保存环境整体质量状况的目的；对25件/套文物进行保护修复。 | 持续推进 | 0 | 为重点文物配备4台专用独立柜、4台低平柜，给文物保存提供合适的存放空间。同时对新增重点文物展柜配置8台5m³恒湿设备调控展柜微环境，使文物展示微环境达到安全、稳定、洁净的状态。文物库房配备5台典藏柜，2台库房净化一体机，对重点文物以及重要出土文物配置558个囊匣、文物专用调湿保护袋128个、3个文物周转箱。配置必要的环境检测设备，达到及时掌握馆藏文物保存环境整体质量状况的目的；对25件/套文物进行保护修复。 | 200 | 县文广旅游局 | 县文化中心 | 县文广旅游局 | 县文广旅游局报送 | 文化建设 | 是
|  | 安义县孺子书房进乡镇项目 | 2026.01-2026.12 | 200 | 200 | 0 |  |  | 8家孺子书房全部建设完成。（鼎湖分馆、古村分馆、解放路分馆、万埠分馆、人民路分馆、新民分馆、前进路分馆和石鼻分馆），并对书屋进行管理运营 |  |  | 8家孺子书房全部建设完成。（鼎湖分馆、古村分馆、解放路分馆、万埠分馆、人民路分馆、新民分馆、前进路分馆和石鼻分馆），并对书屋进行管理运营 |  |  |  | 县文广旅游局 | 县文广旅游局报送 | 文化建设 |  | 责任单位反馈删除
|  | 安义县登山游步道提升改造项目 | 2026.07-2026.12 | 120 | 0 | 120 | — | √ | 对现有6条登山游步道进行提升改造 | 谋划阶段 | 0 | 对现有6条登山游步道进行提升改造 | 120 |  | 县文广旅游局 | 县文广旅游局 县林业局 | 县文广旅游局报送 | 旅游发展 | 是
|  | 安义县旅游厕所管理维护事项 | 2026.07-2026.12 | 100 | 0 | 100 | — | √ | 对我县在全国旅游厕所管理系统中的旅游厕所进行管理维护，在“全国旅游厕所管理系统”中，旅游景区厕所、公共文化场馆厕所80%以上达到“旅游2022版国家标准”Ⅱ类以上。 | 谋划阶段 | 0 | 对我县在全国旅游厕所管理系统中的旅游厕所进行管理维护，在“全国旅游厕所管理系统”中，旅游景区厕所、公共文化场馆厕所80%以上达到“旅游2022版国家标准”Ⅱ类以上。 | 100 |  | 县文广旅游局 县文化中心 | 县文广旅游局 | 县文广旅游局报送 | 城市管理 |  | 责任单位反馈删除
|  | 安义古村群文物普查事项 | 2026.01-2026.10 | 200 | 0 | 200 | — | √ | 对安义古村群进行文物普查，充分运用无人机航拍、三维建模等先进技术，结合传统实地踏查，精准记录文物的位置、年代、保存现状等关键信息。 | 新发现不可移动文物19处 | 0 | 对安义古村群进行文物普查，充分运用无人机航拍、三维建模等先进技术，结合传统实地踏查，精准记录文物的位置、年代、保存现状等关键信息。 | 20 |  | 县文广旅游局 | 县文广旅游局 | 县文广旅游局报送 | 文化建设 |  | 责任单位反馈删除
|  | 安义县历史街区“露天影院”文化展陈惠民项目 | 2026.05-2026.08 | 120 | 120 | 0 | — | √ | 1.影棚硬件：采购安装专业影视放映设备1套（含投影、幕布）；2.文化展陈：布置街区文化主题展览区（含展板、展品陈列架）；3.观影视听：配置观影用座椅及辅助视听设备。 | 组织申报 | 0 | 1.影棚硬件：采购安装专业影视放映设备1套（含投影、幕布）；2.文化展陈：布置街区文化主题展览区（含展板、展品陈列架）；3.观影视听：配置观影用座椅及辅助视听设备。 | 120 |  | 江西安义古村群旅游开发有限公司 | 县旅游公司 | 县旅游公司报送 | 旅游发展 | 是
|  | 安义县“一码游安义”全域智慧文旅服务平台建设事项 | 2026.03-2026.09 | 200 | 200 | 0 | — | √ | 1.智慧平台开发：搭建“一码游”综合服务平台（含导览、购票、预约、消费等功能）；2.文旅点位覆盖：在全县文旅点位布设20台自助服务终端，联动乡村运营点实现“一码通”（含购票、咨询、接送服务）；3.惠民权益：推出“安义旅游年卡”，向本地居民、学生、退役军人等发放50元/人旅游消费券；4.平台推广：实现“一部手机玩转安义”，覆盖全县文旅资源的智慧化服务。 | 组织申报 | 0 | 1.智慧平台开发：搭建“一码游”综合服务平台（含导览、购票、预约、消费等功能）；2.文旅点位覆盖：在全县文旅点位布设20台自助服务终端，联动乡村运营点实现“一码通”（含购票、咨询、接送服务）；3.惠民权益：推出“安义旅游年卡”，向本地居民、学生、退役军人等发放50元/人旅游消费券；4.平台推广：实现“一部手机玩转安义”，覆盖全县文旅资源的智慧化服务。 | 200 |  | 安义县安融文化传媒有限公司 | 县旅游公司 | 县旅游公司报送 | 旅游发展 |  | 责任单位反馈删除
|  | 安义县全域乡村旅游便民共享服务提质事项 | 2026.06-2026.12 | 1000 | 1000 | 0 | — | √ | 1.特色旅游带打造：建设“骑行+古村”“徒步+田园”“骑行+登山”3条特色旅游带（完善标识标牌、休憩驿站、观景平台，串联沿线乡村运营点）；2.旅游环线配套：构建“一日游”环线（串联古村景区、苗木基地、圣水堂森林公园等）；3.服务设施升级：全县乡村运营点配套充电设施、卫生设施（含母婴室），新增休憩座椅、饮水点；4.惠民活动：每年举办12场游客与市民共享的乡村趣味运动会、登山赛等活动。 | 组织申报 | 0 | 1.特色旅游带打造：建设“骑行+古村”“徒步+田园”“骑行+登山”3条特色旅游带（完善标识标牌、休憩驿站、观景平台，串联沿线乡村运营点）；2.旅游环线配套：构建“一日游”环线（串联古村景区、苗木基地、圣水堂森林公园等）；3.服务设施升级：全县乡村运营点配套充电设施、卫生设施（含母婴室），新增休憩座椅、饮水点；4.惠民活动：每年举办12场游客与市民共享的乡村趣味运动会、登山赛等活动。 | 1000 |  | 安义县安融乡村运营有限公司 | 县旅游公司 | 县旅游公司报送 | 旅游发展 |  | 责任单位反馈删除
|  | 安义古村景区基础配套与文化体验提升项目 | 2026.05-2026.12 | 180 | 180 | 0 | — | √ | 1.景区安防设施：新增100个智能监控设备、10套道路照明系统；2.古村民居修缮活化：修缮古民居500㎡（含墙体加固、风貌修复）；3.景区人居环境提升：改造村落公共空间3000㎡（含步道铺装、绿化补植）；4.文旅配套：新建田园主题观景大舞台（含基础舞台、简易观众区）。 | 组织项目申报 | 0 | 1.景区安防设施：新增100个智能监控设备、10套道路照明系统；2.古村民居修缮活化：修缮古民居500㎡（含墙体加固、风貌修复）；3.景区人居环境提升：改造村落公共空间3000㎡（含步道铺装、绿化补植）；4.文旅配套：新建田园主题观景大舞台（含基础舞台、简易观众区）。 | 180 |  | 江西安义古村群旅游开发有限公司 | 县古村群管委会 | 县古村群管委会报送 | 旅游发展 | 是
|  | 安义古村唐樟片区“祈福文化园”综合提质项目 | 2026.03-2026.09 | 180 | 180 | 0 | — | √ | 1.唐樟周边环境整治：清理及景观优化约1500㎡区域；2.古树保护：为唐樟古树增设30米范围防护围栏；3.祈福广场建设：新建400㎡硬质铺装广场（含祈福标识）；4.观景台建设：新建约500㎡观景平台（高度约25米，含护栏、休憩设施）；5.唐樟休憩长廊：新建100㎡仿古风格休憩长廊；6.配套设施：完善唐樟周边给排水、照明等基础管网。 | 组织申报 | 0 | 1.唐樟周边环境整治：清理及景观优化约1500㎡区域；2.古树保护：为唐樟古树增设30米范围防护围栏；3.祈福广场建设：新建400㎡硬质铺装广场（含祈福标识）；4.观景台建设：新建约500㎡观景平台（高度约25米，含护栏、休憩设施）；5.唐樟休憩长廊：新建100㎡仿古风格休憩长廊；6.配套设施：完善唐樟周边给排水、照明等基础管网。 | 180 |  |  | 县古村群管委会 | 县古村群管委会报送 | 旅游发展 | 是
|  | 安义文化传承与惠民演艺计划 | 2026.03-2026.12 | 20 | 0 | 20 |  |  | 系统梳理我县文物、非遗、文化艺及图书资源，并编辑成册。组建演艺团队结合春节、端午、国庆及本地特色节庆深入社区、景区、校园等地点进行演出展览。 |  |  | 系统梳理我县文物、非遗、文化艺及图书资源，并编辑成册。组建演艺团队结合春节、端午、国庆及本地特色节庆深入社区、景区、校园等地点进行演出展览。 |  |  |  | 县文广旅游局 | 县文广旅游局报送 | 文化建设 | 是 | 新增
|  | 安义县景区中医理疗馆项目 | 2026.09-2026.12 | 80 | 0 | 80 |  |  | 对县域内16个乡村运营点设立中医理疗馆，提供中医问诊及理疗服务（推拿、艾灸、针灸、足疗） |  |  | 对县域内16个乡村运营点设立中医理疗馆，提供中医问诊及理疗（推拿、艾灸、针灸、足疗） |  |  | 江西安义古村群旅游开发有限公司 | 县文广旅游局 县卫健委 | 县文广旅游局报送 | 旅游发展 | 是 | 新增
14 | 安义县道路交通安全提升项目 | G354安义东互通至鼎湖镇段公路改建安义县南外环路工程 | 2025.12-2027.08 | 44330 | 44330 | 0 | √ | × | 全长约10.72km，其中新建路段约7.64km，路基宽度32m，设计速度60km/h，一级公路标准。设计内容主要为：路基工程、路面工程、桥涵工程、交通工程及沿线设施等。 | 1.已取得可研初审意见书； 2.初步设计及概算初稿编制完成。 | 20000 | 完成整体工程量50% | 15000 | 县交通运输局 | 县城投集团 | 县城投集团 县交通运输局 | 县城投集团报送 | 交通出行 | 是
|  | 安义县农村道路提升改造工程 | 2026.08-2026.12 | 6100 | 4600 | 1500 | — | √ | 围绕全县道路建设需求，对30公里农村公路进行拓宽、升级改造 | 正在进行项目摸排梳理 | 0 | 围绕全县道路建设需求，对30公里农村公路进行拓宽、升级改造 | 6100 |  | 各乡镇 | 县交通运输局 | 县交通运输局报送 | 交通出行 |  | 责任单位反馈删除
|  | 安义县“司机之家”建设工程 | 2026.03-2026.12 | 300 | 30 | 270 | — | √ | 在县域内打造3+3“司机之家”，按标准化建设，内部完善停车场、休息室、食堂、洗漱间、学习区、健身区等 | 组织项目申报 | 0 | 第一期完成建设东阳、德乐、顺来3个“司机之家”，第二期沿县域国省干线“择优选点”，再打造3个“司机之家” | 15 |  | 交通运输综合服务中心、县公路中心 | 县交通运输局县公路中心 | 县交通运输局报送 | 交通出行 | 是
|  | 安义县公路生命安全防护建设工程 | 2026.06-2026.12 | 1200 | 560 | 640 | — | √ | 完成56公里国省道、在册农村公路安全防护工程设施建设，具体为波型护栏、减速板、各类标志、标牌、标线等； | 正在进行项目初设 | 0 | 完成56公里国省道、在册农村公路安全防护工程设施建设，具体为波型护栏、减速板、各类标志、标牌、标线等； |  |  |  | 县交通运输局县公路中心 | 县交通运输局报送 | 交通出行 | 是
|  | 安义县重要路段红绿灯设施提升改造工程 | 2026.01-2026.12 | 100 | 100 | - |  |  | 在建设路与达端路路口、阳湖路与向阳路路口共2个路口安装红绿灯电子警察设备 |  |  | 在建设路与达端路路口、阳湖路与向阳路路口共2个路口安装红绿灯电子警察设备 |  |  |  | 县交警大队 | 县交警大队报送 | 交通出行 |  | 责任单位建议删除，建设红绿灯要考虑路口流量、交通压力和安全。目前全县范围主要路口都安装了红绿灯，为了提高通行效率，不宜再增加红绿灯。
15 | 安义县地下管网提升改造项目 | 安义县潦河北岸污水管网及处理设施提升改造工程 | 2026.01-2027.12 | 12000 | 8300 | 3700 | — | × | 本项目安义县潦河北岸污水管网及处理设施提升改造工程共包含潦河北岸截污干管上岸（含沥青加铺）、文峰路周边市政支管道改造、文峰路周边地块管网改造、隔里港截污干管上岸、沿河截污干管修复、智慧排水平台建设、污水处理厂扩容等7个子项目。共计新建及改造重力流污水管约12982米，管径DN200-DN1000，压力流污水管道98m，管径DN500；新建雨水管约6796米，管径DN200-DN1200；新建20000t/d污水提升泵站1座；建设智慧排水平台一套，污水处理厂扩容1.5万m3/d，提标1万m3/d（其中高效沉淀池提标3.0万m3/d） | 办理前期手续 | 10 | 项目挂网招标，签订施工合同，项目开工，完成室外管网、道路施工。 | 8300 | 县城管执法局 | 县城管执法局 | 县城管执法局 | 从争资项目挑选 | 环境整治
16 | 安义县既有住宅加装电梯和老旧电梯更新项目 | 安义县既有住宅加装电梯项目 | 2026.10-2026.12 | 800 | 500 | 300 | — | √ | 2024年在县城区既有住宅加装电梯10台，2025年在县城区既有住宅加装电梯5台，2026年在县城区既有住宅加装电梯5台。 | 项目挂网招标 | 20 | 2024年在县城区既有住宅加装电梯10台，2025年在县城区既有住宅加装电梯5台，2026年在县城区既有住宅加装电梯5台。 | 3940 | 县住建局、县市监局 | 县住建局 | 县住建局 | 县住建局报送 | 住房保障 | 是
|  | 安义县15年电梯以旧换新项目 | 2026.09-2026.12 | 135 | 135 | 0 | — | - | 15年电梯以旧换新9台 | 启动前期手续 | 0 | 15年电梯以旧换新9台 | 135 |  | 小区物业公司 | 县市监局 | 县市监局报送 | 住房保障 | 是
17 | 安义县城区危房集中整治工程 | 安义县城区整体危房改造工程 | 2026.01-2026.12 | 3690 | 1747 | 1943 | — | √ | 南昌市安义县城区整体危房改造工程对安义县中心城区龙津镇、石鼻镇范围内国有土地上政府产权的C类危房进行结构加固处理，以保证房屋安全，共涉及加固房屋共21栋，总建筑面积约26227.94平方米。 | 完成15台电梯加装工作 | 600 | 南昌市安义县城区整体危房改造工程对安义县中心城区龙津镇、石鼻镇范围内国有土地上政府产权的C类危房进行结构加固处理，以保证房屋安全，共涉及加固房屋共21栋，总建筑面积约26227.94平方米。 | 200 | 县住建局 | 县住建局 | 县住建局 | 从争资项目挑选 | 住房保障 |  | 责任单位反馈删除
18 | 安义县森林防火综合能力提升项目 | 安义县森林火灾应急能力建设项目 | 2026.12-2027.12 | 4800 | 1920 | 2880 | × | × | 在全县涉林重点区域新建蓄水池120口，铺设管道75公里，配套消防栓150个；对全县65个防火值守岗亭配置设备，包括：风力灭火机、电动喷雾器等火情初期扑救设备；对全县69名林长制护林员和乡镇聘请的巡山员，添置服装和一批空中巡查设备，提升火灾防控能力。 | 谋划阶段 | 0 | 办理前期手续，项目开工 | 3000 | 县林业局 | 县应急管理局 县林业局 | 县应急管理局 | 县应急管理局报送 | 安全保障 |  | 责任单位反馈删除
|  | 安义县重点生态公益林防火能力提升 | 2026.03-2027.09 | 296 | 221 | 75 |  |  | 全县重点公益林区域新建PEE材质消防蓄水桶94个，不锈钢材质消防蓄水池23个。6个重点林区乡镇每个乡镇各购买2台无人机，其他5个乡镇（处）每个乡镇各购买1台无人机，原4个林业工作站每个站各购买1台无人机，共计21台无人机。利用无人机优化防火岗亭管理，对岗亭守卡员实行绩效考核。 |  |  | 全县重点公益林区域新建PEE材质消防蓄水桶94个，不锈钢材质消防蓄水池23个。6个重点林区乡镇每个乡镇各购买2台无人机，其他5个乡镇（处）每个乡镇各购买1台无人机，原4个林业工作站每个站各购买1台无人机，共计21台无人机。利用无人机优化防火岗亭管理，对岗亭守卡员实行绩效考核。 | 266 |  |  | 县林业局 | 县林业局报送 | 安全保障 | 是 | 新增
19 | 安义县优化义务教育资源配置项目 | 安义县义务教育优质均衡项目 | 2026.06-2026.12 | 800 | 800 | 0 | — | √ | 对实验学校、乔乐学校、安义三小、黄洲中学进行优质均衡资源配置提升，进行校园校舍维修，完善校园文化建设。同时，对全县各中小学校老旧仪器设备进行更新，包括各功能室所需教学用仪器设备、教学教具等 | 筹建 | 0 | 对实验学校、乔乐学校、安义三小、黄洲中学进行优质均衡资源配置提升，进行校园校舍维修，完善校园文化建设。同时，对全县各中小学校老旧仪器设备进行更新，包括各功能室所需教学用仪器设备、教学教具等 | 300 | 县教体局 | 各校 | 县教体局 | 2025年延续项目 | 教育事业 |  | 截至2025.12.19晚9点，县教体局未反馈情况
|  | 安义县中小学校仪器设备更新项目 | 2026.06-2026.12 | 500 | 500 | 0 | — | √ | 对全县各中小学校老旧仪器设备进行更新，包括各功能室所需教学用仪器设备、教学教具等 | 筹建 | 0 | 对全县各中小学校老旧仪器设备进行更新，包括各功能室所需教学用仪器设备、教学教具等 | 500 |  | 各校 | 县教体局 | 县教体局报送 | 教育事业
|  | 安义县中小学体育设施建设与健身器材更新项目 | 2026.11-2026.12 | 160 | 160 | 0 | √ | √ | 修建长埠中心小学、安义三小操场跑道、体育教学基础设施， | 筹建 | 0 | 修建长埠中心小学、安义三小操场跑道、体育教学基础设施， | 160 |  | 县教体局 | 县教体局 | 县教体局报送 | 教育事业
|  | 安义县校园食堂提升改造工程 | 2026.06-2026.12 | 200 | 200 | 0 | — | √ | 拟对全县部分中小学食堂进行升级改造，包括硬件装修，设备设施更新添置 | 已对全县8所公办学校食堂进行升级改造 | 180 | 拟对全县部分中小学食堂进行升级改造，包括硬件装修，设备设施更新添置 | 200 |  | 县教体局 | 县教体局 | 县教体局报送 | 教育事业
|  | 安义县中小学老旧食堂改造项目 | 2026.06-2026.12 | 240 | 240 | 0 | — | √ | 对长埠中学、龙津中学等学校老旧食堂进行改造提升及烹饪消毒设备更新 | 筹建 | 0 | 对长埠中学、龙津中学等学校老旧食堂进行改造提升及烹饪消毒设备更新 | 240 |  | 各校 | 县教体局 | 县教体局报送 | 教育事业 |  | 责任单位反馈删除
20 | 安义县“平急两用”项目 | 安义县城乡一体化应急避难场所提升改造项目 | 2026.12-2027.12 | 11500 | 4600 | 6900 | 主要对全县9个县级、11个乡镇(处)应急避难点实施系统性改造。县级避难点以容纳3000人以上避难为标准，将升级每个应急供水系统、应急供电系统，优化500m避难休息室、60m医疗救护室、应急物资储备室、应急广播、应急厕所等功能空间，完善200m文体活动区及智慧管理系统;乡镇避难点以容纳1000人避难为标准，每个配置消防水车、直饮水点、80kW应急发电机、移动照明平台、充电等核心设施，建设300m'避难休息室、40m医疗救护室、应急物资储备室、应急广播、应急厕所，利用现有文化站打造100m综合活动区形成 “分级响应、平急两用”的城乡应急避难体系。 | 办理前期手续，项目开工 | 主要对全县9个县级、11个乡镇(处)应急避难点实施系统性改造。县级避难点以容纳3000人以上避难为标准，将升级每个应急供水系统、应急供电系统，优化500m避难休息室、60m医疗救护室、应急物资储备室、应急广播、应急厕所等功能空间，完善200m文体活动区及智慧管理系统;乡镇避难点以容纳1000人避难为标准，每个配置消防水车、直饮水点、80kW应急发电机、移动照明平台、充电等核心设施，建设300m'避难休息室、40m医疗救护室、应急物资储备室、应急广播、应急厕所，利用现有文化站打造100m综合活动区形成 “分级响应、平急两用”的城乡应急避难体系。 | 县应急管理局 | 县应急管理局 | 办理前期手续，项目开工 |  | 县应急管理局 |  | 县应急管理局 | 县应急管理局 | 安全保障 | 是 | 新增
|  | 安义县廉养旅居应急保障基地 | 2026.12-2027.12 | 12000 | 4800 | 7200 | 提升改造安义古村研学中心、古村民宿共360间客房。1.采用模块化设计，房间预留应急供氧、呼叫系统接口;2.平时功能设施:配套康养中心、健身场馆、餐饮综合体及旅游服务站;3.应急转换设施:建设应急物资储备室(储备折叠床、防护服等)、临时医疗处置点，设置独立通风系统及污水应急处理模块;4.配套工程:完善周边3公里交通路网及应急照明、供水供电系统。 | 办理前期手续，项目开工 | 提升改造安义古村研学中心、古村民宿共360间客房。1.采用模块化设计，房间预留应急供氧、呼叫系统接口;2.平时功能设施:配套康养中心、健身场馆、餐饮综合体及旅游服务站;3.应急转换设施:建设应急物资储备室(储备折叠床、防护服等)、临时医疗处置点，设置独立通风系统及污水应急处理模块;4.配套工程:完善周边3公里交通路网及应急照明、供水供电系统。 | 古村群管委会 | 县应急管理局 | 办理前期手续，项目开工 |  |  |  | 古村群管委会 | 县应急管理局 | 安全保障 | 是 | 新增
21 | 安义县畅通微循环道路工程 | 安义县“路网联通路”建设工程 | 2026.05-2026.12 | 3500 | 2760 | 740 | — | √ | 重点打通石鼻通湾里和龙津通新民2条“断头路” | 组织项目申报 | 0 | 重点打通石鼻通湾里和龙津通新民2条“断头路” | 3500 | 县住建局 | 县公路中心、龙津镇 | 县交通运输局 | 县交通运输局报送 | 交通出行 |  | 责任单位反馈删除
备注： 截至12月19日晚上，经我委收集汇总项目责任单位反馈情况，目前共收集整合项目20个，子项目72个（原整合项目20个，子项目89个）。但县委政法委、县科技工信局、县农业农村局、县教体局、县退役军人事务局、县交警大队、县农投公司、县燃气公司、县供电公司、县自来水公司未反馈。 其中删除子项目30个，分别是：县卫健委5个，县民政局、县水利局、县文广旅游局3个，县交通运输局、南昌职教城管委会、县高新园区管委会、县旅游公司2个，县应急管理局、县住建局、县教体局、县人社局、县城投集团、县生态环境局、县工投公司、县教投公司1个； 新增子项目13个，分别是：县教投公司4个，县文广旅游局2个，县林业局、县商务局、县生态环境局、县市监局、县卫健委、县应急管理局、县古村群管委会1个。

## 删除项目 (hidden)
附件5
安义县2026年民生实事项目谋划情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 开竣工时间 | 总投资 | 资金来源 |  | 能否保障用地（能√、不能×、不涉及用地－） | 预计2026年底能否竣工（能√、不能×） | 建设规模及内容 | 至2025年底完成 |  | 2026年计划 |  | 项目业主 | 责任单位 | 项目来源 | 类别 | 两代表一委员意见建议 | 备注
|  |  |  | 上级资金或自筹 | 县级配套 |  |  |  | 进展情况 | 投资 | 年度主要建设工程内容 | 投资
合计 |  | 7 | 55676.69 | 38196.06 | 17480.63 |  |  |  |  | 550 |  | #REF!
1 | 安义县铝型材与系统门窗创新体验中心 | 2026.12- 2028.12 | 2000 | 2000 |  | — | × | 项目拟投资2000万元，在门窗小镇二期展示中心建设安义县铝型材与系统门窗创新体验中心，对全县高端铝型材、门窗以及相关配套产品进行集中展示，为安义县提供一个集中接待、展示、洽谈、销售的综合性场所。 | 组织项目申报 | 0 | 完成初步设计及前期 手续办理 | 500 | 县商务局 | 县商务局 | 县商务局报送 | 旅游发展
2 | “铝创+农韵”工业旅游融合示范项目 | 2026.12- 2028.12 | 18000 | 18000 |  | — | × | 项目投资1.8亿元，建设“铝创+农韵”工业旅游融合示范项目，主要围绕安义县核心产业打造沉浸式旅游体验——铝材板块依托县域龙头铝材企业，开放透明化绿色铝型材生产线（展示光伏支架用铝、装配式建筑铝型材等高端产品生产流程），配套铝艺DIY互动工坊（游客可亲手制作铝制文创小品）；农特产品板块建设安义米粉非遗工坊（展示传统水磨米粉制作技艺，设置游客参与式米粉压制体验区）、瓦灰鸡预制菜透明车间（呈现从食材处理到标准化加工的全流程），同时打造“工业+田园”联动线路（串联铝材体验区与周边农产品采摘园，提供“上午观工业、下午享农趣”一日游服务），主要建设有铝材工业体验馆（含生产线参观通道、铝艺文创展示区）、农特产品非遗体验中心（含米粉工坊、瓦灰鸡加工展示区）、游客服务中心（提供导游讲解、行程规划服务）、研学宿舍（满足学生团队住宿需求）、特色餐厅（主打米粉宴、瓦灰鸡菜品等本地美食）及配套生态停车场、产业文化景观步道等设施。 | 组织项目申报 | 0 | 完成初步设计及前期手续办理 | 1000 | 县商务局 | 县商务局 | 县商务局报送 | 旅游发展
4 | 安义县城乡统筹供水保障项目 | 2024.12-2026.12 | 13046.06 | 13046.06 |  | — | √ | 工程的主要建设内容包括管网延伸工程、小型集中供水工程改造及安义县水质监测及自动化系统建设，总规模24393m3/d，其中县城水厂管网延伸规模20100m3/d，县城水厂管网延伸(万埠加压站）共覆盖设计人口44355人（其中管网延伸覆盖10218人）。 |  |  | 项目完工 | 6520 | 县水利局 | 县水利局 | 2025年延续项目 | 乡村建设
5 | 江西省南昌市安义县新东龙中型灌区建设工程 | 2025.12-2027.12 | 21480.63 | 4000 | 17480.63 | — | × | 建设内容包括渠首工程、骨干输配水工程、骨干排水工程、骨干渠（沟）系建筑物及配套设施工程及量测及管理设施和灌区信息化工程，设计灌溉面积6.15万亩。 | 项目可行性研究报告、初步设计报告均已获批，7月31日已通过省级第八批专项债评审，10月下旬已通过国家第四批专项债评审，即将发行专项债4000万。项目施工标2025年10月31日已招标挂网，12月1日正式开标，监理标11月3日已招标挂网，11月27日正式开标。 | 350 | 10座提灌站更新改造，新建管道20km，整治渠道90.8km；拆除重建渠系建筑物60座，整治排水沟44.7公里等。 | 8000 | 县水利局 | 县水利局 | 县水利局报送 | 乡村建设
14 | 中国南昌现代职教城职业教育产业园项目一期项目外线配电工程 | 2026.06-2026.12 | 350 | 350 |  | — | √ | 第一路由110kV龙安变10kV兴才线供电，第二路由110kV龙安变10kV城教Ⅱ线供电，合计总容量6260KVA。 | 办理前期手续 | 0 | 项目完工 | 350 | 南昌职教城教育投资发展有限公司 | 南昌职教城管委会 | 县教投公司报送 | 城市管理 | 1.（黄洲镇党代表、茅店村党总支部副书记、徐检妹）：项目总电量较大，存在过载风险，建议按照智能化管理系统，实时监控相关数据，确保运行安全； 2.（镇党代表、万埠镇下庄村党支部委员胡琛）：工程竣工后，及时建立完善的运维管理体系，制定详细的维护计划和操作规程。安排专业的运维人员定期对配电线路和设备进行巡检，及时发现并处理设备老化、线路故障等问题，确保配电系统长期稳定运行。配备必要的运维设备和物资：根据运维需求，配备足够的维护设备和备用物资，如电缆故障测试仪、绝缘摇表、备用电缆头、开关元件等，以便在出现故障时能够迅速进行维修，减少停电时间，降低对产业园正常教学和生产秩序的影响。
16 | 安义县农产品加工基地及配套基础设施建设项目 | 2025.10-2026.12 | 800 | 800 |  | — | √ | 项目用地10亩，拟建设一座生产经营规范、配套设施完备、肉品质量安全的绿色环保新型现代化综合农产品加工厂，其中，生猪加工分割车间建筑面积3000平方米，功能配套设施包括：消毒池、检疫站、生猪加工车间、分割深加工车间、急冻排酸间、冷鲜保鲜库、冷冻储藏库、冷库机房、急处理加工车间、卸猪台、地磅等；批发广场建筑面积3000平方米，功能配套设施包括：冷库、加工、清洗、包装车间，交易厅、辅助用房等；另外还有无害化处理中心、消防水泵房、配电房、锅炉房、室外停车场、公厕及门房等其他配套用房，建筑面积约666平方米。 | 组织项目申报 | 200 | 设立抬杆门，门口绿化做硬化处理，建立车辆进场消毒池，改造隔离间、无害化处理间、待宰圈、待宰冲淋间，增设消毒间、刀具消毒设施、固定设备清洗消毒设施、自动输送线回钩清洗消毒设施等。 | 600 | 县商务局 | 县商务局 | 县商务局报送 | 城市管理
49 | 安义县电商产业人才培训基地 | 2026.12-2027.12 | 500 | 500 |  | — | × | 基地规划建设电商实训区、直播孵化室等功能区域，配备直播设备。开展电商培训，搭建“培训+孵化”平台，助力学员实现电商就业或创业。 | 谋划阶段 | 0 | 组织申报 | 50 | 县人社局 | 县人社局 | 县人社局报送 | 就业培训
| 中国（南昌）现代职教城职业教育产业园食堂服务项目 | 2026.01-2026.10 | 1000 | 1000 |  | — | √ | 本项目对青年职业学院食堂楼展开运营工作，食堂总面积7627.15平方米，共四层，该项目的运营完成，为江西省青年职业学院6000余名教职工及学生解决日常饮食问题。 | 2025年内完成设计、招标工作。 | 500 | 对青年职业学院食堂楼完成装修及各项设备安装工作，全面展开食堂运营， | 500 | 南昌职教城管委会 | 县教投公司 | 南昌职教城管委会 县教投公司 | 县教投公司报送 | 社会保障 | 覆盖群体单一，建议删除
| 安义高新园区新能源便民充电桩建设项目 | 2026.01-2026.12 | 600 | 600 | 0 | — | √ | 拟在高新园区范围内投建12个新能源汽车便民充电站，主要建设内容为新装快速充电设备48套，配套进行电缆铺设、路面开挖、管线预埋、停车位标线、监控安装、场地照明等工序施工。 | 正在进行前期准备工作 | 0 | 完成项目建设，并投入使用。 | 600 | 安义县工业投资发展有限公司 | 安义县工业投资发展有限公司 | 县工投公司 | 县工投公司报送 | 城市管理 | 覆盖群体单一，建议删除
| 中国南昌现代职教城职教产业园项目一期项目污水处理设施工程 | 2025.11-2026.06 | 460 | 460 |  | — | √ | 本项目主要建设污水处理设施，包括工艺、土建、管道、电气、自控设计等。项目建筑占地面积约644.8m'，用地总面积约2346m，设计规模1200吨/天，按每天24h连续运行设计，采用4套MBR膜生物反应器处理项目污水 | 可研批复已完成报告编制及评审编制，正在办理可研批复。 | 10 | 年度主要进行污水处理设施建设，包括工艺、土建、管道、电气、自控设计等。 | 450 | 县教投公司 | 县教投公司 | 县教投公司 | 县教投公司报送 | 城市管理 | 公益性不强，建议删除
| 园区企业工伤预防项目 | 2026.04-2026.12 | 50 | 50 |  | — | √ | 围绕园区企业降低我县铝型材企业工伤事故，依托铝型材行业协会开展工伤预防培训，预防培训不少于10场，覆盖园区企业不少于200家园区，企业工伤事故发生率降低30%。 | 谋划阶段 | 0 | 预防培训不少于10场，覆盖园区企业不少于200家园区，企业工伤事故发生率降低30%。 | 50 | 县人社局 | 铝型材行业协会 | 县人社局 | 县人社局报送 | 社会保障 | 投资体量偏小，建议删除 | 项目单位反馈删除
| 安义县智慧物流园项目 | 2026.11-2027.12 | 100000 | 100000 |  | √ | × | 该项目总用地面积203.44亩，总建筑面积约8.2万平方米，建设高标准仓库、办公楼、宿舍楼、食堂、汽车修理厂以及其他附属设施。分两期建设，其中一期建筑面积约4.1万平方米，二期建筑面积约4.1万平方米。 | 该地块存在多处古墓葬以及古城壕。根据考古前置要求，目前正在进行考古勘探。预计3﹣6个月完成勘探。 | 0 | 1.延续2025年勘探工作，预计到2026年3月完成，2026年10月完成发掘工作； 2.争取2026年11月完成土地招拍挂；3.2026年12月根据出让土地的红线图，修改确定规划设计图，确定施工单位及施工计划。 | 2000 | 县交通运输局 | 安义万吉物流有限公司 | 县红山管理处 县文广旅游局 县交通运输局 安义高新园区管委会 | 县红山管理处报送 | 城市管理 | 企业投资项目，建议删除
| 安义县2026年中央财政农作物秸秆综合利用重点县项目 | 2026.03-2026.12 | 553.8 | 553.8 |  | — | √ | 开展秸秆综合利用收储运体系建设，开展秸秆“五化”利用，加强台账建设等工作。 | 正在项目谋划阶段 | 0 | 开展秸秆综合利用收储运体系建设，开展秸秆“五化”利用，加强台账建设等工作。 | 553.8 | 县农业农村局 | 各乡镇 | 县农业农村局 | 县农业农村局报送 | 乡村建设 | 覆盖群体单一，建议删除
| 安义县百村千树乡村绿化美化项目 | 2026.01-2026.12 | 30 | 30 |  | — | √ | 本项目拟建设石鼻镇向坊村、长埠镇长埠村、长埠镇车田村，每个村栽种绿化景观树1000株以上。 | 目前正在启动前期工作 | 0 | 完成实施安义县2025年百村千树乡村绿化美化项目 | 30 | 县林业局 | 石鼻镇、长埠镇 | 县林业局 | 县林业局报送 | 乡村建设 | 投资体量偏小，建议删除
| 安义县乡村道路绿化项目 | 2026.01-2026.12 | 45 | 45 |  | — | √ | 项目拟在相关乡镇建设乡村道路绿化共计15公里，对乡村道路两侧各栽植1排以上乔木，提高农村道路绿化覆盖面。 | 目前正在启动前期工作 | 0 | 完成建设乡村道路绿化15公里建设 | 45 | 县林业局 | 相关乡镇 | 县林业局 | 县林业局报送 | 乡村建设 | 投资体量偏小，建议删除
| 2026年全县农村生活污水处理设施运维保障项目 | 2026.01-2026.12 | 200 | 0 | 200.02 | — | √ | 对全县农村生活污水处理设施进行运维保障。 | 启动前期手续 | 0 | 对全县农村生活污水处理设施（动力设施、微动力设施、氧化塘、人工湿地）进行维护管理，确保设施正常运行。 | 200.02 | 县生态环境局 各乡镇（处） | 各乡镇（处） | 县生态环境局 各乡镇（处） | 县生态环境局报送 | 乡村建设 | 覆盖群体单一，建议删除
| 安义县瓦灰鸡种鸡原种保护基地建设项目 | 2026.06-2027.03 | 2000 | 2000 |  | √ | × | 项目总占地面积约50亩，总建筑面积16000㎡。主要建设内容为：新建标准化鸡舍10栋，共10000㎡、标准种鸡鸡舍2栋，共2000㎡小鸡繁育舍4栋，共4000㎡、成鸡繁育舍4栋，共4000㎡、饲料车间及仓库用房1000㎡卫生用房220㎡、其他附属用房1980㎡；及道路硬化、市政管网等相关配套工程 | 正在项目谋划阶段 | 0 | 标准种鸡鸡舍2栋、小鸡繁育舍2栋、成鸡繁育舍2栋及部分道路硬化、市政管网等相关配套工程。 | 1500 | 县农投公司 | 县现代农投公司 | 县农投公司 | 县现代农投公司报送 | 乡村建设 | 公益性不强，建议删除
| 安义县农机服务中心 | 2026.06-2026.12 | 3000 | 3000 |  | √ | √ | 项目建设内容包括新建2000平米农机库、维修车间、烘干厂房等，购置履带旋耕机、植保无人机等设备 | 正在项目谋划阶段 | 0 | 新建机具库棚与维修车间‌2000平米，‌办公培训用房‌300平米‌，购置部分履带式机械、移动烘干设备、农用水泵等“平急两用”等机具‌。 | 3000 | 县农投公司 | 县现代农投公司 | 县农投公司 | 县现代农投公司报送 | 乡村建设 | 公益性不强，建议删除
| 安义县2026年油菜提质提效生产项目 | 2026.09-2027.05 | 600 | 600 |  | — | × | 购买种子、硼肥、油菜专用肥、油菜病虫害防治药剂，建立油菜高产示范区37000亩。 | 正在项目谋划阶段 | 0 | 统一采购种子、硼肥、油菜专用肥及病虫害防治药剂，免费发放给农户，切实降低种植成本、提升生产效益；同步打造3.7万亩油菜高产示范区，示范带动全县油菜增产增收。 | 600 | 各乡镇 | 各乡镇 | 县农业农村局、各乡镇 | 县农业农村局报送 | 乡村建设 | 覆盖群体单一，建议删除
| 南昌市安义工业园下游水质重金属水质自动监测微站建设项目 | 2026.01-2026.03 | 73 | 73 |  | — | √ | 涉重园区污水处理厂排口下游50公里范围内重金属水站建设 | 启动前期手续 | 0 | 涉重园区污水处理厂排口下游50公里范围内重金属水站建设 | 73 | 安义高新园区管委会 | 安义高新园区管委会 | 县高新园区 县生态环境局 | 县生态环境局报送 | 环境整治 | 投资体量偏小，建议删除
| 安义县老旧水表轮换及表位改造施工 | 2026.10-2026.12 | 150 | 150 |  | — | √ | 安义县城区及农村供水范围内总计约10000至老旧水表轮换施工及总计约500处表位改造施工 | 启动前期手续 | 0 | 项目完工 | 150 | 县自来水公司 | 县自来水公司 | 县自来水公司 | 县自来水公司报送 | 城市管理 | 常态化工作惠民度不高，建议删除
| 安义县文化中心停车场项目 | 2026.10-2026.12 | 150 | 0 | 150 | — | √ | 项目位于解放路原文化礼堂，占地面积约1600m2，建设停车位约32个，主要实施生态停车，绿化、亮化、智慧停车系统等。 | 启动前期手续 | 0 | 项目建设完成 | 150 | 县城投集团 | 安义县数字化产业发展有限公司 | 县城投集团 | 县城投集团报送 | 城市管理 | 覆盖群体单一，建议删除
| 社银合作社保便民服务项目 | 2026.03-2026.12 | 50 | 50 |  | — | √ | 该项目依托银行网点布局广、服务优、信息化程度高的优势，打造10个银行社保服务网点，将部分社保高频服务事项延伸至银行基层网点办理，构建“社银直通”社保服务新模式，实现群众“就近办”“多点办”，通过银行网点，方便群众办理社保业务。 | 谋划阶段 | 0 | 该项目充分利用银行网点资源，深化银行与社保合作，使群众高频社保业务在身边银行就能就近办、多点办，打造群众15分钟社保服务便民圈。 | 50 | 县人社局 | 合作银行 | 县人社局 | 县人社局报送 | 社会保障 | 投资体量偏小，建议删除 | 项目单位反馈删除
| 安义县博物馆馆藏文物保护开发项目 | 2026.01-2026.12 | 179 | 179 |  | — | √ | 为重点文物配备4台专用独立柜、4台低平柜，给文物保存提供合适的存放空间。同时对新增重点文物展柜配置8台5m³恒湿设备调控展柜微环境，使文物展示微环境达到安全、稳定、洁净的状态。文物库房配备5台典藏柜，2台库房净化一体机，对重点文物以及重要出土文物配置558个囊匣、文物专用调湿保护袋128个、3个文物周转箱。配置必要的环境检测设备，达到及时掌握馆藏文物保存环境整体质量状况的目的；对25件/套文物进行保护修复。 | 已完成招投标 | 0 | 为重点文物配备4台专用独立柜、4台低平柜、新增重点文物展柜配置8台5m³恒湿设备。文物库房配备5台典藏柜，2台库房净化一体机，对重点文物以及重要出土文物配置558个囊匣、文物专用调湿保护袋128个、3个文物周转箱。对25件/套文物进行保护修复。 | 179 | 县文广旅游局 | 县文化中心 | 县文广旅游局 | 县文广旅游局报送 | 文化建设 | 惠民度不高，建议删除
| 安义县智慧物流园文物保护工作 | 2026.01-2026.12 | 150 |  | 150 | — | √ | 完成智慧物流园用地范围7万余平方米土地考古、勘探，并做好文物保护相关工作 | 该地块存在多处古墓葬以及古城壕。根据考古前置要求，目前正在进行考古勘探。预计3﹣6个月完成勘探。 | 150 | 视情开展考古发掘 | 0 | 县文广旅游局 | 县文广旅游局 | 县文广旅游局 县红山管理处 | 县文广旅游局报送 | 文化建设 | 覆盖群体单一，建议删除
| 安义县教育二路及潦河北路、规划路、北溪路给水管道安装工程 | 2025.08-2026.08 | 270 | 270 |  | — | √ | 安义县教育二路、潦河北路、规划路、北溪路等给水管道新装铺设，DN200-DN400球墨管道总计约1800米，包含窨井砌筑及消防栓安装施工等 | 完成了潦河北路、规划路给水管道施工 | 120 | 项目完工 | 150 | 县自来水公司 | 县自来水公司 | 县自来水公司 | 县自来水公司报送 | 城市管理 | 常态化工作惠民度不高，建议删除
| 老旧小区提升改造项目（县城投集团投资建设的老旧小区） | 2026.01-2026.12 | 1000 | 1000 |  | √ | √ | 项目拟建设内容包括道路改造、地下管网疏通、路灯安装、停车泊位提升、充电桩等。 | 1.征求业主意见2.做可研、调查等前期工作 | 0 | 项目拟建设内容包括道路改造、地下管网疏通、路灯安装、停车泊位提升、充电桩等。 | 1000 | 县城投集团 | 县城投集团 | 县城投集团 | 县城投集团报送 | 安全保障 | 覆盖群体单一，建议删除
| 安义古村研学实践教育基地配套提升项目 | 2026.03-2026.06 | 100 | 100 | 0 | — | √ | 1.研学基地建设：打造2个标准化研学教室（配套红色教育、科普、农耕主题教学设备）；2.研学课程与教具：开发“古村文化+赣派建筑+农耕体验”3条定制研学线路，配套户外教学教具；3.产品延伸：联动学校设计定制化研学产品，开发3类半课堂型户外研学课程。 | 组织申报 | 0 | 1.研学基地建设：打造2个标准化研学教室（配套红色教育、科普、农耕主题教学设备）；2.研学课程与教具：开发“古村文化+赣派建筑+农耕体验”3条定制研学线路，配套户外教学教具；3.产品延伸：联动学校设计定制化研学产品，开发3类半课堂型户外研学课程。 | 100 | 县旅游公司 | 江西安义古村群旅游开发有限公司 | 县旅游公司 | 县旅游公司报送 | 旅游发展 | 覆盖群体单一，建议删除
| 安义县烟花爆竹仓储中心建设项目 | 2026.01-2026.12 | 3000 | 3000 |  | × | √ | 用地约37.71亩，拟建烟花爆竹仓库、办公用房、生产辅助用房（值班室、岗哨）及消防安全设施等，项目建筑总面积约3464.39㎡，其中1.3级仓库面积2951.89㎡，含2栋1.3级烟花成品仓库（720㎡*2）、2栋爆竹成品仓库（720㎡*2）、1栋1.3级烟花爆竹回收仓库71.89㎡；办公用房400㎡，库区值班室100㎡、岗哨12.5㎡。 | 该项目已于2025年10月30日经县政府第21次常务会审议通过。已完成项目地块地面附着物、烟囱拆除及土地平整工作。已完成安义县城联烟花爆竹有限公司注册登记，项目已赋码。项目用地规划正在报批中。 | 100 | 办理前期手续，项目开工。 | 2900 | 县供销联社 县城投集团 黄州镇 | 安义县城联烟花爆竹有限公司 | 县供销联社 县城投集团 黄州镇 | 县供销社报送 | 安全保障 | 不符合要求，建议删除
| 安义县婚姻登记处提升改造项目 | 2026.04-2026.12 | 150 | 150 |  | — | √ | 在县龙津历史文化街区利用2层面积661.59平方米空间建设婚姻登记候登区、登记厅、离婚登记室、婚姻辅导室、离婚调解室、婚俗文化展示馆、颁证大厅、更衣室、档案室、婚育一站式服务中心、卫生间及消防设施、户外创意打卡等项目 | 前期准备工作 | 0 | 在县龙津历史文化街区利用2层面积661.59平方米空间建设婚姻登记候登区、登记厅、离婚登记室、婚姻辅导室、离婚调解室、婚俗文化展示馆、颁证大厅、更衣室、档案室、婚育一站式服务中心、卫生间及消防设施、户外创意打卡等项目 | 150 | 县民政局 | 县民政局 | 县民政局 | 县民政局报送 | 社会保障 | 覆盖群体单一，建议删除 | 项目单位反馈删除
| 安义县烈士陵园提升改造项目 | 2026.07-2028.12 | 1200 | 1200 |  | √ | × | 新建纪念馆（陈列室）、公共卫生间、储藏室、管理房等功能用房，新建英明墙，道路水电设施改造，修缮纪念广场，园区绿化等 | 组织项目申报 | 0 | 新建纪念馆（陈列室）、公共卫生间、储藏室、管理房等功能用房，新建英明墙，道路水电设施改造，修缮纪念广场，园区绿化等 | 800 | 县退役军人事务局 | 县退役军人事务局 | 县退役军人事务局 | 县退役军人事务局报送 | 社会保障 | 覆盖群体单一，建议删除
| 安义铁耙山烈士陵园维修改造工程项目 | 2026.01-2026.06 | 100 | 100 |  | √ | √ | 陵园内环境卫生整治、草木更新、花池打造、地面浇筑沥青混凝土、烈士纪念碑外观提升改造、纪念碑北面麻石挡土墙翻新、陵园外墙整体翻新等 | 正在规划设计 | 0 | 完工 | 100 | 县退役军人事务局 | 县退役军人事务局 | 县退役军人事务局 | 县退役军人事务局报送 | 社会保障 | 覆盖群体单一，建议删除
| 安义县应急物资仓储物流基础建设项目 | 2026.11-2027.11 | 12947 | 12947 |  | × | × | 本项目建设用地面积约为20820.10平方米（约31.23亩），总建筑面积34700.00平方米，主要建设应急物资仓库26600.00平方米，配套辅助用房2500.00平方米，冷库5600.00平方米，紧急疏散场地1200.00平方米，场区道路及地面硬化面积2563.47平方米，封闭围墙800米、停车场3000.00平方米。配套建设绿化、供电、给排水、消防等工程设施，购置配套应急设施设备。建成后可以新增应急物资库容约6.4万吨。 | 前期手续准备 | 0 | 办理前期手续，项目开工 | 5000 | 县应急管理局 | 县应急管理局 | 县应急管理局 | 县应急管理局报送 | 安全保障 | 不符合要求，建议删除
| 农村快递“客货邮”+“无人车”配送逐步覆盖工程 | 2026.06-2026.12 | 500 |  | 500 | — | √ | 先期在高新园区进行试点，再在现有的安义—新民、安义—石鼻客货邮线路中融入“无人车”配送模式，最后逐步向其余乡镇延伸。 | 正在高新园区进行快递“无人车”配送试点 | 0 | 第一批辐射龙津、鼎湖、黄洲、长埠、万埠、乔乐，第二批辐射石鼻、新民、东阳、红山、长均，年底逐步向其余乡镇延伸。 | 500 | 县交通运输局 | 交通运输综合服务中心 | 县交通运输局 | 县交通运输局报送 | 交通出行 | 覆盖群体单一，建议删除