









安农字〔2024〕41号

2024年市级农作物新品种展示示范项目
（安义县）实施方案

为进一步加快绿色、优质、高效良种推广应用，推进品种更新换代，助力农民科学选种用种，为粮油生产提质增效提供有力支撑，根据《南昌市农作物新品种展示示范项目实施方案》文件要求，经研究，我局安排安义县原种繁殖场承担实施2024年南昌市农作物新品种展示示范工作，通过展示、观摩、宣传等活动，筛选、示范推广一批适合我县种植的优质水稻品种，现结合我县实际制定本方案。
一、总体目标
紧紧围绕保障国家粮食安全的目标，按照党委和政府落实耕地保护和粮食安全责任制考核指标要求（第36条），开展粮油作物新品种展示示范，重点以绿色优质高产水稻和双低高产油菜为主，组织品种评价，做好区域布局，推动农作物高产、优质、绿色新品种推广，促进农业增效、农民增收。通过展示示范，引导农民科学选种用种，全县农作物良种覆盖率稳定在96%以上，品种结构进一步优化，优质品种使用率进一步提升。
2、 主要任务
在安义县原种繁殖场建立1个市级粮油作物新品种展示示范点，集中连片展示示范面积不少于150亩（其中早稻展示面积40亩、中稻展示面积40亩、晚稻展示面积40亩、油菜展示面积30亩）重点开展早、晚稻品种展示和“中稻+油菜”品种展示。
三、重点工作
（一）选好展示品种。粮油作物展示示范品种应为近5年通过审定或登记品种，水稻突出高产、优质，重点展示当地种植面积较大和米质好品种，展示田早稻和中稻品种各不少于15个，晚稻品种不少于20个；油菜以双低、高产为主，品种不少于10个。
（二）统一展示方式。水稻和油菜品种展示分小区展示和大区展示，同熟期品种应排列在一起，设置好对照品种，小区展示和大区展示的品种要一一对应。为确保展示效果，展示区要做到“六统一”，即统一播种时间、统一移栽时间、统一种植密度、统一施肥水平、统一病虫害防治、统一田间管理。
（三）栽培技术措施
1.早稻栽培管理技术
[bookmark: _GoBack]（1）适时播种，稀播培育壮秧
移栽田适宜于3月下旬抢晴天播种，直播田可在清明前后看天抢晴天播种，播前用25%咪鲜胺乳油浸种消毒24～48小时后进行保温催芽，露白后即可播种。秧田播种量35～40 kg/亩，秧龄掌握25～30天，秧田需施足基肥、早施断奶肥，培育成4～5片叶的带蘖壮秧。杂交稻插秧亩用种量2～3kg，常规稻插秧亩用种量4～5kg，直播田用种量5～6 kg/亩。
（2）合理密植，争取多穗
一般插秧株行距5寸×5寸。分蘖中等偏强，插秧本数不宜太多，每穴插4～5本为宜，种植2.0万～2.2万穴/亩，基本苗8万～10万∕亩，力争有效穗达22万～24万。
（3）合理肥水管理
施足基肥，早施追肥，看苗酌情施穗粒肥。总施纯氮量10～12kg/亩，要求基肥占70%～80%（以有机肥为主），根据不同田块肥力水平合理搭配N、P、K肥，中等肥力田块可作基肥施过磷酸钙25～30kg/亩保温促根，分蘖后期施10kg/亩氯化钾壮秆壮籽。
采取薄水露灌法，即苗期寸水护苗，分蘖期浅水促蘖，分蘖末期及时搁田，幼穗分化至抽穗期保持薄水灌溉，灌浆至黄熟期湿润交替，防止断水过早。
（4）做好病虫害防治
苗期及分蘖期做好二化螟的防治，始穗期至灌浆期注意防治稻瘟病、纹枯病、稻纵卷叶螟和稻飞虱，确保丰产丰收。
2.中稻栽培管理技术
（1）适时播种
中稻播种主要考虑避开7月下旬至8月上旬的高温天气，选在5月下旬播种为宜；作再生稻栽培的展示区还需要考虑再生季抽穗的安全，选在3月下旬播种为宜。
（2）稀播培育多蘖壮秧
一要严格控制秧龄。湿润育秧秧龄25天以内，抛秧、机插18～20天左右；二要扩大秧本比或增加秧盘数，适当稀播。湿润育秧亩播种量10～15公斤，机插秧每盘播种60～70克，抛秧每盘播种30～35克；三要适当延长浸种时间。
（3）秧苗管理
高温、暴雨等不良气候容易晒干秧盘内的泥土或将泥土冲淋走，导致种子露籽或闷种，同时也为了防止因鼠雀害而影响全苗、齐苗，播种后苗床可用遮阳网平铺或小弓棚覆盖，待谷籽露尖后即揭去覆盖；当秧苗长至一叶一心期，要及时施断奶肥，亩秧田用2公斤尿素于下午至傍晚时施用。移栽前2～3d，施好起身肥；同时要防治好稻蓟马，螟虫等病虫害，坚持带肥带药起秧。
（4）加强大田管理，促蘖争大穗
适宜高肥水平田块栽培，以有机底肥为主，速效追肥为辅，结合耕耙施好基肥，用量为每亩施复合肥40kg。大田要求耕耙精细，做到田面平整，寸水不见泥，上糊下实，田面不要有杂草、成堆稻草和杂物影响栽插质量。一般耖田平整后待1～2d，土壤沉实后插秧。一般亩栽插1.3万～1.5万穴，基本苗2.5万～3.5万苗；手插秧规格以6寸×8寸，机插秧以5寸×9寸为宜，抛秧亩抛50盘，1.3万～1.4万蔸左右。
插后要及时灌水，深度以不淹没心叶为宜，同时开好“平水缺”，防止大雨后田间水层过深，而导致漂苗、倒苗或淹没心叶；返青施肥后，以浅水为主，促使分蘖，之后以浅露结合；当苗数达够苗时要进行晒田。抽穗前后田间必须有浅水层，灌浆期要浅浅、湿湿为主，湿露结合。不能断水过早，在收割前一个星期，再灌一次跑马水，待水干后，再收割水稻。
施肥要掌握“前促、中控、后补”原则，重施基肥，早施分蘖肥，看苗施穗肥，增施磷钾肥，大田施肥总量控制在每亩纯氮18.0kg左右，氮肥按基肥：分蘖肥：穗肥比例为4:3:3或者4:2:4的比例施用。同时，配合增施钾肥，氮钾比例以1:0.7～0.8以上为宜。
（5）病虫草害防治
秧苗栽插5天后，用10%吡嘧磺隆可湿性粉剂10～15g，或35%苄丁100g，拌肥料橵施。大田栽培前期要重点做好两迁害虫和螟虫的防治工作，适用药剂与用量为：每亩用20%杜邦康宽10mL、稻腾30mL、25%吡虫啉10～15g，根据当地的病虫情报进行适时有效的防治；在分蘖末期（7月20日以后）至破口前，重点要防治好纹枯病，适用药剂与用量为：每亩用5%井岗霉素水剂200mL，或好力克10～15mL加水40～50kg喷雾，喷药时田间要有水层。
3.晚稻栽培管理技术
（1）适时播种
根据当地的气候资源，赣中的安全齐穗期为9月20日，因此赣中播种宜在6月下旬。
（2）培育壮秧
通过培育壮秧提高水稻秧苗素质。播种前晒种1～2天，清水选种后，选用咪鲜胺、乙蒜素或1%石灰水浸种进行种子消毒；湿润育秧按秧本比1:10备足秧田，塑盘育秧为353孔的塑盘每亩80～90片，机插育秧按照秧本比1:80备足秧田；每亩秧田施足腐熟的农家肥1000公斤或绿肥1000～1500公斤作基肥，并施三元复合肥（15-15-15)30公斤；在2叶1心时追施尿素和氯化钾各3～5公斤作断奶肥，移栽前3～5天追施尿素和氯化钾各3～5公斤作送嫁肥。加强秧田病虫草等有害生物的防治。
（3）合理密植
根据不同育秧方式要求适龄移（抛）栽，适当增加密度，一般晚稻插足1.8万～2.2万蔸，杂交稻每蔸1～2粒谷苗，常规稻每蔸3～4粒谷苗。有条件的地方移栽或机插采用宽行窄株种植，抛秧田每隔3米捡出工作行。 
（4）优化施肥
坚持有机肥为主、化肥为辅的施肥原则，依据测土配方施肥建议卡，做到精准施肥，有机肥和磷肥一般全部作基肥，化学氮肥和钾肥的基肥、分蘖肥、穗粒肥的比例为5:2:3并注意根外补施微肥。
（5）科学灌溉
一是控水灌溉。一般每次灌水深度2厘米左右，并尽量增加稻田露田时间，除晒田期外其他时期田不开裂即可。二是提早多次轻晒。当田间苗数达到计划穗数的80%左右时开始晒田，晒至田边微裂、田中不陷脚时灌薄水湿润，保持裂不增宽、土不回软，多次轻晒，到倒2叶露尖期复水养胎。三是深水调温。水稻灌浆期遇低温天气可灌10厘米以上深水调温。四是切忌断水过早，收获前7天断水。 
（6）病虫害绿色防控
优先采用农业防控、生物防治、理化诱控等绿色防控技术措施。化学用药要做到：用药指标准、选用农药品种准、用药时期准、用药量准、用药方法准的“五准”用药要求，并注意合理混用、轮换、交替用药，克服或推迟病虫害抗药性的产生和发展。具体防治参考当地植保部门的通知。
（四）开展评价推介。在作物最佳观察期，组织有关领导、专家、种粮大户、农民合作社、加工企业等进行现场观摩，根据田间表现进行现场评价。组织技术人员对展示示范品种进行日常观察和性状记载，并邀请专家进行测产验收，根据田间经济性状考种、测产验收结果进行评价。根据综合评议结果，筛选出主导品种。同时通过多种方式推介主导品种，加大主导品种宣传力度，指导农户科学选种。
四、资金使用
安排市本级财政资金15万元用于农作物新品种展示示范，主要用于购买种子、农药、化肥等农资补贴、农事操作用工劳务费、技术指导服务、专家测产验收、跟踪评价、制作标志牌及宣传推广、观摩培训等。要严格按照有关财务规章制度，合理开支项目资金，做到专款专用。
五、保障措施
（一）加强组织领导。为做好农作物新品种展示示范工作，成立项目实施工作专班，明确责任，确定专人负责，确保生产试验和展示示范工作有序推进。
（二）强化宣传培训。在展示示范点醒目处设置标志牌（参照省级展示标志牌）；在展示品种至成熟期间，每个品种设置一块小标志牌；组织乡镇领导、农技人员、种粮大户、农民群众开展品种评价、现场观摩和技术培训，引导农民科学选种
（三）开展考核评价。农作物新品种展示示范项目实施工作已纳入粮食安全责任制考核。认真总结新品种展示示范的成效和经验，将工作总结材料汇编成册，于11月20日前将总结材料报市农业农村局种业科。

附件：1.2024年南昌市水稻新品种展示示范品种性状记载表
2.2024-2025年南昌市油菜新品种展示示范品种性状                              记载表
3.2024年市级粮油作物新品种展示示范推荐品种目录



安义县农业农村局
2024年6月12日

- 1 -

附件1

2024年南昌市水稻新品种展示示范品种性状记载表
	序号
	品种名称
	播种期（月/日）
	移栽期（月/日）
	始穗期（月/日）
	齐穗期（月/日）
	成熟期（月/日）
	全生育期(天）
	稻瘟病
	有效穗（万/亩）
	株高（cm)
	总粒数（粒/穗）
	实粒数（粒/穗）
	结实率（%)
	千粒重（g)
	理论产量（kg/亩）
	实际产量（kg/亩）
	备注
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附件2

2024—2025年南昌市油菜新品种展示示范品种性状记载表

	品种名称
	播种日期（月/日）
	出苗日期（月/日）
	抽薹日期（月/日）
	初花期（月/日）
	终花期（月/日）
	成熟期（月/日）
	全生育期(天）
	苗期生长势
	薹期生长势
	苗期耐渍性
	抗寒性
	抗倒性
	菌核病发病率
	实际亩产（kg/亩）
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附件3

	2024年市级粮油作物新品种展示示范推荐
品种目录（安义点）


	序号
	类型
	品种名称

	1
	早稻
	中早47

	2
	
	陵两优69

	3
	
	陵两优14229

	4
	
	陵两优737

	5
	
	陵两优0516

	6
	
	金早28

	7
	
	两优27

	8
	
	江早398

	9
	
	江早油占

	10
	
	洪优早1号

	11
	
	陵两优268

	12
	
	中早35

	13
	
	两优17

	14
	
	陵两优741

	15
	
	兵两优309

	16
	
	五优1602

	17
	
	株两优22

	18
	中稻
	甬优1538

	19
	
	嘉丰优2号

	20
	
	徽两优慧占

	21
	
	贡两优粤农丝苗

	22
	
	昌两优8号

	23
	中稻
	宸两优菲丝

	24
	
	美两优536

	25
	
	沪旱1516

	26
	
	旱两优8208

	27
	
	荃优粤农丝苗

	28
	
	玮两优7713

	29
	
	萍两优106

	30
	
	亮两优423

	31
	
	汇两优1号

	32
	
	七两优17

	33
	
	深两优5814

	34
	晚稻
	泰优98

	35
	
	泰优油香

	36
	
	泰优农禾丝苗

	37
	
	泰优乡占

	38
	
	五乡优粤农丝苗

	39
	
	玖两优164

	40
	
	金丰优花占

	41
	
	金珍优瑞丝

	42
	
	万里香占

	43
	
	华6优1168

	44
	
	桃秀优华占

	45
	
	华香马蒂

	46
	
	岑山玉晶

	47
	
	野香优粉丝

	48
	
	秀优宜占

	49
	
	五优308

	50
	
	天优华占

	51
	
	昱香两优馥香占

	52
	
	贵两优银占

	53
	晚稻
	江田优212

	54
	
	长田优405

	55
	
	长田优383

	56
	油菜
	赣油杂906

	57
	
	赣油杂1009

	58
	
	阳光131

	59
	
	赣油杂8号

	60
	
	赣油杂10号

	61
	
	荣华油7号

	62
	
	湘油杂787

	63
	
	沣油789

	64
	
	中油杂501

	65
	
	利油杂168
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