安农字〔2024〕41号

2024年市级农作物新品种展示示范项目

（安义县）实施方案

为进一步加快绿色、优质、高效良种推广应用，推进品种更新换代，助力农民科学选种用种，为粮油生产提质增效提供有力支撑，根据《南昌市农作物新品种展示示范项目实施方案》文件要求，经研究，我局安排安义县原种繁殖场承担实施2024年南昌市农作物新品种展示示范工作，通过展示、观摩、宣传等活动，筛选、示范推广一批适合我县种植的优质水稻品种，现结合我县实际制定本方案。

一、总体目标

紧紧围绕保障国家粮食安全的目标，按照党委和政府落实耕地保护和粮食安全责任制考核指标要求（第36条），开展粮油作物新品种展示示范，重点以绿色优质高产水稻和双低高产油菜为主，组织品种评价，做好区域布局，推动农作物高产、优质、绿色新品种推广，促进农业增效、农民增收。通过展示示范，引导农民科学选种用种，全县农作物良种覆盖率稳定在96%以上，品种结构进一步优化，优质品种使用率进一步提升。

- 主要任务

- 在安义县原种繁殖场建立1个市级粮油作物新品种展示示范点，集中连片展示示范面积不少于150亩（其中早稻展示面积40亩、中稻展示面积40亩、晚稻展示面积40亩、油菜展示面积30亩）重点开展早、晚稻品种展示和“中稻+油菜”品种展示。

三、重点工作

（一）选好展示品种。粮油作物展示示范品种应为近5年通过审定或登记品种，水稻突出高产、优质，重点展示当地种植面积较大和米质好品种，展示田早稻和中稻品种各不少于15个，晚稻品种不少于20个；油菜以双低、高产为主，品种不少于10个。

（二）统一展示方式。水稻和油菜品种展示分小区展示和大区展示，同熟期品种应排列在一起，设置好对照品种，小区展示和大区展示的品种要一一对应。为确保展示效果，展示区要做到“六统一”，即统一播种时间、统一移栽时间、统一种植密度、统一施肥水平、统一病虫害防治、统一田间管理。

（三）栽培技术措施

- 1.早稻栽培管理技术

（1）适时播种，稀播培育壮秧

移栽田适宜于3月下旬抢晴天播种，直播田可在清明前后看天抢晴天播种，播前用25%咪鲜胺乳油浸种消毒24～48小时后进行保温催芽，露白后即可播种。秧田播种量35～40 kg/亩，秧龄掌握25～30天，秧田需施足基肥、早施断奶肥，培育成4～5片叶的带蘖壮秧。杂交稻插秧亩用种量2～3kg，常规稻插秧亩用种量4～5kg，直播田用种量5～6 kg/亩。

（2）合理密植，争取多穗

一般插秧株行距5寸×5寸。分蘖中等偏强，插秧本数不宜太多，每穴插4～5本为宜，种植2.0万～2.2万穴/亩，基本苗8万～10万∕亩，力争有效穗达22万～24万。

（3）合理肥水管理

施足基肥，早施追肥，看苗酌情施穗粒肥。总施纯氮量10～12kg/亩，要求基肥占70%～80%（以有机肥为主），根据不同田块肥力水平合理搭配N、P、K肥，中等肥力田块可作基肥施过磷酸钙25～30kg/亩保温促根，分蘖后期施10kg/亩氯化钾壮秆壮籽。

采取薄水露灌法，即苗期寸水护苗，分蘖期浅水促蘖，分蘖末期及时搁田，幼穗分化至抽穗期保持薄水灌溉，灌浆至黄熟期湿润交替，防止断水过早。

（4）做好病虫害防治

苗期及分蘖期做好二化螟的防治，始穗期至灌浆期注意防治稻瘟病、纹枯病、稻纵卷叶螟和稻飞虱，确保丰产丰收。

2.中稻栽培管理技术

（1）适时播种

中稻播种主要考虑避开7月下旬至8月上旬的高温天气，选在5月下旬播种为宜；作再生稻栽培的展示区还需要考虑再生季抽穗的安全，选在3月下旬播种为宜。

（2）稀播培育多蘖壮秧

一要严格控制秧龄。湿润育秧秧龄25天以内，抛秧、机插18～20天左右；二要扩大秧本比或增加秧盘数，适当稀播。湿润育秧亩播种量10～15公斤，机插秧每盘播种60～70克，抛秧每盘播种30～35克；三要适当延长浸种时间。

（3）秧苗管理

高温、暴雨等不良气候容易晒干秧盘内的泥土或将泥土冲淋走，导致种子露籽或闷种，同时也为了防止因鼠雀害而影响全苗、齐苗，播种后苗床可用遮阳网平铺或小弓棚覆盖，待谷籽露尖后即揭去覆盖；当秧苗长至一叶一心期，要及时施断奶肥，亩秧田用2公斤尿素于下午至傍晚时施用。移栽前2～3d，施好起身肥；同时要防治好稻蓟马，螟虫等病虫害，坚持带肥带药起秧。

（4）加强大田管理，促蘖争大穗

适宜高肥水平田块栽培，以有机底肥为主，速效追肥为辅，结合耕耙施好基肥，用量为每亩施复合肥40kg。大田要求耕耙精细，做到田面平整，寸水不见泥，上糊下实，田面不要有杂草、成堆稻草和杂物影响栽插质量。一般耖田平整后待1～2d，土壤沉实后插秧。一般亩栽插1.3万～1.5万穴，基本苗2.5万～3.5万苗；手插秧规格以6寸×8寸，机插秧以5寸×9寸为宜，抛秧亩抛50盘，1.3万～1.4万蔸左右。

插后要及时灌水，深度以不淹没心叶为宜，同时开好“平水缺”，防止大雨后田间水层过深，而导致漂苗、倒苗或淹没心叶；返青施肥后，以浅水为主，促使分蘖，之后以浅露结合；当苗数达够苗时要进行晒田。抽穗前后田间必须有浅水层，灌浆期要浅浅、湿湿为主，湿露结合。不能断水过早，在收割前一个星期，再灌一次跑马水，待水干后，再收割水稻。

施肥要掌握“前促、中控、后补”原则，重施基肥，早施分蘖肥，看苗施穗肥，增施磷钾肥，大田施肥总量控制在每亩纯氮18.0kg左右，氮肥按基肥：分蘖肥：穗肥比例为4:3:3或者4:2:4的比例施用。同时，配合增施钾肥，氮钾比例以1:0.7～0.8以上为宜。

（5）病虫草害防治

秧苗栽插5天后，用10%吡嘧磺隆可湿性粉剂10～15g，或35%苄丁100g，拌肥料橵施。大田栽培前期要重点做好两迁害虫和螟虫的防治工作，适用药剂与用量为：每亩用20%杜邦康宽10mL、稻腾30mL、25%吡虫啉10～15g，根据当地的病虫情报进行适时有效的防治；在分蘖末期（7月20日以后）至破口前，重点要防治好纹枯病，适用药剂与用量为：每亩用5%井岗霉素水剂200mL，或好力克10～15mL加水40～50kg喷雾，喷药时田间要有水层。

3.晚稻栽培管理技术

（1）适时播种

根据当地的气候资源，赣中的安全齐穗期为9月20日，因此赣中播种宜在6月下旬。

（2）培育壮秧

通过培育壮秧提高水稻秧苗素质。播种前晒种1～2天，清水选种后，选用咪鲜胺、乙蒜素或1%石灰水浸种进行种子消毒；湿润育秧按秧本比1:10备足秧田，塑盘育秧为353孔的塑盘每亩80～90片，机插育秧按照秧本比1:80备足秧田；每亩秧田施足腐熟的农家肥1000公斤或绿肥1000～1500公斤作基肥，并施三元复合肥（15-15-15)30公斤；在2叶1心时追施尿素和氯化钾各3～5公斤作断奶肥，移栽前3～5天追施尿素和氯化钾各3～5公斤作送嫁肥。加强秧田病虫草等有害生物的防治。

（3）合理密植

根据不同育秧方式要求适龄移（抛）栽，适当增加密度，一般晚稻插足1.8万～2.2万蔸，杂交稻每蔸1～2粒谷苗，常规稻每蔸3～4粒谷苗。有条件的地方移栽或机插采用宽行窄株种植，抛秧田每隔3米捡出工作行。

（4）优化施肥

坚持有机肥为主、化肥为辅的施肥原则，依据测土配方施肥建议卡，做到精准施肥，有机肥和磷肥一般全部作基肥，化学氮肥和钾肥的基肥、分蘖肥、穗粒肥的比例为5:2:3并注意根外补施微肥。

（5）科学灌溉

一是控水灌溉。一般每次灌水深度2厘米左右，并尽量增加稻田露田时间，除晒田期外其他时期田不开裂即可。二是提早多次轻晒。当田间苗数达到计划穗数的80%左右时开始晒田，晒至田边微裂、田中不陷脚时灌薄水湿润，保持裂不增宽、土不回软，多次轻晒，到倒2叶露尖期复水养胎。三是深水调温。水稻灌浆期遇低温天气可灌10厘米以上深水调温。四是切忌断水过早，收获前7天断水。

（6）病虫害绿色防控

优先采用农业防控、生物防治、理化诱控等绿色防控技术措施。化学用药要做到：用药指标准、选用农药品种准、用药时期准、用药量准、用药方法准的“五准”用药要求，并注意合理混用、轮换、交替用药，克服或推迟病虫害抗药性的产生和发展。具体防治参考当地植保部门的通知。

（四）开展评价推介。在作物最佳观察期，组织有关领导、专家、种粮大户、农民合作社、加工企业等进行现场观摩，根据田间表现进行现场评价。组织技术人员对展示示范品种进行日常观察和性状记载，并邀请专家进行测产验收，根据田间经济性状考种、测产验收结果进行评价。根据综合评议结果，筛选出主导品种。同时通过多种方式推介主导品种，加大主导品种宣传力度，指导农户科学选种。

四、资金使用

安排市本级财政资金15万元用于农作物新品种展示示范，主要用于购买种子、农药、化肥等农资补贴、农事操作用工劳务费、技术指导服务、专家测产验收、跟踪评价、制作标志牌及宣传推广、观摩培训等。要严格按照有关财务规章制度，合理开支项目资金，做到专款专用。

五、保障措施

（一）加强组织领导。为做好农作物新品种展示示范工作，成立项目实施工作专班，明确责任，确定专人负责，确保生产试验和展示示范工作有序推进。

（二）强化宣传培训。在展示示范点醒目处设置标志牌（参照省级展示标志牌）；在展示品种至成熟期间，每个品种设置一块小标志牌；组织乡镇领导、农技人员、种粮大户、农民群众开展品种评价、现场观摩和技术培训，引导农民科学选种

（三）开展考核评价。农作物新品种展示示范项目实施工作已纳入粮食安全责任制考核。认真总结新品种展示示范的成效和经验，将工作总结材料汇编成册，于11月20日前将总结材料报市农业农村局种业科。

附件：1.2024年南昌市水稻新品种展示示范品种性状记载表

- 2.2024-2025年南昌市油菜新品种展示示范品种性状                              记载表

- 3.2024年市级粮油作物新品种展示示范推荐品种目录

- 安义县农业农村局

- 2024年6月12日

附件1

2024年南昌市水稻新品种展示示范品种性状记载表

| 序号 | 品种名称 | 播种期（月/日） | 移栽期（月/日） | 始穗期（月/日） | 齐穗期（月/日） | 成熟期（月/日） | 全生育期(天） | 稻瘟病 |  |  | 有效穗（万/亩） | 株高（cm) | 总粒数（粒/穗） | 实粒数（粒/穗） | 结实率（%) | 千粒重（g) | 理论产量（kg/亩） | 实际产量（kg/亩） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 无 | 轻 | 重 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

2024—2025年南昌市油菜新品种展示示范品种性状记载表

| 品种名称 | 播种日期（月/日） | 出苗日期（月/日） | 抽薹日期（月/日） | 初花期（月/日） | 终花期（月/日） | 成熟期（月/日） | 全生育期(天） | 苗期生长势 | 薹期生长势 | 苗期耐渍性 | 抗寒性 | 抗倒性 | 菌核病发病率 | 实际亩产（kg/亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3

| 2024年市级粮油作物新品种展示示范推荐 品种目录（安义点） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 品种名称 |
| 1 | 早稻 | 中早47 |
| 2 |  | 陵两优69 |
| 3 |  | 陵两优14229 |
| 4 |  | 陵两优737 |
| 5 |  | 陵两优0516 |
| 6 |  | 金早28 |
| 7 |  | 两优27 |
| 8 |  | 江早398 |
| 9 |  | 江早油占 |
| 10 |  | 洪优早1号 |
| 11 |  | 陵两优268 |
| 12 |  | 中早35 |
| 13 |  | 两优17 |
| 14 |  | 陵两优741 |
| 15 |  | 兵两优309 |
| 16 |  | 五优1602 |
| 17 |  | 株两优22 |
| 18 | 中稻 | 甬优1538 |
| 19 |  | 嘉丰优2号 |
| 20 |  | 徽两优慧占 |
| 21 |  | 贡两优粤农丝苗 |
| 22 |  | 昌两优8号 |
| 23 | 中稻 | 宸两优菲丝 |
| 24 |  | 美两优536 |
| 25 |  | 沪旱1516 |
| 26 |  | 旱两优8208 |
| 27 |  | 荃优粤农丝苗 |
| 28 |  | 玮两优7713 |
| 29 |  | 萍两优106 |
| 30 |  | 亮两优423 |
| 31 |  | 汇两优1号 |
| 32 |  | 七两优17 |
| 33 |  | 深两优5814 |
| 34 | 晚稻 | 泰优98 |
| 35 |  | 泰优油香 |
| 36 |  | 泰优农禾丝苗 |
| 37 |  | 泰优乡占 |
| 38 |  | 五乡优粤农丝苗 |
| 39 |  | 玖两优164 |
| 40 |  | 金丰优花占 |
| 41 |  | 金珍优瑞丝 |
| 42 |  | 万里香占 |
| 43 |  | 华6优1168 |
| 44 |  | 桃秀优华占 |
| 45 |  | 华香马蒂 |
| 46 |  | 岑山玉晶 |
| 47 |  | 野香优粉丝 |
| 48 |  | 秀优宜占 |
| 49 |  | 五优308 |
| 50 |  | 天优华占 |
| 51 |  | 昱香两优馥香占 |
| 52 |  | 贵两优银占 |
| 53 | 晚稻 | 江田优212 |
| 54 |  | 长田优405 |
| 55 |  | 长田优383 |
| 56 | 油菜 | 赣油杂906 |
| 57 |  | 赣油杂1009 |
| 58 |  | 阳光131 |
| 59 |  | 赣油杂8号 |
| 60 |  | 赣油杂10号 |
| 61 |  | 荣华油7号 |
| 62 |  | 湘油杂787 |
| 63 |  | 沣油789 |
| 64 |  | 中油杂501 |
| 65 |  | 利油杂168 |

安义县农业农村局办公室             2024年6月12日印发