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安义瓦灰鸡遗传资源保护项目实施方案
 
为落实《南昌市农业农村局关于印发〈南昌市2026年省级农业技术与服务专项（现代种业振兴）项目实施方案〉的通知》（洪农局发〔2026〕37号）要求，实施好2026年安义瓦灰鸡遗传资源保护项目，结合工作实际，制定本方案。
一、工作目标
完成2026年安义瓦灰鸡遗传资源保护任务，更新、保有安义瓦灰鸡核心种群母鸡1200只以上、公鸡120只以上，核心群家系数40个以上；核心种群“三灰”合格率达到96%以上，“两白”阳性率降至5%以下；系谱档案齐全，数据记录完整。
二、重点任务
1.开展继代繁育。做好瓦灰鸡核心种群选配、授精、收蛋、孵化、育雏、育成、选留、组系等继代繁育工作，多留精选，大量淘汰，确保新世代核心种群保有数量达到目标要求、体型外貌符合品种标准。
2.建立系谱档案。做好选留种群初生体重、6周龄体重、18周龄体重、开产体重、开产日龄、44周龄蛋重、44周龄产蛋数等表型性状数据采集工作，建好新世代核心种群系谱档案，确保新世代瓦灰鸡核心种鸡血缘清楚、数据准确。
3.开展疫病净化。对选留的新世代瓦灰鸡核心种群进行一次白血病和白痢全面检测、净化，并落实消毒、隔离、无害化处理等制度，严格出入场区的车辆和人员管理，确保新世代瓦灰鸡核心种群安全。
三、保种技术  
（一）保种原则
避免高强度选择，最大限度地保护安义瓦灰鸡的遗传多样性和品质特征。
（二）保种方式
保种场保护。
（三）保种方法
1.保种群不进行高强度选择。
2.世代间隔不少于1年。
3.各世代繁殖群体规模恒定。不少于40个公鸡家系，每个家系1只公鸡和10只母鸡。
4.采用家系等量随机选配法。
①家系等量留种。每个家系均选留1只公鸡(另留1只备用)和10只母鸡(留5只备用)用于组建家系、繁殖。其中，亲代每只母鸡均需留1只后裔母鸡参加繁殖；个别无后裔母鸡，则用同家系其他母鸡的后裔随机递补。
②随机选配。1号家系的公鸡随机与(2~40)号家系的390只母鸡中的10只交配，2号家系的公鸡随机与(3~40)号和1号家系的390只母鸡中的10只交配，依此类推。
（四）技术路线  
48-49周龄收集14天种蛋（少于于1万枚），在每个蛋的小头标母鸡号

收集种蛋

    归并每只母鸡所产种蛋，依次排进蛋盘，孵化，记录每只母鸡的入孵蛋数、无精蛋数、死胎蛋数

    排蛋孵化


18胚龄时，将每只母鸡的活胚装进各自的育种袋。出雏时，选留所有健康灰羽雏鸡，佩戴翅号，称初生重，记录每只雏鸡的翅号、亲代母鸡号和初生重等信息
出雏选留


育雏至6周龄，每个家系留健康的10只灰羽公鸡和所有灰羽母鸡，转入育成鸡舍饲养至18周龄

育雏育成


19周龄转入产蛋鸡舍。进行“两白”净化。每个家系留健康、符合标准的5只公鸡和所有母鸡。记录每只鸡的开产日龄、体重、蛋重，每日产蛋与否，就巢性，44周龄体重、蛋重。45周龄后记录群体产蛋性能
个体产蛋观察



组建家系
45-46周龄整理资料；47周龄用“家系等量随机选配法”，按每个家系1只公鸡、10只母鸡组建家系


47周龄按家系连续输精2次，此后每5-6天输精一次

纯种繁殖

淘汰
66周龄



（五）记录档案
1.饲养记录：每日至少应记录日期、日龄、存栏数、死亡数、喂料量、舍内温度、舍内湿度、光照时间、日粮营养水平，44 周龄前各个体产蛋与否，45 周龄后群体产蛋数等内容。
2.留种记录：记录出雏日期、雏鸡翅号、亲代公鸡号和母鸡号等信息，列出系谱；记录选择日期、日龄、留种方法与标准、留种前鸡数、留种鸡数等。
3.性能记录：记录各个体初生体重，6周龄、10周龄、18周齡、44周齡、66周龄体重，开产体重，开产日龄，每日产蛋与否，开产、44、66周龄蛋重；统计各个体44周龄产蛋数，分别计算各家系及保种群平均开产日龄、开产体重、开产蛋重、44周龄蛋重、44 周龄产蛋数等；记录个体纯繁时的受精率和孵化率，统计各家系及保种群平均受精率、受精蛋孵化率。
4.各项记录及统计数据按世代归档。
四、资金使用
本项目资金20万元，按照“自主建设、定额补助、先建后补”的原则，主要用于以下三方面：
1.开展继代繁育（人工授精、孵化、育雏、育成等）所需要的饲料、兽药、生物制品、水电、人工等费用支出。
2.建好系谱档案所需要的数据采集、纸张打印等费用支出。
3.开展“两白”净化所需要的检测试剂和人工费用支出以及加强防控管理所必需的人工、药品费用支出。
    五、实施主体
具有种畜禽生产经营许可证的瓦灰鸡种业企业。
六、时间安排
项目实施时间为2026年。
2026年10月底前：开展继代繁育，选留新的种群，采集性能数据，建立系谱档案，完成“两白”净化；
2025年12月底前：整理相关资材，总结工作成效，开展项目验收，下拨项目资金。
七、有关要求
1.严格落实责任。县农业农村部门负责方案制定、技术指导、监督检查、进展调度、资金拨付、项目验收等工作。实施主体负责项目实施、进度报告、绩效自评等工作。
2.抓紧项目实施。县农业农村部门要加强技术指导，强化监督检查，及时掌握项目实施情况。实施主体要加大投入，强化保障，统筹安排，有序推进，确保目标任务按时完工。
3.抓好项目验收。实施主体完成项目建设任务后进行项目总结和绩效自评，并向县农业农村部门提出验收申请；县农业农村部门接到验收申请后，组织验收组进行实地验收。验收合格后，向实施主体拨付项目补助资金。


2026年省级农业技术与服务专项
安义瓦灰鸡遗传资源保护项目绩效目标表
	项目名称
	安义瓦灰鸡遗传资源保护项目

	主管单位
	安义县财政局、安义县农业农村局

	资金情况
（万元）
	年度金额总额
	20

	
	其中：省级补助
	20

	
	地方补助
	

	年度目标
	完成安义瓦灰鸡遗传资源保护任务

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值

	
	产出指标
	数量指标
	核心种群母鸡更新保有数量
	≥1200只

	
	
	
	核心种群公鸡更新保有数量
	≥120只

	
	
	
	核心种群家系数
	≥40个

	
	
	质量指标
	核心种群“三灰”合格率
	≥96%

	
	
	
	核心种群“两白”阳生率
	≤5%

	
	
	时效指标
	完成及时率
	100%

	
	
	成本指标
	经费执行率
	100%

	
	效益指标
	经济效益
指标
	减轻保种带来的经济压力
	明显减轻

	
	
	社会效益
指标
	品种得到保护的程度
	100%

	
	
	生态效益
指标
	粪污利用率
	≥80%

	
	
	可持续性影响指标
	对瓦灰鸡产业发展的影响
	≥3年

	
	满意度
指标
	服务对象
	保种企业
	≥80%



