第五次全国经济普查县级资金项目支出部门评价报告（2023年度）
一、基本情况
[bookmark: _GoBack]（一）项目概况。为摸清我县经济社会发展“家底”、全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征，根据国务院颁布的《全国经济普查条例》规定，于2023年进行第五次全国经济普查。
（二）项目绩效目标。全面掌握我国第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础。
二、绩效评价工作开展情况
为深入贯彻落实财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及《中共南昌市委、南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发〔2019〕13号）文件精神，强化预算支出责任，提高财政资源配置效率和使用效益，决定开展住户调查及劳动力调查工作经费项目支出评价工作。
（一）评价范围
（1）绩效目标与战略发展规划的适应性；
（2）财政资金使用情况、财务管理状况；
（3）为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；
（4）绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；
（5）需要评价的其他内容。
（2） 评价方式
    对项目资金收支情况进行核查，对各项工作进行绩效评价。
3、 综合评价情况及评价结论（附项目支出部门评价表）
项目支出绩效评价结果为“优”。根据《项目支出绩效评价指标》评分，得分90.0分。
	项目支出绩效自评表

	（2023年度）

	项目名称
	第五次全国经济普查县级经费

	主管部门
	安义县统计局(部门)
	实施单位
	安义县统计局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数A
	全年执行数B
	分值
	执行率
	得分

	
	 年度资金总额
	0
	370
	145.479
	10 
	39.32
	0

	
	政府预算资金
	0
	370
	145.479103
	—
	39.32
	—

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	通过清查摸清我县各类单位的基本情况及个体户情况，掌握我县第二产业和第三产业的发展规模及布局，开展投入产出调查。
	全年目标已基本完成

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	  三级指标
	年度
指标
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析
及改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	经费使用节约率
	＝100%
	100
	10
	10
	

	
	
	社会成本指标
	项目支出必要性
	＝100%
	100
	5
	5
	

	
	
	生态环境成本指标
	调查表格电子化率
	≥50%
	70
	5
	5
	

	
	产出指标
	数量指标
	开展工作会议
	≥10场
	12
	10
	10
	

	
	
	
	印刷文件
	≥18000份
	18500
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	文件印刷合格率
	≥99%
	99
	5
	5
	

	
	
	
	会议培训人员合格率
	≥90%
	95
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	筹备工作按时完成率
	＝100%
	100
	5
	5
	

	
	
	
	聘用人员工作完成率
	＞95%
	97
	5
	5
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	对全县经济指标进行统计、监控和分析研究
	是
	基本达成目标
	10
	10
	

	
	
	社会效益指标
	有利于掌握我县第二、三产业发展状况
	是
	基本达成目标
	5
	5
	

	
	
	生态效益指标
	各类文件电子化率
	≥30%
	50
	5
	5
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度
	调查对象满意度
	≥90%
	95
	10
	10
	

	总分
	100
	90
	





四、绩效评价指标分析
1、产出数量指标情况分析
本年完成数据调查开发、发布，两员经费拨付到位。
2、产出质量指标情况分析
（1）按照五经普工作流程，对全县普查所需设备采取“统谈分签”形式集中采购，确保质量过硬。（2）对选聘的指导员和普查员进行了业务培训，确保全县各级普查人员熟悉普查业务、熟练普查流程，熟知普查法规。（3）对拨付的两员经费确保了及时全面到位。
综上所述，产出质量指标完成情况较好。
3、产出时效指标情况分析
（1）在时效性指标方面，经费拨付均按时完成（2）及时印制普查资料，并发放至各乡镇，确保普查数据及时得到使用，产出时效指标完成情况较好。
4、产出成本指标情况分析
2023年经济普查支出符合国家或相关部门支出标准，普普查资料发放成本控制率、两员经费拨付成本控制率≤100%，各项支出都控制在年初预算内。
（1） 项目效益情况。
1、社会效益指标情况分析
县经普办按照县委县政府的部署要求，主动谋划、周密安排、积极推进、狠抓落实，始终坚持依法普查、科学普查、创新普查，有力保障了全县经济普查工作顺利有序进行，推进经济社会高质量发展提供优质统计保障夯实基础。通过多维度、全方位、立体式的向全体市民宣传经济普查有关工作，消除了普查对象思想顾虑，提高了普查对象积极配合意识，营造了“家喻户晓、人人支持”的良好氛围。产出社会效益指标完成情况较好。
2、可持续影响指标情况分析
本年度全县经济普查各项工作均达到了预期设定目标。对于后续经济普查数据发布使用具有重要作用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1、主要经验及做法
（1）高位推动、广泛动员，形成各方合力
（2）科学谋划、做足准备，夯实工作基础
（3）落实资金、稳定队伍，强化工作保障
2、存在的问题
第五次全国经济普查项目经费拨付进度稍低于预期。
3、原因分析
牢固树立了“过紧日子”的思想。乡镇换届人员变动导致各项工作对接出现延迟，影响了经费拨付的进度。
六、其他需要说明的问题
无。


