第五次全国经济普查县级资金项目支出部门评价报告（2023年度）

一、基本情况

（一）项目概况。为摸清我县经济社会发展“家底”、全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征，根据国务院颁布的《全国经济普查条例》规定，于2023年进行第五次全国经济普查。

（二）项目绩效目标。全面掌握我国第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础。

二、绩效评价工作开展情况

为深入贯彻落实财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及《中共南昌市委、南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发〔2019〕13号）文件精神，强化预算支出责任，提高财政资源配置效率和使用效益，决定开展住户调查及劳动力调查工作经费项目支出评价工作。

（一）评价范围

（1）绩效目标与战略发展规划的适应性；

（2）财政资金使用情况、财务管理状况；

（3）为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；

（4）绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；

（5）需要评价的其他内容。

- 评价方式

- 对项目资金收支情况进行核查，对各项工作进行绩效评价。

- 综合评价情况及评价结论（附项目支出部门评价表）

项目支出绩效评价结果为“优”。根据《项目支出绩效评价指标》评分，得分90.0分。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 第五次全国经济普查县级经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 安义县统计局(部门) |  |  |  |  | 实施单位 |  | 安义县统计局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数A |  | 全年执行数B |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 370 |  | 145.479 |  | 10 | 39.32 | 0 |
|  |  | 政府预算资金 |  | 0 | 370 |  | 145.479103 |  | — | 39.32 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 通过清查摸清我县各类单位的基本情况及个体户情况，掌握我县第二产业和第三产业的发展规模及布局，开展投入产出调查。 |  |  |  |  |  | 全年目标已基本完成 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 成本指标 |  | 经济成本指标 | 经费使用节约率 |  | ＝100% | 100 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 社会成本指标 | 项目支出必要性 |  | ＝100% | 100 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 生态环境成本指标 | 调查表格电子化率 |  | ≥50% | 70 | 5 | 5 |  |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 开展工作会议 |  | ≥10场 | 12 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 印刷文件 |  | ≥18000份 | 18500 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 文件印刷合格率 |  | ≥99% | 99 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 会议培训人员合格率 |  | ≥90% | 95 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 筹备工作按时完成率 |  | ＝100% | 100 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 聘用人员工作完成率 |  | ＞95% | 97 | 5 | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 | 对全县经济指标进行统计、监控和分析研究 |  | 是 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 | 有利于掌握我县第二、三产业发展状况 |  | 是 | 基本达成目标 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 | 各类文件电子化率 |  | ≥30% | 50 | 5 | 5 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 调查对象满意度 |  | ≥90% | 95 | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |  |

四、绩效评价指标分析

1、产出数量指标情况分析

本年完成数据调查开发、发布，两员经费拨付到位。

2、产出质量指标情况分析

（1）按照五经普工作流程，对全县普查所需设备采取“统谈分签”形式集中采购，确保质量过硬。（2）对选聘的指导员和普查员进行了业务培训，确保全县各级普查人员熟悉普查业务、熟练普查流程，熟知普查法规。（3）对拨付的两员经费确保了及时全面到位。

综上所述，产出质量指标完成情况较好。

3、产出时效指标情况分析

（1）在时效性指标方面，经费拨付均按时完成（2）及时印制普查资料，并发放至各乡镇，确保普查数据及时得到使用，产出时效指标完成情况较好。

4、产出成本指标情况分析

2023年经济普查支出符合国家或相关部门支出标准，普普查资料发放成本控制率、两员经费拨付成本控制率≤100%，各项支出都控制在年初预算内。

- 项目效益情况。

- 1、社会效益指标情况分析

县经普办按照县委县政府的部署要求，主动谋划、周密安排、积极推进、狠抓落实，始终坚持依法普查、科学普查、创新普查，有力保障了全县经济普查工作顺利有序进行，推进经济社会高质量发展提供优质统计保障夯实基础。通过多维度、全方位、立体式的向全体市民宣传经济普查有关工作，消除了普查对象思想顾虑，提高了普查对象积极配合意识，营造了“家喻户晓、人人支持”的良好氛围。产出社会效益指标完成情况较好。

2、可持续影响指标情况分析

本年度全县经济普查各项工作均达到了预期设定目标。对于后续经济普查数据发布使用具有重要作用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法

（1）高位推动、广泛动员，形成各方合力

（2）科学谋划、做足准备，夯实工作基础

（3）落实资金、稳定队伍，强化工作保障

2、存在的问题

第五次全国经济普查项目经费拨付进度稍低于预期。

3、原因分析

牢固树立了“过紧日子”的思想。乡镇换届人员变动导致各项工作对接出现延迟，影响了经费拨付的进度。

六、其他需要说明的问题

无。