安义县医保局2026年医保稽核工作计划

为确保《2026年医保基金稽核工作方案》有效落实，明确年度工作目标、关键任务与时间节点，特制定本计划。

一、总体目标

以工作方案为纲，通过分阶段、有重点的部署与执行，于2026年底前实现对县域内所有定点医药机构的稽核全覆盖，构建全链条基金安全防线，确保医保基金安全、高效、规范运行。

二、主要任务与时间安排

| 阶段 | 时间 | 核心任务 | 工作重点与对象 | 产出/目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部署与准备 | 2025年12月 | 启动与宣贯 | 1.制定工作方案与计划 2.成立稽核工作专班，明确分工。 | 完成组织动员 |
| 第一轮稽核（专项整治） | 2026年1月-3月 | 基于历史数据的全面排查 | 1.对象：所有公立/民营医院、定点零售药店、乡镇卫生院。 2.依据：2025年全年医保结算数据及智能监控疑点数据。 3.方式：以现场“全覆盖”检查为主，结合智能线上稽核。 | 完成首轮现场检查，形成问题清单，启动违规处理与整改。 |
| 第二轮稽核（“回头看”） | 2026年4月-6月 | 聚焦整改与深化检查 | 1.对象：同上轮，并扩展至所有村卫生室。 2.依据：2026年一季度数据及首轮稽核结果。 3.重点：核查首轮问题整改情况，对整改不力者约谈、二次稽核。 | 推动问题闭环整改，提升监管威慑力。 |
| 第三轮稽核（持续深化） | 2026年7月-9月 | 巩固中期成效 | 1.对象：公立/民营医院、定点零售药店、乡镇卫生院。 2.依据：2026年二季度数据及历史违规情况。 3.重点：持续开展“回头看”，针对高风险领域进行专项联合检查。 | 保持监管高压态势，防范问题反弹。 |
| 第四轮稽核（年度收尾） | 2026年10月-12月 | 年度全覆盖收官 | 1.对象：覆盖全部机构类型（含村卫生室）。 2.依据：2026年三季度数据及全年稽核情况。 3.重点：确保年度稽核全覆盖目标达成，梳理顽固性问题。 | 实现县域内定点医药机构年度稽核100%覆盖。 |
| 总结与提升 | 2026年12月 | 年度评估与规划 | 1.统计分析全年稽核数据、处理结果、基金追回情况。 2.评估监管成效与短板。 3.形成年度报告，并据此完善下一年度稽核计划。 | 完成年度工作总结，为下一年度工作提供决策依据。 |

三、保障与要求

1.组织协调：稽核工作专班负责人员调度，协调跨部门联合行动，处理重大疑难案件。

2.资源保障：确保第三方专业力量等资源按方案要求配备到位。

3.过程管理：各阶段任务需明确责任人，按标准流程开展稽核，确保程序合法、证据确凿。

4.信息通报：定期汇总各阶段进展，重大情况随时上报，典型案例适时宣传曝光。

四、预期成果

1.形成一套完整、规范的年度稽核工作执行记录。

2.有效查处并整改一批违规使用医保基金行为，追回违规基金。

3.提升定点医药机构自律意识和参保人员守法意识。

4.为建立长效、智能、协同的医保基金监管模式奠定坚实基础。