附件

安义县中央财政支持普惠托育服务发展示范项目实施计划表

	序号
	项目
	任务
	建设主要内容
	项目资金（万元）
	完成时限
	责任
单位

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	中央
	省
	市
	县
	合计
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	公办托位供给扩容
	建设县级托育服务中心
	1.完善安义县妇保所托育服务中心，打造成集提供决策咨询、普惠服务、行业指导、政策宣传、学研教培、科普体验、合作交流等功能为一体的托育服务综合平台。统筹利用中央财政资金，对2024年底前开工建设（含已建成）的县级托育服务中心每家给予50万元激励性奖补，已运营的托育服务中心须在原基础上降价至少10%（维持不少于5年）。
	50
	
	
	
	50
	12月底前
	县卫健委

县发改委

县财政局

县委编办

	
	
	探索民转公办
	2.统筹利用中央财政资金42万元，用于探索托育服务机构“民转公办”。“民转公办”机构应降价不少于10%，且维持不少于24个月。
	42
	
	
	
	42
	12月底前
	

	2
	用人单位办托激励
	单位托育点
	1.积极鼓励和支持有条件的政府机关、事业单位、国有企业、高新园区、医院、学校、民营企业单独或联合在单位内部、园区、商业楼宇、工作场所周边为本单位职工提供托育服务。

2.对2024年新建用人单位托育点给予激励性奖补，用人单位托育点定价须在普惠标准上降价不少于10%。统筹利用中央财政资金75万元，完成县人民医院、县中医院、安义中学等3个用人单位托育点（面积不少于150平方米）建设，给予每个托育点激励性奖补资金。
	75
	
	
	
	75
	12月底前
	县卫健委

县总工会

县城投集团

县财政局

县教体局

县机管中心

县税务局

各乡镇

	3
	存量资源盘活
	社区托育点
	1.盘活利用现有场地，统筹利用省级资金15万元、县级配套不少于20万元，用于2024年新建2个社区（凤山村凤凰小区、城北村）托育点（面积不少于200平方米）。

2.统筹中央财政资金40万元，对2024年新建成的社区嵌入式托育服务设施给予激励性奖补，社区托育点定价须在普惠价基础上降低不少于10%。
	40
	15
	
	20
	75
	12月底前
	县卫健委

县财政局

县发改委

县自然资源局

县住建局

县城投集团

县城市社区管委会

县机管中心

各乡镇

	
	
	减免机构场地租金
	3.对经市卫健委评估，符合条件的普惠性托育机构，按房屋租金、托位使用率给予一次性租金补贴（每个机构减免限额30万元），引导机构进一步降价惠民（降价不少于10%，稳定运营不少于24个月）。统筹中央财政资金，对2024年8月31日前已完成普惠认定且实际需承担房租的普惠性托育机构给予一定租金减免。
	
	
	
	
	
	12月底前
	县卫健委

县财政局

县城投集团

各乡镇

	4
	支持公益性托育服务发展
	开展托育服务公益行活动
	1.积极发展公益性托育服务，申报开展“托育服务公益行”活动。统筹利用中央财政资金25万元、县级资金25万元(县级财政按中央财政资金1:1配套)，配合市卫生健康委从备案托育机构中择优遴选公益性托育服务定点单位并给予激励性奖补。鼓励定点单位为烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、国家级荣誉获得者所生婴幼儿提供免费全日托服务，为残疾（因公，下同）军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工、现役军人、荣获市级以上人民政府奖励表彰的人员、D级以上高层次人才等所生婴幼儿以及一对夫妻合法生育的第三个孩子提供托育服务费减半服务。（托育服务费减免额度，是托育机构在享受其他各项补助政策降价后实际收取的保育费，不含餐费。严禁虚报费用）。
	25
	
	
	25
	50
	12月底前
	县卫健委

县财政局

县退役军人事务局

县人社局

县民政局

县农业农村局

	
	
	降低托育机构运营风险
	2.创新托育服务机构经营风险减损管理方式，在全县范围内推行托育机构责任保险项目，有效化解托育机构经营风险，为托育机构健康可持续发展提供保障。统筹中央财政资金，为每家托育机构按保险金额的50%予以补助（每年每家机构不超过2000元）。补助资金从已拨付的中央财政资金公益性托育服务发展项目专项资金中列支，据实结算。
	
	
	
	
	
	12月底前
	县卫健委

	5
	婴幼儿照护服务示范评选
	开展培育选树活动
	1.培育多种类型的婴幼儿照护服务示范典型，评选婴幼儿照护服务示范机构、示范社区托育点、医育结合点、优秀园长、优秀保育员等，并给予激励性奖补。对评为省级重点建设托育机构给予激励性奖补资金。对评为市级重点建设托育机构每家奖补8-12万元、重点建设社区托育点每家奖补10万元、重点建设医育结合点每家奖补6万元、优秀园长每人奖补0.5万元、优秀托育员每人奖补0.3万元。

2.利用县级财政配套资金6万元,组织开展县级托育服务典型培育选树工作。
	
	
	
	6
	6
	12月底前
	县卫健委

县财政局

县发改委

	6
	托育机构建设运营及政府购买服务
	落实机构建设运营补助
	1.统筹利用省市县财政资金，落实和完善托育服务建设运营补助政策，对新建或改扩建托育机构按每个托位400-600元的标准予以一次性建设资金补助，对普惠性托育服务机构按实际收托3岁以下婴幼儿数每人每月300元的标准给予运营补助。
	
	
	
	
	
	12月底前
	县卫健委

县财政局



	
	
	政府购买托育服务
	2.配合市卫生健康委开展政府购买托育服务，对政府购买服务定点单位给予激励性奖补（奖补资金额度根据降价幅度、托位使用率及资金总量测算）。定点单位托育服务费必须按要求再降价10%，并承诺稳定运营24个月以上。激励性奖补资金主要用于优化托位配置、提高2岁以下托位占比、提升服务能力、提高托育质量、降低托育价格等。

3.引导政府购买服务定点单位向群众发放托育服务券，适当减免托育服务费用，提高托位使用率。组织辖区内定点单位开展接券、验券、登记、托育等各项工作，强化全流程监管，并具体负责落实资金发放。定点单位按要求开展各项活动，按时间节点申请资金，严禁虚报费用、虚报名额，一经查处取消所有政策。统筹利用中央财政资金74万元，根据政府购买托育服务定点单位实际消化的托育服务消费券额度给予补助。
	74
	
	
	
	74
	12月底前
	县卫健委

县财政局




	7
	托育服务宣传
	加大托育服务政策宣传
	深入开展托育服务政策宣传“进机关、进企事业单位、进公共交通、进社区、进家庭”活动，通过政策解读、育婴讲座、入户指导、亲子活动、家长课堂、文艺表演、发放托育体验券等方式，大力宣传科学托育理念和育儿知识，帮助广大群众和家庭了解托育、信任托育和参与托育，营造社会广泛参与宣传氛围。统筹利用中央财政资金6万元、县级财政资金6万元(县级财政按中央财政资金1:1配套)，开展托育服务宣传工作。
	6
	
	
	6
	12
	12月底前
	县卫健委

县发改委

县总工会

县市监局

县妇联

各乡镇

	8
	托育机构安全防范提升
	加强机构综合监管
	1.开展托育机构安全防范巩固提升行动，统筹利用中央财政资金5万元、县级财政配套资金7.5万元(县级财政按中央财政资金1.5倍配套)，对已备案托育机构进行安防设施、明厨亮灶和消防安全改造提升。组织开展托育机构消防演练。
	5
	
	
	7.5
	12.5
	12月底前
	县卫健委

县公安局

县消防救援大队

县市监局

	
	
	公办机构用电设施设备提升
	2.统筹利用中央财政资金15万元，用于政府主导公办托育机构安全用电设施设备提升。
	15
	
	
	
	15
	12月底前
	

	9
	医育结合
	推进医育结合
	统筹利用中央财政资金15万元、县级财政资金5万元(县级财政按中央财政资金3:1配套)，依托医疗卫生机构与托育机构“医育结合”签约服务全覆盖，强化托育服务技术指导，定期安排儿科、儿保科、中医科、传染病防治科等相关医护人员驻点并提供医疗健康指导服务，每半年开展一次婴幼儿健康知识讲座，每月开展一次卫生保健工作指导，并适时开展中医食疗、带量食谱、小儿推拿等培训服务。同时，为托育机构配备健康管理员。
	15
	
	
	5
	20
	12月底前
	县卫健委

县财政局

	10
	从业人员能力提升
	组织培训竞赛
	1.统筹利用中央财政资金5万元、县级财政资金15万元(县级财政按中央财政资金1:3配套)，深入实施全国托育服务从业人员培训系统应用试点，多渠道、多方式开展托育服务从业人员培训，培训比例不低于80%。

2.积极组织参与托育服务技能竞赛、科学育儿能力竞赛等，鼓励先进、以训促学。
	5
	
	
	15
	20
	12月底前
	县卫健委

县财政局

县人社局

县总工会

	合  计
	
	352
	15
	
	84.5
	451.5
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