附件

2026年县政府民生实事人大票决项目

情况说明书（1）

	项目名称
	安义县高层住宅消防安全隐患整治工程

	牵头单位
	县消防救援大队、

县住建局
	责任单位
	县消防救援大队、县住建局、县住房保障中心、龙津街道、鼎湖镇

	目标任务
	2026年拟对全县高层住宅建筑消防设施进行维修提升改造。

	建设内容
	1.安义县龙津街道等9个社区，29个小区的消防设施更新改造，针对消防栓存在不通水、管网损坏、消防水带、水枪缺失、消防箱损坏等消防安全设施进行全面整治，预计投资约600万元，预计维修更换消防水管5000米，配齐消防水带300个，水枪300个，维修消防箱500个；2.安义县鼎湖镇：包括2个无物业小区（46栋高层）的消防设施更新改造，针对消防栓不通水，管网损坏、消防水带、水枪缺失、消防箱损坏等消防安全设施进行全面整治，含维修更换消防水管1800米，更换消防水带80个，水枪80个，维修消防箱160个等。

	项目投资
	总投资800万元（县级配套）其中龙津街道600万元，鼎湖镇200万元

	措施办法
	住宅小区内共用消防设施和器材的维修、更新、改造所需经费，保修期内由住建部门督促建设单位承担；保修期满后，由物业服务企业或业主委员会按程序申请启动维修资金，经住建部门审查核准后，按照危及房屋安全等紧急情况的程序从专项维修资金中列支维修、更新、改造所需费用。无物业小区和专项维修资金不足的，所需费用由列入本次民生实事县级配套资金保障。

	时间步骤
	2026年1月一3月:完成前期摸排，维修方案制定;

2026年4月一8月:聘请第三方对排摸情况进行核实，并量化数据，编制清单，进行设计；聘请预算单位根据清单编制预算；聘请预算审核单位对预算进行审核;进行政府采购招标，对接县财政局落实资金支付;

2026年9月:开工;

2026年10月一11月:全面推进项目建设;

2026年12月:完成项目施工和自查验收工作，各相关单位要建立长效管理机制，做好后期维护保养。

	备注
	


联系人：杨淑琴               联系电话：18702611071
2026年县政府民生实事人大票决项目情

况说明书（2）

	项目名称
	安义县重点生态公益林防火能力提升

	牵头单位
	县林业局
	责任单位
	县林业局

	目标任务
	全县重点公益林区域新建PEE材质消防蓄水桶94个，不锈钢材质消防蓄水池23个。6个重点乡镇和相关单位购买21台无人机。优化防火岗亭管理，对岗亭守卡员实行绩效考核。

	建设内容
	全县重点公益林区域新建PEE材质消防蓄水桶94个，不锈钢材质消防蓄水池23个。6个重点林区乡镇每个乡镇各购买2架无人机，其他5个乡镇（处）每个乡镇各购买1架无人机，原4个林业工作站每个站各购买1台无人机，共计21台无人机。利用无人机优化防火岗亭管理，对岗亭守卡员实行绩效考核。

	项目投资
	总投资296万元（省级资金221万元，县级配套75万元）

	措施办法
	按照南昌市重点生态公益林防火能力提升（森林消防蓄水池）项目建设方案组织实施，新建森林消防容量27立方米中型不锈钢材质森林消防蓄水池23座，容量10立方米小型PE材质森林消防蓄水池94座。按照蓄水池类型，相应地配备引（进）水管（渠）、沉沙池、拦污栅、出水管、自动监测系统等配套设施。通过规范程序购置无人机21台，用于森林防火巡护。利用无人机优化防火岗亭管理，对守卡员实行绩效考核。

	时间步骤
	2025年12月：谋划项目，根据市级方案制定县级实施方案，方案上报省林业局；
2026年1-5月，等待省局审批通过方案。

2026年6月，按照规范程序进行项目意向挂网。

2026年7月，按照规范程序进行项目招标挂网，启动招标程序。

2026年8月，确定中标单位，签订施工合同。

2026年9月-2027年2月，施工单位定制设备，组织安装。

2027年3-5月，项目完工，县级组织自查，同时做好市级核查和省级竣工验收准备工作。

	备注
	


联系人：陈滨                   联系电话：13803515699
2026年县政府民生实事人大票决项目

情况说明书（3）

	项目名称
	安义县基层医疗卫生能力提升改造项目

	牵头单位
	县卫生健康委
	责任单位
	县卫生健康委、各乡镇

（街道、处）

	目标任务
	规范化建设一批公有产权村卫生室，完善医疗设备，提升基层医疗服务能力水平；开展乡村医生能力技术专项培训。

	建设内容
	规范化建设一批公有产权村卫生室，其中提升改造26所，完善医疗设备，改善基层就医环境。开展乡村医生能力技术专项培训，内容包括基本公共卫生服务、慢性病的健康管理、常见病的规范诊治与管理常见急症的识别与处理、中医适宜技术等，提高基层医务人员医疗服务能力。

	项目投资
	总投资150万元（上级资金或自筹）

	措施办法
	严格按照基层医疗卫生机构建设相关标准推进村卫生室提升改造工作，确保建设质量达标；精心制定乡村医生培训方案，邀请专业师资授课，保障培训效果；精准对接村卫生室实际需求，合理配置医疗设备，确保项目发挥实效。

	时间步骤
	2026年1月—5月：完成村卫生室规划设计及培训方案制定等前期工作；
2026年6月—12月：推进村卫生室提升改造施工，同步开展乡村医生能力技术专项培训，完成医疗设备采购及配置，项目竣工验收。

	备注
	


联系人：李国玲                      联系电话：15170021474

2026年县政府民生实事人大票决项目

情况说明书（4）

	项目名称
	安义县背街小巷亮灯工程

	牵头单位
	龙津街道、

县城市社区管委会
	责任单位
	县城管执法局

	目标任务
	积极响应2025年民生实事中精细推动城市治理，大力开展背街小巷专项整治行动。该项目建立在明确的群众需求和可靠的实施基础之上，确保了项目的必要性与准确性。

	建设内容
	对龙津街道103条背街小巷路灯进行全面检修，维修更换电线6000米，更新更换路灯300盏、灯杆100个。

	项目投资
	总投资260万元（上级资金）

	措施办法
	对全县背街小巷的照明现状进行系统性摸排，建立详细的点位问题清单和居民需求库。制定统一的技术标准，严格执行国家及地方电气施工规范，确保实现消除背街小巷照明盲区。

	时间步骤
	2026年1月—3月：前期调研，社区进行实地勘察确定亮化范围，形成初步方案建议；

2026年4月—6月；推进规划设计、工程量清单及预算编制；
2026年7月—8月：确定方案设计，进行招标材料准备；

2026年9月：完成项目立项、走招投标手续；

2026年10—11月：全面开工建设进入施工期；

2026年12月：通电联合调试，组织竣工验收。

	备注
	


联系人：沈娟娟                 联系电话：13970043243

2026年县政府民生实事人大票决项目

情况说明书（5-1）

	项目名称
	安义县既有住宅加装电梯项目

	牵头单位
	县住建局、

县市场监管局
	责任单位
	县住建局

	目标任务
	2026年在县城区既有住宅加装电梯5台。

	建设内容
	根据我县居民需求，在县城区符合要求的既有住宅增设电梯。

	项目投资
	总投资200万元（上级资金或自筹）

	措施办法
	以住宅单元为单位，征询业主意愿，由住建部门统筹协调相关单位，覆盖设计审查、施工监管、竣工验收全流程，确保施工质量符合消防、环保等规范。

	时间步骤
	2026年1月—2月:摸排小区居民既有住宅加装电梯意愿;2026年3月:宣传既有住宅加装电梯优势、政策解读，登记有意愿加装电梯居民、并长期和居民对接加装电梯情况;

2026年4月:既有住宅加装电梯联审并开工第1台;

2026年5月:既有住宅加装电梯联审并开工第2台;

2026年6月:既有住宅加装电梯联审并开工第3台;

2026年7月:既有住宅加装电梯联审并开工第4台;

2026年8月:既有住宅加装电梯联审并开工第5台;

2026年10月:组织联合验收，既有住宅加装电梯完工5台。

	备注
	


联系人：李芳                 联系电话：15079170922
2026年县政府民生实事人大票决项目

情况说明书（5-2）

	项目名称
	安义县住宅老旧电梯更新项目

	牵头单位
	县住建局、

县市场监管局
	责任单位
	县市场监管局

	目标任务
	依托超长期国债项目向上级部门争取资金，全年完成7台使用超15年电梯的更新

	建设内容
	完成7部使用超15年老旧电梯更新。

	项目投资
	总投资105万元（超长期特别国债资金）

	措施办法
	计划争取长期国债项目资金105万元，开展7部超15年老旧电梯更新项目，实施包括旧梯拆除、新梯采购安装、监督检验及使用登记变更在内的全流程更新改造，确保新设备符合现行安全技术规范，通过项目实施，逐步从根源上消除老旧电梯安全隐患。

	时间步骤
	2026年1月—6月：前期谋划，摸底调查，确定需更换的电梯点位，准备材料，及时、积极向上级机关申请；
2026年7月—9月：争取国债资金后，启动并完成施工安装前相关手续；

2026年10月—11月：开工拆除老旧电梯并开始安装新电梯；

2026年12月：完成新电梯注册登记，做好投入使用工作。

	备注
	


联系人：吴学涌                   联系电话：19379177023
2026年县政府民生实事人大票决项目

情况说明书（6）

	项目名称
	安义县城乡供水一体化县域统管项目

	牵头单位
	县水利局
	责任单位
	县水利局、县发改委、县卫生健康委、县生态环境局、县财政局、县林业局、县农业农村局、县自然资源和规划局、县自来水公司、各乡镇（街道、处）

	目标任务
	1.主体统一化：完成全县所有农村集中供水工程资产、人员、业务的整合移交，确立唯一的县级统管主体；2.服务标准化：设立统一的24小时服务热线，建立“15分钟响应、2小时到达、小修不过夜”的抢修机制，服务质量投诉率显著下降；3.管理智慧化：建成县级智慧供水管理平台，实现从水源到水龙头的全程在线监测与智能化管理；4.运营良性化：企业运营成本得到合理覆盖，财政补贴机制健全，实现以水养水的良性循环。

	建设内容
	推行以“县域统管”为核心的专业化、企业化农村供水运营管理模式，以安义县自来水公司为县域统管实施主体，签订统管协议，由政府提供五年期专项财政补助，构建“保本微利、可持续运营”的农村供水县域统管体系。

	项目投资
	1700万元（上级资金或自筹）

	措施办法
	1.确立统管主体与管护模式：由县自来水公司作为县域统管的唯一主体，全面负责县域内农村供水的统一管理、运维和服务。2.推行“三位一体”建管模式：由统管主体作为项目法人，负责安义县城乡供水一体化项目的投资、建设和运营管理。3.实施资产清查与平稳移交：由县水利局、县财政局牵头，各乡镇、实施主体配合，对全县范围内由政府投资建设的乡镇水厂、管网、需移交的小型集中供水工程等供水资产进行彻底清查、评估和确权，形成完整的资产清单，并完成对乡镇私营水厂收购事宜。

	时间步骤
	2026年1月—6月：完成运营补助资金测算。协调县自来水公司尽快完成农村供水运营成本及补助资金需求测算，由水利局委托有资质的第三方进行复核测算，形成资金安排建议拟提请县政府批复。

2026年8月：完成统一管护协议签订。在前期工作基础上，进一步优化完善统一管护服务协议文本，明确核心条款。由县政府与统管企业协商谈判后正式签约生效。同步完成3座乡镇规模化水厂的资产清查与评估。

2026年9月：在完成3座乡镇规模化水厂资产清查的基础上，拟采取收购等方式，完成乡镇规模化水厂私人投资部分收购前期准备工作，并进行收购谈判。

2026年10月：作为“移交过渡期”，在县工作专班指导下，县自来水公司全面介入工程尾工，熟悉资产，并分批、分区域接收既有供水设施，开展人员培训与系统调试，实现平稳过渡。

2026年11月：完成托管移交。将所有延伸管网、已收购水厂、拟保留的小集中供水工程政府投资部分统一移交县自来水公司托管。

2026年12月：全县城乡供水服务正式由县自来水公司一体化、专业化运营；建立健全监督考评机制，促进实施主体提升供水服务水平。

	备注
	


联系人：王修清                   联系电话：13707914925

2026年县政府民生实事人大票决项目

情况说明书（7）

	项目名称
	安义县老年人生活服务配套项目

	牵头单位
	县民政局
	责任单位
	县民政局、县农业农村局、

县农投公司、各乡镇（街道、处）

	目标任务
	2026年为80周岁及以上老年人发放高龄津贴，为60周岁及以上的低保老年人发放经济困难老年人养老服务补贴；为特殊困难老年人开展居家上门服务；提升城乡老人助餐服务能力，探索“中央厨房+送餐点”方式向农村地区推广。

	建设内容
	一是为生活困难老年人发放补贴，为高龄老人发放津补贴；二是为我县特殊困难老年人开展居家上门服务，提供助餐、助洁、助急等服务；三是提升城乡助餐运营能力。

	项目投资
	1300万元（上级资金或自筹）

	措施办法
	1.联动各相关部门，核准对象，每月发放老年人津贴；2.通过公开招投标确定第三方服务机构开展居家上门服务；3.根据城乡老年人助餐需求，因地制宜开展“中央厨房+送餐点”方式解决老年人吃饭问题。

	时间步骤
	2026年1月—12月：每月按照标准为高龄老人发放高龄补贴；为60周岁及以上的低保老年人发放经济困难老年人养老服务补贴。

2026年3月：通过公开招标确定第三方服务机构。

2026年4月—12月：按照合同约定为特殊困难老年人开展居家养老服务。根据城乡老年人助餐需求摸排情况和相关运营机构协商推进。

	备注
	


联系人：余达礼                  联系电话：15870661228

2026年县政府民生实事人大票决项目

情况说明书（8）

	项目名称
	安义县公交接送“学生专线”延伸工程

	牵头单位
	县教体局、县交通运输局
	责任单位
	县教体局、县交通运输局、

县公安局交管大队

	目标任务
	完成乡镇学校设立27条“学生定制公交”，逐步延伸至自然村点接送学生以及相关配套设施。

	建设内容
	乡镇学校设立27条“学生定制公交”，逐步延伸至自然村点接送学生，建设校车线路安防设施、学生避雨设施、临时上车点设置。

	项目投资
	总投资50万元（县级配套）

	措施办法
	县交通运输局、县教体局、县公安局交管大队依照时间步骤，完成乡镇学校设立27条“学生定制公交”，乡镇学校设立27条“学生定制公交”，逐步延伸至自然村点接送学生，定时、定点、定车接送学生上下学，并逐步完善校车线路安防设施、学生避雨设施、临时上车点设置。

	时间步骤
	2026年1月：前期谋划

2026年2月：摸排定制公交学生所处村小组情况；公路安防设施需求前期工作

2026年3月：联合实地核查、确定延伸线路和接送点；公路安防设施需求前期工作

2026年4月：根据实际与公交公司签订补充合同；公路安防设施项目招标

2026年5月：延伸线路开始运行；公路安防设施开工建设

2026年6月：完工

	备注
	


联系人：谢雷                   联系电话：13870915540

2026年县政府民生实事人大票决项目

情况说明书（9-1）
	项目名称
	安义县潦河北岸污水管网及处理设施提升改造工程

	牵头单位
	县城管执法局
	责任单位
	县城管执法局

	目标任务
	项目开标，签订合同，施工单位进场施工，完成潦河北岸截污干管上岸（含沥青加铺）、文峰路周边市政支管道改造，文峰路周边地块管网改造、隔里港截污干管上岸。

	建设内容
	本项目包含潦河北岸截污干管上岸(含沥青加铺)、文峰路周边市政支管道改造、文峰路周边地块管网改造、隔里港截污干管上岸、沿河截污干管修复、智慧排水平台建设、污水处理厂扩容等7个子项目。共计新建及改造重力流污水管约12982米，管径DN200-DN1000，压力流污水管道98m，管径DN500;新建雨水管约6796米，管径DN200-DN1200;新建20000t/d污水提升泵站1座;建设智慧排水平台一套，污水处理厂扩容1.5万m3/d，提标1万m3/d(其中高效沉淀池提标3.0万m3/d)。

	项目投资
	总投资12000万元（专项债资金8300万元、县级配套3700万元）

	措施办法
	明确各环节时间节点、工作任务，加快推进项目建设，严格执行《江西省城镇生活污水治理和城市建筑垃圾治理专项攻坚行动方案》（赣环城专委〔2024〕2号），完成潦河北岸截污干管上岸（含沥青加铺）、文峰路周边市政支管道改造，文峰路周边地块管网改造、隔里港截污干管上岸。

	时间步骤
	2026年1月—2月：项目开标，签订合同，施工单位进场施工；
2026年3—12月：完成潦河北岸截污干管上岸（含沥青加铺）、文峰路周边市政支管道改造，文峰路周边地块管网改造、隔里港截污干管上岸。

	备注
	


联系人：罗楠                   联系电话：13667081460
2026年县政府民生实事人大票决项目

情况说明书（9-2）

	项目名称
	安义县农村污水处理设施运行项目

	牵头单位
	县生态环境局
	责任单位
	县农业农村局、县财政局、

各乡镇（街道、处）

	目标任务
	完成3个乡镇下辖区内的6个行政村6个自然村（组）的农村生活污水治理。

	建设内容
	对未治理空白的村庄，新建污水收集管网与终端处理设施；对现有生活个污水已治理，但原始治理模式或技术工艺不合理的村庄，因地制宜改造为资源化治理模式与工艺，同步完善污水收集管网、优化改造终端处理设施。

	项目投资
	总投资500万元

	措施办法
	明确各环节时间节点、工作任务，加快推进项目建设，严格执行《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021—2025年）》及《南昌市农村生活污水治理行动方案（2021—2025年）》（洪府办发〔2022〕81号）。

	时间步骤
	2026年1月：前期谋划；
2026年2—4月：摸排各乡镇农村生活污水处理设施需求前期工作；

2026年5—7月：实地核查乡镇农村生活污水处理设施需求情况；

2026年8月：项目开标，签订合同，施工单位进场施工；

2026年9—12月：完成3个乡镇6个行政村6个自然村农村生活污水治理。

	备注
	


联系人：王娟                     联系电话：13697096606
2026年县政府民生实事人大票决项目

情况说明书（10-1）

	项目名称
	安义县“司机之家”建设工程

	牵头单位
	县交通运输局
	责任单位
	县交通运输局、县公路中心

	目标任务
	在县域内打造2+1“司机之家”

	建设内容
	第一期完成建设东阳、德乐、顺来3个“司机之家”，第二期沿县域国省干线“择优选点”，再打造3个“司机之家”

	项目投资
	总投资90万元（上级资金或自筹30万元、县级配套60万元）

	措施办法
	县交通运输局、县公路中心依照时间步骤，第一期建设并完善东阳、德诺2个“司机之家”；第二期打造顺来1个“司机之家”为保障项目高效落地、各项任务闭环落实，需按前期谋划，立项、中期施工、后期督查验收多个阶段制定时序化推进计划，分步实施。

	时间步骤
	2026年1月—2月：项目前期准备、谋划；完成项目工可、设计和立项、招投标等前期手续。

2026年3月-12月：全面开工建设“司机之家”，进入施工期；建设内容基本完成，投入使用和运行，常态化运行。

	备注
	


联系人：黄梓安                   联系电话：13184596401
2026年县政府民生实事人大票决项目

情况说明书（10-2）

	项目名称
	安义县公路生命安全防护建设工程

	牵头单位
	县交通运输局
	责任单位
	县交通运输局、县公路中心

	目标任务
	完成56公里国省道、在册农村公路安全防护工程设施建设。

	建设内容
	完成56公里国省道、在册农村公路安全防护工程设施建设，具体为波型护栏、减速板、各类标志、标牌、标线等。

	项目投资
	总投资1200万元（上级资金或自筹560万元、县级配套640万元）

	措施办法
	为保障安义县公路生命安全防护建设工程项目高效落地、各项任务闭环落实，需按前期谋划，立项、中期施工、后期督查验收多个阶段制定时序化推进计划，分步实施。

	时间步骤
	2026年1月—2月：项目前期准备、谋划；

2026年3月—4月：完成农村公路安全防护工程项目立项等前期手续。

2026年5月：完成项目设计、批复、招投标等手续；

2026年6月—11月：全面开工建设，进入施工期：重点督查施工质量、建设效果等情况；

2026年12月：建设内容基本完成，投入使用和运行。

	备注
	


联系人：黄梓安                   联系电话：13184596401
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